## Таблица № 2
Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Майкопской городской агломерации
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы) |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания
[7 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  | в границах субъекта |  | в границах агломерации
|  |  | км | кв.м | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | 43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
1 | 2391065 | г. Майкоп, ул. Свободы | 4.4 | 33880 | 4.4 | 33880 | дом № 338 | дом № 388 | ремонт покрытия проезжей части | 0.57 | км | 8597.976
[10 empty] | 4008.07 | кв.м.
[7 empty] | дом № 336 | дом № 340 | Иные виды работ | 72 | п.м. | 96.2268 | [30 empty] | установка пешеходных ограждений
[7 empty] | дом № 270 | дом № 272 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 108.5276
2 | 2392515 | г. Майкоп, ул. Патриса Лумумбы | 3.04 | 24320 | 3.04 | 24320 | дом № 76 | дом № 142 | ремонт покрытия проезжей части | 0.87 | км | 16680.7956
[10 empty] | 6844.32 | кв.м.
3 | 2393363 | г. Майкоп, ул. Адыгейская | 3.03 | 39390 | 3.03 | 39390 | дом № 1 | дом № 15 | ремонт покрытия проезжей части | 0.15 | км | 3998.4192
[10 empty] | 2440.34 | кв.м.
[7 empty] | дом № 125 | дом № 165 А | ремонт покрытия проезжей части | 0.52 | км | 10655.6028
[10 empty] | 5560.05 | кв.м.
[7 empty] | дом № 350 | дом № 352 | Иные виды работ | 1 | шт. | 57.702 | [30 empty] | устройство искусственных неровностей
[7 empty] | дом № 1 | дом № 2 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 764.947
4 | 2391116 | г. Майкоп, ул. Кубанская | 4.63 | 50930 | 4.63 | 50930 | дом № 2 | дом № 172 | ремонт покрытия проезжей части | 1.8 | км | 42742.369
[10 empty] | 18152 | кв.м.
[7 empty] | дом № 18 | дом № 20 | Иные виды работ | 2 | шт. | 106.954 | [30 empty] | устройство искусственных неровностей
5 | 2391602 | г. Майкоп, ул. Спортивная | 1.3 | 9750 | 1.3 | 9750 | дом № 8 | дом № 20 | ремонт покрытия проезжей части | 0.52 | км | 9536.708
[10 empty] | 4461 | кв.м.
[7 empty] | дом № 6 | дом № 8 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 845.922
[7 empty] | дом № 22 | дом № 244 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 874.007
6 | 2392231 | г. Майкоп, ул. Шовгенова | 5.6 | 57680 | 5.6 | 57680 | дом № 78 | дом № 210 | ремонт покрытия проезжей части | 0.92 | км | 19352.1408
[10 empty] | 9200 | кв.м.
[13 empty] | дом №350А/2 | доv №362 | ремонт покрытия проезжей части | 1.1 | км | 37606.54
[16 empty] | 13200 | кв.м.
[7 empty] | дом № 212 | дом № 310 | ремонт покрытия проезжей части | 0.92 | км | 24413.533
[10 empty] | 9200 | кв.м.
7 | 2394350 | г. Майкоп, ул. 12 Марта | 2.63 | 21420 | 2.63 | 21420 | дом № 142 | дом № 152 | ремонт покрытия проезжей части | 0.67 | км | 21388.968
[10 empty] | 9606.28 | кв.м.
[7 empty] | дом № 140 | дом № 142 | Иные виды работ | 156 | п.м. | 151.5201 | [30 empty] | Установка пешеходных ограждений
8 | 2390165 | г. Майкоп, ул. Ворошилова | 3.3 | 23100 | 3.3 | 23100 | дом № 1 | дом № 119 | ремонт покрытия проезжей части | 1.5 | км | 18199.6692
[10 empty] | 10010 | кв.м.
[25 empty] | дом № 130 А | дом № 224 | ремонт покрытия проезжей части | 1.8 | км | 29934
[28 empty] | 14500 | кв.м.
[7 empty] | дом № 52 | дом № 54 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 829.12
9 | 2392549 | г. Майкоп,ул. Пионерская | 6.65 | 73150 | 6.65 | 73150 | дом № 300 | дом № 370 | ремонт покрытия проезжей части | 0.75 | км | 20700.4236
[10 empty] | 11326 | кв.м.
[13 empty] | дом № 133 | дом № 135 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 993.665
[7 empty] | дом № 385 | дом № 385 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 535.122
10 | 2389274 | г. Майкоп, ул. Строителей | 0.92 | 7408 | 0.92 | 7408 | [6 empty] | дом №1 | дом № 11"В" | ремонт покрытия проезжей части | 0.96 | км | 11087.225
[16 empty] | 5475 | кв.м.
11 | 2393889 | г. Майкоп, ул. Заводская | 3.5 | 26950 | 3.5 | 26950 | [6 empty] | дом №2 | дом №100 | ремонт покрытия проезжей части | 1.1 | км | 33399.689
[16 empty] | 11385 | кв.м.
12 | 2392968 | г. Майкоп, ул. Апшеронская | 1.4 | 10500 | 1.4 | 10500 | [6 empty] | дом №6 | дом №45 | ремонт покрытия проезжей части | 0.77 | км | 7469.921
[16 empty] | 4671 | кв.м.
13 | 2393821 | г. Майкоп, ул. Свердлова | 0.9 | 6750 | 0.9 | 6750 | [6 empty] | дом №2 | дом № 120 | ремонт покрытия проезжей части | 0.91 | км | 15568.243
[16 empty] | 4671 | кв.м.
14 | 2392543 | г. Майкоп, ул. Кирова | 1.68 | 12600 | 1.68 | 12600 | [6 empty] | дом №6 | дом № 104 | ремонт покрытия проезжей части | 0.77 | км | 10229.813
[16 empty] | 3561 | кв.м.
15 | 2391274 | г. Майкоп, ул. Димитрова | 2.5 | 35000 | 2.5 | 35000 | [6 empty] | 0+000 | 2+317 | ремонт покрытия проезжей части | 2.2 | км | 67041.702
[16 empty] | 22656 | кв.м.
16 | 2393804 | г. Майкоп, ул. Крестьянская | 5.52 | 46920 | 5.52 | 46920 | [6 empty] | дом № 416 | дом № 550 | ремонт покрытия проезжей части | 1.2 | км | 18549.902
[16 empty] | 9209 | кв.м.
[25 empty] | дом № 214 | дом № 414 | ремонт покрытия проезжей части | 3.4 | км | 56010.1
[28 empty] | 27200 | кв.м.
17 | 2392319 | г. Майкоп, ул. Привокзальная | 4.05 | 36450 | 4.05 | 36450 | [12 empty] | дом № 108/3 | дом № 173 | ремонт покрытия проезжей части | 0.53 | км | 10598.5
[22 empty] | 3800 | кв.м
[19 empty] | дом № 32 | дом № 106 А | ремонт покрытия проезжей части | 0.76 | км | 12998
[22 empty] | 5400 | кв.м
18 | 2389243 | г. Майкоп, ул. Железнодорожная | 6.25 | 62500 | 6.25 | 62500 | [12 empty] | дом № 182 | дом № 330 | ремонт покрытия проезжей части | 1.8 | км | 43631.8
[22 empty] | 18000 | кв.м
19 | 2392975 | г. Майкоп, ул. Гагарина | 3.02 | 42280 | 3.02 | 42280 | [12 empty] | дом № 20 | дом № 70 | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 29844.8
[22 empty] | 13500 | кв.м
20 | 2390178 | г. Майкоп, ул. Герцена | 2 | 15000 | 1.8 | 14400 | [12 empty] | дом № 1 | дом № 157 | ремонт покрытия проезжей части | 1.8 | км | 26965.2
[22 empty] | 14400 | кв.м
21 | 2391054 | г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Садовая | 4.31 | 32325 | 4.31 | 32325 | [12 empty] | 0+000 | 3+000 | ремонт покрытия проезжей части | 3 | км | 58368.1
[22 empty] | 30000 | кв.м
22 | 2393512 | г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Ленина | 1 | 6000 | 1 | 6000 | [12 empty] | 0+000 | 1+000 | ремонт покрытия проезжей части | 1 | км | 17446.8
[22 empty] | 8000 | кв.м
23 | 2392331 | г. Майкоп,, п. Родниковый, ул. Советская | 1.5 | 10500 | 1.5 | 10500 | [18 empty] | 0+000 | 1+500 | ремонт покрытия проезжей части | 1.5 | км | 26614.6
[28 empty] | 12000 | кв.м.
24 | 2389463 | г. Майкоп, п. Родниковый, подъездная дорога от 16 км. трассы пути направления Белореченск-Хаджох до въезда в п. Родниковый | 3.8 | 30400 | 3.8 | 30400 | [18 empty] | 0+000 | 3+800 | ремонт покрытия проезжей части | 3.8 | км | 59703.3
[28 empty] | 30400 | кв.м.
25 | 2392975 | г. Майкоп, ул. Гагарина | 3.02 | 42280 | 3.02 | 42280 | [18 empty] | дом № 103 | дом № 201 | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 25916.4
[28 empty] | 11700 | кв.м.
26 | 2390515 | г. Майкоп, ул. 9 Января | 4.5 | 34650 | 4.5 | 34650 | [24 empty] | дом № 1 | дом № 79 | ремонт покрытия проезжей части | 0.33 | км | 7418.9
[34 empty] | 2700 | кв.м.
27 | 2389912 | г. Майкоп, ул. Низпоташная | 0.9 | 4200 | 0.9 | 4200 | [24 empty] | 0+000 | 0+900 | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 14618
[34 empty] | 7200 | кв.м.
28 | 2393638 | г. Майкоп, ул. Жени Попова | 0.85 | 5780 | 0.85 | 5780 | [24 empty] | дом № 1 | дом № 109 | ремонт покрытия проезжей части | 0.83 | км | 15337
[34 empty] | 6640 | кв.м.
29 | 2393782 | г. Майкоп, ул. Гончарова | 1.8 | 12960 | 1.8 | 12960 | [24 empty] | дом № 114 | дом № 148 | ремонт покрытия проезжей части | 0.62 | км | 11738.3
|  | ул. Гончарова от ул. 9 Января до ул. Аэродромная | 0.62 | 4960 | 0.62 | 4960 | [24 empty] | ул. 9 Января | ул. Аэродромная |  | 4960 | кв.м.
30 | 2392288 | г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Революционная | 2.66 | 18620 | 2.66 | 18620 | [24 empty] | дом № 1 | дом № 51 | ремонт покрытия проезжей части | 1.5 | км | 28296
[34 empty] | 12000 | кв.м.
31 | 2391864 | г. Майкоп, ул. Гоголя | 2 | 28000 | 2 | 28000 | [24 empty] | дом № 53 | дом № 209 | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 25416.4
[34 empty] | 12000 | кв.м.
32 | 2393873 | г. Майкоп, ул. Прямая | 3.1 | 27900 | 3.1 | 27900 | [24 empty] | дом № 140 | дом № 314 | ремонт покрытия проезжей части | 1.5 | км | 12458.2
[34 empty] | 13500 | кв.м.
33 | 2393828 | г. Майкоп, ул. Госпитальная | 2.75 | 22000 | 2.75 | 22000 | [24 empty] | дом № 96 | дом № 204 | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 14617.9
[34 empty] | 6300 | кв.м.
34 | 2392635 | г. Майкоп, ул. 8 Марта | 1.72 | 13244 | 1.72 | 13244 | [24 empty] | дом № 2 | дом № 48 | ремонт покрытия проезжей части | 0.54 | км | 10008.5
[34 empty] | 4400 | кв.м.
35 | 2389309 | г. Майкоп, ул. Подлесная | 1.6 | 12000 | 1.6 | 12000 | [24 empty] | 0+000 | 1+600 | ремонт покрытия проезжей части | 1.6 | км | 35547.6
[34 empty] | 15200 | кв.м.
36 | 2390253 | г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Интернациональная | 3.22 | 22540 | 3.22 | 22540 | [24 empty] | дом № 55 | дом № 141 | ремонт покрытия проезжей части | 1.4 | км | 24695.5
[34 empty] | 10500 | кв.м.
37 | 2389548 | г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Ленина | 3.25 | 24375 | 3.25 | 24375 | [30 empty] | 0+460 | 3+060 | ремонт покрытия проезжей части | 2.6 | км | 46437.8
[40 empty] | 20800 | кв.м.
38 | 2394005 | г. Майкоп, ул. Транспортная | 0.82 | 8200 | 0.82 | 6600 | [30 empty] | 0+000 | 0+820 | ремонт покрытия проезжей части | 0.82 | км | 16256.4
[40 empty] | 6600 | кв.м.
39 | 2391041 | г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Кранооктябрьская | 3.22 | 24150 | 3.22 | 24150 | [30 empty] | дом № 1 | дом № 69 | ремонт покрытия проезжей части | 1.6 | км | 28767.8
[40 empty] | 12800 | кв.м.
40 | 2392038 | г. Майкоп, ул. Промышленная | 3.6 | 27000 | 3.6 | 27000 | [30 empty] | 1+490 | 2+770 | ремонт покрытия проезжей части | 1.28 | км | 21699.8
[40 empty] | 9600 | кв.м.
41 | 2390717 | г. Майкоп, ул. Степная | 3 | 23100 | 3 | 23100 | [30 empty] | 2+270 | 3+000 | ремонт покрытия проезжей части | 0.8 | км | 15549.6
[40 empty] | 6400 | кв.м.
42 | 2390717 | г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная | 1.5 | 12000 | 1.5 | 12000 | [30 empty] | 0+000 | 1+500 | реконструкция | 1.5 | км | 71474.1
[40 empty] | 12000 | кв.м.
43 | 2389596 | г. Майкоп, ул. Школьная | 3.8 | 22800 | 3.8 | 22800 | дом № 74 | дом № 80 | Иные виды работ | 2 | шт. | 87.103 | [30 empty] | (устройство искусственных неровностей)
44 | 2393031 | г. Майкоп, ул. Крестьянская | 4.9 | 29400 | 4.9 | 29400 | дом № 80 | дом № 82 | Иные виды работ | 2 | шт. | 233.18 | [30 empty] | (устройство искусственных неровностей)
45 | 2390095 | г. Майкоп, ул. Пролетарская | 4.8 | 67200 | 4.8 | 67200 | дом № 396 | дом № 398 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 668.599
46 | 2393031 | г. Майкоп, ул. Победы | 2 | 28000 | 2 | 28000 | дом № 138 | дом № 140 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 434.201
[9 empty] | Иные виды работ | 156 | п.м. | 134.7093 | [30 empty] | Установка пешеходных ограждений
[7 empty] | дом № 76 | дом № 78 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 972.126
47 | 2392231 | г. Майкоп, ул. Хакурате | 6.3 | 88200 | 6.3 | 88200 | дом № 211 | дом № 213 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 918.941
[7 empty] | дом № 310 | дом № 312 | Иные виды работ | 142 | п.м. | 140.6163 | [30 empty] | Установка пешеходных ограждений
48 | 2391125 | г. Майкоп, ул. Пушкина | 4.2 | 37800 | 4.2 | 37800 | дом № 242 | дом № 244 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 109.4881
[7 empty] | дом № 192 | дом № 198 | Иные виды работ | 230 | п.м. | 226.8231 | [30 empty] | Установка пешеходных ограждений
[7 empty] | дом № 118 | дом № 120 | Иные виды работ | 156 | п.м. | 148.9596 | [30 empty] | Установка пешеходных ограждений
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) |  |  | 146.86 | 1356562 | 146.86 | 1356562 |  |  |  | 9.19 | км | 204711.4 |  |  |  | 9.01 | км | 201946.7 |  |  |  | 10.9 | км | 199853.2 |  |  |  | 11.4 | км | 198178.4 |  |  |  | 10.55 | км | 200152.3 |  |  |  | 8.6 | км | 200185.5
[10 empty] | 90808.06 | кв.м |  |  |  |  | 74828 | кв.м. |  |  |  |  | 94800 | кв.м. |  |  |  |  | 95800 | кв.м. |  |  |  |  | 87700 | кв.м. |  |  |  |  | 68200 | кв.м.
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 9.19 | км | 196266.6052 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 9.01 | км | 200953.035 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 10.9 | км | 199853.2 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 11.4 | км | 198178.4 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 10.55 | км | 200152.3 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 7.1 | км | 128711.4
[10 empty] | 90808.06 | кв.м. |  |  |  |  | 74828 | кв.м. |  |  |  |  | 94800 | кв.м. |  |  |  |  | 95800 | кв.м. |  |  |  |  | 87700 | кв.м. |  |  |  |  | 56200 | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция | 1.5 | км | 71474.1
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 12000 | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[11 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов | 11 | шт. | 7061.0006 |  |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 993.665 |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[9 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[9 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[9 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[9 empty] | Установка пешеходных ограждений | 912 | п.м. | 898.86 |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[9 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт.
[9 empty] | устройство искусственных неровностей | 7 | шт. | 484.939 |  |  | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)
Автомобильные дороги федерального значения (справочно)
1 | 89818 | Автомобильная дорога Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к городу Майкоп | 19.147 | 201043 | 19.147 | 201043 | 92+000 | 103+451 | Реконструкция | 10.28 | км | 1647473.5
[10 empty] | 185040 | кв.м
[7 empty] | 103 | 103 | Строительство ИССО | 1.015 | км | 1331872.4
[10 empty] | 18270 | кв.м
Итого по автомобильным дорогам федерального значения (справочно) |  |  | 19.147 | 201043 | 19.147 | 201043
ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно) | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция | 185040 | км | 1647473.5 |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[10 empty] | 185040 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство | 1.015 | км | 1331872.4 |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | 18270 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[11 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[9 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[9 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[9 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[9 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[9 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт.
[9 empty] | другое |  | п.м. |  |  |  | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Автомобильные дороги местного значения (справочно)
1 | 2390095 | г. Майкоп, ул. Пролетарская | 4.8 | 67200 | 4.8 | 67200 | [6 empty] | дом № 1 | дом № 467 | Установка дорожных знаков | 30 | шт. | 214.468
[13 empty] | дом № 280 | дом № 282 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
2 | 2392549 | г. Майкоп, ул. Пионерская | 6.65 | 73150 | 6.65 | 73150 | [6 empty] | дом № 1 | дом № 417 | Установка дорожных знаков | 30 | шт. | 214.468
[13 empty] | дом № 379 | дом № 391 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
3 | 2393031 | г. Майкоп, ул. Победы | 2 | 28000 | 2 | 28000 | [6 empty] | дом № 80 | дом № 82 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
[13 empty] | дом № 138 | дом № 140 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
4 | 2390349 | г. Майкоп, ул. Курганная | 5.4 | 65520 | 5.4 | 65520 | [6 empty] | дом № 247 | дом № 249 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
5 | 2391116 | г. Майкоп, ул. Кубанская | 4.63 | 50930 | 4.63 | 50930 | [6 empty] | дом № 18 | дом № 20 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
6 | 2394350 | г. Майкоп, ул. 12 Марта | 2.63 | 21420 | 2.63 | 21420 | [6 empty] | дом № 140 | дом № 142 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
7 | 2392231 | г. Майкоп, ул. Хакурате | 6.3 | 88200 | 6.3 | 88200 | [6 empty] | дом № 220 | дом № 224 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
[13 empty] | дом № 636 | дом № 640 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
[13 empty] | дом № 1 | дом № 651 | Установка дорожных знаков | 34 | шт. | 243.063
[13 empty] | дом № 310 | дом № 312 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
[13 empty] | дом № 438 | дом № 440 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
8 | 2393363 | г. Майкоп, ул. Адыгейская | 3.03 | 39390 | 3.03 | 39390 | [6 empty] | дом № 174 | дом № 176 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
[13 empty] | дом № 2 | дом № 4 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
[13 empty] | дом № 11 | дом № 21 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
[13 empty] | дом № 136 | дом № 140 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
9 | 2391125 | г. Майкоп, ул. Пушкина | 4.2 | 37800 | 4.2 | 37800 | [6 empty] | дом № 242 | дом № 244 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
[13 empty] | дом № 190 | дом № 198 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
10 | 2390187 | г. Майкоп, ул. Депутатская | 1.5 | 10500 | 1.5 | 10500 | [6 empty] | дом № 2 | дом № 4 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
11 | 2391274 | г. Майкоп, ул. Димитрова | 2.35 | 32900 | 2.35 | 32900 | [6 empty] | 2+340 | 2+350 | Устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 650
[13 empty] | 1+100 | 1+140 | Нанесение разметки | 0.2 | км. | 3.211
[16 empty] | 30 | кв.м
12 | 2389873 | г. Майкоп, ул. Ленина | 2.1 | 16800 | 2.1 | 16800 | [6 empty] | дом № 62 | дом № 80 | Иные виды работ | 1 | шт. | 73.4813 | [24 empty] | устройство искусственных неровностей
[13 empty] | дом № 88 | дом № 90 | Иные виды работ | 1 | шт. | 73.4813 | [24 empty] | устройство искусственных неровностей
13 | 2391041 | г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская | 2.3 | 32200 | 2.3 | 32200 | [6 empty] | дом № 50 | дом № 52 | Иные виды работ | 1 | шт. | 73.4813 | [24 empty] | устройство искусственных неровностей
[13 empty] | дом № 48 | дом № 50 | Иные виды работ | 1 | шт. | 73.4813 | [24 empty] | устройство искусственных неровностей
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (справочно) |  |  | 47.89 | 564010 | 47.89 | 564010 | [11 empty] | 1676.933
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) (справочно) | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки | 540 | кв.м. | 61.009 |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[11 empty] | км |  |  |  |  | 301.6 | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 650 |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 94 | шт. | 671.999 |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[9 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[9 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[9 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | устройство искусственных неровностей | 4 | шт. | 293.9 |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[9 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[9 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт.
[9 empty] | другое | [5 empty] | другое |  | ш.т. |  |  |  | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Резервные объекты на автомобильных дорогах городской агломерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур.
1 | 2392331 | г. Майкоп, ул. Советская | 3.6 | 31320 | 3.6 | 31320 | [6 empty] | дом № 1 | дом № 141 | ремонт покрытия проезжей части | 1.2 | км | 30000
1 | 2392331 | ул. Советская от ул. Шовгенова до ул. Железнодорожная | 1.2 | 9600 | 1.2 | 9600 | [9 empty] | 9600 | кв.м | 30000
3 | 2391384 | г. Майкоп, ул. Некрасова | 5.86 | 49810 | 5.86 | 49810 | [6 empty] | дом № 27 | дом № 129 | реконструкция | 0.94 | км | 24500
3 | 2391384 | ул. Некрасова от ул. Восточная до ул. Прямая | 0.94 | 7500 | 0.94 | 7500 | [9 empty] | 7500 | кв.м
4 | 2393448 | г. Майкоп, ул. Шоссейная | 2.23 | 22300 | 2.23 | 22300 | [6 empty] | 0+000 | 0+860 | ремонт покрытия проезжей части | 0.86 | км | 18700
4 | 2393448 | ул. Шоссейная от ул.Батарейной до АЗС "Лукойл" в сторону п. Тульский | 0.86 | 12900 | 0.86 | 12900 | [9 empty] | 12900 | кв.м
Итого по резервным объектам |  |  | 11.69 | 103430 | 11.69 | 103430 | [9 empty] | 3 | км | 73200
[16 empty] | 30000 | кв.м.
ИТОГО по резервным объектам | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 2.06 | км | 48700 |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[11 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 22500 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция | 0.94 | км | 24500 |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[11 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 7500 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[11 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[9 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[9 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[9 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[9 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[9 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт.
[9 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое