**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2018 году муниципальной программы**

**«Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», реализует комплекс мероприятий, направленных на создание равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению запланированных основных результатов:

- на территории муниципального образования «Город Майкоп» сформированы условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышен уровень социальной интеграции инвалидов в общество;

- повышена доступность реабилитационных услуг, посредством обучения специалистов, обеспечивающих доступность сферы услуг для инвалидов.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017\*  | 2018  |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 40 | 43 | 43общее количество приоритетных объектов на территории муниципального образования «Город Майкоп» - 4619, из них 1987 объектов доступны для инвалидов (кнопка вызова, пандус, подъемник и т.д.) | 100% |
| 2.  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста муниципального образования «Город Майкоп» | % | 98 | 98 | 100в г. Майкопе 227 детей-инвалидов школьного возраста, из них 227 детям созданы условия для получения образования | 102% |
| 3. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп» | % | 11,9 | 16,7 | 11,9в г. Майкопе 42 действующих дошкольных образовательных учреждений, в 5 создана универсальная безбарьерная среда(планировалось в 7 учреждениях) | 71,3% |
| 4. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста муниципального образования «Город Майкоп» | % | 82,8 | 85,5 | 85,2в г. Майкопе 81 ребенок-инвалид в возрасте от 1,5 до 7 лет, 69 детей данного возраста охвачены дошкольным образованием  | 99,6% |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения | % | 13 | 14 | 14,9общее количество инвалидов по зрению г. Майкопа 363 человека, из них 54 заняты в кружках по интересам | 106,4% |
| 6. | Количество специалистов, работающих с детьми-инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение | % | 27,8 | 30,6 | 30,6Общее количество специалистов 72, из них 22 специалиста прошли обучение. | 100% |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольногособытия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 |  6 |
| «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» |
| 1. | Реализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводных правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел муниципальных социальных программ; Управление архитектуры и градостроительства; Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление ЖКХ и благоустройства; хозяйствующие субъекты |  |  | 100% |
| 1.1. | Обеспечение пандусами и съездами учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания для доступности маломобильных групп населения | Управление архитектуры и градостроительства;хозяйствующие субъекты |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания, шт. | Управление архитектуры и градостроительства; хозяйствующие субъекты |   898 | 898 | 100% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | Мероприятие не финансируется, но планировалось быть выполненным. |
| 1.2. | Организация и проведение проектных и ремонтных работ объектов инженерной, транспортной инфраструктуры: ремонт остановок общественного транспорта, реконструкция ограждений и тротуаров в местах компактного проживания инвалидов по зрению, устройство пандусов, для слабовидящих инвалидов, понижение бордюрного камня, оборудование тактильной плиткой в местах понижения бордюрного камня | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспортной, инженерной инфраструктуры, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 5 | 5 | 100% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | Мероприятие не финансируется, но планировалось быть выполненным. |
| 1.3. | Дооборудование светофорных объектов дублирующей звуковой сигнализацией, совмещенной со светофорным сигналом в местах расположения социально значимых объектов, оснащение парковочных карманов для временного размещения транспортных средств возле социально значимых и торговых объектов дорожными знаками, обустройство пешеходных переходов | Управление ЖКХ и благоустройства |   |  |  |
| 1.3.1. | Количество светофорных объектов, дооборудованных звуковой сигнализацией, совмещенной со светофорным сигналом в местах расположения социально-значимых объектов, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 0 | 73  | – |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Мероприятие не финансировалось. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 1.4. | Модернизация и оборудование остановочных площадок для обеспечения посадки МГН в общественный транспорт и высадки из него. Обустройство перекрестков и тротуаров для движения маломобильных групп населения | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество модернизированных и оборудованных остановочных площадок для обеспечения посадки МГН в общественный транспорт и высадки из него, шт.  | Управление ЖКХ и благоустройства | 0 | 0 |  |
| 1.4.2. | Количество обустроенных перекрестков и тротуаров для движения маломобильных групп населения, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 0 | 0 |  |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Мероприятие не финансировалось. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 1.5. | Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |   |  |  |
| 1.5.1. | Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, чел.  | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 227 | – |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Мероприятие не финансировалось. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 1.5.2. | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 |  |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Мероприятие не финансировалось. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 1.5.3. | Количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в муниципальном образовании «Город Майкоп», чел. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 69 | – |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Мероприятие не финансировалось. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 2. | Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов | Отдел муниципальных социальных программ; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; социально ориентированные НКО |  |  | 100% |
| 2.1. | Предоставление субсидии общественным объединениям инвалидов по зрению муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по приобретению тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Отдел муниципальных социальных программ; социально ориентированные НКО |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество инвалидов по зрению, обеспеченных в текущем году средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, чел. | 10 | 11 | 110% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 2.2. | Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант» | Управление культуры и подведомственные ему учреждения |   |  |   |
| 2.2.1. | Количество проведенных в течении года культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  9 | 9 | 100% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 2.2.2. | Количество творческих коллективов инвалидов по зрению художественной самодеятельности получивших поддержку для максимальной адаптации, шт. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 1 | 1 | 100% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 3. | Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг | Отдел муниципальных социальных программ; Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  | 100% |
| 3.1. | Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг |  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. чел. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 2 | 2 | 100% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  нет |
|  |  Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | Мероприятие не финансировалось. |

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 года  | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2018 года  | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| **Муниципальная программа «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы** | **Всего:** | **100,0** | **150,0** | **150,0** | **100%** |
| Ответственный исполнитель – Отдел муниципальных социальных программ Администрации муниципального образования «Город Майкоп»,  |  |  |  |  |
| Соисполнители – отсутствуют |  |  |  |  |
| Участники: - Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;- Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и подведомственные ему учреждения;- Управление культуры муниципального образования «Город Майкоп» и подведомственные ему учреждения;- Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп»;- хозяйствующие субъекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания;- социально ориентированные некоммерческие организации  |  |  |  |  |
| 1. Реализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводных правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0.0** | **0%** |
| Ответственный исполнитель – Отдел муниципальных социальных программ Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |
| Соисполнители – отсутствуют |  |  |  |  |
| Участники - Управление архитектуры и градостроительства;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; хозяйствующие субъекты |  |  |  |  |
| 2. Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов | **Всего:** | **100,0** | **150,0** | **150,0** | **100%** |
| Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ Администрации муниципального образования «Город Майкоп»  |  |  |  |  |
| Соисполнители- отсутствуют |  |  |  |  |
| Участники –Управление культуры и подведомственные ему учреждения; социально ориентированные НКО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |
| Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ Администрации муниципального образования «Город Майкоп»  |  |  |  |  |
| Соисполнители - отсутствуют  |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |  |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

 – постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 11.05.2018 № 579 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2020 годы» внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2018;

 – постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2018 № 1629 **«**О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп»

на 2018 – 2020 годы» внесены изменения: в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2018; в перечень контрольных событий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:**

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы

ЗПп/пф1=43,0

ЗПп/пф2=100

ЗПп/пф3=11,9

ЗПп/пф4=85,2

ЗПп/пф5=14,9

ЗПп/пф6=30,6

ЗПп/пп1=43,0

ЗПп/пп2=98,0

ЗПп/пп3=16,7

ЗПп/пп4=85,5

ЗПп/пп5=14,0

ЗПп/пп6=30,6

СДп/ппз1=43/43=1

СДп/ппз2=100/98,0=1

СДп/ппз3=11,9/16,7=0,7

СДп/ппз4=85,2/85,5=1

СДп/ппз5=14,9/14,0=1,1

СДп/ппз6=30,6/30,6=1

**Степень реализации муниципальной программы:**

СРм/п=∑СДп/ппз/М

СРм/п= (1+1+0,7+1+1+1)/6=0,95

**2**. **Оценка фактического достижения значения контрольного события:**

ОДкс=КСф / КСп, где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события

КСп – плановое значение контрольного события

ОДкс1.1.1=898/898=1

ОДкс1.2.1=5/5=1

ОДкс2.1.1=11/10=1,1

ОДкс2.2.1=9/9=1

ОДкс2.2.2=1/1=1

ОДкс3.1.1=2/2=1

**3. Оценка достижения планового значения реализации основного мероприятия:**

СРм=∑ОДкс/N, где

СРм – степень реализации основного мероприятия программы

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

N – число контрольных событий

СРм1= (1+1)/2=1 (>95% мероприятие выполняется)

СРм2= (1,1+1+1)/3=1,03 (>95% мероприятие выполняется)

СРм3= 1/1=1 (>95% мероприятие выполняется)

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий:**

СРом=Ммв/М, где

СРом – степень реализации основных мероприятий

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом= (1+1+1)/3=1

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:**

ССуз=Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз=150,0/150,0=1

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:**

Эифр=СРом/ССуз

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Эифр= 1/1 =1

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

ЭРмп=СРм/п\*Эифр

Где

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы

СРм/п - степень реализации целевых показателей

Эифр - эффективность использования финансовых ресурсов

ЭРмп=0,95\*1=0,95

Эффективность реализации муниципальной программы признается высоко эффективной.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.11.2018 № 1461 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 №1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» был продлен срок реализации до 2021 года.

В связи с имеющимися потребностями в создании равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех сферах жизни на территории муниципального образования «Город Майкоп», необходимо значительное увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2021 годы.

Руководитель

Отдела муниципальных

социальных программ Т.К. Коженкова

56-88-93