Годовой отчет

по муниципальной программе «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2016 – 2018 годы»

Муниципальная программа « Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категория граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13.11.15 № 796, является инструментом реализации социальной политики, направленной на улучшение социальной защищенности малообеспеченных граждан и уменьшение напряженности в социальной сфере муниципального образования «Город Майкоп».

### В рамках реализации муниципальной программы «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2018 годы», проведены следующие мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

-  оказана адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- оказана единовременная материальная помощь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы;

-  оказана единовременная материальная помощь на газификацию домовладения;

-  оказана единовременная материальная помощь на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов) ВОВ;

-    предоставление натуральной помощи в виде банных услуг;

-    оказание ежемесячного пособия многодетной семье;

-   мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню матери, дню защиты детей, новогодние утренники;

- проведение праздников Дня Победы, Международного Дня пожилого человека, мероприятия приуроченные месячнику «Белая трость».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, которые получат адресную социальную помощь | чел. | 1746 | 960 | 1738 | 181% |

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» выполнено на 263,15 %, помощь оказана 856 гражданам:

- по мероприятию оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на неотложные нужды, оказана помощь 579 гражданам, при плане 100 человек (% выполнения составил 579 %), в связи с увеличением объема финансирования;

-по мероприятию оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию домовладений, помощь оказана 4 семьям, при плане 3 семьи (% выполнения составил 133,3%)в связи с увеличением объема финансирования, перемещением денежных средств с одного мероприятия на другое;

- по мероприятию оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов) ВОВ, за помощью обратилось 8 человек, (% выполнения  составил 80%);

-по мероприятию оказание единовременной материальной помощи лицам, отбывшим наказание, назначенное судом, помощь оказана 34 гражданам, при плане 6 человек (% выполнения составил 566,6%), в связи с увеличением объема финансирования, перемещением денежных средств с одного мероприятия на другое;

- мероприятие по предоставлению натуральной помощи в виде банных услуг выполнено на 100%, 201 человек воспользовались услугой;

-по мероприятию оказание ежемесячного пособия многодетной семье,30 семей получают пособие, при плане 25 семей (% выполнения составил 120%), в связи с увеличением объема финансирования.

Основное мероприятие «Проведение мероприятий социально-значимого характера» в муниципальном образовании Город Майкоп» выполнено на 181,5%.При плане 616 человек, охвачено по  мероприятию 882 человека:

-по праздничным мероприятиям (Международный женский день 8 марта, встреча, посвященная Международному дню семьи, торжественные мероприятия, приуроченные к Дню России, встреча, приуроченная к Международному дню матери, детский новогодний утренник), при плане 416 человек, в Новогодних детских утренниках приняли участие 300 детей (% выполнения составил 72%);

-по мероприятию Благотворительные акции (мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный день пожилого человека, мероприятия, приуроченные месячнику «Белая трость», Международный День защиты детей, Международный День инвалидов, Первый раз в первый класс), при плане 200 человек, охвачено по мероприятию 582 человека (% выполнения составил 291%).

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 2400,0 тыс. рублей, из бюджета муниципального образования «Город Майкоп». По состоянию на 31 декабря 2016 года освоено 2929,0 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы

| № п/п 1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 960 чел.- 2400,0 тыс.руб. | Средний % выполнения по мероприятию-263,15 % 1738 чел.-2929,0 тыс.р. |
| 1.1. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на неотложные нужды | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 100 чел.-300,0 тыс.руб. | % выполнения по мероприятию-579 % 579 чел.-762,0 тыс.руб. |
| 1.2. | Оказание единовременной материальной помощи на проведение неотложного ремонта | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Мероприятие в 2016 году не финансируется | Мероприятие в 2016 году не финансируется |
| 1.3. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию домовладений | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 3 чел.-30,0 тыс.руб. | % выполнения мероприятия- 133,3% 4 чел.-40,0 тыс.руб. |
| 1.4. | Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов) ВОВ | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 10 чел.-100,0 тыс.руб. | % выполнения мероприятия-80% 8 чел.-80,0 тыс.руб. |
| 1.5. | Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в результате происшествий техногенного характера | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Мероприятие в 2016 году не финансируется | Мероприятие в 2016 году не финансируется |
| 1.6. | Оказание единовременной материальной помощи лицам, отбывшим наказание, назначенное судом | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 6 чел.-20,0 тыс.руб. | % выполнения мероприятия- 566,6% 34 чел.-102,0 тыс.руб. |
| 1.7. | Оказание единовременного пособия приемной семье | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 |  |  | Мероприятие в 2016 году не финансируется | Мероприятие в 2016 году не финансируется |
| 1.8. | Предоставление натуральной помощи в виде горячих обедов | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 |  |  | Мероприятие в 2016 году не финансируется | Мероприятие в 2016 году не финансируется |
| 1.9. | Предоставление натуральной помощи в виде банных услуг | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 200 чел.-850,0 тыс.руб. | % выполнения мероприятия- 100% 201чел.-850,0 тыс.руб. |
| 1.10. | Оказание ежемесячного пособия многодетной семье | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 25 чел.- 600,0 тыс.руб. | % выполнения мероприятия-120% 30 чел.-646,0 тыс.руб. |
| 2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий социально-значимого характера» | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 616 чел.-500,0 тыс.руб. | Средний % выполнения мероприятия- 181,5% 882 чел. -449,0 тыс.руб. |
| 2.1. | Праздничные мероприятия (Международный женский день 8 Марта, встреча, посвященная Международному Дню семьи, торжественные мероприятия, приуроченные к Дню России, встреча, приуроченная к Международному Дню матери, детский новогодний утренник) | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 416 чел.-300,0 тыс.руб. | % выполнения мероприятия-72,1 % 300 чел.-99,0 тыс.руб. |
| 2.2. | Благотворительные акции (мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный День пожилого человека, мероприятия, приуроченные месячнику «Белая трость», Международный День защиты детей, Международный День инвалидов, Первый раз в первый класс) | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 200 чел.-200,0 тыс.р. | % выполнения мероприятия- 291 % 582 чел.-350,0 тыс.р. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | - Нет; - Сроки выполнения мероприятия перенесены на 2018 год в связи с отсутствием финансирования; - Нет; - Нет; - Сроки выполнения мероприятия перенесены на 2018 год в связи с отсутствием финансирования; - Нет; - Сроки выполнения мероприятия перенесены на 2018 год в связи с отсутствием финансирования; - Сроки выполнения мероприятия перенесены на 2018 год в связи с отсутствием финансирования; - Нет; 1.10 Нет - Нет - Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |  |  |  |  |  |  |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

** В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Средний процент выполнения основного мероприятия 1=

579+133,3+80+566,6+100+120/6=263,15 %

Расчет % выполнения по мероприятиям:

1.1 % выполнения по мероприятию: = 579*100/100=579 %

1.2 Мероприятие в 2016 году не финансируется.

1.3 % выполнения по мероприятию: =4*100/3=133,3%

1.4 % выполнения по мероприятию: =8*100/10=80 %

1.5 Мероприятие в 2016 году не финансируется.

1.6 % выполнения по мероприятию: =34*100/6=566,6%

1.7 Мероприятие в 2016 году не финансируется.

1.8 Мероприятие в 2016 году не финансируется.

1.9  % выполнения по мероприятию: =201*100/200=100%

1.10 % выполнения по мероприятию: =30*100/25=120 %

Средний процент выполнения основного мероприятия 2=

72,1+291/2=181,5 %

2.1 % выполнения по мероприятию: = 300*100/416=72,1 %

2.2 % выполнения по мероприятию: =582*100/200=291 %

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2018 годы» | Всего: | 2400,0 | 2980,0 | 2929,0 |
|  | Ответственный исполнитель -Отдел муниципальных социальных программ | 2400,0 | 2980,0 | 2929,0 |
|  | Соисполнитель -отсутствует |  |  |  |
|  | Участник- отсутствует |  |  |  |
| Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего: | 1900,0 | 2480,0 | 2480,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 1900,0 | 2480,0 | 2480,0 |
|  | Участник |  |  |  |
| Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на неотложные нужды» | Всего: | 300,0 | 762,0 | 762,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 300,0 | 762,0 | 762,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи на проведение неотложного ремонта» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию домовладений» | Всего: | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов) ВОВ» | Всего: | 100,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 100,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в результате происшествий техногенного характера» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи лицам, отбывшим наказание, назначенное судом» | Всего: | 20,0 | 102,0 | 102,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 20,0 | 102,0 | 102,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| Мероприятие «Оказание единовременного пособия приемной семье» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| Мероприятие «Предоставление натуральной помощи в виде горячих обедов» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| Мероприятие «Предоставление натуральной помощи в виде банных услуг» | Всего: | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| Мероприятие «Оказание ежемесячного пособия многодетной семье» | Всего: | 600,0 | 646,0 | 646,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 600,0 | 646,0 | 646,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий социально-значимого характера» | Всего: | 500,0 | 500,0 | 449,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 500,0 | 500,0 | 449,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| Мероприятие «Праздничные мероприятия» (Международный женский день 8 Марта, встреча, посвященная Международному Дню семьи, торжественные мероприятия, приуроченные к Дню России, встреча, приуроченная к Международному Дню матери, детский новогодний утренник) | Всего: | 300,0 | 150,0 | 99,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 300,0 | 150,0 | 99,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |
| Мероприятие «Благотворительные акции» (мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный День пожилого человека, мероприятия, приуроченные месячнику «Белая трость», Международный День защиты детей, Международный День инвалидов, Первый раз в первый класс) | Всего: | 200,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ | 200,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | Соисполнитель |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |

В течение 2016 финансового года в муниципальную программу пять раз вносились изменения:

-Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.01.2016 № 53 « О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации на 2016-2018 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2018 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 09.06.2016 № 462 « О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации на 2016-2018 годы» были внесены изменения, так как в течении года были внесены изменения в объемы финансирования.

-  Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 22.07.2016 № 620 « О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации на 2016-2018 годы» были внесены изменения, в связи с увеличением объемов финансирования.

-  Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.12.2016 № 1163 « О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2018 годы» были внесены изменения, в связи с продлением сроков реализации муниципальной программы до 2019 года.

-   Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2016 № 1228 « О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2019 годы» были внесены изменения по факту исполнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп» за 2016 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2018 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

СРм = 6/8=0,75

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = 2929/2400 = 1,22

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

Эис = 0,75/1,22 = 0,61

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗП/п/пп

1738/960 = 1,81, так как показатель больше единицы, то значение принимается равным 1

Степень реализации программы:

СРп/п = 1/1 = 1

Оценка эффективности реализации программы

ЭРп/п = 1*0,61 = 0,61

Эффективность реализации программы признается не удовлетворительной, но ее финансирование целесообразно, так как данная программа социально ориентирована.

Руководитель

Отдела муниципальных

социальных программ                                                                 Т.К.Коженкова

576560