Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» в 2024 году

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2021 № 1250, является инструментом реализации социальной политики, направленной на улучшение социальной защищенности малообеспеченных граждан и уменьшение напряженности в социальной сфере муниципального образования «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы был проведен ряд мероприятий, направленных на выполнение стратегической цели: город, обладающий доступной, качественной и адресной системой социальной поддержки населения и стратегических задач:

1.	Повышение доступности получения услуг в сфере социального обслуживания населения на основе информационных технологий (использование информационной системы персонифицированного учёта).

2.	Расширение перечня и качества предоставляемых социальных услуг с учетом потребности населения.

3.	Обеспечение системы социального обслуживания населения квалифицированными, мотивированными кадрами.

4.	Оказание содействия в развитии сети учреждений социального обслуживания (реконструкция, модернизация, материально-техническое обеспечение).

5.	Создание условий для интеграции лиц с инвалидностью в общество.

6.	Развитие системы социальной поддержки, характеризующейся адресностью и персонифицированностью предоставления социальных услуг при активном участии бизнеса и общества.

7.	 Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в сфере социального обслуживания населения.

8.	Совершенствование условий по ресоциализации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание мер поддержки при социальной адаптации.

Муниципальная программа предусматривает реализацию деятельности по направлениям:

- социальная поддержка отдельных категорий граждан;

- проведение мероприятий социально-значимого характера;

- обеспечение доступности основных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице№1.

Таблица № 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Единица измерения | Факт 2023г. | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан. |  |  | % | 82,9 | 93,5 | 99,2 | 106,1 |
|  |  | Подпрограмма «Адресная социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, к общему количеству семей с детьми, обратившихся за поддержкой. |  |  | % | 70,1 | 73,0 | 66,7 | 91,4 |
| 2. | Прирост социально-значимых мероприятий (нарастающим итогом). |  |  | Шт. | 3 | 6 | 6 | 100,0 |
|  |  |  | Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Доля муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и МГН, в общем количестве муниципальных библиотек (нарастающим итогом) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения. |  |  | % % | 35,7 15,4 | 21,4 15,6 | 35,7 15,4 | 166,8 98,7 |
| 3. | Доля специалистов, работающих с детьми – инвалидами, прошедших обучение |  |  | % | 40,3 | 41,7 | 39,4 | 94,5 |

.

Расчет целевых показателей муниципальной программы

1) Целевой показатель: «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение» рассчитывается по формуле:

Дп = Кп/Кобр. Х 100, где

Дп - доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение, %

Кп – количество граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.

Кобр. – количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки из числа имеющих право на ее получение, чел.

Фактический расчет: 705/711*100 % = 99,2

2) Целевой показатель: «Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, к общему количеству семей с детьми, обратившимися за поддержкой» рассчитывается по формуле:

Дп = Кп/Кобр. Х 100, где

Дп - доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, к общему количеству семей с детьми обратившихся за поддержкой, %

Кп – количество семей с детьми, получивших социальную поддержку, семей.

Кобр. – количество семей с детьми, обратившихся за получением социальной поддержки, чел.

Фактический расчет: 6/9*100 % = 66,7

Целевой показатель не выполняется в связи с тем, что с 2022 года, согласно Указа Президента Российской Федерации № 175 от 31.03.2022, осуществляются выплаты единого пособия на детей от восьми до семнадцати лет малоимущим семьям. Вследствие чего семьи, ранее имеющие право на получение адресной социальной помощи, доход которых был ниже прожиточного минимума, за счет назначенного пособия увеличили свой среднедушевой доход, поэтому утратили право на получение адресной социальной помощи.

3) По показателю «Прирост социально-значимых мероприятий (нарастающим итогом)» в 2024 году фактическое значение составило 3 шт., соответственно исполнение – 6 шт.

4) Целевой показатель: «Доля муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных библиотек» рассчитывается по формуле:

U= Zi/Ni * 100, где:

U- доля муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных библиотек, %;

Zi – количество муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.;

Ni – общее количество муниципальных библиотек для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.

Фактический расчет за 2024 год: 5/14 * 100 = 35,7 %

В соответствии с Отчетом формы № 6 – нк «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России», утвержденный приказом Росстата от 18.10.2021 № 713 в 2024 году количество зданий библиотек МБУК «ЦБС», доступных для лиц с ОВЗ и нарушением опорно-двигательного аппарата – 5 ед. Еще в 2023 году две библиотеки были дооборудованы техническими средствами для доступного перемещения инвалидов и других маломобильных групп населения.

5) Целевой показатель: «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения» рассчитывается по формуле:

U= Zi/ Ni * 100, где:

U- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения, %;

Zi – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по зрению, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, чел.;

Ni – общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по зрению в муниципальном образовании «Город Майкоп», чел.

Фактический расчет за 2024 год: 54/350 * 100 = 15,4 %

6). Целевой показатель: «Доля специалистов, работающих с детьми-инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение».

U= Zi/ Ni * 100, где:

U - доля специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, пошедших обучение в общем количестве специалистов, работающих с детьми-инвалидами, %;

Zi – количество специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение по компетенции Комитета по образованию, чел.;

Ni – общее количество специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, по компетенции Комитета по образованию, чел.

Фактический расчет за 2024 год: 28/71 * 100 = 39,4 %

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица №2

| № п/п 1 | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов) контрольного события | Ответственный исполнитель, | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Адресная социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.1. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на неотложные нужды | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество малоимущих граждан, которым оказана материальная помощь на неотложные нужды, чел. | Отдел муниципальных программ | 36 | 36 | 100,0 |
| 1.2. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию домовладений | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество малоимущих граждан, которым оказана единовременная материальная помощь на газификацию домовладений, чел. | Отдел муниципальных программ | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов ВОВ) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь на улучшение социально-бытовых условий (инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, вдовы участников (инвалидов) ВОВ), чел. | Отдел муниципальных программ | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.4. | Оказание единовременной материальной помощи лицам, отбывшим наказание, назначенное судом | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь (лица, отбывшие наказание, назначенное судом), чел. | Отдел муниципальных программ | 0 | 0 | - |
| 1.5. | Предоставление натуральной помощи в виде банных услуг | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество граждан, которым предоставлена натуральная помощь в виде банных услуг, чел. | Отдел муниципальных программ | 110 | 110 | 100,0 |
| 1.6. | Выплата ежемесячного пособия многодетной семье | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.6.1. | Количество многодетных семей, которым выплачено ежемесячное пособие, чел. | Отдел муниципальных программ | 16 | 16 | 100,0 |
| 1.7 | Адресная социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны старше 90 лет, проживающим в помещении, требующем неотложного ремонта | Отдел муниципальных программ, Управление ЖКХ |  |  |  |
| 1.7.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны старше 90 лет, которым осуществлен неотложный ремонт, чел. | Отдел муниципальных программ, Управление ЖКХ | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.8 | Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.8.1. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь на улучшение социально-бытовых условий лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Отдел муниципальных программ | 5 | 5 | 100,0 |
| 1.9 | Единовременная денежная выплата гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы через пункт отбора на военную службу по контракту (3 разряда) города Майкопа или Военный комиссариат Республики Адыгея (офицеры запаса) и убывающим в войсковые части, установленные расчетом Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и (или) расчетом военного комиссариата Республики Адыгея | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.9.1 | Количество граждан, заключивших контракт, которым произведена денежная выплата, чел | Отдел муниципальных программ | 528 | 528 | 100,0 |
| 1.10 | Адресная разовая помощь одному из близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки) (далее – близкий родственник) погибшего военнослужащего, добровольца, гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, выполнявших задачи в ходе проведения специальной военной операции и зарегистрированного на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.10.1 | Количество близких родственников, обратившихся за выплатой на погребение, чел | Отдел муниципальных программ | 0 | 0 | - |
| 1.11 | Адресная разовая помощь одному из близких родственников военнослужащего, добровольца, гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы российской Федерации, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе проведения специальной военной операции и зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Майкоп» на оплату строительных (ремонтных) работ (услуг), приобретение оборудования и материалов, необходимых для восстановления эксплуатации жилого помещения, обеспечения его услугами газо-, электро-, тепло-, водо- снабжения и водоотведения (в соответствии со строительными нормами и правилами) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.11.1 | Количество родственников, получивших адресную разовую помощь на оплату строительных (ремонтных) работ (услуг), приобретение оборудования и материалов, необходимых для восстановления эксплуатации жилого помещения, обеспечения его услугами газо-, электро-, тепло-, водо - снабжения и водоотведения (в соответствии со строительными нормами и правилами), чел. | Отдел муниципальных программ | 7 | 7 | 100,0 |
| 1.12 | Единовременная денежная выплата на возмещение расходов за приобретенное форменное обмундирование и (или) военное снаряжение гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы через пункт отбора на военную службу по контракту (3 разряда) города Майкопа или Военный комиссариат Республики Адыгея (офицеры запаса) и убывающим в войсковые части, установленные расчетом Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и (или) расчетом военного комиссариата Республики Адыгея | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.12.1 | Количество военнослужащих (близких родственников) получивших возмещение на приобретение форменного обмундирования, чел. | Отдел муниципальных программ | 1 | 1 | 100,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий социально значимого характера» | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.1. | Праздничные мероприятия (международный женский день 8 Марта, встреча, посвященная международному Дню семьи, торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню России, встреча, приуроченная к Международному Дню матери, детский новогодний утренник) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество граждан, принявших участие в праздничных мероприятиях, чел. | Отдел муниципальных программ | 250 | 250 | 100,0 |
| 2.1.2. | Количество проведенных социально-значимых мероприятий, шт. | Отдел муниципальных программ | 3 | 3 | 100,0 |
| 2.2. | Благотворительные акции (мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный День пожилого человека, мероприятия, посвященные месячнику «Белая трость», Международный день защиты детей, Международный День инвалидов, Первый раз в первый класс) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество граждан, принявших участие в благотворительных акциях, чел. | Отдел муниципальных программ | 368 | 368 | 100,0 |
| 2.2.2. | Количество проведенных благотворительных акций, шт. | Отдел муниципальных программ | 2 | 2 | 100,0 |
| Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов | Отдел муниципальных социальных программ, Управление культуры и подведомственные ему учреждения, СОНКО |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов по зрению муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по приобретению тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Отдел муниципальных социальных программ, СОНКО |  |  |  |
| 1.1.1. | Число инвалидов по зрению, обеспеченных в текущем году средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, чел. | Отдел муниципальных социальных программ, СОНКО | 5 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | В связи с тем, что решение о порядке предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов по зрению муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по приобретению тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, разрабатывалось на основании Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2023 № 1780 находилось в стадии разработки, поэтому отбор получателей субсидии не был осуществлен. Контрольное событие не было реализовано в 2024 году. |  |  |  |
| 1.2. | Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант» | Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество проведенных в течение года культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 10 | 10 | 100,0 |
| 1.2.2. | Количество творческих коллективов инвалидов по зрению художественной самодеятельности получивших поддержку для максимальной адаптации, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |  |  |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году для эффективной реализации муниципальной программы Отделом муниципальных социальных программ проводились работы по оказанию адресной социальной помощи граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, благотворительные акции среди различных категорий населения, предоставлялась поддержка общественным объединениям инвалидов по зрению.

С 01 июня 2024 года в рамках Программы осуществлялась единовременная выплата гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы через пункт отбора на военную службу по контракту.  Также осуществлялась адресная разовая помощь одному из близких родственников военнослужащего, добровольца, гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы российской Федерации, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе проведения специальной военной операции и зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Майкоп» на оплату строительных (ремонтных) работ (услуг), приобретение оборудования и материалов, необходимых для восстановления эксплуатации жилого помещения, обеспечения его услугами газо-, электро-, тепло-, водо- снабжения и водоотведения

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица №3

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» |  |  | Расходы за счёт средств внебюджетных источников |  |  | Итого расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | % исполне-ния* | Уточненный план | Кассовое исполне-ние | % исполне- ния* | Уточненный план на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне- ние | % исполнения* |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145650,9 | 143034,7 | 98,2 |  |  |  | 145650,9 | 143034,7 | 98,2 |
| Подпрограмма «Адресная социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145550,9 | 142984,7 | 98,2 |  |  |  | 145550,9 | 142984,7 | 98,2 |
| Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 145062,3 | 142496,1 | 98,2 |  |  |  | 145062,3 | 142496,1 | 98,2 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий социально значимого характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 488,6 | 488,6 | 100,0 |  |  |  | 488,6 | 488,6 | 100,0 |
| Подпрограмма «Доступная среда» | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | В связи с тем, что решение о порядке предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов по зрению муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по приобретению тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, разрабатывалось на основании Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2023 № 1780 находилось в стадии разработки, поэтому отбор получателей субсидии не был осуществлен. Контрольное событие не было реализовано в 2024 году. |  |  |
| Основное мероприятие «Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов» | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 100,0 | 50,0 | 50,0 |

В течение 2024 финансового года в муниципальную программу четыре раза вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024 № 63 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2023 года – 2024 год;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.04.2024 № 256 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения с введением в муниципальную программу нового основного мероприятия;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2024 № 935 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2024 № 1155 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в части ресурсного обеспечения по увеличению бюджетных ассигнований.

Начальник

Отдела муниципальных

социальных программ                                                                Т.К. Коженкова

57-65-60