ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА МАЙКОПА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29 июня 2021 года | № 2/7-6 |
| --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" по одномандатным избирательным округам № 7 и № 9, назначенных

на 19 сентября 2021 года

В связи с назначением дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" по одномандатным избирательным округам № 7 и № 9, на основании пунктов 4 и 10 статьи  24 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьи 24 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования", территориальная избирательная комиссия города Майкопа   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" по одномандатным избирательным округам № 7 и № 9, назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майкопские новости» и разместить в сети «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии города Майкопа официального сайта Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию  Республики Адыгея для размещения на сайте ИКСРФ в сети Интернет.

4. Возложить контроль за исполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" по одномандатным избирательным округам № 7 и № 9, назначенных на 19 сентября 2021 года, на секретаря территориальной избирательной комиссии города Майкопа Косенко Е.Н.

| Председатель территориальной избирательной комиссии города Майкопа |  | Т.И. Ларина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии города Майкопа |  | Е.Н. Косенко |  |  |

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии города Майкопа от 29 июня 2021 года № 2/7-6

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов

муниципального образования «Город Майкоп» по одномандатным избирательным округам № 7 и № 9

(дата голосования – 19 сентября 2021 года)

Сокращения:

ЦИК Адыгеи –  Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея;

ТИК Майкопа –  территориальная избирательная комиссия города Майкопа Республики Адыгея;

УИК – участковая избирательная комиссия;

ФЗ № 95-ФЗ – Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»;

ФЗ № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

ФЗ № 54-ФЗ – Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

Закон Республики Адыгея № 326 – Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования";

СМИ – средства массовой информации;

МО – муниципальное образование;

СНД МО – Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп»;

Кандидат(ы) – кандидат(ы) в депутаты СНД МО;

Отделение банка – филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации);

Дополнительные выборы – дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» по одномандатным избирательным округам № 7 и № 9;

Сеть Интернет – страница территориальной избирательной комиссии города Майкопа официального сайта администрации муниципального образования «Город Майкоп» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата официального опубликования решения о назначении выборов –   1 июля   2021 года

День голосования –    19 сентября 2021 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов и иные избирательные действия |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении дополнительных выборов | Не ранее чем за девяносто дней до дня голосования (не ранее 20 июня 2021 года) и не позднее чем за восемьдесят дней до дня голосования (не позднее 30 июня 2021 года) | ТИК Майкопа | часть 6 статьи 5 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Официальное опубликование в газете «Майкопские новости» решения о назначении дополнительных выборов | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (1 июля 2021 года) | ТИК Майкопа | часть 6 статьи 5 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов | ТИК Майкопа | пункт 9 статьи 35 ФЗ № 67-ФЗ |
|  | Направление в ТИК Майкопа списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона, и их соответствующих структурных подразделений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 5 июля 2021 г. | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея | пункт 9 статьи 35 ФЗ № 67-ФЗ |
|  | Размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" списка, указанного в пункте 4 | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 5 июля 2021 г. | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея | пункт 9 статьи 35 ФЗ № 67-ФЗ |
|  | Направление в ТИК Майкопа списка, указанного в пункте 4 | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 5 июля 2021 г. | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея | пункт 9 статьи 35 ФЗ № 67-ФЗ |
| Избирательные участки |  |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий | не позднее чем за сорок дней до дня голосования (не позднее 3 августа 2021 года) | Глава муниципального образования «Город Майкоп» | пункт 7 статьи 19 ФЗ № 67-ФЗ; часть 4 статьи 14 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Обеспечение охраны помещений избирательных комиссий: ТИК Майкопа УИК | незамедлительно после передачи в ТИК Майкопа избирательных бюллетеней после передачи в УИК избирательных бюллетеней | ОВД МВД России по городу Майкопу |  |
| Избирательные комиссии |  |  |  |  |
|  | Начало работы УИК | не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 5 сентября 2021 года) | Участковые избирательные комиссии |  |
| Списки избирателей |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК Майкопа сведений об избирателях | не позднее чем за шестьдесят дней до дня голосования (не позднее 20 июля 2021 года) | Глава муниципального образования "Город Майкоп" | часть 5 статьи 15 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Установление формы списка избирателей | не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 07 сентября 2021 года) | ТИК Майкопа |  |
|  | Составление списка избирателей | не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 07 сентября 2021 года) | ТИК Майкопа | часть 2 статьи 15 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 07 сентября 2021 г.) | ТИК Майкопа | пункт 12 статьи 17 ФЗ № 67-ФЗ |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 8 сентября 2021 года) | ТИК Майкопа | пункт 13 статьи 17 ФЗ № 67-ФЗ, часть 8 статьи 15 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | за 10 дней до дня голосования (с 8 сентября 2021 года) | УИК | пункт 15 статьи 17 ФЗ № 67-ФЗ, часть 1 статьи 17 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Обращение избирателей в УИК с заявлением о включении их в список избирателей, о любых ошибках и неточностях в сведениях о них | с момента представления списков избирателей для ознакомления до окончания времени голосования | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом | часть 2 статьи 17 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов, либо устранение ошибок или неточностей, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, с вручением заверенной копии решения заявителю | в течение двадцати четырех часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК | часть 2 статьи 17 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Рассмотрение обжалованного решения УИК об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей | в трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | ТИК Майкопа, Майкопский городской суд | часть 3 статьи 17 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее чем в 18-00 16 сентября 2021 года) | Председатели и секретари УИК | пункт 14 статьи 17 ФЗ № 67-ФЗ, часть 11 статьи 15 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | не позднее дня, предшествующего дню голосования (16 сентября 2021 года) | Председатели и секретари УИК | пункт 14 статьи 17 ФЗ № 67-ФЗ, часть 11статьи 15 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14.00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования (не позднее 14.00 по местному времени 16 сентября 2021 года) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больнице или месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части | Часть 6 статьи 16 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 16 сентября 2021 года) | УИК | часть 4 статьи 15 Закона Республики Адыгея № 326 |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
|  | Самовыдвижение кандидатов в депутаты | в течение 25 дней после дня официального опубликования решения о назначения выборов (со 2 июля по 26 июля 2021 года) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | часть 2 статьи 33 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения | незамедлительно после представления документов | ТИК Майкопа | часть 11 статьи 33 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Направление в ТИК Майкопа уведомления в письменной форме о проведении мероприятий (съезда, конференции, собрания), связанных с выдвижением кандидатов | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятий при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположении избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения | подпункт «в» пункта 1 статьи 27 ФЗ № 95-ФЗ |
|  | Выдвижение кандидата избирательным объединением | в течение 25 дней после дня официального опубликования решения о назначения выборов (с 2 июля по 26 июля 2021 года) | Избирательные объединения | часть 4 статьи 34 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление в ТИК Майкопа списков кандидатов по одномандатным избирательным округам | не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначения выборов (с 2 июля по 27 июля 2021 года) | Уполномоченные представители избирательных объединений | часть 1 статьи 36 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Выдача уполномоченному предста-вителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | незамедлительно после представления документов | ТИК Майкопа | часть 14 статьи 36 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Принятие решения о заверении списка по одномандатным избирательным округам либо мотивированного решения об отказе в заверении соответствующего списка | в течение трех дней со дня приема документов | ТИК Майкопа | часть 7 статьи 36 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ТИК Майкопа о заверении списка по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в заверении списка | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК Майкопа | часть 8 статьи 36 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, в ТИК Майкопа документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу, и иных сведений о кандидате | не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначения выборов (после заверения списка, но не позднее 1 августа 2021 года) | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением | часть 12 статьи 36 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу и иных сведений о кандидате | незамедлительно после представления документов | ТИК Майкопа | часть 14 статьи 36 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, указанных кандидатами при выдвижении | по мере поступления документов | ТИК Майкопа | часть 2 статьи 41 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Сообщение ТИК Майкопа о результатах проверки достоверности сведений о кандидатах, указанных кандидатами при выдвижении представляемых в соответствии с частями 3 и 5 статьи 33, пунктом 7 части 2 статьи 36 Закона Республики Адыгея № 326, представляемых в соответствии с частью 7 статьи 33, пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 12 статьи 36 Закона Республики Адыгея № 326 | в течение десяти дней со дня получения представления в течение двадцати дней со дня получения представления | Органы, осуществляющие проверку сведений о кандидатах | часть 2 статьи 41 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания соответственного наименования представительного органа муниципального образования, наименования Республики Адыгея, наименования и (или) номера избирательного округа | До начала периода выдвижения кандидатов не позднее 2 июля 2021 года | ТИК Майкопа | часть 1.1 статьи 39 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | со дня, следующего за днем заверения ТИК Майкопа списка кандидатов, уведомления ТИК Майкопа о выдвижении кандидата | гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным | части 2, 6 статьи 39 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление в ТИК Майкопа документов для регистрации кандидата | не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (с 15 июля до 18.00 4 августа 2021 года) | Кандидаты | часть 1.1 статьи 40 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | не позднее, чем за двое суток до заседания ТИК Майкопа, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК Майкопа | часть 14 статьи 41 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований ФЗ № 67-ФЗ и Закона Республики Адыгея № 326 к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания ТИК Майкопа, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК Майкопа | пункт 1.1 части 1 статьи 42 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутых кандидатах, представленные в соответствии с частями 3 и 7 статьи 33, пунктом 7 части 2, пунктом 1 части 4, пунктом 1 части 12 статьи 36 Закона Республики Адыгея № 326, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК Майкопа для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ФЗ № 67-ФЗ и Закона Республики Адыгея № 326, в том числе к их оформлению | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК Майкопа, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения | пункт 1.1 части 1 статьи 42 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Замена ранее представленного документа только в случае, если он оформлен с нарушением требований ФЗ № 67-ФЗ и Закона Республики Адыгея № 326 | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК Майкопа, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения | пункт 1.1 части 1 статьи 42 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление отсутствующей копии документа, представление которой предусмотрено частью 6 статьи 33 и частью 12 статьи 36 Закона Республики Адыгея № 326 | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК Майкопа, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения | пункт 1.1 части 1 статьи 42 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | в течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | ТИК Майкопа | часть 1 статьи 42 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации | после принятия решения о регистрации | ТИК Майкопа | часть 12 статьи 42 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу с изложением оснований отказа в регистрации (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК Майкопа | часть 7 статьи 42 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Передача в СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | в течение сорока восьми часов после регистрации | ТИК Майкопа | часть 13 статьи 42 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3-5 статьи 68 Закона Республики Адыгея № 326 | не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 3сентября 2021 года) | ТИК Майкопа | часть 14 статьи 42 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Предоставление в ТИК Майкопа заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | часть 2 статьи 44 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Утверждение перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов | До 15 июля 2021 года | ТИК Майкопа |  |
| Статус кандидатов |  |  |  |  |
|  | Назначение доверенных лиц | после выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения | часть 1 статьи 46 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТИК Майкопа | часть 1 статьи 46 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Назначение уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам | после выдвижения кандидата | кандидат | часть 4 статьи 62 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам | В течение трех дней с момента предоставления необходимых документов | ТИК Майкопа | часть 4 статьи 62 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Назначение члена ТИК Майкопа с правом совещательного голоса | со дня представления документов для регистрации кандидата | кандидат, избирательное объединение | пункт 20 статьи 29 ФЗ № 67-ФЗ, часть 1 статьи 21 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Назначение члена УИК с правом совещательного голоса | после регистрации кандидата | кандидат, избирательное объединение | пункт 20 статьи 29 ФЗ № 67-ФЗ, часть 1 статьи 21 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление в ТИК Майкопа письменного заявления о снятии своей кандидатуры | не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования – (не позднее 11 сентября 2021 года), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 15 сентября 2021 года) | Кандидат, выдвинутый непосредственно | часть 1 статьи 47 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | отзыв выдвинутого кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным ФЗ № 67-ФЗ и (или) уставом избирательного объединения | не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования (не позднее 11 сентября 2021 года) | уполномоченный орган избирательного объединения | часть 8 статьи 47 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | В течение одних суток со дня получения заявления либо решения избирательного объединения | ТИК Майкопа | часть 8.1 статьи 47 Закона Республики Адыгея № 326 |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
|  | Информирование избирателей, в том числе через СМИ, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве Российской Федерации о выборах, о кандидатах | весь период избирательной кампании | ТИК Майкопа, УИК | часть 3 статьи 49 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление в ТИК Майкопа перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 11 июля 2021 года) | Управление Роскомнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | пункт 8 статьи 47 ФЗ № 67-ФЗ, часть 7 статьи 51 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Опубликование перечня, указанного в пункте 57 | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 16 июля 2021 года) | ТИК Майкопа | пункт 7 статьи 47 ФЗ № 67-ФЗ, часть 6 статьи 51 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Агитационный период: для избирательного объединения для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | со дня принятия решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени первого дня голосования (до 00.00 17 сентября 2021 года) со дня представления в ТИК Майкопа документов, предусмотренных частью 12 статьи 36 Закона Республики Адыгея № 326 и до ноля часов по местному времени (до 00.0017 сентября 2021 года) со дня представления в ТИК Майкопа заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени первого дня голосования (до 00.00 17 сентября 2021 года) | избирательные объединения кандидат, включенный в заверенный список Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения | пункт 1 статьи 49 ФЗ № 67-ФЗ, часть 1 статьи 53 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | в период, который начинается за двадцать восемь дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (с 21 августа 2021 года до 00.00.17 сентября 201 года) | Зарегистрированные кандидаты | пункт 2 статьи 49 ФЗ № 67-ФЗ, часть 2 статьи 53 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не позднее чем через тридцать дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 1 августа 2021 года) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | часть 8 статьи 54 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление в ТИК Майкопа сведений, указанных в пункте 61, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее чем через тридцать дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 1 августа 2021 года) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | часть 8 статьи 54 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой для целей предвыборной агитации | не позднее чем через тридцать дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 1 августа 2021 года) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | часть 2 статьи 56 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установление дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за тридцать дней до дня голосования (не позднее 19 августа 2021 года) | Редакция муниципального периодического печатного издания | часть 4 статьи 56 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания, на равных условиях (продолжительность предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир и другие условия) между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за тридцать дней до дня голосования | Редакция муниципальной организации телерадиовещания | часть 9 статьи 55 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты | часть 9 статьи 56 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для ведения предвыборной агитации | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (до 21 августа 2021 года) | ТИК Майкопа | пункт 8 статьи 50 ФЗ № 67-ФЗ, часть 10 статьи 54 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление в ТИК Майкопа данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для ведения предвыборной агитации | не позднее чем через десять дней со дня голосования не позднее 30 сентября 2021 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | пункт 8 статьи 50 ФЗ № 67-ФЗ, часть 10 статьи 54 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление платежного документа филиалу публичного акционерного общества "Сбербанк России" о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | не позднее чем за день до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам) | часть 19 статьи 55 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества "Сбербанк России" в организацию телерадиовещания | до предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам) | часть 19 статьи 55 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление филиалу публичного акционерного общества "Сбербанк России" (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | не позднее чем за один день до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам) | часть 12 статьи 56 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление копии платежного документа платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества "Сбербанк России" о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади в редакцию периодического печатного издания | до предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам) | часть 12 статьи 56 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений | часть 2 статьи 57 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Выделение помещений на безвозмездной основе для проведения встреч зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц | в течение агитационного периода | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной, муниципальной собственности, либо в собственности организации, имеющий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Республики Адыгея и (или) МО, превышающую (превышающий) тридцать процентов | часть 3, 4 статьи 57 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Майкопа о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной, муниципальной собственности, либо собственности организации, имеющий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Республики Адыгея и (или) МО, превышающую (превышающий) тридцать процентов | часть 4 статьи 57 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении, указанном в пункте 75 информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК Майкопа | часть 4.1 статьи 57 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее чем за тридцать дней до дня голосования (не позднее 19 августа 2021 года) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Майкопа | часть 9 статьи 58 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Опубликование и предоставление в ТИК Майкопа сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 1 августа 2021 года) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | часть 3 статьи 58 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление в ТИК Майкопа экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов | до начала распространения агитационных материалов | Кандидаты | часть 5 статьи 58 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен кругом лиц (включая сеть "Интернет") | в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (с 14 сентября по 19 сентября 2021 года) | Граждане, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов | часть 3 статьи 50 Закона Республики Адыгея № 326 |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
|  | Поступление в распоряжение ТИК Майкопа денежных средств на подготовку и проведение выборов | в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 11 июля 2021 года) | Уполномоченный орган Муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета | часть 2 статьи 60 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | в течение трех дней после уведомления ТИК Майкопа о выдвижении кандидата | ТИК Майкопа | часть 4 статьи 62 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Создание собственных фондов для финансирования избирательной кампании | В период после письменного уведомления ТИК Майкопа об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для регистрации | кандидаты | часть 1 статьи 61 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в течение трех дней со дня представления в ТИК Майкопа решения кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам | ТИК Майкопа | часть 4 статьи 62 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление в ТИК Майкопа финансовых отчетов: - первый финансовый отчет - итоговый финансовый отчет | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации не позднее чем через тридцать дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам | часть 2 статьи 65 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ | не позднее пяти дней со дня их получения | ТИК Майкопа | часть 4 статьи 65 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление в ТИК Майкопа сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал публичного акционерного общества "Сбербанк России" в Республике Адыгея | часть 5 статьи 65 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Направление в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | периодически, но не реже одного раза в две недели до дня голосования | ТИК Майкопа | часть 5.3 статьи 65 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Направление в ЦИК Адыгеи сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | периодически | ТИК Майкопа | часть 5.2 статьи 65 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в ТИК | В пятидневный срок со дня поступления к ним представления из ТИК Майкопа | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | часть 7 статьи 65 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление по запросу ТИК Майкопа, по требованию кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам (по соответствующему избирательному фонду) заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета и расходование этих средств | в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно после получения соответствующего требования | Филиал публичного акционерного общества "Сбербанк России" в Республике Адыгея | часть 5.1 статьи 65 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Возврат добровольных пожертвований жертвователям в случае, если оно поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование внесено с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 64 Закона Республики Адыгея № 326, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 61 Закона Республики Адыгея № 326 | не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты | часть 4 статьи 64 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | не позднее чем через десять дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидаты | часть 5 статьи 64 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | после дня голосования и до дня представления итогового финансового отчета | Кандидаты | часть 1 статьи 66 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление в ТИК Майкопа отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов | не позднее чем через десять дней со дня голосования (не позднее 30 сентября 2021 года) | УИК | часть 7 статьи 67 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление в Совет народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | ТИК Майкопа | часть 8 статьи 67 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Направление в СМИ для опубликования отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через один месяц со дня их представления в СНД МО и не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | ТИК Майкопа | часть 8 статьи 67 Закона Республики Адыгея № 326 |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста и числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | не позднее чем за двадцать дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2021 года) | ТИК Майкопа | часть 3 статьи 69 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее чем за двадцать дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2021 года) | ТИК Майкопа | часть 3 статьи 69 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее чем за пятнадцать дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2021 года) | Полиграфическая организация, технически оснащенная для изготовления избирательной документации | часть 12 статьи 69 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК Майкопа, уничтожения избирательных бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК Майкопа | часть 13 статьи 69 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК | не позднее чем за четыре дня до дня голосования, а в случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", о голосовании в течение нескольких дней - не позднее чем за один день до первого дня голосования не позднее 14 сентября 2021 года | ТИК Майкопа | часть 14 статьи 69 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее чем десять дней до дня голосования (не позднее 8 сентября 2021 года) | ТИК Майкопа, УИК | часть 2 статьи 71 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Прием заявлений (устных обращений) от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по стоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (с 3 сентября до 14 часов 19 сентября 2021 года) | УИК | часть 2 статьи 72 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Проведение голосования избирателей в помещении для голосования | с 8 часов до 20 часов 17,18,19 сентября 2021 года | УИК | часть 1 статьи 71 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Проведение голосования вне помещения для голосования | с 8 часов до 20 часов 17,18,19 сентября 2021 года | УИК | часть 2 статьи 72 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола УИК об итогах голосования | сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Члены УИК с правом решающего голоса | часть 2 статьи 74 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования | немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК | часть 26 статьи 74 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Направление в ТИК Майкопа первого экземпляра протокола об итогах голосования | незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК | часть 27 статьи 74 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Определение результатов выборов в одномандатных избирательных округах | после предварительной проверки правильности составления не позднее чем на пятый день со дня голосования (не позднее 23 сентября 2021 года) | ТИК Майкопа | часть 1 статьи 75 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп", об избрании | незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК Майкопа | часть1 статьи 82 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Направление общих данных о результатах дополнительных выборов в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК Майкопа | часть 2 статьи 83 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Представление в ТИК Майкопа копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копию документа, удостоверяющего, что им в указанный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | в пятидневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" | часть 1 статьи 82 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | после официального опубликования результатов выборов и представления избранным депутатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК Майкопа | часть 4 статьи 82 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных комиссий, в газете «Майкопские новости» | не позднее чем через две недели со дня голосования (не позднее 2 октября 2021 года) | ТИК Майкопа | часть 3 статьи 83 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Официальное опубликование общих результатов дополнительных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | в течение трех недель со дня голосования (до 9 октября 2021 года) | ТИК Майкопа | часть 4 статьи 83 Закона Республики Адыгея № 326 |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных протокола ТИК Майкопа о результатах дополнительных выборов | в течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 19 ноября 2021 года) | ТИК Майкопа | часть 5 статьи 83 Закона Республики Адыгея № 326 |