- Годовой отчёт о ходе реализации

# муниципальной программы

# «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2024 году

Реализация мероприятий, направленных на создание системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений на территории муниципального образования «Город Майкоп» в 2023 году, осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2021 № 1241 «Об утверждении муниципальной программы «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп». В рамках её реализации в 2024 году проводились мероприятия, способствующие созданию системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений:

- обеспечение подготовки кадров;

- публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования;

- создание условий, исключающих возможность коррупционного поведения, которые в свою очередь обеспечивают выполнение стратегической цели и стратегических задач:

- повышение эффективности муниципального управления;

- повышение уровня компетентности и профессионализма муниципальных служащих;

- профилактика преступлений.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице№1

Таблица №1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | Отчетный год 2024 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп». |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, связанных с соблюдением антикоррупционных стандартов и включённых в Перечень, по образовательным программам в области противодействия коррупции. | % | 93 | 89 | 93 | 104 |

Расчет целевых показателей муниципальной программы

В соответствии с Методикой расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы расчет целевого показателя «Доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, связанных с соблюдением антикоррупционных стандартов и включённых в Перечень, по образовательным программам в области противодействия коррупции» рассчитывается по формуле:

ДВПпо = КВПпо / КВПвп * 100%, где

ДВПпо - доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, связанных с соблюдением антикоррупционных стандартов и включённых в Перечень*, по образовательным программам в области противодействия коррупции,%;

КВПпо - число муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, связанных с соблюдением антикоррупционных стандартов и включённых в Перечень*, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции, чел.;

КВПвп - общее число муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, связанных с соблюдением антикоррупционных стандартов и включённых в Перечень*, чел.

В 2024 году прошли повышение квалификации 15 муниципальных служащий из 16 принятых (в соответствии с подпунктом б пункта 39 раздела XII Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы»).

ДВПпо = 15 / 16 * 100 %= 93 %

Таблица 2

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчётный год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение подготовки кадров» | Управление делами |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по дополнительным образовательным программам в области противодействия коррупции | Управление делами |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Муниципальные служащие, прошедшие обучение, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по дополнительным образовательным программам в области противодействия коррупции, чел. | Управление делами | 9 |  | 9 |  | 100 |
| 1.2. | Обучение муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по дополнительным образовательным программам в области противодействия коррупции | Управление делами |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество проведённых обучений муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по дополнительным образовательным программам в области противодействия коррупции, шт. | Управление делами | 1 |  | 1 |  | 100 |
| 1.3. | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, связанных с соблюдением антикоррупционных стандартов и включённых в Перечень*, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Управление делами |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество проведённых обучений муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, связанных с соблюдением антикоррупционных стандартов и включённых в Перечень*, по образовательным программам в области противодействия коррупции, шт. | Управление делами | 1 |  | 1 |  | 100 |
| 2. | Основное мероприятие: «Мероприятия антикоррупционного направления» | Управление делами Отдел пресс- службы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения | Отдел пресс- службы |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество публикаций в средствах массовой информации, шт. | Отдел пресс- службы | 63 |  | 63 |  | 100 |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Коррупция в целом относится к числу наиболее негативных социальных факторов, приводящих к ослаблению деятельности государственных и муниципальных служащих.

К числу конкретных мер, повлиявших на реализацию муниципальной программы можно выделить следующие:

- проведения антикоррупционной политики на уровне кадрового образования;

- обеспечение режима конфиденциальности;

- мониторинг возможного возникновения конфликта интересов коррупционного действия;

- ежегодный пересмотр комплекса антикоррупционных мер.

Таблица 3

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» |  |  | Расходы за счёт средств внебюджетных источников |  |  | Итого расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | % исполнения* | Уточнен-ный план | Кассовое исполнение | % исполне ния* | Уточненный план на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне- ние | % исполнения* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | 239,0 | 238,9 | 100 | - | - | - | 239,0 | 238,9 | 100 |
| Основное мероприятие: «Обеспечение подготовки кадров» | 74,0 | 74,0 | 100 | - | - | - | 74,0 | 74,0 | 100 |
| Основное мероприятие: «Мероприятия антикоррупционного направления» | 165,0 | 164,9 | 100 | - | - | - | 165,0 | 164,9 | 100 |

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024 № 78 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2021 № 1241 «Об утверждении муниципальной программы «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2023 года.

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2024 № 925 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2021 № 1241 «Об утверждении муниципальной программы «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» были внесены изменения в части ресурсного обеспечения по потребности на очередной финансовый год и плановый период 2025-2027гг.

____________