### Отчет

### по муниципальным программам

### муниципального образования «Город Майкоп» за 2014 год.

| Регистрационный №  и дата включения в реестр | Наименование  Программы | Дата, принятия Программы | Разработчик Программы | Этапы реализации Программы | Объем финансирования  программы  (тыс. руб.) | | Фактически профинансировано за 2014 г.  тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по годам |
|  | «Организация общественных работ в МО «Город Майкоп» на 2014- 2016 годы» | Постановление № 863  от 19.11.2013 г.  (в ред. постановления от 19.03.2014 г. № 159) | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации МО «Город Майкоп | 1. 2014 год 2. 2015-2016 годы | **Всего**: 7824,5  из них  МБ- 7824,5  2014 г. – 2941,8 (МБ 2941,8)  2015 г. –2387,9 (МБ 2387,9)  2016 г. – 2494,8 (МБ 2494,8) | | Всего: 0  Из них  МБ – 0 |
|  | «Чистая вода» муниципального образования «Город Майкоп» на 2014-2016 годы. | Постановление от 15.11.2013г. № 841  (в редакции  Постановления  от 20.08.2014г. № 575) | Управление ЖКХ и благоустройства администрации МО «Город Майкоп» | 2014-2016 | Всего: 7371,8  из них МБ 7371,8  2014 г. - 2789,1(МБ-2789,1)  2015 г. – 2237,9 (МБ 2237,9)  2016 г. – 2344,8 (МБ 2344,8) | | Всего – 2667,4  из них  МБ- 2667,4 |
|  | «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах МО «Город Майкоп» на 2014-2016 годы» | Постановление от 15.11.2013 г. № 834  (в редакции  Постановления  от 24.10.2014г. № 738) | Управление ЖКХ и благоустройства администрации МО «Город Майкоп» | 1. 2014 г. 2. 2015 г. 3. 2016 г. 4. 2017г. | **Всего:** 43811,1  Из них МБ 43811,1  2014 г. – 200,0  (МБ 200,0)  2015 г. – 16003,6  (МБ 4771,1)  2016 г. – 9233,1  (МБ 9233,1)  2017г.-18374,4  (МБ -18374,4) | | Всего-199,3  МБ – 199,3 |
|  | Обращение с отходами производства и потребления, в т. ч. вторичными материальными ресурсами в МО «Город Майкоп» на 2014-2016 годы | постановление от 18.11.2013 г. № 855 (в ред. постановления от 31.03.2014 г. № 208) | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации МО «Город Майкоп» | 2014-2016 | **Всего:**324682,7  МБ 4682,7  2014 год – 100,0 (МБ 100,)  2015 год – 22237,9 из них:  МБ 2237,9  Внебюдж. 20000,0  2016 год – 302344,8 из них:  МБ - 2344,8  Внебюдж. 300000,0 | | Всего – 99,9  МБ – 99,9 |
|  | Профилактика правонарушений на территории МО «Город Майкоп» на 2011-2015 г. г. | постановление от 19.11.2013г. № 861 (в ред. постановления от 12.01.2015 № 12) | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации МО «Город Майкоп» | 2014-2016 | **Всего:**31810,4  МБ 13051,5  РБ 18758,9  2014 г. - 9644,1  МБ – 4253,2  РБ – 5390,9  2015 г. – 12923,9:  МБ – 6453,5  РБ – 6470,4  2016 г. – 9242,4:  МБ – 2344,8  РБ – 6897,6 | | Всего – 8138,7  МБ – 3312,6  РБ- 4826,1 |
|  | Развитие территориального общественного самоуправления в МО «Город Майкоп» на 2012-2015 г. г. | Постановление  от *19.11.2013 г.* № *864 (*в редакции постановления от 12.11.2014г. №776) | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации МО «Город Майкоп» (ГРБС – Администрация МО «Город Майкоп») | 2014-2017 | **Всего:** 102839,9  МБ – 102070,9  Внебюдж. – 768,0  2014 г., всего – 30262,9  МБ – 30070,9  Внебюдж. – 192,0  2015 г. – 28192,0  МБ – 28000,0  Внебюдж. – 192,0  2016 г. – 23192,0  МБ – 23000,0  Внебюдж. – 192,0  2017г.-21192,0  МБ – 21000,0  Внебюдж. 192,0 | | Всего 31858,0  МБ – 31858,0 |

Руководитель управления ЖКХ и благоустройства Н.Н. Куликова