**Годовой отчет за 2016 год**

по муниципальной программе «Развитие средств массовой информации

в муниципальном образовании

«Город Майкоп» на 2016-2018 годы»

**Основные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые в отчетном году**

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы **«Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»** за 2016 год освоено **22402,1тыс. руб.** В т.ч. МБ - 18438,4 тыс.руб., ВИ – 3963,7тыс. руб. (**2015г.- 19941,3** тыс.руб. в т.ч. МБ – 17071,1 тыс.руб., ВИ – 2911,4 тыс.руб.)

В том числе по подпрограмме **«Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Майкоп»** **(2016-2018 гг.)»** - 10645,3 тыс. руб. Из них: местный бюджет – 8023,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 2622,0 тыс. руб. (в 2015 году – 10338 тыс.р., в том числе МБ – 7559,9 тыс. руб., ВИ - 2823,1 тыс.руб.

Всего в течение 2016 года было выпущено 120,5 приведенных к четырехполосному размеру номеров городской газеты и 97 номеров официального приложения к газете. Средний тираж газеты составил 3675 экземпляров.

Сегодня городская газета для большинства жителей муниципального образования является основным источником информации о деятельности органов местного самоуправления, поэтому создание благоприятных условий для работы редакции, укрепление ее материально-технической базы, способствующей обеспечению информационной безопасности го рода Майкопа, по-прежнему остается одной из важных задач городской администрации.

По подпрограмме **«Говорит и показывает Майкоп» (2016-2018 гг.)»** освоено 11645,1 тыс. руб.

Из них: местный бюджет – 10404,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 1230,0 тыс.руб. в 2015 году **–** 9603,51 тыс.руб., в том числе МБ – 9515,2, ВИ 88,31 тыс.руб.

В связи с изменением графика вещания ОАО «ТВ Центр» в 2016 году уменьшилось количество эфирного времени, предоставляемого по договору МБУ «Майкопское телевидение» для трансляции своих передач». По этой причине в 2016 году в эфир вышло 45 еженедельных передач длительностью по 33 минуты, общая продолжительность 26 часов 18 минут. На сайте администрации размещено 243 информационных выпуска Майкопского телевидения, которые затем дублировались на сайте газеты «Майкопские новости» и размещались в соцсетях.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному\* | Отчетный год 2016 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2018 годы" |
| 1 | Объем опубликованных в газете "Майкопские новости" информационных материалов о деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" | Кол-во номеров газеты в год | 624 | 624 | 611,5 | Отсутствие официальной информации для публикаций, предоставленной администрацией (допустимое отклонение значения показателей 2%) 98% |
| 2 | Тираж газеты "Майкопские новости" | Кол-во экземпляров | 3675 | 3675 | 4792 | За счет увеличения числа подписчиков 130% |
| 3 | Количество времени выхода в эфир передач Майкопского телевидения | Мин. час | 1196 | 1196 | 1196 | 100% |
| 4 | Процент выполнения плана по объему вещания | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Подпрограмма муниципальной программы "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2016 - 2018 гг.)" |
| 1.1. | Объем опубликованных в газете "Майкопские новости" информационных материалов о деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" | Кол-во номеров газеты в год | 624 | 624 | 611,5 | Отсутствие официальной информации для публикаций, предоставленной администрацией (допустимое отклонение значения показателей 2%)98% |
| Подпрограмма муниципальной программы "Говорит и показывает Майкоп" (2016 - 2018гг.)" |
| 2.1. | Количество времени выхода в эфир передач Майкопского телевидения | Мин. час | 1196 | 1196 | 1196 | 100 |
| 2.2. | Процент выполнения плана по объему вещания | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2018 годы" |
| Подпрограмма муниципальной программы "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2016 - 2018 гг.)" |
| 1.1. | Основное мероприятие "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ  | Отдел пресс-службы и связей со СМИМАУ "Редакция Майкопские новости" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | План | Факт |
| 1.2 | Объем опубликованных в газете «Майкопские новости» информационных материалов о деятельности Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп»; | МАУ "Редакция Майкопские новости" | 624 | 624 | 624 | 611,5 | 624 | 611,5 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* | В связи с отсутствием официальной информации для публикаций, предоставленной администрацией, выпущено меньше приложений к газете «Майкоп официальный» (допустимое отклонение значения показателей 2%)  |
| 1.3 | Тираж газеты «Майкопские новости»  | МАУ "Редакция Майкопские новости | 3675 | 3675 | 3675 | 4792 | 3675 | 4792 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | Увеличение тиража, повышение стоимости бумаги и типографских услуг, что изначально не было предусмотрено при планировании расходов |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*  | В связи с одновременным увеличением тиража и ростом цен на бумагу и типографские услуги потребовалось дополнительное финансирование на издание газеты. |
| Подпрограмма муниципальной программы "Говорит и показывает Майкоп" (2016 - 2018 гг.)" |
| 1.1. | Основное мероприятие "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет" | Отдел пресс-службы и связейсо СМИМБУ "Майкопское телевидение" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | План | Факт |
| 1.2 | Количество времени выхода в эфир передач Майкопского телевидения | МБУ "Майкопское телевидение" | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 |
| 1.3 | Процент выполнения плана по объему вещания | МБУ "Майкопское телевидение" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*  | нет |

 \* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\* В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

Главной проблемой, повлиявшей на ход реализации муниципальной программы, стало изменение графика вещания Майкопского телевидения. Это связано с тем, что в 2015 году ОАО «ТВ Центр» уменьшило количество эфирного времени, предоставляемого по договору МБУ «Майкопское телевидение» для трансляции местных передач». По этой причине в 2016 году в эфир вышло только 45 еженедельных передач длительностью по 33 минуты, общая продолжительность 26 часов 18 минут (1196 минут, было в 2015 г. – 11902 минуты). Данного количества времени крайне недостаточно для выполнения мероприятий, предусмотренных программой.

 В течение двух лет Администрацией МО «Город Майкоп» предпринимались меры для сохранения Майкопского городского телевидения как средства массовой информации. При поддержке правительства Республики Адыгея удалось решить вопрос о передаче лицензии на аналоговое телевещание в Адыгее, ранее принадлежавшей НТК «Новое телевидение Кубани», муниципальному бюджетному учреждению «Майкопское телевидение». Решение о передаче частоты и лицензии на вещание в Адыгее принято конкурсной комиссией по телерадиовещанию Роскомнадзора. В ближайшие дни лицензия будет получена и передачи городского телевидения в зоне уверенного приема смогут смотреть жители населенных пунктов в радиусе 45 километров от города Майкопа. Городское телевидение будет транслировать свои передачи на канале «Кубань-24» 9 часов в неделю на условиях сетевого партнерства с телекомпанией «Новое телевидение Кубани».

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2018 годы" | Всего: |  |  |  |
| Ответственный исполнительОтдел пресс-службы и связей со СМИ | 18122,0 | 18438,4 | 18438,4 |
| ИсполнительМАУ "Редакция Майкопские новости"МБУ "Майкопское телевидение" |  |  |  |
| Участник |  |  |  |
| Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2016 - 2018 гг.)" | Всего: |  |  |  |
| Ответственный исполнительОтдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |
| ИсполнительМАУ "Редакция Майкопские новости" | 7718,0 | 8023,3 | 8023,3 |
| Основное мероприятие «Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ» | Всего: | 7718,0 | 8023,3 | 8023,3 |
| Ответственный исполнительОтдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |
| ИсполнительМАУ "Редакция Майкопские новости" | 7718,0 | 8023,3 | 8023,3 |
| Участник |  |  |  |
| Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2016 - 2018 гг.)" | Всего: | 7718,0 | 8023,32 | 8023,32 |
| Ответственный исполнитель Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |
| ИсполнительМБУ "Майкопское телевидение" | 10404,0 | 10415,1 | 10415,1 |
| Основное мероприятие "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет" | Всего: |  |  |  |
| Ответственный исполнительОтдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |
| ИсполнительМБУ "Майкопское телевидение" | 10404,0 | 10415,1 | 10415,1 |
| Участник |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

1. Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 19 декабря 2016 г. N 1162 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.11.2015 № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»

Обоснование изменения: уточнение основных мероприятий муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» и приведение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп».

**Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп»**

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие | МКоличество запланированных мероприятий | МвКоличество выполненных мероприятий | СРм степень соответствия запланированному уровню затратСРм = Мв / М |
| 1 | Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Обеспечение реализации Программы | 1 | 1 | 1 |
|  | итого | 3 | 3 | 1 |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие | Зпплановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зффактические расходы на реализацию программы в отчетном году | ССузстепень соответствия запланированному уровню затратССуз = Зф / Зп |
|  |  | МБ | МБ |  |
| 1 | Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ | 7718,0 | 8023,32 | 1 |
| 2 | Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет | 10404,0 | 10415,1 | 1 |
| 3 | Обеспечение реализации Программы |  |  | 1 |
|  | итого |  |  | 1 |

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального

образования «Город Майкоп»

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, **Эис = 1 / 1 = 1**

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета.

4. Показатель эффективности использования финансовых ресурсов

на реализацию программы.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие | Зпплановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зффактические расходы на реализацию программы в отчетном году | ССузстепень соответствия запланированному уровню затратССуз = Зф / Зп |
|  |  | итого | МБ | ВИ | итого | МБ | ВИ |  |
| 1 | Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ | 10645,3 | 8023,3 | 2622,0 | 10757,0 | 8023,3 | 2733,7 | 1 |
| 2 | Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет | 11645,1 | 10415,1 | 1230,0 | 11645,1 | 10415,1 | 1230,0 | 1 |
| 3 | Обеспечение реализации Программы | 22290,4 | 18438,4 | 3852,0 | 22402,1 | 18438,4 | 3963,7 | 1 |
|  | итого |  |  |  |  |  |  | 1 |

5. Оценка степени достижения целей и решения задач программ

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программ определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ЗПмппзначение показателя муниципальной программы**плановое** | ЗПмпфзначение показателя муниципальной программы**фактическое** | СДмппз степень достижения планового значения показателя(**увеличение** значений)ЗПмпф / ЗПмпп | СДмппз степень достижения планового значения показателя(**снижение** значений)ЗПмпл / ЗПмпф |
| 1 | Объем опубликованных в газете "Майкопские новости" информационных материалов о деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" | 624 | 611,5 | 1 | 1 |
| 2 | Тираж газеты "Майкопские новости" | 3675 | 4792 | 1 | 1 |
| 3 | Количество времени выхода в эфир передач Майкопского телевидения | 1196 | 1196 | 1 | 1 |
| 4 | Процент выполнения плана по объему вещания | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 5 | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в целом и по основным мероприятиям | 100 | 100 | 1 | 1 |
|  | итого |  |  | 1 | 1 |

1 подпрограмма

СРм = 1/1 = 1

ССуз = 3ф/3п =$ \frac{10757}{10645,3} $= 1,01

Эис = СРм/ССуз = $\frac{1}{1,01}$ = 0,99

СДп/ппз = 3Пп/пФ/3Пп/пп

1. $\frac{161,5}{624}$ = 0,98 $\frac{0,98+1+1+1}{4}$ = 0,99
2. $ \frac{4792}{3675}$ = 1,3
3. $\frac{1196}{1196}$ = 1
4. $\frac{100}{100}$ = 1

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис = 1 \* 0,99 = 0,99**

2 подпрограмма

СРм = 1/1 = 1

ССуз = 3ф/3п =$ \frac{11645,1}{11645,1} $= 1

Эис = СРм/ССуз = $\frac{1}{1}$ = 1

СДп/ппз = $\frac{1}{1}$= 1

 = 1

СДп/ппф = $\frac{1}{1}$= 1

$\frac{1+1}{2}$ = 2 **ЭРп/п = 1\*1 = 1**

В общем по программе

СДмтпз = 1

ЭРмп = 0,5 \* 1 + 0,5 \* (1 + 1) \* (0,44 + 0,56) / 2 = 0,5 +(0,5\*2) \* ½ = 0,5 + 0,5 = 1

Кj1 = $ \frac{8023,3}{18438,4}$ = 0,44

Кj2 = $\frac{10415,1}{18438,4}$ = 0,56

$\frac{8023,3}{8023,4}$ = 1 $\frac{10415,1}{10415,1}$ = 1

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

 N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, **СРп/п = 4 / 4 = 1**

 1

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п =СРп/п\*Эис, **ЭРп/п = 1\*1 = 1**

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств местного бюджета (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

 **В связи с тем, что значение ЭРп/п составляет не менее 0,9 - эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Сегодня для успешного выполнения муниципального задания необходима серьезная и полноценная модернизация и техническое переоснащение подведомственных учреждений -МАУ «Редакция газеты «Майкопские новости» и МБУ «Майкопское телевидение».

Динамика развития печатных средств массовой информации в жестких условиях современного медиа-пространства диктует необходимость вывода городской газеты на качественно более высокую ступень, чтобы быть конкурентоспособной и востребованной на информационном поле (сайт газеты, электронная версия). Для этого необходимо постоянно улучшать материально-техническую базу, приобретать современное компьютерное оборудование и оргтехнику, специализированное программное обеспечение и фототехнику. Для полноценной работы МБУ «Майкопское телевидение» также необходимо приобретать новые видеокамеры и компьютерное оборудование.

Развитие Майкопского телевидения предусматривает расширение информационного поля. Все жители муниципального образования должны быть осведомлены о времени выхода в эфир городских телепередач и заинтересованы в их просмотре. Также Майкопскому телевидению следует распространять свои телепередачи не только в эфире, но и в кабельных сетях, в сети интернет, вести подготовительные работы к переходу на цифровое телевещание.

Также остро стоит кадровая проблема, решить которую можно путем приглашения на работу в муниципальные СМИ молодых талантливых журналистов, предусмотрев для них дополнительные меры социальной поддержки.

 Один из главных приоритетов городского телевидения - формирование общественного мнения вокруг наиболее актуальных городских проблем, информирование граждан о событиях, происходящих в муниципальном образовании «Город Майкоп», просветительская и воспитательная функции, поэтому увеличение зрительской аудитории должно стать основным показателем реализации муниципальной программы.

Решение указанных проблем требует комплексного подхода и муниципальной поддержки на основе программно-целевых методов.