Годовой отчет о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» за 2018 год

Реализация мероприятий по созданию условий для доступности участия населения муниципального образования «Город Майкоп» в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность в 2018 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры  муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2020 годы»,  утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 17.11.2017 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа).

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, которые способствовали достижению следующих основных результатов:

1. Повышено качество обслуживания населения путем использования инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания.

2. Повышен интерес населения к традиционной культуре, самодеятельному и народному творчеству.

3. Повышен уровень исполнительского мастерства обучающихся детских школ искусств через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня.

4. Созданы условия для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.

5. Повышено качество оказания услуг в сфере культуры.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы изложены в Таблице № 1.

В 2018 году к достижению запланировано 10 целевых показателей. Своевременно и в полном объеме выполнено 9 показателей. Значение показателя «Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» сохранено на уровне 2017 года, но меньше планового на 0,8%. Причиной не достижения показателя выступает неудовлетворенность пользователей услуг материально - техническим состоянием учреждений культуры.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы представлены в Таблице № 2.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

- проведение анализа выполнения мероприятий Программы;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход  реализации Программы, в том числе корректировка финансового обеспечения Программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

- четкая конкретизация основных планируемых мероприятий Программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные в Программу.

Факторами, негативно повлиявшими на ход реализации Программы являются:

- неисполнение мероприятия «Реконструкция здания МБУ ДО «ДШИ №1» в связи с нарушением Подрядчиком срока исполнения контракта по изготовлению проекта на реконструкцию актового зала МБУ ДО «ДШИ № 1» (в настоящее время дело рассматривается в судебном порядке);

- неисполнение мероприятия «Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений» в связи  с не освоением денежных средств на приобретение предметов мебели МБУ ДО «ДШИ № 5»;

- неисполнение мероприятия «Обеспечение выплат стипендий» в связи с окончанием срока действия постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «Об учреждении стипендий главы муниципального образования «Город Майкоп» «Юные дарования» и отсутствием финансовых средств.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы представлен в Таблице № 3.

Общий объем финансирования по Программе на 2018 год составил – 190340,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 63,1 тыс. рублей;

из средств республиканского бюджета – 7140,6 тыс. рублей;

из средств местного бюджета – 183136,3  тыс. рублей.

# Не освоено 2863,8 тыс. руб., в связи со сложившейся экономией по оплате ЖКУ специалистам села, оплате за услуги связи, приобретению ГСМ для автотранспорта. А также, в связи с неосвоенными средствами, выделенными на  изготовление проекта на реконструкцию актового зала МБУ ДО «ДШИ №1» из-за нарушения Подрядчиком сроков  исполнения контракта.

В ходе реализации Программы в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» внесены следующие изменения:

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 22.03.2018 № 343 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 -2020 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2018 – 2020 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2018 № 1645 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» были внесены изменения в целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы «Увеличение количества посещений библиотек муниципального образования «Город Майкоп»,  а также в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» (п. 5.5. Порядка) проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2018 года.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | . Значения целевых показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» |
| 1. | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом) | % | 2,2 | 2,3 | 27,3 | Исполнение 1187% |
| 2. | Увеличение количества посещений библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,1 | 0,5 | 1,8 | Исполнение 360% |
| 3. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Республике Адыгея | % | 90 | 100 | 100,9 | Исполнение 100,9% |
| 4. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Исполнение 100% |
| 5. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Исполнение 100% |
| 6. | Доля лауреатов, дипломантов международных, всероссийских, региональных, республиканских, городских конкурсов от общего числа обучающихся | % | 31,5 | 32 | 32,8 | Исполнение 102,5% |
| 7. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей в Республике Адыгея | % | 95,7 | 100 | 100,5 | Исполнение 100,5% |
| 8. | Увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Исполнение 100% |
| 9. | Увеличение численности участников мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Исполнение 100% |
| 10. | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 94,6 | 95,5 | 94,7 | Исполнение 99,2% |

- По показателю «Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом)» в 2018 году было запланировано создать 8537 библиографических записей, фактически создано – 10625.

В 2017 году создано 8345 библиографических записей.

10625/8345*100 % = 127,3 %

- По показателю «Увеличение количества посещений библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом)» в 2018 году было запланировано 210356 посещений, фактически число посещений составило – 212984.

В 2017 году количество посещений составило – 209309.

212984/209309*100 % = 101,8 %

- По показателю «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Республике Адыгея» плановое значение в 2018 году - 23404,0 руб., фактически достигнуто - 23615,1 руб.

23615,1/23404,0*100 % = 100,9 %

- По показателю «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» в 2018 году запланировано 303834 участника, посетило мероприятия 303835 участников.

В 2017 году количество участников мероприятий – 302323.

303835/302323*100 % = 100,5 %

- По показателю «Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» в 2018 году запланировано провести 1806 мероприятий, было проведено – 1806 мероприятий.

В 2017 году проведено 1797 мероприятий.

1806/1797*100 % = 100,5 %

- По показателю «Доля лауреатов, дипломантов международных, всероссийских, региональных, республиканских, городских конкурсов от общего числа обучающихся» в 2018 году было запланировано 483 обучающихся, фактически лауреатами, дипломантами международных, всероссийских, региональных, республиканских, городских конкурсов стало 495 обучающихся.

Общее число обучающихся в 2017 году – 1509 человек, в 2018 году – 1508 человек.

495/1508*100 % = 32,8 %

- По показателю «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей в Республике Адыгея» плановое значение в 2018 году - 23844,6 руб., фактически достигнуто - 23961,8 руб.

23961,8/23844,6*100 % = 100,5 %

- По показателю «Увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом)» в 2018 году запланировано провести 383 мероприятия, было проведено – 383 мероприятия.

В 2017 году проведено 381 мероприятие.

383/381*100 % = 100,5 %

- По показателю «Увеличение численности участников мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом)» в 2018 году запланировано 22434 участника мероприятий, фактически посетило мероприятия 22435 участников.

В 2017 году количество участников мероприятий – 22322.

22435/22322*100 % = 100,5 %

- По показателю «Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» в 2018 году запланирован процент удовлетворенности – 95,5%, фактически удовлетворены качеством услуг 94,7% пользователей услуг.

94,7/95,5*100 % = 99,2 %

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 год | Факт 2018 год | % исполнения |
| Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» |
| 1. | Основное мероприятие Развитие библиотечного дела | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество посещений (ед.) | Подведомственные учреждения | 210356 | 212984 | 101,2 |
| 1.2 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.3 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.4 | Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.4.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 426 | 426 | 100 |
| 1.5 | Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.5.1 | Приобретение оргтехники и компьютеров (шт.) | Подведомственные учреждения | 6 | 6 | 100 |
| 1.6 | Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.6.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 49 | 49 | 100 |
| 1.7 | Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.7.1 | Приобретение оргтехники (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100 |
| 1.8 | Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.8.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Расходы на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.9.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 780 | 780 | 100 |
| 1.10 | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.10.1 | Приобретение предметов мебели (шт.) | Подведомственные учреждения | 19 | 19 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество проведенных мероприятий (ед.) | Подведомственные учреждения | 1806 | 1806 | 100 |
| 2.1.2 | Количество участников мероприятий (чел.) | Подведомственные учреждения | 303834 | 303835 | 100 |
| 2.2 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.3 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.4.1 | Пощив сценических костюмов (шт.) | Подведомственные учреждения | 36 | 36 | 100 |
| 2.4.2 | Приобретение музыкальных инструментов (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100 |
| 2.4.3 | Приобретение оргтехники и компьютеров (шт.) | Подведомственные учреждения | 26 | 26 | 100 |
| 3. | Основное мероприятие Дополнительное образование детей в области искусств | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество обучающихся (чел.) | Подведомственные учреждения | 1496 | 1508 | 100,8 |
| 3.2 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.3 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.4 | Расходы за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея на обеспечение участия представителей Республики Адыгея в концерте Детского хора России | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.4.1 | Количество представителей (чел.) | Подведомственные учреждения | 6 | 6 | 100 |
| 3.5 | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.5.1 | Приобретение предметов мебели (шт.) | Подведомственные учреждения | 5 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция здания МБУ ДО «ДШИ №1» | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.6.1 | Изготовление проекта на реконструкцию актового зала МБУ ДО «ДШИ №1» (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 0 | 0 |
| 3.7 | Обеспечение выплат стипендий | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.7.1 | Количество стипендиатов (чел.) | Подведомственные учреждения | 5 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество проведенных мероприятий (ед.) | Управление культуры, подведомственные учреждения | 383 | 383 | 100 |
| 4.1.2 | Количество участников мероприятий (чел.) | Управление культуры, подведомственные учреждения | 22434 | 22435 | 100 |
| 5. | Основное мероприятие Обеспечение условий реализации муниципальной программы | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление культуры |  |  |  |
| 5.1.1 | Координация деятельности и методическая помощь подведомственным учреждениям (совещания, круглые столы) (ед.) | Управление культуры | 5 | 5 | 100 |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 5.2.1 | Ведение бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений, повышение эффективности использования бюджетных средств (совещания с руководителями учреждений) (ед.) | Подведомственные учреждения | 4 | 4 | 100 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | Нет Нет (п. 3.5) неисполнение мероприятия «Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений» в связи с не освоением денежных средств на приобретение предметов мебели МБУ ДО «ДШИ № 5; (п. 3.6) неисполнение мероприятия «Реконструкция здания МБУ ДО «ДШИ №1» в связи с нарушением Подрядчиком срока исполнения контракта по изготовлению проекта на реконструкцию актового зала МБУ ДО «ДШИ № 1»; (п. 3.7) неисполнение мероприятия «Обеспечение выплат стипендий» в связи с окончанием действия постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «Об учреждении стипендий Главы муниципального образования «Город Майкоп» «Юные дарования» и отсутствием финансовых средств. Нет Нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** | - |

Мероприятия:

1.2, 2.2, 2.3 «Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета)»;

1.3, 2.3, 3.3 «Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета)»

не содержат показателей контрольных событий в связи с тем, что денежные средства на условиях софинансирования выделялись на обеспечение выплат заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2018 года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» | Всего: | 173780,3 | 190340,0 | 187476,2 | 98,5 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник -муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Развитие библиотечного дела | Всего: | 26824,8 | 27892,1 | 27892,1 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник -муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений |  | 26599,8 | 24776,0 | 24776,0 | 100 |
| Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) |  | 0,0 | 2460,4 | 2460,4 | 100 |
| Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) |  | 0,0 | 129,5 | 129,5 | 100 |
| Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств республиканского бюджета) |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств республиканского бюджета) |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств местного бюджета) |  | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 100 |
| Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств местного бюджета) |  | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 100 |
| Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями |  | 125,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Расходы на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации) |  | 0,0 | 202,2 | 202,2 | 100 |
| Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Основное мероприятие Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество | Всего: | 65314,1 | 73328,2 | 73328,2 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник -муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений |  | 65014,1 | 69177,1 | 69177,1 | 100 |
| Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) |  | 0 | 3218,9 | 3218,9 | 100 |
| Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) |  | 0 | 169,4 | 169,4 | 100 |
| Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений |  | 300,0 | 762,8 | 762,8 | 100 |
| Основное мероприятие Дополнительное образование детей в области искусств | Всего: | 66222,9 | 73614,6 | 70998,9 | 96,4 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник -муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений |  | 66199,9 | 69622,9 | 69622,9 | 100 |
| Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) |  | 0 | 1147,2 | 1147,2 | 100 |
| Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) |  | 0 | 60,4 | 60,4 | 100 |
| Расходы за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея на обеспечение участия представителей Республики Адыгея в концерте Детского хора России |  | 0 | 168,4 | 168,4 | 100 |
| Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений |  | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| Реконструкция здания МБУ ДО «ДШИ №1» |  | 0 | 2610,7 | 0 | 0 |
| Обеспечение выплат стипендий |  | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества | Всего: | 3600,0 | 3241,6 | 3240,6 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник -муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам |  | 3600,0 | 3241,6 | 3240,6 | 100 |
| Основное мероприятие Обеспечение условий реализации муниципальной программы | Всего: | 11818,5 | 12263,5 | 12016,4 | 98 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник – МКУ «ЦБУК» |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 5351,7 | 5772,1 | 5692,6 | 98,6 |
| Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» |  | 6466,8 | 6491,4 | 6323,8 | 97,4 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»

на 2018-2020 годы» за 2018 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией   развития которых  является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

|  | 1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом) СДп/ппз = 27,3/2,3 = 11,9 т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1 2. Увеличение количества посещений библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом) СДп/ппз = 1,8/0,5 = 3,6 т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1 3. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Республике Адыгея СДп/ппз = 100,9/100 = 1,01 4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) СДп/ппз = 0,5/0,5 = 1,0 5. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) СДп/ппз = 0,5/0,5 = 1,0 6.Доля лауреатов, дипломантов международных, всероссийских, региональных, республиканских, городских конкурсов от общего числа обучающихся СДп/ппз = 32,8/32 = 1,03 7. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей в Республике Адыгея СДп/ппз = 100,5/100 = 1,0 8. Увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом) СДп/ппз = 0,5/0,5 = 1,0 9. Увеличение численности участников мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом) СДп/ппз = 0,5/0,5 = 1,0 10. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры СДп/ппз = 94,7/95,5 = 0,99 |
| --- | --- |
|  | Степень реализации программы: СРм/п = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,99 = 1,0 10 |

2. Оценка фактического достижения значения контрольного события

Основное мероприятие 1

1.1 ОДкс = 212984/210356 =  1,01

1.4  ОДкс = 426/426 = 1,0

1.5  ОДкс = 6/6 = 1,0

1.6  ОДкс = 49/49 = 1,0

1.7  ОДкс = 1/1 = 1,0

1.9  ОДкс = 780/780 = 1,0

1.10 ОДкс = 19/19 = 1,0

СРм = 1,01+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 = 1,0

7

Основное мероприятие 2

2.1.1 ОДкс = 1806/1806 = 1,0

2.1.2 ОДкс = 303835/303834 = 1,0

2.4.1 ОДкс = 36/36 = 1,0

2.4.2 ОДкс = 1/1 = 1,0

2.4.2 ОДкс = 26/26 = 1,0

СРм = 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 = 1,0

5

Основное мероприятие 3

3.1 ОДкс = 1508/1496 = 1,0

3.4 ОДкс = 6/6 = 1,0

3.5 ОДкс = 0/5 = 0,0

3.6 ОДкс = 0/1 = 0,0

3.7 ОДкс = 0/5 = 0,0

СРм = 1,0+1,0+0,0+0,0+0,0 = 0,4 (мероприятие не выполнено)

5

Основное мероприятие 4

4.1.1 ОДкс = 383/383 = 1,0

4.1.1 ОДкс = 22435/22434 = 1,0

СРм = 1,0+1,0 = 1,0

2

Основное мероприятие 5

5.1 ОДкс = 5/5 = 1,0

5.2 ОДкс = 4/4 = 1,0

СРм = 1,0+1,0 = 1,0

2

3. Оценка достижения всех контрольных событий

СРм=(1+1+0,0+1,0+1,0)/5=0,8

4. Оценка степени реализации основных мероприятий

СРом= 4/5=0,8

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = 187476,2  = 0,98

190340,0

- Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы

Эифр = 0,8= 0,82

0,98

7. Оценка эффективности реализации программы

ЭРмп = 1,0*0,82 = 0,82

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается умеренно эффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

В связи с неудовлетворительным состоянием материально - технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры муниципального образования «Город Майкоп», в целях повышения качества оказываемых услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» необходимо значительное увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2021 годы.