Годовой отчет о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»

на 2018-2024 годы» за 2019 год

Реализация мероприятий по созданию условий для доступности участия населения муниципального образования «Город Майкоп» в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность в 2019 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры  муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 17.11.2017 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» (с изменениями и дополнениями) (далее - Программа).

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, которые способствовали достижению следующих основных результатов:

1. Повышено качество обслуживания населения путем использования инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания.

2. Повышен интерес населения к традиционной культуре, самодеятельному и народному творчеству.

3. Повышен уровень исполнительского мастерства обучающихся детских школ искусств через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня.

4. Созданы условия для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.

5. Повышено качество оказания услуг в сфере культуры.

6. Созданы условия для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы изложены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | . Значения целевых показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» |
| 1. | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом) | % | 27,3 | 2,4 | -18,3 | Исполнение 79,3% |
| 2. | Увеличение количества посещений библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1,8 | 0,05 | -0,03 | Исполнение 99,9% |
| 3. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Республике Адыгея | % | 100,9 | 100 | 100,0 | Исполнение 100,0% |
| 4. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,5 | 0,05 | 0,05 | Исполнение 100,0% |
| 5. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,5 | 0,05 | 0,05 | Исполнение 100,0% |
| 6. | Доля лауреатов, дипломантов международных, всероссийских, региональных, республиканских, городских конкурсов от общего числа обучающихся | % | 32,8 | 32,0 | 39,0 | Исполнение 121,9% |
| 7. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей в Республике Адыгея | % | 100,5 | 100,0 | 100,0 | Исполнение 100,0% |
| 8. | Увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Исполнение 100,0% |
| 9. | Увеличение численности участников мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Исполнение 100,0% |
| 10. | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 94,7 | 95,6 | 95,3 | Исполнение 99,7% |
| 11. | Увеличение количества мастеров, владеющих технологиями традиционных видов народного прикладного творчества | чел. | - | 1 | 1 | Исполнение 100,0% |
| 12. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры муниципального образования «Город Майкоп» (нарастающим итогом) | ед. | - | 1 | 1 | Исполнение 100,0% |
| 13. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальном образовании «Город Майкоп» (нарастающим итогом) | ед. | - | 1 | 1 | Исполнение 100,0% |

- По показателю «Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом)» в 2019 году было запланировано создать 10880 библиографических записей, фактически создано – 8679.

В 2018 году создано 10625 библиографических записей.

8679/10625*100 % - 100% = -18,3%; -18,3% = 81,7%; 2,4% = 102,4%; 102,4% - 81,7% = 20,7%; 100% - 20,7% = 79,3%

Плановый расчет: 10880/10625*100% - 100% = 2,4%

Отклонение фактического значения целевого показателя от планового сложилось в связи с отсутствием специалиста (библиотекаря-каталогизатора).

- По показателю «Увеличение количества посещений библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом)» в 2019 году было запланировано 210461 посещений, фактически число посещений составило – 212918.

В 2018 году количество посещений составило – 212984.

212918/212984*100 % - 100% = -0,03%; 0,05% = 100,05%; -0,03% = 99,97%; 100,05% - 99,97% = 0,08%; 100% - 0,08% = 99,92%

Плановый расчет: 210461/212984*100% - 100% = 0,05%

Отклонение фактического значения целевого показателя от планового сложилось в связи с приостановкой деятельности библиотеки-филиала № 1 в рамках реализации национального проекта «Культура» в части создания модельной библиотеки (проведение капитального и текущего ремонтов).

- По показателю «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Республике Адыгея» плановое значение в 2019 году - 25575,4 руб., фактически достигнуто - 25585,4 руб.

25585,4/25575,4*100 % = 100,0 %

Плановый расчет: в соответствии с Указом Президента РФ - 100% к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Республике Адыгея.

- По показателю «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» в 2019 году запланировано 303986 участника, посетило мероприятия 303986 участников.

В 2018 году количество участников мероприятий – 303835.

303986/303835*100 % -100% = 0,05 %

Плановый расчет: 303986/303835*100% - 100% = 0,05%

- По показателю «Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» в 2019 году запланировано провести 1807 мероприятий, было проведено – 1807 мероприятий.

В 2018 году проведено 1806 мероприятий.

1807/1806*100 % - 100% = 0,05 %

Плановый расчет: 1807/1806*100% - 100% = 0,05%

- По показателю «Доля лауреатов, дипломантов международных, всероссийских, региональных, республиканских, городских конкурсов от общего числа обучающихся» в 2019 году было запланировано 214 обучающихся, фактически лауреатами, дипломантами международных, всероссийских, региональных, республиканских, городских конкурсов стал 261 учащийся.

Общее число обучающихся в 2018 году – 1508 человек, в 2019 году – 669 человек.

261/669*100 % = 39,0 %

Плановый расчет: 214/669*100% = 32%

Причиной перевыполнения данного показателя, послужил более высокий уровень подготовки обучающихся.

- По показателю «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей в Республике Адыгея плановое значение в 2019 году - 25575,4 руб., фактически достигнуто - 25576,3 руб.

25576,3/25575,4*100 % = 100,0 %

Плановый расчет: в соответствии с Указом Президента РФ - 100% к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей в Республике Адыгея.

- По показателю «Увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом)» в 2019 году запланировано провести 385 мероприятий, было проведено – 385 мероприятий.

В 2018 году проведено 383 мероприятия.

385/383*100 % - 100 % = 0,5%

Плановый расчет: 385/383*100% - 100% = 0,5%

- По показателю «Увеличение численности участников мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом)» в 2019 году запланировано 22550 участников мероприятий, фактически посетило мероприятия 22550 участников.

В 2018 году количество участников мероприятий – 22435.

22550/22435*100 % - 100% = 0,5%

Плановый расчет: 22550/22435*100% - 100% = 0,5%

- По показателю «Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» в 2019 году запланирован процент удовлетворенности – 95,6%, фактически удовлетворены качеством услуг 95,3% пользователей услуг.

У = (Yi /Yj *100), где

У - уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %;

Уi – число потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг по всем учреждениям, чел.;

Уj - общее число потребителей, принимавших участие в выборочном анкетировании, чел.

Фактический расчет: 1191/1250 * 100 = 95,3 %

Плановый расчет: 1195/1250 * 100 = 95,6 %

- По показателю «Увеличение количества мастеров, владеющих технологиями традиционных видов народного прикладного творчества» в 2019 году запланирован 1 мастер (человек), фактически привлечено - 1 человек.

1/1*100 % = 100,0 %

- По показателю «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры муниципального образования «Город Майкоп» (нарастающим итогом) запланирован 1 объект (ед.), фактически капитально отремонтирована одна библиотека - филиал № 1.

1/1*100 % = 100,0 %

- По показателю «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальном образовании «Город Майкоп» (нарастающим итогом) запланировано оснастить современным оборудованием библиотеку - филиал № 1 МБУК «Централизованная библиотечная система» (1 ед.), фактически в данную библиотеку оборудование поставлено (1 ед.).

1/1*100 % = 100,0 %

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 год | Факт 2019 год | % исполнения |
| Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» |
| 1. | Основное мероприятие Развитие библиотечного дела | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  | 100,0 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество посещений (ед.) | Подведомственные учреждения | 210461 | 212918 | 101,2 |
| 1.2 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.3 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.4 | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.5 | Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.5.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.6.1 | Приобретение оргтехники и компьютеров (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.7.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.8.1 | Приобретение оргтехники (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.9.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 2648 | 2648 | 100,0 |
| 1.10 | Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.10.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 92 | 92 | 100,0 |
| 1.11 | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.11.1 | Приобретение предметов мебели (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.2 | Приобретение оргтехники и компьютеров (шт.) | Подведомственные учреждения | 9 | 9 | 100,0 |
| 1.11.3 | Приобретение расходных материалов для оргтехники (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.11.4 | Фотопечать (шт,) | Подведомственные учреждения | 26 | 26 | 100,0 |
| 1.11.5 | Изготовление штампов (шт.) | Подведомственные учреждения | 2 | 2 | 100,0 |
| 1.12 | Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.12.1 | Количество библиотек, подключенных к сети «Интернет» (ед.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.13 | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных учреждений) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.13.1 | Капитальный ремонт библиотеки - филиала № 1 (ед.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
| 2. | Основное мероприятие Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  | 92,9 |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество проведенных мероприятий (ед.) | Подведомственные учреждения | 1807 | 1807 | 100,0 |
| 2.1.2 | Количество участников мероприятий (чел.) | Подведомственные учреждения | 303986 | 303986 | 100,0 |
| 2.1.3 | Издание буклетов (ед.) | Подведомственные учреждения | 100 | 100 | 100,0 |
| 2.1.4 | Организация выставочных проектов (ед.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.1.5 | Организация и проведение мастер – классов (ед.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.2 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.3 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.4 | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.5 | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.5.1 | Пошив сценических костюмов (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 | Приобретение музыкальных инструментов (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.3 | Приобретение оргтехники и компьютеров (шт.) | Подведомственные учреждения | 2 | 2 | 100,0 |
| 2.5.4 | Приобретение музыкального оборудования (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.5 | Приобретение контейнера мусорного (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.5.6 | Приобретение оборудования для кондиционирования воздуха (шт.) | Подведомственные учреждения | 6 | 6 | 100,0 |
| 2.5.7 | Приобретение автомобильного тахографа (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.5.8 | Изготовление Доски Почета (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.5.9 | Приобретение летних павильонов (шт.) | Подведомственные учреждения | 5 | 5 | 100,0 |
| 2.5.10 | Приобретение мебели (шт.) | Подведомственные учреждения | 42 | 42 | 100,0 |
| 2.5.11 | Приобретение сейфа (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.6 | Реконструкция здания клуба, находящегося в х. Гавердовском | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.6.1 | Изготовление проекта на реконструкцию здания клуба, находящегося в х. Гавердовском (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Строительство объекта: «Здание сельского дома культуры» по адресу: г.Майкоп, х.Гавердовский, пер.Клубный, 1Е | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.7.1 | Изготовление проектно-сметной документации для строительства объекта «Здание сельского дома культуры» по адресу: г.Майкоп, х. Гавердовский, пер. Клубный, 1Е» (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 0 | 0 |
| 2.8. | Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.8.1 | Денежное поощрение лучших работников сельских учреждений культуры (чел.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Контрольное событие 2.7.1 не выполнено из-за нарушения подрядчиком сроков исполнения контракта. |
| 3. | Основное мероприятие Дополнительное образование детей в области искусств | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  | 100,8 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество обучающихся (чел.) | Подведомственные учреждения | 659 | 669 | 101,5 |
| 3.2 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.3 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.4 | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.5 | Расходы за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея на обеспечение участия представителей Республики Адыгея в концерте Детского хора России | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.5.1 | Количество представителей (чел.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.6.1 | Приобретение предметов мебели (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.6.2 | Приобретение музыкальных инструментов (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Реконструкция здания МБУ ДО «ДШИ №1» | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.7.1 | Изготовление проекта на реконструкцию актового зала МБУ ДО «ДШИ №1» (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Обеспечение выплат стипендий | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.8.1 | Количество стипендиатов (чел.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
| 4. | Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  | 100,0 |
| 4.1 | Проведение городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество проведенных мероприятий (ед.) | Управление культуры, подведомственные учреждения | 385 | 385 | 100,0 |
| 4.1.2 | Количество участников мероприятий (чел.) | Управление культуры, подведомственные учреждения | 22550 | 22550 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
| 5. | Основное мероприятие Обеспечение условий реализации муниципальной программы | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  | 100,0 |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление культуры |  |  |  |
| 5.1.1 | Координация деятельности и методическая помощь подведомственным учреждениям (совещания, круглые столы) (ед.) | Управление культуры | 6 | 6 | 100,0 |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 5.2.1 | Ведение бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений, повышение эффективности использования бюджетных средств (совещания с руководителями учреждений) (ед.) | Подведомственные учреждения | 4 | 4 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
| 6. | Основное мероприятие Развитие народных художественных промыслов | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение Фестиваля ремесленников «Город мастеров» | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 6.1.1 | Издание буклетов (ед.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | Организация выставочных проектов (ед.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3 | Организация и проведение мастер – классов (ед.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
| 7. | Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Культурная среда» | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  | 100,0 |
| 7.1. | Создание модельных муниципальных библиотек | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 7.1.1 | Количество созданных модельных муниципальных библиотек (ед.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 7.2 | Создание модельных муниципальных библиотек (за счет местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 7.2.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** | - |

Мероприятия:

1.4, 2.4, 3,4 «Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы» не содержат показателей контрольных событий в связи с тем, что денежные средства на условиях софинансирования выделялись на обеспечение выплат заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

- проведение анализа выполнения мероприятий Программы;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход  реализации Программы, в том числе корректировка финансового обеспечения Программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

- четкая конкретизация основных планируемых мероприятий Программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные в Программу.

Факторами, негативно повлиявшими на ход реализации Программы являются:

# - неисполнение мероприятия «Строительство объекта: «Здание сельского дома культуры» по адресу: г. Майкоп, х. Гавердовский, пер. Клубный, 1Е» в связи с нарушением Подрядчиком срока исполнения контракта по изготовлению проектно-сметной документации на строительство объекта: «Здание сельского дома культуры» по адресу: г. Майкоп, х. Гавердовский, пер. Клубный, 1Е (в настоящее время ведется претензионная работа).

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлен в Таблице № 3.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2019 года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» | Всего: | 171228,2 | 171790,0 | 171175,5 | 99,6 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Развитие библиотечного дела | Всего: | 27208,3 | 33946,4 | 33946,4 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество | Всего: | 66446,6 | 83484,0 | 83134,0 | 99,6 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Дополнительное образование детей в области искусств | Всего: | 61470,0 | 32428,4 | 32428,4 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества | Всего: | 2800,0 | 2500,0 | 2500,0 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения; Управление культуры. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Обеспечение условий реализации муниципальной программы | Всего: | 13003,3 | 13875,6 | 13611,0 | 98,1 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения; Управление культуры |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие народных художественных промыслов» | Всего: | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Культурная среда» | Всего: | 0,0 | 5555,6 | 5555,6 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения |  |  |  |  |

В течение 2019 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 16.04.2019 № 483 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы», были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2019 года;

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 17.09.2019 № 1147 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы», были внесены изменения в целях увеличения объемов бюджетных ассигнований;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.11.2019 № 1348 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы», были внесены изменения в целях реализации мероприятий национальных проектов, федеральных проектов и государственных программ;

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2019 № 1639 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы», были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2019 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы»

- Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы.

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

ЗПмпф – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение показателя.

| План | Факт |
| --- | --- |
| ЗПмпп1 = 2,4 ЗПмпп2 = 0,05 ЗПмпп3 = 100 ЗПмпп4 = 0,05 ЗПмпп5 = 0,05 ЗПмпп6 = 32,0 ЗПмпп7 = 100,0 ЗПмпп8 = 0,5 ЗПмпп9 = 0,5 ЗПмпп10 = 95,6 ЗПмпп11 = 1 ЗПмпп12 = 1 ЗПмпп13 = 1 | ЗПмпф1= -18,3 ЗПмпф2 = -0,03 ЗПмпф3 = 100 ЗПмпф4 = 0,05 ЗПмпф5 = 0,05 ЗПмпф6 = 39,0 ЗПмпф7 = 100,0 ЗПмпф8 = 0,5 ЗПмпф9 = 0,5 ЗПмпф10 = 95,3 ЗПмпф11 = 1 ЗПмпф12 = 1 ЗПмпф13 = 1 |

СДмппз1 = -18,3/2,4 = 0,8

СДмппз2 = -0,03/0,05 = 1,0

СДмппз3 = 100/100 = 1

СДмппз4 = 0,05/0,05 = 1

СДмппз5 = 0,05/0,05 = 1

СДмппз6 = 39/32 = 1,2

СДмппз7 = 100/100 = 1

СДмппз8 = 0,5/0,5 = 1

СДмппз9 = 0,5/0,5 = 1

СДмппз10 = 95,3/95,6 = 1

СДмппз11 = 1/1 = 1

СДмппз12 = 1/1 = 1

СДмппз13 = 1/1 = 1

- степень реализации муниципальной программы

СРмп = ∑ СДмппз / М

СРмп = (0,8+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/13 = 0,98

2. Оценка фактического достижения значения контрольного события

ОДкс = КСф / КСп,

где:

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события;

КСп   – плановое значение контрольного события.

ОДкс1.1.1 = 212918/210461 = 1,01

ОДкс1.9.1 = 2648/2648 = 1,0

ОДкс 1.10.1= 92/92 = 1,0

ОДкс 1.11.2 = 9/9 = 1,0

ОДкс1.11.3 = 1/1 = 1,0

ОДкс 1.11.4= 26/26 = 1,0

ОДкс1.11.5= 2/2 = 1,0

ОДкс1.12.1 = 1/1 = 1,0

ОДкс 1.13.1= 1/1 = 1,0

ОДкс 2.1.1 = 1807/1807 = 1,0

ОДкс 2.1.2= 303986/303986 = 1,0

ОДкс2.1.3 = 100/100 = 1,0

ОДкс 2.1.4 = 1/1 = 1,0

ОДкс 2.1.5 = 1/1 = 1,0

ОДкс2.5.3 = 2/2 = 1,0

ОДкс2.5.5 = 1/1 = 1,0

ОДкс 2.5.6= 6/6 = 1,0

ОДкс2.5.7 = 1/1 = 1,0

ОДкс 2.5.8= 1/1 = 1,0

ОДкс 2.5.9= 5/5 = 1,0

ОДкс2.5.10 = 42/42 = 1,0

ОДкс2.5.11 = 1/1 = 1,0

ОДкс2.7.1 = 1/0 = 0,0

ОДкс3.1.1 = 669/659 = 1,02

ОДкс3.6.1 = 1/1 = 1,0

ОДкс4.1.1 = 385/385 = 1,0

ОДкс4.1.2 = 22550/22550 = 1,0

ОДк5.1 = 6/6 = 1,0

ОДкс5.2 = 4/4 = 1,0

ОДкс7.1.1 = 1/1 = 1,0

3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия (направления расходов) и мероприятий (направлений расходов) по каждому основному мероприятию) по следующей формуле.

СРм = ∑ ОДкс / N,

где:

СРм – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

N – число контрольных событий.

СРм1= (1,01+1+1+1+1+1+1+1+1)/9 = 1 (значение больше 95% - показатель выполняется)

СРм2= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0)/14 = 0,93 (значение меньше 95% - показатель не выполняется)

СРм3= (1,02+1)/2 = 1, 01 (значение больше 95% - показатель выполняется)

СРм4= (1+1)/2 = 1 (значение больше 95% - показатель выполняется)

СРм5= (1+1)/2 = 1 (значение больше 95% - показатель выполняется)

СРм7= 1/1 = 1 (значение больше 95% - показатель выполняется)

- Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе

СРом = Ммв/М

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = (1+1+1+1+1)/6 = 0,83

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф /Зп,

где:

ССуз – оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз = 171175,5/171790,0 = 1

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

Эифр = СРом / ССуз,

где:

Эифр – оценка эффективности использования финансовых ресурсов;

СРом – степень реализации основных мероприятий;

ССуз – оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Эифр = 0,83/1 = 0,83

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРмп = СРмп *Эифр,

где:

ЭРмп – оценка эффективности реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации целевых показателей;

Эифр – оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 0,98*0,83 = 0,81

Эффективность реализации программы признается умеренно эффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается умеренно эффективной.

В связи с неудовлетворительным состоянием материально - технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры муниципального образования «Город Майкоп», в целях повышения качества оказываемых услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» необходимо значительное увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.