**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» за 2024 год**

В числе основных направлений деятельности, стоящих перед Управлением культуры в 2024 году, обозначены следующие:

- реализация Указов Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204 и «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474;

- реализация муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»;

- реализация мероприятий в рамках национального проекта «Культура»;

- реализация мероприятий в рамках Федерального проекта «Культурная среда»;

- реализация мероприятий в рамках Федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»;

- реализация мероприятий в рамках Года семьи.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования **«**Город Майкоп**»** от 10.12.2021 № 1353 проведены мероприятия, направленные на выполнение стратегических целей и задач.

Управление культуры муниципального образования «Город Майкоп», как ответственный исполнитель муниципальной программы, реализует полномочия в области:

1. Организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования;

2. Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры;

3. Создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на территории муниципального образования;

4. Сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования;

5. Создания условий для массового отдыха жителей муниципального образования.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице№1

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы | | | % исполнения |
| 2023 | Отчетный год  2024 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 96,5 | 97,1 | 97,1 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Развитие сферы культуры»** | | | | | | |
| 1. | 1. Число посещений кинотеатров | Чел. | 2 669 | 3 605 | 2 573 | 71,4 |
| 2. | 1. Число посещений библиотек | Чел. | 408 868 | 422 000 | 414 743 | 98,3 |
| 3. | 1. Число посещений культурных мероприятий культурно-досуговых учреждений | Чел. | 442 662 | 445 468 | 447 409 | 100,4 |
| 4. | 1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 18,2 | 13,6 | 13,0 | 104,6 |
| 5. | 1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от их нормативной потребности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками от их нормативной потребности | % | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Создание условий для развития сферы туризма»** | | | | | | |
| 1. | Прирост публикаций в средствах массовой информации, содержащих информационно-рекламные материалы о туризме (нарастающим итогом) | Ед. | 22 | 37 | 37 | 100,0 |
| 2. | Прирост проведенных организованных пешеходных экскурсий (нарастающим итогом) | Ед. | 48 | 74 | 76 | 102,7 |
| 3. | Прирост проведенных мастер-классов (нарастающим итогом) | Чел. | 6 | 10 | 14 | 140,0 |
| 4. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | % | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 100,0 |
| 5. | Число туристических поездок | тыс., чел. |  | 500,0 | 503,0 | 100,6 |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному

1. Целевой показатель «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

Ч= Чуд /Чоб \*100%, где

Ч - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %;

Чуд – число потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг в сфере культуры по оказанным услугам всеми подведомственными учреждениями, чел.;

Чоб - общее число потребителей, принимавших участие в выборочном анкетировании по оказанным услугам всеми подведомственными учреждениями, чел.

Фактический расчет: 1 928/1 985\*100=97,1%

**Подпрограмма «Развитие сферы культуры»**

1. По целевому показателю «Число посещений кинотеатров» расчет не производится, фактическое значение за 2024г. составило 2 573 человек, что меньше запланированного количества и составляет 71,4% исполнения.

На основании Приказа Министерства культуры Республики Адыгея от 23.12.2021 № 278-п «О внесении изменений в приказ от 20.02.2021 №39-п «Об утверждении плановых показателей по достижению национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» были внесены корректировки по числу посещений кинотеатров.

2. По целевому показателю «Число посещений библиотек», расчет не производится. Фактическое значение за 2024г. составило – 414 743 чел., исполнение – 98,3%.

3. По целевому показателю «Число посещений культурных мероприятий культурно-досуговых учреждений» расчет не производится, фактическое значение показателя составило – 447 409 чел. В 2024 году данный показатель несколько повышен по причине увеличения общего количества культурно-массовых мероприятий, проводимых в учреждениях культуры. Фактическое исполнение соответствует 100,4%.

4. Целевой показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

Дзас =Чзас/Чзобщ \*100%, где

Дзас- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %;

Чзас- число зданий (учреждений культурно-досугового типа и библиотек), которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, ед.;

Чзобщ - общее число зданий (учреждений культурно-досугового типа и библиотек) государственных

и муниципальных учреждений культуры, ед.

Фактический расчет: 3/23\*100=13,0,

где общее число зданий увеличилось на 1 ед. (филиал МБУК «Сельский Дом культуры ст. Ханская» -

клуб п. Родниковый).

Данный показатель был достигнут на 104,6%.

В 2024 году МБУК «СДК ст. Ханская» была выделена субсидия для укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 000 человек в размере - 40 969 000,00 рублей (из республиканского бюджета - 36 872 100,00 рублей; местный бюджет – 4 096 900,00 рублей). Данная субсидия была направлена на капитальный ремонт нежилого помещения (клуб), находящегося по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп, поселок Родниковый, ул. Ленина, д.14Б (филиал МБУК «СДК ст. Ханская»). Общая площадь здания – 509,2 кв. м., в том числе: - площадь клуба 392,6 кв.м.; - площадь библиотеки 116,6 кв.м.

Также в декабре 2024 года завершилось строительство Центра культурного развития в г. Майкопе, хутор Гавердовский, переулок Клубный, 1Е. Общая площадь застройки  составляет 900,6 кв.м.

К числу зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта на конец 2024 года относятся: Творческое объединение «Ошад», Творческое объединение «Гуфит», Сельский Дом культуры ст. Ханской.

5. Целевой показатель «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от их нормативной потребности» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

УФОКДУ = КДУф/ КДУнорм \* 100%, где

УФОКДУ - уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от их нормативной потребности,%;

КДУф - фактическое количество клубов и учреждений клубного типа, ед.;

КДУнорм - требуемое количество клубов и учреждений клубного типа в соответствии с утвержденным нормативом, ед.

Фактический расчет: 2/2\*100=100,0

6. Целевой показатель «Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками от их нормативной потребности» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

УФОББК = КБ+0,09\*ОВО+КДУБ /ББКНОМ \*100%, где

УФОББК - уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками, %;

КБ - общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец отчетного года, ед.;

ОВО - число отделов внестационарного обслуживания (библиотечных пунктов), ед.;

КДУБ - число учреждений культурно-досугового типа, занимающихся библиотечной деятельностью, ед.;

ББКНОМ - требуемое количество общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным нормативом, ед.

Фактический расчет: 18+0.09\*0+0/11=163,6

**Подпрограмма «Создание условий для развития сферы туризма»**

1. По целевому показателю «Прирост публикаций в средствах массовой информации, содержащих информационно-рекламные материалы о туризме (нарастающим итогом)» расчет не производится. В отчетный период в средствах массовой информации размещено 15 публикаций о туризме, исполнение – 100,0 %.

2. По целевому показателю «Прирост проведенных организованных пешеходных экскурсий (нарастающим итогом)», расчет не производится. За отчетный период состоялись 28 экскурсии, в которых приняли участие 1 100 человек, фактическое значение составило - 76 ед.

3. По целевому показателю «Прирост проведенных мастер-классов (нарастающим итогом)», расчет не производится. В 2024 году проведено 8 мастер-классов в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню государственного флага Российской Федерации, Дню города Майкопа, Дню Республики Адыгея и Дню народного единства, фактическое значение составило - 14 ед., исполнение – 140,0%.

4. Целевой показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

Дрест.об= ОКНтреб.рест /ОКНоб\* 100%, где

Дрест.об - доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %.

ОКНтреб.рест- число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, ед.;

ОКНоб - общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, ед.

Фактический расчет: 5/21 \*100= 23,8

5.Целевой показатель «Число туристических поездок» расчет не производится, фактическое значение показателя составляет 503,0 тыс. человек по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в Таблице №

Сведения   
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)  за отчетный год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие сферы культуры»** | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие:** Развитие библиотечного дела | Управление культуры;  подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.1.** | Мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.1.1.** | Количество библиотек, ед. | подведомственные учреждения | 14 | 14 | 100,0 |
| **1.2.** | Мероприятие:  Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.2.1.** | Приобретение предметов мебели, шт. | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.2.** | Приобретение оргтехники и систем видеонаблюдения, шт. | подведомственные учреждения | 3 | 3 | 100,0 |
| **1.2.3.** | Приобретение библиотечной техники, шт. | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.** | Мероприятие:  Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.3.1.** | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  | 0 | 0 | 0 |
| **1.4.** | Мероприятие:  Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.4.1.** | Увеличение книжного фонда, экз. | подведомственные учреждения | 369 | 369 | 100,0 |
| **1.5.** | Мероприятие:  Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.5.1.** | Увеличение книжного фонда, экз. | подведомственные учреждения | 1086 | 1086 | 100,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие:** Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество | Управление культуры; подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.1.** | Мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.1.1.** | Организация выставочных проектов, ед. | подведомственные учреждения | 3 | 3 | 100,0 |
| **2.1.2.** | Организация и проведение мастер-классов, ед. | подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **2.2** | Мероприятие:  Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.2.1.** | Пошив сценических костюмов, комплектов | подведомственные учреждения | 13 | 13 | 100,0 |
| **2.2.2.** | Приобретение музыкальных инструментов, шт. | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **2.2.3.** | Приобретение оргтехники, ед. | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **2.2.4.** | Приобретение мебели и электротоваров, шт. | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **2.2.5.** | Приобретение огнетушителей, шт. | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **2.2.6.** | Приобретение аксессуаров для музыкальных инструментов | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **2.2.7.** | Комплексное оснащение зала и помещений Центра культурного развития, находящегося по адресу: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, х. Гавердовский, пер. Клубный, д. 1 Е, ед. | подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **2.2.8.** | Комплексное оснащение зала и помещений клуба, находящегося по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп, поселок Родниковый, улица Ленина, дом 14Б | подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **2.3.** | Мероприятие:  Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.3.1.** | Разработка сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт нежилого помещения, находящегося по адресу: город Майкоп, ул. Школьная, д.159», шт. | подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **2.4.** | Мероприятие:  Расходы на работу по техническому обследованию строительных конструкций нежилого помещения | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.4.1.** | Проведение технического обследования на надежность строительных конструкций нежилого помещения (клуб), находящегося по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп, поселок Родниковый, улица Ленина, дом 14Б | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **2.5.** | Мероприятие:  Расходы на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства: «Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп» | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.5.1.** | Выполнение проектно-изыскательных работ и экспертизу проектно-сметной документации, шт. | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **2.5.2.** | Реконструкция объекта капитального строительства, ед. | подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **2.6.** | Мероприятие:  Поощрение участников фольклорно-этнографического ансамбля «Ащэмэз» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Творческое объединение «Ошад» за участие во Всероссийском музыкальном проекте Первого федерального канала «Поем на кухне всей страной» | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.6.1.** | Численность поощренных участников фольклорно-этнографического ансамбля «Ащэмэз» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Творческое объединение «Ошад» за участие во Всероссийском музыкальном проекте Первого федерального канала «Поем на кухне всей страной», чел. | подведомственные учреждения | 6 | 6 | 100,0 |
| **2.7.** | Мероприятие:  Расходы на создание концертной программы для фольклорно-этнографического ансамбля «Ащэмэз» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Творческое объединение «Ошад» в целях развития народного творчества | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.7.1.** | Создание концертной программы для фольклорно-этнографического ансамбля «Ащэмэз» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Творческое объединение «Ошад» в целях развития народного творчества, шт. | подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **2.8.** | Мероприятие:  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.8.1.** | Приобретение светового оборудования для актового зала, ед. | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **2.8.2.** | Приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, ед. | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **2.8.3.** | Расходы на осуществление текущего ремонта, ед. | подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **2.9.** | Мероприятие:  Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт нежилого помещения (клуб), находящегося по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп, поселок Родниковый, улица Ленина, дом 14Б) | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.9.1.** | Капитальный ремонт нежилого помещения (клуб), находящегося по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп, поселок Родниковый, улица Ленина, дом 14Б, в рамках укрепления материально-технической базы бюджетных учреждений | подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **2.10.** | Мероприятие:  Расходы на проведение работ по благоустройству зданий и территорий муниципальных учреждений культуры | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.10.1.** | Количество учреждений, в которых проведены работы по благоустройству зданий и территорий муниципальных учреждений культуры, ед. | подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **3.** | **Основное мероприятие:** Дополнительное образование детей в области искусств | Управление культуры; подведомственные учреждения |  |  |  |
| **3.1.** | Мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **3.1.1.** | Количество обучающихся, чел. | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **3.2.** | Мероприятие:  Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **3.2.1.** | Приобретение предметов мебели, шт. | подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Основное мероприятие:** Организация и проведение городских мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества | Управление культуры; подведомственные учреждения |  |  |  |
| **4.1.** | Мероприятие:  Проведение городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **4.1.1** | Количество проведенных мероприятий, ед. | подведомственные учреждения | 393 | 393 | 100,0 |
| **4.2.** | Мероприятие:  Организация и проведение мероприятия «Полевая кухня» | Управление культуры |  |  |  |
| **4.2.1.** | Количество проведенных мероприятий, ед. | Управление культуры | 1 | 1 | 100,0 |
| **5.** | **Основное мероприятие:** Развитие сети групп казачьей направленности, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества | ОВППиОО;  Казачьи общества |  |  |  |
| **5.1.** | Мероприятие:  Предоставление субсидий социально ориентированным казачьим обществам, действующим на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Казачьи общества |  |  |  |
| **5.1.1.** | Приобретение казачьей форменной одежды для детей и молодежи, комплектов. | Казачьи общества | 8 | 8 | 100,0 |
| **5.1.2.** | Приобретение книг, наглядных пособий, плакатов, буклетов, брошюр, учебно-методических материалов, посвященных казачьей тематике, шт. | Казачьи общества | 20 | 20 | 100,0 |
| **6.** | **Основное мероприятие:** Реализация Федерального проекта «Культурная среда» | Управление культуры; подведомственные учреждения |  |  |  |
| **6.1.** | Мероприятие:  Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры; подведомственные учреждения |  |  |  |
| **6.1.1.** | Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ед. | Управление культуры; подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Создание условий для развития сферы туризма»** | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие*:*** Формирование условий для развития сферы туризма | Управление культуры |  |  |  |
| **1.1.** | Издание информационно-рекламных материалов | Управление культуры |  |  |  |
| **1.1.1.** | Изготовление буклетов и флаеров, шт. | Управление культуры | 2600 | 2600 | 100,0 |
| **1.2.** | Изготовление сувенирной продукции | Управление культуры |  |  |  |
| **1.2.1.** | Количество изготовленных сувениров, шт. | Управление культуры | 100 | 100 | 100,0 |
| **1.3.** | Организация и реализация пешеходных экскурсий по городу Майкопу | Управление культуры |  |  |  |
| **1.3.1.** | Количество пешеходных экскурсий по городу, шт. | Управление культуры | 28 | 28 | 100,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие:** Развитие народных художественных промыслов | Управление культуры;  Подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.1.** | Организация и проведение Фестиваля ремесленников «Город мастеров» | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.1.1.** | Организация выставочных проектов, ед. | Подведомственные учреждения | 8 | 8 | 100,0 |
| **2.1.2.** | Количество проведенных мастер-классов, ед. | Подведомственные учреждения | 8 | 8 | 100,0 |
| **3.** | **Основное мероприятие:** Создание скульптурной композиции, посвященной Шахан-Гирею Хакурате | Управление культуры;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| **3.1.** | Количество скульптурных композиций, ед. | Управление культуры;  МКУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Основное мероприятие:**  «Реализация Федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» | Комитет городского развития;  Управление культуры;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| **4.1.** | Реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города | Комитет городского развития;  Управление культуры;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| **4.1.1.** | Установка информационных и навигационных стендов, шт. |  | 12 | 12 | 100,0 |
| **4.1.2.** | Установка арт-объектов, муралов, шт. |  | 35 | 35 | 100,0 |
| **4.1.3.** | Установка уличных модулей, шт. |  | 2 | 2 | 100,0 |
| **4.1.4.** | Установка малых архитектурных форм, шт. |  | 193 | 193 | 100,0 |
| **4.1.5.** | Установка архитектурной подсветки здания МБУК «Городской Дом культуры «Гигант», ед. |  | 1 | 1 | 100,0 |
| **4.1.6.** | Размещение нестационарных торговых объектов, шт. |  | 13 | 13 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений культуры»** | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие:**  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.1.** | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.1.1. | Координация деятельности и методическая помощь подведомственным учреждениям (совещания, круглые столы), ед. | Управление культуры, подведомственные учреждения | 10 | 10 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения)\*\* |  | | | |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

В отчетном году сеть муниципальных учреждений культуры составили 10 единиц: 2 – дома культуры (3 филиала); 3 – творческих объединения; 4 – муниципальных творческих коллективов; 1 – централизованная библиотечная система (14 филиалов).

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия направленные на:

- достижение значений целевых показателей;

- выполнение основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий (для выявления степени исполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов);

- освоение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

В декабре 2024 года завершилось строительство Центра культурного развития в г. Майкопе, хутор Гавердовский, переулок Клубный, 1Е. Общая площадь застройки  составляет 900,6 кв.м. Из федерального бюджета были выделены средства на данное мероприятие в рамках национального проекта «Культура» - «Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 тысяч человек».

На первом этаже центра культурного развития расположены: вестибюль, гардероб, пост охраны и пожарный пост, буфетная зона, зал на 200 посадочных мест с эстрадой, кладовая декораций, гримерные, костюмерная, кабинеты, библиотека, методический кабинет, санузлы, электрическая щитовая, узел ввода.

На втором этаже - хореографический зал, раздевальные комнаты, санузлы, душевая, студия звукозаписи, кабинеты, подсобные помещения.

В 2024 году МБУК «СДК ст. Ханская» была выделена субсидия в размере - 40 969 000,00 рублей (из республиканский бюджет - 36 872 100,00 рублей; местный бюджет – 4 096 900,00 рублей) на укрепление материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 000 человек. Данная субсидия была направлена на капитальный ремонт нежилого помещения (клуб), находящегося по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп, поселок Родниковый, ул. Ленина, д.14Б (филиал МБУК «СДК ст. Ханская»). Общая площадь здания – 509,2 кв. м.

Также в 2024 году состоялось комплексное оснащение мебелью, техническим, звуковым, видео оборудованием и тд. зала, и помещений зданий: Центра культурного развития в х. Гавердовский и клуба в п. Родниковый.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» муниципальное образование «Город Майкоп», в отчетном периоде, приняло участие в Федеральном проекте «Развитие туристической инфраструктуры». В пределах муниципальной программы осуществлялись мероприятия по реализации проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятия (результаты) по обустройству туристического центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристическим кодом центра города на общую сумму 108 706,1 тыс. рублей.

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного  мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования  «Город Майкоп» | | | Расходы за счёт средств  внебюджетных источников | | | Итого расходы на реализацию  муниципальной программы | | |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | %  исполне-ния\* | Уточнен-ный план | Кассовое исполне-ние | %  исполне-  ния\* | Уточненный план на 31  декабря  отчётного года | Кассовое  исполне-  ние | %  исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа | 512 261,1 | 508 296,1 | 99,2 | - |  |  | 512 261,1 | 508 296,1 | 99,2 |
| **Подпрограмма «Развитие сферы культуры»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие сферы культуры»** | 389 945,6 | 389 945,6 | 100,0 |  |  |  | 389 945,6 | 389 945,6 | 100,0 |
| **1.Основное мероприятие:** Развитие библиотечного дела | 57 284,5 | 57 284,5 | 100,0 | - |  |  | 57 284,5 | 57 284,5 | 100,0 |
| **2.Основное мероприятие:** Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество | 230 627,2 | 230 627,2 | 100,0 | - |  |  | 230 627,2 | 230 627,2 | 100,0 |
| **3.Основное мероприятие:** Дополнительное образование детей в области искусств | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **4.Основное мероприятие:** Организация и проведение городских мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества | 911,5 | 911,5 | 100,0 |  |  |  | 911,5 | 911,5 | 100,0 |
| **5. Основное мероприятие:** Развитие сети групп казачьей направленности, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| **6. Основное мероприятие:** Реализация Федерального проекта «Культурная среда» | 100 872,4 | 100 872,4 | 100,0 |  |  |  | 100 872,4 | 100 872,4 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Создание условий для развития сферы туризма»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Создание условий для развития сферы туризма»** | 113 021,1 | 109 056,1 | 96,5 |  |  |  | 113 021,1 | 109 056,1 | 96,5 |
| **1.Основное мероприятие*:*** Формирование условий для развития сферы туризма | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| **2.Основное мероприятие:** Развитие народных художественных промыслов | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| **3.Основное мероприятие:** Создание скульптурной композиции, посвященной Шахан-Гирею Хакурате | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **4.Основное мероприятие:** «Реализация Федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» | 112 671,1 | 108706,1 | 96,5 |  |  |  | 112 671,1 | 108706,1 | 96,5 |
| **Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений культуры»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений культуры»** | 9 294,4 | 9 294,4 | 100,0 |  |  |  | 9 294,4 | 9 294,4 | 100,0 |
| **1.Основное мероприятие:**  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 9 294,4 | 9 294,4 | 100,0 |  |  |  | 9 294,4 | 9 294,4 | 100,0 |

\* При наличии отклонений фактического значения от планового (выполнение по итогам отчётного года менее 95 %) приводится краткое описание причины экономии средств

В течение 2024 года в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024 № 67 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1353 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» - 2024-2026 годы;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 14.03.2024 № 205 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1353 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в части новых направлений расходов;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.05.2024 № 357 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1353 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в части новых направлений расходов;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.07.2024 № 558 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1353 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в связи с ведением в подпрограмму «Создание условий для развития сферы туризма» нового основного мероприятия «Реализация Федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2024 № 917 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1353 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 сентября 2024 года на текущий финансовый год и по потребности на плановый период 2025 – 2027 гг.

Начальник Управления культуры Р.А. Цеева