# Отчет

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи**

**(2018-2024 годы)», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1368**

Ответственный исполнитель: Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Комитет по образованию)

Отчетный год: 2021.

Дата составления отчета: 07 февраля 2021 года.

Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» (далее – муниципальная программа), является инструментом реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

1. «Майкоп молодежный (2018-2024 годы)»;

2. «Обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)»;

3. «Город без наркотиков (2018-2024 годы)».

4. «Социальная активность (2019-2024) годы».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

1. Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики.

2. Увеличение детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи.

3. Увеличение численности молодежи города, участвующей в профилактических акциях и мероприятиях против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

4. Увеличение численности граждан муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» за 2021 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2021 года | |
| 2020 год | 2021 год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | |
| 1. | Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики | % | 19,2 | 30,8 | 21,2 | 68,8 % | |
| 2. | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни | % | 3,8 | 8 | 3,4 | 43 % | |
| 3. | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения | % | 4 | 7,6 | 3,3 | 43,4 % | |
| 4. | Доля граждан муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | % | 16,9 | 13 | 13 | 100 % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный (2018-2024 годы.)» | | | | | | | |
| 1.1. | Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи. | % | 14,2 | 13,1 | 11,8 | | 90 % |
| 1.2. | Доля молодых людей, участвующих в волонтерском движении. | % | 1,9 | 1,9 | 2 | | 105,3 % |
| 1.3. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. | % | 2,1 | 2,8 | - | | - |
| 1.4. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей. | % | 21,1 | 14,5 | 7,3 | | 50,3 % |
| 1.5. | Доля молодых людей, участвующих в реализации общественно значимых мероприятий, проводимых в рамках муниципального гранта. | % | 4,5 | 4,4 | 3,5 | | 79,5 % |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)» | | | | | | | |
| 2.1. | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни | % | 3,8 | 8 | 3,4 | 43 % | |
| Подпрограмма «Город без наркотиков (2018-2024 годы.)» | | | | | | | |
| 3.1 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде | % | 4 | 7,6 | 3,3 | 43,4 % | |
| Подпрограмма «Социальная активность (2019-2024 годы.)» | | | | | | | |
| 4.1 | Доля обучающихся,  вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп» | % | 11,1 | 9,5 | 75,5 | 478,9 % | |
| 4.2 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи в муниципальном образовании «Город Майкоп» | % | 29,6 | 33 | 35,5 | 107,6 % | |

**Расчет выполнения по мероприятиям муниципальной программы**

**(подпрограмм муниципальной программы):**

**Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи**

**(2018-2024 годы)»**

# Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2020 составляет 48166

Плановое значение:

ДМ=ЧМ / Чох100% = 14835/48166 х100%=30,8%

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2021 составляет 46285

Фактическое значение:

ДМ=ЧМ / Чох100% = 9793/46285х100%=21,2%

где:

ДМ – доля молодых людей в %, принимающих участие во всех программных мероприятиях;

ЧМ – численность молодежи, принимающей участие во всех программных мероприятиях;

ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп»

2. Целевой показатель (индикатор) – Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2020 составляет 48166

Плановое значение:

ДГ=ЧГ / ЧКх100% = 3845/48166х100%=8%

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2021 составляет 46285

Фактическое значение:

ДГ=ЧГ / ЧКх100% = 1555/46285х100%=3,4%

где:

ДГ – охват детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства;

ЧГ – численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни;

ЧК – общая численность молодежи, проживающих на территории МО «Город Майкоп»

3. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2020 составляет 48166

Плановое значение:

ДМП=ЧМП / ЧО х100% = 3641/48166х100%=7,6%

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2021 составляет 46285

Фактическое значение:

ДМП=ЧМП / ЧО х100% = 1511/46285х100% =3,3%

где:

ДМП – доля молодых людей в %, принимающих участие в профилактических акциях и мероприятиях;

ЧМП – численность молодежи, принимающая участие в профилактических акциях;

ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп»

4. Целевой показатель (индикатор) – Доля граждан муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность

Общее количество жителей в возрасте от 8 лет в МО «Город Майкоп» на 01.01.2020 составляет 148097

Плановое значение:

ДВД=ЧВД / ЧО х100% = 19253/148097х100%=13%

Общее количество жителей в возрасте от 8 лет в МО «Город Майкоп» на 01.01.2021 составляет 145857

Фактическое значение:

ДВД=ЧВД / ЧО х100% = 18960/145857х100% =13%

где:

ДВД – доля молодых людей в %, принимающих участие в профилактических акциях и мероприятиях;

ЧВД – численность молодежи, принимающая участие в профилактических акциях;

ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп»

**Подпрограмма «Майкоп молодежный (2018-2024 годы.)»**

1. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи (%).

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2020 составляет 48166

Плановое значение:

ДДГ=ДГ/Чох100% = 6325/48166 х100%=13,1%

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2021 составляет 46285

Фактическое значение:

ДДГ=ДГ/Чох100% = 5470/46285 х100%=11,8%

где:

ДДГ – доля молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи;

ДГ – численность молодежи, принимающей участие в мероприятиях по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи;

ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

2. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в волонтерском движении (%).

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2020 составляет 48166

Плановое значение:

ДВ=ЧВ/ЧО х100% = 907/48166 х100% = 1,9%

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2021 составляет 46285

Фактическое значение:

ДВ=ЧВ/ЧО х100% = 935/46285 х100% = 2 %

где:

ДВ – доля молодых людей, принимающих участие в волонтерском движении;

ЧВ – численность молодежи, принимающая участие в волонтерском движении;

ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

3. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде (%).

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2020 составляет 48166

Плановое значение:

ДПЭ=ЧПЭ/ЧО х100% = 1335/48166 х100% = 2,8 %

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2021 составляет 46285

Фактическое значение:

В связи с ограничениями, введенными[Указом Главы Республики Адыгея от 18.03.2020   
№ 27 «О введении режима повышенной готовности» на территории муниципального образования» (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 2 Решения оперативного штаба от 12 июля 2021 года № 5](garantF1://74681958.0) и пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6 проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки. Мероприятия, направленные на профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма не проводились.

4. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей (%).

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2020 составляет 48166

Плановое значение:

ДТ=ЧТ/ЧО х100% =7001/48166х100%=14,5%

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2021 составляет 46285

Фактическое значение:

ДТ=ЧТ/ЧО х100% =3388/46285х100%=7,3%

где:

ДТ – доля молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;

ЧТ – численность молодежи, принимающая участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;

ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

5. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта (%).

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2020 составляет 48166

Плановое значение:

ДП=ЧП/ЧО х100% = 2119/48166х100%=4,4%

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2021 составляет 46285

Фактическое значение:

ДП=ЧП/ЧО х100% = 1600/46285х100%=3,5%

где:

ДП – доля молодых людей, принимающих участие в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии;

ЧП – численность молодежи, принимающая участие в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии;

ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Конкурс на предоставление муниципального гранта не был реализован, в связи с этим численность участников уменьшилась.

**Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)»**

1. Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни (%).

Численность молодежи от 14 до 350 лет на 01.01.2020 составляет 48166

Плановое значение:

ДГ=ЧГ/ЧКх100% =3845/48166х100%=8%

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2021 составляет 46285

Фактическое значение:

ДГ=ЧГ/ЧКх100% =1555/46285х100%=3,4%

где:

ДГ –охват детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства;

ЧГ – численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни;

ЧК – общая численность молодежи, проживающих на территории МО «Город Майкоп»

**Подпрограмма «Город без наркотиков (2018-2024 годы.)»**

1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде (%).

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2020 составляет 48166

Плановое значение:

ДПН=ЧПН/ЧО х100% = 3641/48166х100% =7,6%

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2021 составляет 46285

Фактическое значение:

ДПН=ЧПН/ЧО х100% = 1511/46285х100% =3,3%

где:

ДПН – доля молодых людей в %, участвующих в мероприятиях,

направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;

ЧПН – численность молодежи, участвующих в мероприятиях,

направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;

ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп»

**Подпрограмма «Социальная активность (2019-2024 годы)»**

1. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп», (%)

Плановое значение:

ДОД=ЧОД/ЧОО х100% = 1800/18869х100% =9,5%

Фактическое значение:

ДОД=ЧОД/ЧОО х100% = 8910/19598х100% =45,5%

где:

ДОД – доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп» от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Майкоп»,

ЧОД – численность обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений;

ЧОО – общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Майкоп».

Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» муниципальному образованию «Город Майкоп» установлено целевое значение по показателю «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельность» - 18 797 человек.

Региональным проектом «Социальная активность» национального проекта «Образование» целевое значение показателя «Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» было увеличено для МО «Город Майкоп» до 15 133 человек, в связи с этим численность обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования с 1800 увеличилось до 8 910 чел.

2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи в муниципальном образовании «Город Майкоп», (%)

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2020 составляет 48166

Плановое значение:

ДМТД=ЧМТД/ЧМ х100% = 15895/48166х100% =33%

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2021 составляет 46285

Фактическое значение:

ДМТД=ЧМТД/ЧМ х100% = 16429/46285х100% =35,5%

где:

ДМТД – доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи в муниципальном образовании «Город Майкоп»,

ЧМТД – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность

ЧМ – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп»

Из 13 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано в 2021 году, 4 показателя достигнуты в полном объеме.

Снижение 9 целевых показателей произошло вследствие невозможного проведения программных мероприятий с 01.07.2021 по 20.12.2021.

Данные факторы обусловлены ограничениями, введенными[Указом Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» на территории муниципального образования» (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 2 Решения оперативного штаба от 12 июля 2021 года № 5](garantF1://74681958.0) и пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6 проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.

Ограничения, установленные настоящим Указом повлекли запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, культурных, развлекательных, спортивных и физкультурных мероприятий муниципального уровня и других массовых мероприятий с 01.07.2021 по 20.12.2021.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» за 2021 год приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2021 год | | | | | | |
| План | Факт | | | % исполнения | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  СПО, ВПО. | - | | | - | - | | |
| 1.1.1. | | Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; МКУ «МКЦ»; Управление культуры и подведомственные учреждения; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; ВК г. Майкоп; СОНКО; СПО, ВПО. | - | | | - | - | | |
| 1.1.1.1. | | Организация и проведение мероприятий, посвященных освобождению г. Майкопа от немецко-фашистских захватчиков (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп | 840 | | | 40 | 4,8 | | |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6 [Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020 г. № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки. В связи с вышеизложенным проведение мероприятия, посвященных освобождению г. Майкопа от немецко-фашистских захватчиков в полном объеме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  | | | | | | | |
| 1.1.1.2. | | Спартакиада среди студентов «Готов к труду и обороне» (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Комитет по физической культуре и спорту; ВПО, СПО | 275 | | | 280 | | | 101,8 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Возросшая активность молодежи | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | | Проведение городских гражданско-патриотических акций «Иду служить России!»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; МКУ «МКЦ»; ВК г. Майкоп; СОНКО; ВПО, СПО | 200 | | | 100 | | | 50 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6 [Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020 г. № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05.10.2021 № 6 проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки. В связи с вышеизложенным проведение гражданско-патриотической акции «Иду служить России!» в полном объеме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | | Организация торжественной церемонии проведения итогов и награждения участников и победителей выставки достижений науки и творчества студентов и молодежи, (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; СОНКО; ВПО, СПО | - | | - | | | - | |
| 1.1.1.5. | | Цикл гражданско-патриотических мероприятий, посвященных Дню г. Майкопа (акции, концерты, шествия, флэшмобы и др.)  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; МКУ «МКЦ»; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; СОНКО; ВПО, СПО | 4900 | | | 4940 | | | 100,8 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.6. | | Проведение круглых столов в СУЗах и ВУЗах по патриотическому воспитанию (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  ВПО, СПО, СОНКО | 110 | | | 110 | | | 100 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.2. | | Развитие волонтерского движения | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп; СОНКО; СПО, ВПО. |  | | |  | | |  |
| 1.1.2.1. | | Проведение экологического десанта волонтерских отрядов для наведения порядка на ветеранских кладбищах г. Майкопа (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; МКУ «МКЦ»; ВПО, СПО | 235 | | | 245 | | | 104,3 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Возросшая активность молодежи | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.2.2. | | Организация и проведение волонтерских молодежных акций в направлении социального добровольчества: «Поздравь защитника Отечества», «Подари улыбку детям», цикл мероприятий ко Дню Победы  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп; СОНКО; ВПО, СПО | 522 | | | 530 | | | 101,5 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Возросшая активность молодежи | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.2.3. | | Подведение итогов и награждение волонтеров в рамках празднования Дня молодежи в России (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; ВПО, СПО | 150 | | | 160 | | | 106,7 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Возросшая активность молодежи | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.3 | | Профилактика этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; СОНКО; ВПО, СПО | - | | | - | | | - |
| 1.1.3.1. | | Фестивали национальных культур (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения; ВПО, СПО | 580 | | | **-** | | | **-** |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6 [Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 №27 (в действующей редакции от 16 октября 2020 г. № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05.10.2021 № 6 проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки. В связи с вышеизложенным проведение Фестиваля национальных культур не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.3.2. | | Праздники, посвященные Дням национальной культуры «Масленица», «Адыгский новый год», национальные игры для детей на площадках по месту жительства  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; СОНКО; ВПО, СПО | 755 | | | - | | | - |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение праздников, посвященных Дням национальной культуры «Масленица», «Адыгский новый год», национальные игры для детей на площадках по месту жительства не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.4. | | Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  | | |  | | |  |
| 1.1.4.1. | | Количество дипломов с символикой г. Майкопа (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 9 | | | 9 | | | 100 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.4.2. | | Количество благодарственных писем с символикой г. Майкопа (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 53 | | | 53 | | | 100 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.4.3. | | Количество баннеров 3х6 м (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 2 | | | 2 | | | 100 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.4.4. | | Количество буклетов (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 200 | | | 200 | | | 100 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.4.5. | | Количество афиш А3 (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 100 | | | 200 | | | 200 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | В связи с экономией денежных средств на изготовление полиграфической продукции, было принято решение об увеличении количества (афиш) печатной продукции для предоставления в общеобразовательные организации города. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.4.6. | | Количество перекидных календарей (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 27 | | | 18 | | | 66,7 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с отменой конкурса молодых художников «Вдохновение» перекидные календари не были изготовлены. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.4.7. | | Количество памяток  «За здоровый образ жизни» (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 200 | | | 200 | | | 100 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.2. | | Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп; СОНКО; СПО, ВПО. | - | | | - | | | - |
| 1.2.1. | | Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; МКУ «МКЦ»; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Комитет по физической культуре и спорту; Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп; СОНКО; ВПО, СПО | - | | | - | | | - |
| 1.2.1.1. | | Акция «Неделя добра в г. Майкопе» (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС; ВПО, СПО | 2070 | | | 700 | | | 33,8 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение акции «Неделя добра в г. Майкопе» в полном объеме не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.2.1.2. | | Участие в организации и проведении вручения призового фонда призерам и победителям студенческого фестиваля «Студенческая весна» (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; СОНКО; ВПО, СПО | 1430 | | | 1450 | | | 101,4 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Возросшая активность молодежи | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.2.1.3. | | Организация детских дворовых площадок с целью обеспечения досуговой деятельности неорганизованных детей и подростков в летнее время (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; Ассоциация ТОС; ВПО, СПО | 452 | | | 470 | | | 104 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.2.1.4. | | Конкурс рисунков на асфальте между дворовыми площадками «Пусть всегда будет солнце»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; МКУ «МКЦ»; Ассоциация ТОС | 125 | | | 130 | | | 104 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.2.1.5. | | Организация торжественной церемонии проведения итогов и награждения участников и победителей выставки достижений науки и творчества студентов и молодежи (число участников) | Комитет по образованию;  СОНКО;  ВПО, СПО | 420 | | 420 | | | 100 | |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.2.1.6. | | Акция, посвященная Всемирному Дню студента (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; СОНКО; ВПО, СПО | 1120 | | | - | | | - |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение акции, посвященной Всемирному Дню студента не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.2.1.7. | | Городской конкурс «Молодая семья Майкопа-2021»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 215 | | | 50 | | | 23,3 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение городского конкурса «Молодая семья Майкопа – 2021» было проведено с ограниченным количеством участников до 50 человек. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.2.1.8. | | Конкурс молодых художников «Вдохновение»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения; СОНКО; ВПО, СПО | 103 | | | - | | | - |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение конкурса молодых художников «Вдохновение» не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.2.1.9 | | Конкурс молодых литераторов «Созвездие»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения; СОНКО; ВПО, СПО | 53 | | | 35 | | | 66 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение конкурса молодых литераторов «Созвездие» в полном объеме не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.2.1.10 | | Конкурс фотохудожников «Фотовзгляд»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения; СОНКО; ВПО, СПО | 133 | | | 133 | | | 100 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.2.1.11 | | Новогодние молодежные мероприятия  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; СОНКО; ВПО, СПО; Комитет по физической культуре и спорту; Ассоциация ТОС | 880 | | | - | | | - |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.3. | | Основное мероприятие  «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО | - | | | - | | | - |
| 1.3.1. | | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования«Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; СОНКО | - | | | - | | | - |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | | Количество мероприятий по реализации программы и повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, реализуемых в рамках представленной субсидии. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО | 1 | | | 1 | | | 100 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.3.2. | | Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере молодежной политики. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; СОНКО |  | | |  | | |  |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.3.2.1. | | Количество реализующих проектов в рамках реализации социально-значимых программ в сфере молодежной политики | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО | 2 | | | - | | | - |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | В связи с приведением в соответствие Постановления РФ от 18 сентября 2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» не представилось возможным провести конкурс на предоставление некоммерческим организациям грантов. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»  Ассоциация ТОС  ВК г. Майкоп  ВПО, СПО  КДНиЗП, СОНКО  Управление культуры и подведомственные ему учреждения | - | | | - | | | - |
| 1.1.1. | | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»  Ассоциация ТОС  ВК г. Майкоп  ВПО, СПО  КДНиЗП  СОНКО  Управление культуры и подведомственные ему учреждения | - | | | - | | | - |
| 1.1.1.1. | | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российской науки  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ».  ВПО, СПО | 55 | | | 17 | | | 30,9 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Российской науки в полном объёме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.2. | | Мероприятия ко Дню юного антифашиста  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  СОНКО | 110 | | | 89 | | | 80,9 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение мероприятия, ко Дню юного антифашиста в полном объёме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.3. | | Акция «Афганистан-ты боль в моей душе»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВПО, СПО;  СОНКО | 110 | | | 30 | | | 27,3 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение акции «Афганистан – ты боль в моей душе» в полном объеме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.4. | | Акция, посвященная освобождению Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; ВК г. Майкоп; СОНКО | 215 | | | 80 | | | 37,2 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение акции, посвященная освобождению РА от немецко-фашистских захватчиков в полном объеме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | | Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; ВК г. Майкоп; СОНКО; | 110 | | 32 | | | | 29,1 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение спортивных соревнований, посвященных Дню защитника Отечества в полном объёме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.6. | | Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; ВК г. Майкоп; ВПО, СПО;  СОНКО, Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 110 | | | 18 | | | 16,4 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества в полном объёме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.7. | | Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 110 | | | 23 | | | 20,9 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение праздничного мероприятия, посвященное Международному женскому дню в полном объёме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.8. | | Весенняя неделя добрых дел (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  СОНКО | 220 | | | 110 | | | 50 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение весенней недели добрых дел в полном объеме не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | | Праздничные мероприятия ко Дню космонавтики  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  СОНКО;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 110 | | | 25 | | | 22,7 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение праздничного мероприятия ко Дню космонавтики в полном объёме не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.10 | | Акция, посвященная памяти жертв радиационных катастроф (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  СОНКО | 90 | | | 22 | | | 24,4 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение акции, посвященной памяти жертв радиационных катастроф в полном объеме не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.11. | | Участие в праздничных мероприятиях ко Дню весны и труда (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  СОНКО | 210 | | | 27 | | | 12,9 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным участие в праздничных мероприятиях ко Дню весны и труда в полном объёме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.12. | | Участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  ВК города Майкопа;  СОНКО;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 210 | | | 60 | | | 28,6 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в полном объеме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.13. | | Мероприятия ко Дню защиты детей и открытию летних дворовых площадок  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  СОНКО; | 110 | | 74 | | | | 67,3 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 2 Решения оперативного штаба от 12 июля 2021 года № 5](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение мероприятия, ко Дню защиты детей и открытию летних дворовых площадок в полном объёме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.14. | | Участие в этапе Армейских международных Игр  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  ВК г. Майкоп | 110 | | | 21 | | | 19,1 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020 № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 2 Решения оперативного штаба от 05 июля 2021 года № 5](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным участие в этапе Армейских международных Игр в полном объеме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.15. | | Участие в трудовых десантах по благоустройству территорий (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 210 | | | 21 | | | 25,2 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным участие в трудовых десантах по благоустройству территорий в полном объеме не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.16. | | Соревнования по военно-прикладным видам спорта для клубов по месту жительства «Воля-Мужество-Победа»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  ВК г. Майкоп;  СОНКО | 110 | | | 45 | | | 40,9 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта для клубов по месту жительства «Воля-Мужество-Победа» в полном объеме не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.17. | | Акция «22 июня»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 110 | | | 30 | | | 27,3 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным участие в акции «22 июня» в полном объеме не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.18. | | Мероприятия коДню молодежи России (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  СОНКО | 105 | | | 65 | | | 61,9 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение мероприятий ко дню молодежи в России в полном объеме не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.19. | | Спортивные соревнования ко Всемирному олимпийскому дню (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 105 | | | 30 | | | 28,6 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6 [Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 №27 (в действующей редакции от 16 октября 2020 г. №153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки. В связи с вышеизложенным проведение спортивных соревнований к всемирному олимпийскому дню в полном объёме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.20. | | Мероприятия к [Международному дню шахмат](https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E9_%E4%E5%ED%FC_%F8%E0%F5%EC%E0%F2)  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; СОНКО | 55 | | | 25 | | | 45,5 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6 [Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 №27 (в действующей редакции от 16 октября 2020 г. №153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки. В связи с вышеизложенным проведение мероприятий к Международному дню шахмат в полном объеме не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.21. | | Мероприятия ко Дню физкультурника  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; СОНКО | 95 | | | 45 | | | 47,4 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение мероприятия, ко Дню физкультурника в полном объеме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.22. | | Мероприятия в рамках Дня борьбы с терроризмом (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; СОНКО | 95 | | | 45 | | | 47,4 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6 [Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 №27 (в действующей редакции от 16 октября 2020 г. №153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки. В связи с вышеизложенным данное мероприятие было проведено не в полном объеме не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.23. | | Мероприятия ко Дню города Майкопа  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  СОНКО | 215 | | | 110 | | | 51,2 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение мероприятия, ко Дню города Майкопа в полном объёме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.24. | | Мероприятия ко Дню Республики Адыгея  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 215 | | | 104 | | | 48,4 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение мероприятия, ко Дню Республики Адыгея в полном объёме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.25. | | Мероприятия ко Дню ветеранов Республики Адыгея (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  СОНКО | 110 | | | 42 | | | 38,2 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение мероприятия, ко Дню ветеранов Республики Адыгея в полном объеме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.26. | | Мероприятия ко Дню народного единства  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 220 | | | 31 | | | 14,1 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6 [Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 №27 (в действующей редакции от 16 октября 2020 г. №153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки. В связи с вышеизложенным проведение мероприятий к Дню народного единства в полном объеме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.27. | | Мероприятия ко Дню неизвестного солдата (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  СОНКО | 110 | | | 14 | | | 12,7 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение мероприятия, ко Дню неизвестного солдата в полном объеме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.28. | | Мероприятия ко Дню героя Отечества  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  СОНКО | 110 | | | 92 | | | 83,6 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея»,](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным проведение мероприятия, ко Дню героя Отечества в полном объеме не представилось возможным | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| 1.1.1.29. | | Новогодние утренники в клубах по месту жительства (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  ВПО, СПО;  Ассоциация ТОС | 100 | | | 196 | | | 196 |
|  | | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Волонтеры г. Майкопа в костюмах Деда Мороза и Снегурочки в преддверии новогодних праздников в рамках акции «Новый год в каждый дом» вручили продуктовые наборы ветеранам, а также сладкие подарки детям-инвалидам, не имеющим возможности самостоятельно передвигаться и детям из многодетных семей, в которых шесть и более несовершеннолетних детей. | | | | | | | |
|  | | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | | |
| Подпрограмма «Город без наркотиков (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; КДНиЗП; СОНКО; ВПО, СПО | - | | | - | | | - |
| 1.1.1. | Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде | | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; КДНиЗП;СОНКО; ВПО, СПО | - | | | - | | | - |
| 1.1.1.1. | Организация и проведение туристических, экологических и многопрофильных походов (число участников) | | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; КДНиЗП; СОНКО | 51 | | | 51 | | | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | | - | | | | | | | |
| 1.1.1.2. | Организация фестиваля спорта и молодежных культур «Здоровая молодежь – успешное будущее» (число участников) | | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  КДНиЗП; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; СОНКО | 2180 | | | - | | | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | Согласно п.6[Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6](garantF1://74681958.0) проведение массовых мероприятий муниципального уровня было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  В связи с вышеизложенным организация и проведение фестиваля спорта и молодежных культур «Здоровая молодежь – успешное будущее» не представилось возможным. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | | - | | | | | | | |
| 1.1.1.3. | Акции и тренинги в учебных заведениях и по месту жительства по пропаганде здорового образа жизни (в течение года)  (число участников) | | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  КДНиЗП; СОНКО | 1170 | | | 1200 | | | 102,6 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | | - | | | | | | | |
| 1.1.1.4. | Акция в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом  (число участников) | | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  ВПО, СПО | 240 | | 260 | | | 108,3 | |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | Увеличение количества участников. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | | - | | | | | | | |
| Подпрограмма «Социальная активность (2019-2024 годы)» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие эффективной системы вовлечения обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп» | | - | - | | - | | | - | |
| 1.1.1 | Вовлечение обучающихся в работу органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений | | - | - | | - | | | - | |
| 1.1.1.1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования муниципального образования «Город Майкоп», чел. | | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 1800 | | 8910 | | | 495 | |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | Региональным проектом «Социальная активность» национального проекта «Образование» целевое значение показателя «Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» было увеличено для МО «Город Майкоп» до 15 133 человек, в связи с этим численность обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования с 1800 увеличилось до 8 910 чел. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | | - | | | | | | | |
| 1.2. | Развитие творческой деятельности среди молодежи | | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  СПО, ВПО | - | | - | | | - | |
| 1.2.1. | Вовлечение молодежи в общегородские и республиканские мероприятия | | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  СПО, ВПО | - | | - | | | - | |
| 1.2.1.1 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, чел. | | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  СПО, ВПО. | 15895 | | 16429 | | | 103,4 | |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» муниципальному образованию «Город Майкоп» установлено целевое значение по показателю «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельность» - 18 797 человек. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | | - | | | | | | | |

4). Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2021 год, оказали воздействие следующие факторы:

- создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа

- реализация инициатив, направленных на сохранение у подростков и молодежи патриотизма, долга и милосердия, экологического сознания, творчества, толерантности.

- значительный опыт работы с детьми и молодежью по месту жительства: в 8 подростково-молодежных клубах МКУ «МКЦ».

- первичная профилактика наркозависимых среди подростков и молодежи: конференции и семинары с целью обмена опытом среди субъектов профилактики наркомании;

- создание благоприятных условий и возможностей для развития добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

- ограничительные меры, указанные в Указе Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 (в действующей редакции от 16 октября 2020 № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6 оказали воздействие на введенные ограничительные меры в связи с введением режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Город Майкоп»; повлекшие невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы и значительное снижение численности участников в проведенных мероприятиях.

5). Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» за 2021 год приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на  01 января 2021 года | Сводная бюджетная роспись на 27 декабря 2021 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Программа «Молодежь столицы Адыгеи  (2018-2024 годы)» | Всего: | 8489,4 | 9538,7 | 9132,9 | 95,7 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - нет | - | - | - |  |
| Участник – МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  СПО, ВПО. |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный (2018-2024 годы)» | Всего: | 2 119, 1 | 1951,2 | 1808,1 | 92,7 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - нет | - | - | - |  |
| Участник – МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  СПО, ВПО. |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»* | Всего: | 403,1 | 344,2 | 304,2 | 88,4 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - нет | - | - | - |  |
| Участник – МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  СПО, ВПО. |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»* | Всего: | 396,0 | 387,0 | 283,9 | 73,4 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - нет | - | - | - |  |
| Участник – МКУ «МКЦ»; Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;СПО, ВПО. |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики»* | Всего: | 1320,0 | 1220,0 | 1220,0 | 100 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - нет | - | - | - |  |
| Участник –  СОНКО; |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)» | Всего: | 6217,0 | 7434,2 | 7214,8 | 97,0 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - нет | - | - | - |  |
| Участник – МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  СОНКО;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения. |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие*  *«Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства»* | Всего: | 6217,0 | 7434,2 | 7214,8 | 97,0 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - нет | - | - | - |  |
| Участник – МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  СОНКО;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения. |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Город без наркотиков (2018-2024 годы)» | Всего: | 153,3 | 153,3 | 110,0 | 71,8 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - нет | - | - | - |  |
| Участник – МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  КДНиЗП;  СОНКО;  ВПО, СПО |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие*  *«Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде»* | Всего: | 153,3 | 153,3 | 110,0 | 71,8 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - нет | - | - | - |  |
| Участник – МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  КДНиЗП;  СОНКО;  ВПО, СПО |  |  |  |  |

6) В муниципальную программу «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15 ноября 2017 г. № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» в 2021 году были внесены следующие изменения:

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.03.2021 № 279 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | Приведение муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы) в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2022. |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.06.2021 № 631 «О внесении изменения в муниципальную программу  «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | Внесение изменений в показатели муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы) с пересчетом численности молодежи, согласно ФЗ от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2021 № 1428 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | Приведение муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы) в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021. |

7) **Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)»** проводится в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

# Подпрограмма «Майкоп молодежный (2018-2024 годы)»

**1.Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:**

***- степень достижения планового значения показателя (индикатора):***

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗП п/пп;

где:

СДп/пз – степень достижения планового значения показателя;

п. 1.1. СДп/пз= 11,8/13,1=0,9;

п. 1.2. СДп/пз= 2/1,9=1,1;

п. 1.3. СДп/пз= 2/2,8=0;

п. 1.4. СДп/пз= 7,3/14,5=0,5;

п. 1.5. СДп/пз= 3,5/4,4=0,8;

***- степень реализации подпрограммы:***

СРп/п1 = ∑ СДп/пз / М = (0,9+1,1+0+0,5+0,8)/5=0,7

где:

СРп/п1 - степень реализации подпрограммы;

М – число показателей подпрограммы.

**2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:**

***Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»***

Оценка фактического достижения контрольного события:

п. 1.1.1. Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи (чел.):

ОД кс1.1.1.1 = КСф / КСп = 40/840=0,05;

ОД кс1.1.1.2. = КСф / КСп =  280/275=1;

ОД кс1.1.1.3. = КСф / КСп = 100/200=0,5;

ОД кс1.1.1.4. = КСф / КСп = 4940/4900=1;

ОД кс1.1.1.5. = КСф / КСп = 110/110=1.

Оценка фактического достижения контрольного события:

п. 1.1.2. Развитие волонтерского движения (чел.):

ОД кс1.1.2.1. = КСф / КСп =  245/235=1;

ОД кс1.1.2.2. = КСф / КСп = 530/522=1;

ОД кс1.1.2.3. = КСф / КСп = 160/150=1.

Оценка фактического достижения контрольного события:

п. 1.1.3. Профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде (чел.):

ОД кс1.1.3.1. = КСф / КСп = 0/580=0;

ОД кс1.1.3.2. = КСф / КСп = 0/755=0.

где:

ОД кс – оценка фактического достижения контрольного события;

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события;

КСп – плановое значение контрольного события;

Оценка фактического достижения контрольного события:

п. 1.1.4. Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики (шт.)

ОД кс1.1.4.1. = КСф / КСп = 9/9=1;

ОД кс1.1.4.2. = КСф / КСп = 53/53=1;

ОД кс1.1.4.3. = КСф / КСп = 2/2=1;

ОД кс1.1.4.4. = КСф / КСп = 200/200 =1;

ОД кс1.1.4.5. = КСф / КСп = 200/100 =2;

ОД кс1.1.4.6. = КСф / КСп = 18/27=0,7;

ОД кс1.1.4.7. = КСф / КСп = 200/200=1.

***Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»***

Оценка фактического достижения контрольного события:

п. 1.2.1. Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей (чел):

ОД кс1.2.1.1. = КСф / КСп = 700/2070=0,3;

ОД кс1.2.1.2. = КСф / КСп = 1450/1430=1;

ОД кс1.2.1.3. = КСф / КСп = 470/452=1;

ОД кс1.2.1.4. = КСф / КСп = 130/125=1;

ОД кс1.2.1.5. = КСф / КСп = 420/420=1;

ОД кс1.2.1.6. = КСф / КСп = 0/1120=0;

ОД кс1.2.1.7. =КСф / КСп = 50/215=0,2;

ОД кс1.2.1.8. = КСф / КСп = 0/103=0;

ОД кс1.2.1.9. = КСф / КСп = 35/53=0,7;

ОД кс1.2.1.10. = КСф / КСп = 133/133=1;

ОД кс1.2.1.11.= КСф / КСп = 0/880=0.

***Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики»***

п. 1.3.1. Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде

ОД кс1.3.1.1.= КСф / КСп = 1/1 =1.

п. 1.3.2. Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере молодежной политики.

ОД кс1.3.2.1.= КСф / КСп = 0/2 =0.

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия по подпрограмме.**

Оценка степени реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»

СРм1= ∑ ОД кс/N=(0,05+1+0,5+1+1+1+1+1+0+0+1+1+1+1+2+0,7+1)/17=0,8;

Оценка степени реализации основного мероприятия «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»

СРм2= ∑ ОД кс/N=(0,3+1+1+1+1+0+0,2+0+0,7+1+0)/11=0,6;

Оценка степени реализации основного мероприятия «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики»

СРм3= ∑ ОД кс/N=(1+0)/2=0,5

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по подпрограмме.**

СРом1 = Ммв / М = 0/3=0,

где:

СРом1 – степень реализации основных мероприятий;

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году.

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

ССуз1 = Зф1 / Зп1 = 1808,1/1951,2=0,93

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.**

Эифр1 = СРом1 / ССуз1 =0/0,93=0,

где:

Эифр - эффективность использования средств на реализацию подпрограммы.

**7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

ЭРп/п1 = СРп/п1 \* Эифр1 =0,7\*0=0

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы.

**Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)»**

**1.Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:**

***- степень достижения планового значения показателя (индикатора):***

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗП п/пп.

п. 2.1. СДп/пз = 3,4/8=0,4

***- степень реализации подпрограммы:***

СР п/п2 = 0,4/1=0,4

где:

СРп/п2 - степень реализации подпрограммы.

**2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:**

***Основное мероприятие «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства»***

п. 1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

ОД кс1.1.1.1 = 17/55=0,3

ОД кс1.1.1.2 = 89/110=0,8

ОД кс1.1.1.3 = 30/110=0,3

ОД кс1.1.1.4 = 80/215=0,4

ОД кс1.1.1.5 = 32/110=0,3

ОД кс1.1.1.6 = 18/110=0,2

ОД кс1.1.1.7 = 23/110=0,2

ОД кс1.1.1.8 = 110/220=0,5

ОД кс1.1.1.9 = 25/110=0,2

ОД кс1.1.1.10 = 22/90=0,2

ОД кс1.1.1.11 = 27/210=0,1

ОД кс1.1.1.12 = 60/210=0,3

ОД кс1.1.1.13 = 74/110=0,7

ОД кс1.1.1.14 = 21/110=0,2

ОД кс1.1.1.15 = 53/210=0,3

ОД кс1.1.1.16 = 45/110=0,4

ОД кс1.1.1.17 = 30/110=0,3

ОД кс1.1.1.18 = 65/105=0,6

ОД кс1.1.1.19 =30/105=0,3

ОД кс1.1.1.20 = 25/55=0,5

ОД кс1.1.1.21 = 45/95=0,5

ОД кс1.1.1.22 = 45/95=0,5

ОД кс1.1.1.23 = 110/215=0,5

ОД кс1.1.1.24 =104/215=0,5

ОД кс1.1.1.25 = 42/110=0,4

ОД кс1.1.1.26 = 31/220=0,1

ОД кс1.1.1.27 = 14/110=0,1

ОД кс1.1.1.28 = 92/110=0,8

ОД кс1.1.1.29 = 196/100=2

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия по подпрограмме.**

Степень реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства»

СРм1 = ∑ ОД кс1/N= (0,3+0,8+0,3+0,4+0,3+0,2+0,2+0,5+0,2+0,2+0,1+0,3+0,7+0,2+0,3+0,4+0,3+0,6+0,3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,4+0,1+0,1+0,8+2)/29=0,4

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по подпрограмме.**

СРом2 = Ммв / М = 0/1=0

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

ССуз2 = Зф2 / Зп2 = 7214,8/7434,2=0,97

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.**

Эифр2 = СРом2 / ССуз2 = 0/0,98=0

**7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

ЭРп/п2 = СРп/п2 \* Эифр2 = 0,4х0=0

**Подпрограмма «Город без наркотиков (2018-2024 годы)»**

**1.Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:**

***- степень достижения планового значения показателя (индикатора):***

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗП п/пп.

п. 2.1. СДп/пз = 3,3/7,6=0,4

***- степень реализации подпрограммы:***

СР п/п3 = 0,4/1=0,4

где:

СРп/п3 - степень реализации подпрограммы.

**2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:**

***Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде»***

п. 1.1.1 Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде

ОД кс1.1.1.1 = 51/51=1

ОД кс1.1.1.2 = 0/2180=0

ОД кс1.1.1.3 = 1200/1170=1

ОД кс1.1.1.4 = 260/240=1

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия по подпрограмме.**

Степень реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства»

СРм1 = ∑ ОД кс1/N=(1+0+1+1)/4=0,8

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по подпрограмме.**

СРом3 = Ммв / М = 0/1=0

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

ССуз3 = Зф3 / Зп3 = 110,0/153,3=0,7

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.**

Эифр3 = СРом3 / ССуз3 = 0/0,7 = 0

**7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

ЭРп/п3 = СРп/п3 \* Эифр3 = 0,4х0=0

**Подпрограмма «Социальная активность (2018-2024 годы)»**

**1.Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:**

***- степень достижения планового значения показателя (индикатора):***

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗП п/пп;

где:

СДп/пз – степень достижения планового значения показателя;

п. 4.1. СДп/пз= 75,5/9,5=7,9=1

п. 4.2. СДп/пз= 35,5/33=1

***- степень реализации подпрограммы:***

СРп/п1 = ∑ СДп/пз / М = (1+1)/2=1

где:

СРп/п1 - степень реализации подпрограммы;

М – число показателей подпрограммы.

**2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:**

***Основное мероприятие «Развитие эффективной системы вовлечения обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп»***

п. 1.1.1 Вовлечение обучающихся в работу органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений

ОД кс1.1.1.1 = 8910/1800=4,95

***Основное мероприятие «Развитие творческой деятельности среди молодежи»***

п. 1.1.1 Вовлечение молодежи в общегородские и республиканские мероприятия

ОД кс1.2.1.1 = 16429/15895=1

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия по подпрограмме.**

Степень реализации основного мероприятия «Развитие эффективной системы вовлечения обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп»

СРм1 = ∑ ОД кс1/N=4,95/1=4,95 > 95%=1

Степень реализации основного мероприятия «Развитие творческой деятельности среди молодежи»

СРм1 = ∑ ОД кс1/N=1/1=1

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по подпрограмме.**

СРом3 = Ммв / М = 2/2=1

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

ССуз3 = Зф3 / Зп3 = 0/0= 0

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.**

Эифр3 = СРом3 / ССуз3 = 1/0 = 0

**7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

ЭРп/п3 = СРп/п3 \* Эифр3 = 1\*0= 0.

Оценку эффективности реализации подпрограммы провести не представляется возможным, т.к. данная подпрограмма не финансируется.

**Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)»**

**1.Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы:

СДмппз = ЗПп.пф / ЗП п.пп,

где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя;

ЗПп.пф – фактическое значение показателя;

ЗП п.пп – плановое значение показателя.

п.1. СДмппз = 21,2/30,8=0,7

п.2. СДмппз = 3,4/8=0,4

п.3. СДмппз = 3,3/7,6=0,4

п.4. СДмппз = 13/13=1.

***- степень реализации муниципальной программы:***

СР мп= (0,7+0,4+0,4+1)/4=0,6

где:

СР мп - степень реализации программы.

**2. Оценка соответствия запланированному уровню затрат.**

ССуз = Зф/Зп = 9132,9/9538,7=0,96

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

**3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.**

ЭРмп = СРмп\*ССуз = 0,6\*0,96=0,6

где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы (без подпрограмм).

**4. Оценка эффективности муниципальной программы с подпрограммами.**

ЭРмп+пп = 0,5\*ЭРмп +0,5\* ∑ЭРп/п,

где:

ЭРмп+пп - эффективность реализации муниципальной программы (с подпрограммами);

∑ЭРп/п = ЭРп/п1\*k1 + ЭРп/п2\*k2,

где:

kj = Фj /Ф;

k1= 1808,1/9132,9=0,19

k2 = 7214,8/9132,9=0,8

k3 = 110,0/9132,9=0,01

ЭРмп+пп = 0,5\*0,6+0,5\*(0\*0,19+0\*0,8+0\*0,01)=0,3.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» признаётся неэффективной.

В связи с ограничениями, введенными [Указом Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» на территории муниципального образования» (в действующей редакции от 16 октября 2020  № 153) «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея», а также пунктом 2 Решения оперативного штаба от 12 июля 2021 года № 5](garantF1://74681958.0) и пунктом 4 Решения оперативного штаба от 05 октября 2021 года № 6, мероприятия муниципальной программы не были выполнены в полном объеме, что повлияло на крайне низкое выполнение целевых показателей.

Однако, муниципальная программа требует дальнейшей реализации, так как является инструментом реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп».

8) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Реализацию молодежной политики в муниципальном образовании «Город Майкоп» невозможно рассматривать изолировано от других направлений социально-экономического развития города, что делает чрезвычайно актуальным решение молодежной политики программными методами. С целью создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа, актуализации отдельных направлений молодежной политики.

Постановлением Администрации муниципальном образовании «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 была утверждена муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи» со сроком реализации с 2022 по 2026 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_