**Отчёт**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» в 2024 году**

**Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году**

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном образовании «Город Майкоп», осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» (с учетом внесенных изменений).

Достижение стратегических задач Программы по обеспечению повышения эффективности и качества услуг (работ) в сфере образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществлялась в ходе реализации мероприятий.

*Задача 1 - Создание условий для доступного дошкольного образования, в том числе с привлечением негосударственных организаций. Обеспечение всестороннего развития детей в учреждениях дошкольного образования.*

В 2024 году на территории муниципального образования «Город Майкоп» функционировало 43 дошкольные образовательные организации и дошкольные группы при МБОУ «Образовательный центр № 18». Контингент детей, посещающих дошкольные образовательные организации муниципального образования «Город Майкоп», составил 8 050 детей. Из 43 дошкольных образовательных организаций – 6 находятся в сельской местности. Во всех дошкольных образовательных организациях (далее – ДОУ) разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного образования. Охват детей от 1,5 до 8 лет дошкольным образованием составил 100,0 %.

*Задача 2 -* *Формирование современной системы общего образования.*

В 2024 году на территории муниципального образования «Город Майкоп» функционировало 27 общеобразовательных организаций (далее – ОО), число обучающихся в которых составило 20 286 человек. В 2024 году реализация ФГОС осуществлялась в общеобразовательных организациях города на всех уровнях образования, в том числе обновленных ФГОС для обучающихся 1, 2 и 5, 6 классов. С 1 сентября 2024 года все обучающиеся общеобразовательных организаций получают образование в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

*Задача 3 - Развитие сети образовательных организаций и укрепление материально-технической базы.*

В 2024 году был проведен капитальный ремонт зданий МБОУ «Средняя школа № 15», МБОУ «Средняя школа № 10», МБОУ «Эколого-биологический Лицей № 35», МКОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья». Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2024 году составили 333 679,7 тыс. рублей. С 1 сентября 2024 года все школы, участвующие в программе «Модернизация школьных систем образования» на 2024 год, начали функционировать в штатном режиме.

*Задача 4 - Обеспечение учреждений образования инфраструктурой, соответствующей требованиям. Поддержка инновационной инфраструктуры.*

В рамках развития инфраструктуры в муниципальных дошкольных бюджетных образовательных учреждениях в 2024 году за счет средств местного бюджета израсходовано 13 099,9 тыс. рублей, в том числе: укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений – 8 561,5 тыс. рублей: осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений – 2 580,0 тыс. рублей; проведение комплекса мероприятий по созданию информационной безопасности – 1 958,4 тыс. рублей.

В рамках развития инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2024 году были выделены и освоены средства в сумме 371 664,6 тыс. рублей, в том числе: укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений – 4 577,1 тыс. рублей: осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений – 3 190,2 тыс. рублей; проведение комплекса мероприятий по созданию информационной безопасности – 2 724,5 тыс. рублей; проведение работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий – 27 493,1 тыс. рублей; реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования – 333 679,7 тыс. рублей.

*Задача 5 - Укомплектование образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами.*

Развитие профессиональной компетенции педагогов является важнейшим условием повышения качества образования и эффективной реализации основных образовательных программ в рамках реализации ФГОС. В подведомственных Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» общеобразовательных организациях в 2024 году осуществляли свою деятельность 1 215 педагогов (в 2023 году – 1 190), из них молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 409 (в 2023 году – 318).

*Задача 6 - Развитие инклюзивного образования для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.*

В целях реализации права каждого ребенка на качественное и доступное образование проводится систематическая работа по созданию условий для получения дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Осуществляется адресный подход к потребностям каждого ребенка, организована деятельность по успешной социализации и дальнейшей социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, комплексное сопровождение детей-инвалидов и их родителей, реализация современных технологий обучения и воспитания детей, создание безбарьерной среды, способствующей развитию инклюзивного образования детей-инвалидов.

В 2024 году в ДОУ обучались и социализировались в среде сверстников 479 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3-х до 8-ми лет и 68 детей-инвалидов.

В общеобразовательных организациях обучалось 1 014 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

*Задача 7 - Создание образовательных центров, ориентированных на поддержку одаренных детей. Достижение высоких образовательных результатов, раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся.*

Выявление и поддержка одаренных детей является одним из приоритетных направлений в развитии системы образования муниципального образования «Город Майкоп». Центром по работе с одаренными школьниками в области математики, информатики и естественных наук является Государственная бюджетная образовательная организация дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа».

В 2024 году успешно проводились мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, организации их учебной деятельности, поощрение премиями и стипендиями. Одной из наиболее эффективных форм работы является развитие олимпиадного движения. Ежемесячные персональные стипендии Главы (лучшим учащимся, творчески одаренным детям) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в размере 500 рублей получали 20 человек.

*Задача 8 - Создание условий для эффективного управления сферой образования, обеспечение высокого качества управления процессами развития в сфере образования.*

В муниципальном образовании «Город Майкоп» создаются условия для эффективного управления сферой образования. Управление качеством в сфере образования представляет собой комплексный и скоординированный процесс влияния на образовательный процесс с целью достижения наибольшего соответствия параметров его функционирования и результатов необходимым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям.

*Задача 9 - Развитие конкуренции в сфере образования, в том числе с применением муниципально-частного партнерства.*

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» предусмотрена грантовая поддержка в форме субсидии: частным образовательным организациям; организациям, осуществляющим обучение; индивидуальным предпринимателям; государственным образовательным организациям; муниципальным образовательным организациям, в отношении которых Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования.

*Задача 10 -* *Интеграция в образовательный процесс инновационных образовательных технологий.*

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) позволяет улучшить качество образования, в педагогическую практику активно внедряются инновационные образовательные технологии, функционируют различные кружки и секции, деятельность которых направлена на раскрытие видов деятельности, которые не предусмотрены или недостаточно раскрыты в образовательных программах дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования.

*Задача 11 - Создание образовательных комплексов многоцелевого назначения, включающих детский сад, школу и организации дополнительного образования для детей.*

Создание образовательных комплексов направлено на непрерывное педагогическое сопровождение ребенка на разных уровнях образования. В муниципальном образовании «Город Майкоп» функционирует МБОУ «Образовательный центр № 18», который предоставляет услуги в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования.

*Задача 12 - Предоставление возможности гражданам приобретать необходимые (желаемые) компетенции на протяжении всей жизни для саморазвития и реализации своего потенциала.*

В муниципальном образовании «Город Майкоп» создаются возможности для приобретения гражданами необходимых (желаемых) компетенций на протяжении всей жизни для саморазвития и реализации своего потенциала.

**Таблица № 1**

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп»** |
| 1. | Доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг, к общему числу опрошенных родителей (законных представителей) | % | 92,0 | 92,3 | 92,4 | 100,1 |
| 2 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей) | % | 76,0 | 76,3 | 76,3 | 100,0 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 51,3 | 85,0 | 52,8 | 62,1 |
| 1.2. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея | % | 100,1 | 100,0 | 90,7 | 90,7 |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | % | 3,97 | 3,5 | 4,1 | 85,4 |
| 1.4. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 16,3 | 11,6 | 11,6 | 100,0 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** |
| 2.1. | Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося | тыс. руб. | 85,02 | 34,9 | 91,1 | 261,3 |
| 2.2. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 33,3 | 48,1 | 48,1 | 100,0 |
| 2.3. | Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, с учетом требований Роспотребнадзора в условиях пандемии, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 18,6 | 13,3 | 17,5 | 76,0 |
| 2.4. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 91,4 | 86,5 | 89,9 | 103,9 |
| 2.5. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 66,7 | 22,2 | 51,9 | 42,8 |
| 2.6. | Количество созданных детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 3 | 4 | 133,3 |
| 2.7. | Доля общей численности граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | % | 84,5 | 84,0 | 98,2 | 116,9 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»** |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы. | % | 78,12 | 77,5 | 77,6 | 100,1 |
| 3.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея | % | 100,57  | 100,0 | 98,8 | 98,8 |
| 3.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 25,0 | 30,0 | 30,6 | 102,0 |
| 3.4. | Число получателей услуг по психолого-педагогическому консультированию (нарастающим итогом) | Чел. | 80 | 120 | 80 | 66,7 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»** |
| 4.1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ | Средний балл | 1,45 | 1,36 | 1,77 | 76,8 |
| 4.2. | Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций | % | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
| 4.3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,9 | 0,2 | 1,17 | 17,1 |
| 4.4. | Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | % | 93,1 | 92,0 | 93,8 | 102,0 |
| **Подпрограмма 5 «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп»** |
| 5.1. | Доля образовательных организаций, в которых соблюдены условия по осуществлению антитеррористической безопасности от общего числа образовательных организаций (нарастающим итогом) | Ед. | 30,5 | 55,6 | 41,7 | 75,0 |
| 5.2. | Доля образовательных организаций, в которых соблюдены условия по осуществлению пожарной безопасности от общего числа образовательных организаций (нарастающим итогом) | Ед. | 43,0 | 34,7 | 59,7 | 172,0 |

1. Доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг, к общему числу опрошенных родителей (законных представителей).

26 174 / 28 336 \* 100 = 92,4 %

 Целевой показатель выполнен в полном объеме.

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей).

21 628 / 28 336 \* 100 = 76,3 %

Целевой показатель выполнен в полном объеме.

1.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

6 362 / 12 056 \* 100 = 52,8 %

Целевой показатель не выполнен. Вместе с тем, такая оценка показателя не может быть отрицательной, так как не является объективной: по состоянию на 31.12.2024 обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях составила 100 %; все нуждающиеся, которые обратились за получением образовательной услуги, обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях; заявления по предоставлению мест в дошкольные образовательные учреждения на отчетную дату удовлетворены в полном объеме. В 2024 году за услугой по предоставлению места в дошкольные образовательные учреждения обратилось 52,8 % от общей численности детей данной возрастной категории, что отражает реальную потребность в количестве мест в дошкольных образовательных учреждениях.

1.2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея.

38 128,84/42 054,2 \* 100 = 90,7 %

 Целевой показатель выполнен не в полном объеме.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» по итогам 2024 года сложилась незначительно меньше, чем среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Республике Адыгея. Вместе с тем, к уровню установленного целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании, показатель выполнен на 100,9 %. Выплата заработной платы осуществляется в пределах доведенного объема финансирования.

1.3. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет.

500 / 12056 \*100 = 4,1 %

Целевой показатель выполнен не в полном объеме.

Данный целевой показатель должен иметь тенденцию снижения значения. В 2024 году уменьшилось общее число детей в возрасте от 1 года до 6 лет, соответственно увеличилось фактическое значение показателя. При этом, все дети данной возрастной категории, состоящие на учете, определены в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

1.4. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

5 / 43 \* 100 = 11,6 %

Целевой показатель выполнен в полном объеме. В 2024 году 5 дошкольных образовательных учреждений получили субсидию на осуществление капитального ремонта (изготовление проектно-сметной документации).

2.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося

1 849 051 981,52 / 20 286 / 1 000 = 91,15 тыс. рублей

Целевой показатель перевыполнен более чем в два раза.

В 2024 году 4 общеобразовательные организации участвовали в программе «Модернизация школьных систем образования». Всего в отчетном году на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций направлено 371 664,6 тыс. рублей, что привело к увеличению в целом объема финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в том числе на 1 обучающегося.

2.2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

13 / 27 \*100 = 48,1 %

Целевой показатель выполнен в полном объеме. МБОУ № 3, 6, 8, 10, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 34, 35 соответствуют современным требованиям обучения.

2.3. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, с учетом требований Роспотребнадзора в условиях пандемии, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

3 559 / 20 286 \* 100 = 17,5 %

Целевой показатель не выполнен.

Данный целевой показатель должен иметь тенденцию снижения значения. Ввод в эксплуатацию МБОУ (школа, построенная на территории комплексной застройки в микрорайоне Михайлова) планировался в 2024-2025 учебном году, что способствовало бы увеличению площадей для оказания услуг по общеобразовательной деятельности и, соответственно, увеличило бы возможности обучающихся заниматься в одну смену. Фактически по итогам 2024 года завершены строительно-монтажные работы. Образовательный процесс в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 1 им. Героя России Романа Сергеевича Торохова» будет организован в 2025-2026 учебном году.

2.4. Доля детей первой и второй групп здоровья в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

18 239 / 20 286 \* 100 = 89,9 %

Целевой показатель выполнен в полном объеме.

2.5. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

14 / 27 \* 100 = 51,9 %

Целевой показатель не выполнен.

Данный целевой показатель должен иметь тенденцию снижения значения. В целях участия общеобразовательных организаций в софинансировании расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», при заполнении статистических форм за 2023 год были указаны все здания школ, которые требуют капитального ремонта. Фактически капитальный ремонт общеобразовательных организаций осуществляется с учетом возможностей бюджета.

2.6. Количество созданных детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (нарастающим итогом).

Расчет не требуется.

 Целевой показатель перевыполнен.

В 2024 году на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени Алексея Иосифовича Макаренко» создан школьный технопарк «Кванториум». Официальное открытие школьного Кванториума состоялось 13 сентября 2024 года (открытие школьного Кванториума в 2024 году не было запланировано).

2.7. Доля общей численности граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

19 927 / 20 286 \* 100 = 98,2 %

Целевой показатель перевыполнен.

 На перевыполнение показателя повлияли следующие факторы: введение в штатное расписание общеобразовательных организаций должности «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» (в 23-х общеобразовательных организациях); работа Центров детских инициатив (организована в 23-х общеобразовательных организациях); создание местного отделения «Движение первых» Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и открытие первичных отделений в общеобразовательных организациях. Все вышеперечисленные меры направлены на организацию и объединение детских инициатив, в том числе добровольчество (волонтерство).

3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы.

20 936 / 26 994 \* 100 = 77,6 %

Целевой показатель выполнен в полном объеме.

3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея.

44 969,53/45 512,5 \*100 = 98,8 %

Целевой показатель выполнен не в полном объеме. Вместе с тем, к уровню установленного целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования показатель выполнен на 100,0 %.

3.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования.

8 259 / 26 994 \* 100 = 30,6 %

Целевой показатель выполнен в полном объеме.

3.4. Число получателей услуг по психолого-педагогическому консультированию (нарастающим итогом).

Расчет не производится.

 Целевой показатель не выполнен.

В 2024 году было запланировано мероприятие по оказанию услуг некоммерческими организациями в виде психолого-педагогического консультирования, фактически в течение года не было заявлено участников (СОНКО) на оказание данного вида услуг в сфере образования, соответственно не было и получателей услуг.

4.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ.

63 / 35,5 = 1,77

Целевой показатель не выполнен.

Данный показатель должен иметь тенденцию снижения значения. Задача показателя – уменьшение разницы между лучшими и худшими результатами ЕГЭ. Фактически в 2024 году значение показателя увеличилось, как по отношению к плановому значению, так и по отношению к уровню 2023 года. Такой результат сложился вследствие снижения среднего балла по результатам ЕГЭ в 2023-2024 учебном году.

4.2. Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций.

10 346 / 20 286 \* 100 = 51,0 %

 Целевой показатель выполнен в полном объеме.

4.3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.

8 / 686 \* 100 = 1,17 %

Целевой показатель не выполнен.

Не достижение значения показателя связано с увеличением числа обучающихся, которые не сдали ЕГЭ в 2023-2024 учебном году и, как следствие, не получили аттестат.

4.4. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.

11 032 / 11 760 \*100 % = 93,8 %

 Целевой показатель выполнен в полном объеме.

5.1. Доля образовательных организаций, в которых соблюдены условия по осуществлению антитеррористической безопасности от общего числа образовательных организаций (нарастающим итогом)

30 / 72 \* 100 = 41,7 %

Целевой показатель не выполнен.

Соблюдение требований антитеррористической безопасности требует выполнения большого количества мероприятий (проведения работ), таких как: установка камер видеонаблюдения; установка ограждений; установка системы оповещения и охранной сигнализации; системы контроля и управления доступом. Все перечисленные мероприятия требуют значительных финансовых вложений. В 2024 году проведен ряд мероприятий антитеррористической безопасности исходя из возможностей бюджета (с учетом фактического финансирования).

5.2. Доля образовательных организаций, в которых соблюдены условия по осуществлению пожарной безопасности от общего числа образовательных организаций (нарастающим итогом)

43 / 72 \* 100 = 59,7 %

Целевой показатель перевыполнен.

Мероприятия, которые направлены на соблюдение условий по осуществлению пожарной безопасности, в 2024 году проведены в соответствии с требованиями контрольных надзорных органов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов),**

**контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)за отчетный год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп»** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования»** | Комитет по образованию,образовательные организации,организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования |  |  | \* |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию,образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *Количество дошкольных образовательных организаций, ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 43 | 43 | 100,0 |
| 1.1.2. | Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию,образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 1,5 до 3-х лет, чел.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 1 712 | 1 712 | 100,0 |
| 1.1.2.2. | *Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 8 лет, чел.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 6 338 | 6 338 | 100,0 |
| 1.1.3. | Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию,образовательные организации,организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *Количество частных дошкольных образовательных организаций, получивших субвенцию, шт.* | Комитет по образованию,образовательные организации,организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования | - | - | - |
| 1.1.3.1. | *Численность воспитанников частных дошкольных образовательных организаций, чел.* | Комитет по образованию,образовательные организации,организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования | 15 | 15 | 100,0 |
| 1.1.4. | Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Комитет по образованию,образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.4.1. | *Количество дошкольных образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для предоставления инвалидам современных доступных и качественных (реабилитационных) услуг, ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 5 | 5 | 100,0 |
| 1.1.5. | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию,образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.5.1. | *Количество дошкольных образовательных организаций, получивших компенсацию на повышение оплаты труда, ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 43 | 43 | 100,0 |
| 1.2. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»** | Комитет по образованию,образовательные организации |  |  |  |
| 1.2.1. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию,образовательные организации |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *Количество дошкольных образовательных организаций, получивших субсидию, ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 9 | 9 | 100,0 |
| 1.2.1.2. | *Приобретение теневых навесов, шт.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 28 | 28 | 100,0 |
| 1.2.1.3. | *Пост охраны, ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.4. | *Подключение модульного поста охраны, ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.5. | *Электроприводы противопожарных клапанов, ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.6. | *Приобретение рециркуляторов, шт.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.7. | *Система видеонаблюдения, тревожная сигнализация, громкоговорящая связь, ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.8. | *Камера, видеорегистратор, ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.9. | *Приобретение стиральной машины, ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.2.1.10. | *Приобретение и замена газового оборудования, водонагреватель ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.11. | *Замена оконных конструкций, шт.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 3 | 3 | 100,0 |
| 1.2.1.12. | *Прибор учета тепловой энергии, шт.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.2.1.13. | *Приобретение генератора, шт.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.14. | *Приобретение сплит-системы, шт.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.2.2. | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию,образовательные организации |  |  |  |
| 1.2.2.1. | *Количество дошкольных образовательных организаций, получивших субсидию на осуществление капитального ремонта, ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 5 | 5 | 100,0 |
| 1.2.3. | Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности | Комитет по образованию,образовательные организации |  |  |  |
| 1.2.3.1. | *Количество мероприятий по созданию систем информационной безопасности, ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 9 | 9 | 100,0 |
| 1.2.4. | Расходы на проведение работ по благоустройству территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений (в том числе разработка проектно-сметной документации)  | Комитет по образованию,образовательные организации |  |  |  |
| 1.2.4.1. | *Количество дошкольных образовательных организаций, получивших субсидию* *на проведение работ по благоустройству территорий (в том числе разработка проектно-сметной документации), ед.* | Комитет по образованию,образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.3. | **Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Содействие занятости»** | Комитет по образованию,индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |
| 1.3.1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Комитет по образованию,индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |
| 1.3.1.1. | *Количество созданных мест (в том числе и детям со статусом ОВЗ), шт.* | Комитет по образованию,индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** |
| 2.1. | **Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации,организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.1.1. | *Количество общеобразовательных организаций, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 26 | 26 | 100,0 |
| 2.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | *Количество муниципальных казенных учреждений, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий, связанных с оказанием услуг по созданию системы организаций (стажировочных площадок) «Детский сад – маршруты развития», выполняющих организационно-методическое сопровождение деятельности организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, включая обновление инфраструктуры стажировочных площадок  | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.3.1. | *Количество созданных систем организаций (стажировочных площадок) «Детский сад – маршруты развития», выполняющих организационно-методическое сопровождение деятельности организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, включая обновление инфраструктуры стажировочных площадок, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.1.4. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций  | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.4.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 23 | 23 | 100,0 |
| 2.1.5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.5.1. | *Количество общеобразовательных организаций, которые производят ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 27 | 27 | 100,0 |
| 2.1.6. | Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.6.1. | *Количество обучающихся начального общего образования (I–IVкл.), чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 8 246 | 8 246 | 100,0 |
| 2.1.6.2. | *Количество обучающихся основного общего образования (V-IXкл.), чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 10 499 | 10 499 | 100,0 |
| 2.1.6.3. | *Количество обучающихся среднего общего образования (X-XIкл.), чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 541 | 1 541 | 100,0 |
| 2.1.7. | Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Комитет по образованию, организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования |  |  |  |
| 2.1.7.1. | *Количество частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, получающих субвенцию, ед.* | Комитет по образованию, организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования | 0 | 0 | - |
| 2.1.7.2. | *Численность обучающихся частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, чел.* | Комитет по образованию, организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования | 210 | 226 | 107,6 |
| 2.1.8. | Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.1.8.1. | *Количество образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для предоставления инвалидам современных доступных и качественных реабилитационных (абилитационных) услуг, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.1. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.1.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводилось укрепление материально-технической базы, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 12 | 14 | 116,7 |
| 2.2.1.2. | *Пост охраны, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.3. | *Поставка системы контроля и управления доступом (СКУД)* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.4. | *Выполнение работ по подключению модульного поста охраны к коммуникациям, системы контроля и управления доступом, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.5. | *Поставка навеса и лежачего полицейского, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.6. | *Компьютер/принтер/сетевой фильтр/мышь компьютерная/ моноблок и комплектующие, сканер, системный блок, монитор, клавиатура, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 37 | 37 | 100,0 |
| 2.2.1.7. | *Бумага, флеш накопитель, картридж, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.8. | *Средство подавления связи (ГИА)/Установка бесперебойного питания (ЕГЭ), шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 6 | 6 | 100,0 |
| 2.2.1.9. | *Рулонные шторы/Римская штора, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.10. | *Водонагреватели, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.11. | *Школьная мебель, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.12. | *Оборудование в кабинет биологии, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.13. | *Оборудование в кабинет химии, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.14. | *Оборудование в кабинет физики, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.15. | *Система видеонаблюдения, тревожная сигнализация (кнопка), громкоговорящая связь, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 2 | 2 | 100,0 |
| 2.2.1.16. | *Поставка и монтаж сплит систем, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.17. | *Система автоматической пожарной сигнализации, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.18. | *Базовое оборудование для организации деятельности детского технопарка «Кванториум», ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 1 | - |
| 2.2.1.19. | *Приобретение и установка жалюзи в общеобразовательных организациях, ед.* |  | 3 | 3 | 100,0 |
| 2.2.2. | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.2.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществлялся капитальный ремонт, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 8 | 8 | 100,0 |
| 2.2.3. | Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.3.1. | *Количество мероприятий по созданию систем информационной безопасности, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 26 | 26 | 100,0 |
| 2.2.4. | Расходы на проведение работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.4.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводились работы по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 6 | 6 | 100,0 |
| 2.2.5. | Выполнение дополнительного объема работ по капитальному ремонту муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.5.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводился капитальный ремонт по дополнительному объему работ, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.6. | Расходы на завершение работ по капитальному ремонту МБОУ «СШ №6» | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.6.1. | *Капитальный ремонт МБОУ «СШ № 6»* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.7. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.7.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводились мероприятия по модернизации школьных систем образования, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 4 | 4 | 100,0 |
| 2.2.8. | Расходы на проведение работ по благоустройству зданий и территорий муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.8.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводились работы по благоустройству зданий и территорий, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.9. | Расходы на проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.9.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводились работы по капитальному ремонту зданий, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.3. | **Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.3.1. | Выплаты стипендий Главы муниципального образования «Город Майкоп» лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.3.1.1. | *Количество обучающихся, получающих стипендии Главы муниципального образования «Город Майкоп», чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 20 | 20 | 100,0 |
| 2.3.2. | Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.3.2.1. | *Количество обучающихся, временно трудоустроенных в школьные трудовые бригады, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 339 | 340 | 100,3 |
| 2.4. | **Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация летнего отдыха обучающихся | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.4.1.1. | *Количество обучающихся, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 331 | 1 331 | 100,0 |
| 2.4.2. | Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.4.2.1. | *Количество обучающихся, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за счет средств из республиканского бюджета, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 196 | 1 196 | 100,0 |
| 2.4.2.2. | *Количество обучающихся, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за счет средств из муниципального бюджета, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 135 | 135 | 100,0 |
| 2.5. | **Основное мероприятие «Предоставление бесплатного питания учащимся в организациях муниципального образования «Город Майкоп», осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.5.1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.5.1.1. | *Количество обучающихся 5-11 классов, обеспеченных льготным питанием, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 3 648 | 3 618 | 99,2 |
| 2.5.2. | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.5.2.1. | *Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных горячим питанием, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 8 199 | 8 199 | 100,0 |
| 2.5.3. | Расходы на софинансирование мероприятий по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено горячее питание | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.5.3.1. | *Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных двухразовым горячим льготным питанием, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 774 | 774 | 100,0 |
| 2.5.3.2. | *Количество обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 3 502 | 3 502 | 100,0 |
| 2.6. | **Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.6.1. | Организация подписки на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» для образовательных учреждений города Майкопа | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.6.1.1. | *Количество образовательных организаций, обеспеченных всероссийской газетой «Добрая дорога детства», ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.7. | **Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.7.1. | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.7.1.1. | *Количество образовательных организаций, в которых произведено обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.8. | **Основное мероприятие: «Реализация Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.8.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.8.1.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых введены штатные единицы советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 23 | 23 | 100,0 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»** |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дополнительного образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации,СОНКО,МБУ «ЦПП» |  |  |  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации,МБУ «ЦПП» |  |  |  |
| 3.1.1.1. | *Количество обучающихся дополнительного образования, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 20 606 | 20 936 | 101,6 |
| 3.1.1.2. | *Количество услуг по психолого-педагогическому консультированию оказанных в МБУ «ЦПП», ед.* | Комитет по образованию, МБУ «ЦПП» |  |  |  |
| 3.1.2. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат на оказание услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей - психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | Комитет по образованию, образовательные организации,СОНКО |  |  |  |
| 3.1.2.1. | *Количество некоммерческих организаций муниципального образования «Город Майкоп», которым оказывается финансовое обеспечение затрат на оказание услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей – психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации,СОНКО | 1 | 0 | *0,0 Мероприя-тие не выполнено* |
| 3.1.3. | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию, образовательные организации,МБУ «ЦПП» |  |  |  |
| 3.1.3.1. | *Количество образовательных организаций дополнительного образования получивших частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации,МБУ «ЦПП» | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.2. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.2.1. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.2.1.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводилось укрепление материально-технической базы, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.2.2. | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.2.2.1. | *Количество общеобразовательных организаций дополнительного образования, получивших субсидию на осуществление капитального ремонта, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.2.3. | Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.2.3.1. | *Количество мероприятий по созданию систем информационной безопасности, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.3. | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.3.1. | Расходы на реализацию мероприятий системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.3.1.1. | *Количество сертификатов, имеющих определенный номинал, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 8 110 | 8 259 | 101,8 |
| 3.4. | **Основное мероприятие «Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»** |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Расходы на мероприятия, направленные на воспитание подрастающего поколения и формирование личности | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.4.1.1. | *Количество мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности* | Комитет по образованию, образовательные организации | 3 | 3 | 100,0 |
| 3.5. | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования дополнительного образования (реализация дополнительных общеразвивающих программ)»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.5.1. | Расходы на финансовое обеспечение оказания услуг организациями дополнительного образования | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.5.1.1. | *Количество учебных мест, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 6 305 | 6 305 | 100,0 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»** |
| 4.1. | **Основное мероприятие «Обеспечение управления системой образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации,«МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по образованию, образовательные организации,«МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 4.1.1.1. | *Координация деятельности и методическая помощь подведомственным организациям (совещания, круглые столы, вебинары и т.д.), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации,«МКУ «ЦБОУ» | 20 | 20 | 100,0 |
| 4.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по образованию, образовательные организации,«МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 4.1.2.1. | *Ведение бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений, повышение эффективности использования бюджетных средств (отчетность), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации,«МКУ «ЦБОУ» | 12 | 12 | 100,0 |
| 4.1.3. | Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности | Комитет по образованию, «МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 4.1.3.1. | *Количество мероприятий по созданию систем информационной безопасности, ед.* | Комитет по образованию, «МКУ «ЦБОУ» | 1 | 1 | 100,0 |
| 4.2. | **Основное мероприятие «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.2.1. | Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.2.1.1. | *Количество семинаров и круглых столов, проведенных с педагогами по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 4.3. | **Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.3.1. | Премия Главы муниципального образования «Город Майкоп» «Лучший работник системы образования» | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.3.1.1. | *Количество педагогических работников, получающих премию Главы муниципального образования «Город Майкоп», чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 5 | 5 | 100,0 |
| 4.3.2. | Организационно-педагогические мероприятия | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.3.2.1. | *Количество организованных и проведенных мероприятий (педагогические чтения, конкурсы, совещания, собрания, семинары, круглые столы, деловые игры, проекты и т.д.), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 13 | 13 | 100,0 |
| 4.4. | **Основное мероприятие «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.4.1. | Организация и проведение мероприятий | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.4.1.1. | *Количество проведенных мероприятий (олимпиады, фестивали, конкурсы, турниры, соревнования, выставки, акции и т.д.), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 22 | 22 | 100,0 |
| 4.5. | **Основное мероприятие «Развитие городской системы оценки качества образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.5.1. | Проведение диагностических работ для обучающихся IX, XI классов | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.5.1.1. | *Количество проведенных диагностических работ по математике и русскому языку для обучающихся IX (XI) классов, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 4 | 4 | 100,0 |
| 4.5.2. | Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.5.2.1. | *Количество проведенных репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в форме Государственной итоговой аттестации, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 4 | 4 | 100,0 |
| 4.6. | **Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий для получения образования и социальной поддержки»** | Комитет по образованию,МБУ ЦПП |  |  |  |
| 4.6.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию,МБУ ЦПП |  |  |  |
| 4.6.1.1. | *Количество услуг по психолого-педагогическому консультированию оказанных в МБУ «ЦПП», ед.* | Комитет по образованию,МБУ ЦПП | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 4.6.2. | Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности | Комитет по образованию,МБУ ЦПП |  |  |  |
| 4.6.2.1. | *Количество мероприятий по созданию систем информационной безопасности, ед.* | Комитет по образованию,МБУ ЦПП | 1 | 1 | 100,0 |
| 4.6.3. | Расходы на реализацию мероприятий системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Комитет по образованию,МБУ ЦПП |  |  |  |
| 4.6.3.1. | *Количество сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед.* | Комитет по образованию,МБУ ЦПП | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 5 «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп»** |
| 5.1. | **Основное мероприятие «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.1.1. | Расходы на проведение работ по осуществлению антитеррористической безопасности | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.1.1.1. | *Количество образовательных организаций, в которых произведена установка камер видеонаблюдения, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 9 | 9 | 100,0 |
| 5.1.1.2. | *Количество образовательных организаций, в которых установлены ограждения (забор), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 4 | 4 | 100,0 |
| 5.1.1.3. |  *Количество образовательных организаций, в которых приобретены и установлены системы оповещения и управления эвакуацией людьми, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 28 | 28 | 100,0 |
| 5.1.1.4. | *Количество образовательных организаций, в которых приобретены и установлены системы охранной сигнализации, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 27 | 27 | 100,0 |
| 5.1.1.5. | *Количество образовательных организаций, в которых осуществлена разработка технической документации на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией, а также монтаж системы охранной сигнализации* | Комитет по образованию, образовательные организации | 5 | 5 | 100,0 |
| 5.1.1.6. | *Количество образовательных организаций, в которых поставлены системы контроля и управления доступом (СКУД), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 | 1 | 100,0 |
| 5.1.1.7. | *Количество образовательных организаций, в которых оборудовано помещение для охраны, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 4 | 5 | 125,0 |
| 5.1.1.8. | *Количество образовательных организаций, в которых приобретены ручные металлодетекторы, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 26 | 26 | 100,0 |
| 5.2. | **Основное мероприятие «Пожарная безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 5.2.1. | Расходы на проведение работ по осуществлению пожарной безопасности | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.2.1.1. | *Количество образовательных организаций, в которых разработана проектно-сметная документация на пожарную сигнализацию, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 5.2.1.2. | *Количество образовательных организаций, в которых произведена замена (монтаж) автоматической пожарной сигнализации* | Комитет по образованию, образовательные организации | 4 | 4 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения)\*\* | *3.1.2.1. Мероприятие было запланировано, фактически в течение года не было заявлено участников (СОНКО) на оказание услуг в сфере образования* |

**Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, являются:

- реализация национального проекта «Образование» и «Демография»;

- участие в программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования»;

- чёткая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включённые в настоящую муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы в организационном, финансовом аспектах, что позволило своевременно скорректировать планы реализации мероприятий;

- сплоченность и работоспособность коллектива Комитета по образованию и образовательных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы;

- актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов муниципальной программы.

Основными факторами, отрицательно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, являются:

- обеспечение образовательных организаций материально-техническими ресурсами не в полном объеме;

- недостаточность финансирования образовательной деятельности.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы,подпрограммы, основногомероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования«Город Майкоп» | Расходы за счёт средстввнебюджетных источников | Итого расходы на реализациюмуниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполнение | %исполне-ния\* | Уточнен-ный план | Кассовое исполне-ние | %исполне-ния\* | Уточненный план на 31декабряотчётного года | Кассовоеисполне-ние | %исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп»** | 3 180 163,3 | 3 179 097,4 | 99,97 | 70 848,0 | 70 850,0 | 100,0 | 3 251 011,3 | 3 249 947,4 | 99,97 |
| *Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»* | 1 125 234,2 | 1 125 184,2 | 100,0 | 70 848,0 | 70 850,0 | 100,0 | 1 196 082,2 | 1 196 034,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования» | 1 112 134,3 | 1 112 084,3 | 100,0 | 70 848,0 | 70 850,0 | 100,0 | 1 182 982,3 | 1 182 934,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» | 13 099,9 | 13 099,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 099,9 | 13 099,9 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Содействие занятости» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| *Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»* | 1 849 733,8 | 1 849 052,0 | 99,96 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 849 733,8 | 1 849 052,0 | 99,96 |
| Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 1 242 736,8 | 1 242 064,4 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 242 736,8 | 1 242 064,4 | 99,9 |
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 371 664,5 | 371 664,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 371 664,5 | 371 664,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся» | 946,1 | 946,1  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 946,1  | 946,1  | 100,0 |
| Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» | 7 747,3 |  7 737,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 747,3 | 7 737,8 | 99,9 |
| Основное мероприятие «Предоставление бесплатного питания учащимся в организациях муниципального образования «Город Майкоп», осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 220 963,6 | 220 963,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 220 963,6 | 220 963,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Успех каждого ребенка» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 5 645,5 | 5 645,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 645,5 | 5 645,5 | 100,0 |
| *Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»* | 65 072,9 | 64 875,9 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 65 072,9 | 64 875,9 | 99,7 |
| Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дополнительного образования» | 29 528,4 | 29 331,4 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 29 528,4 | 29 331,4 | 99,3 |
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования» | 235,6 | 235,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 235,6 | 235,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 19 881,4 | 19 881,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19 881,4 | 19 881,4 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» | 348,7 | 348,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 348,7 | 348,7 | 100,0 |
| Основное мероприятия «Обеспечение функционирования дополнительного образования (реализация дополнительных общеразвивающих программ) | 15 078,8 | 15 078,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 078,8 | 15 078,8 | 100,0 |
| *Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»* | 90 330,0 | 90 245,6 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 90 330,0 | 90 245,6 | 99,9 |
| Основное мероприятие «Обеспечение управления системой образования» | 73 764,2  | 73 679,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 73 764,2  | 73 679,8 | 99,9 |
| Основное мероприятие «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» | 866,1 | 866,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 866,1 | 866,1 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся» | 500,8 | 500,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500,8 | 500,8 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Развитие городской системы оценки качества образования» | 114,1 | 114,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 114,1 | 114,1 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий для получения образования и социальной поддержки» | 15 084,8 | 15 084,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 084,8 | 15 084,8 | 100,0 |
| *Подпрограмма 5 «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп»* | 49 792,4 | 49 739,7 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 49 792,4 | 49 739,7 | 99,9 |
| Основное мероприятие «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп» | 48 620,7 | 48 568,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 48 620,7 | 48 568,0 | 99,9 |
| Основное мероприятие «Пожарная безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп» | 1 171,7 | 1 171,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 171,7 | 1 171,7 | 100,0 |

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

Постановлениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в муниципальную программу в 2024 году были внесены следующие изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024 № 69 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп», были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023 года (2023 год), а также в соответствие с Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (2024-2026 годы);

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 11.07.2024 № 596 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп», были внесены изменения в части увеличения объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в соответствии с изменениями, внесенными в Решение о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и на основе сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.05.2024 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.10.2024 № 873 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» осуществлялось приведение в соответствие с изменениями, внесенными в Решение о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (по состоянию на 01.08.2024);

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.12.2024 № 1077 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения, на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период (бюджет на 2025-2027 годы). В муниципальную программу внесены изменения в части ресурсного обеспечения по потребности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также контрольных событий путем дополнения программы и подпрограмм 2027 годом, не изменяя период реализации муниципальной программы. Целевые показатели и методика расчета остались без изменений.