|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2018 № 1305 в редакции постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от № |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы»

# Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы | Отдел городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Отдел городской инфраструктуры) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями); - Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Комитет по образованию) и подведомственные ему учреждения; - Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодёжи) |
| Цели программы | Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы предупреждения и профилактики правонарушений |
| Задачи программы | - Проведение разъяснительной работы среди населения муниципального образования «Город Майкоп» о мерах по противодействию экстремизму, терроризму в местах массового пребывания людей, а также преступлений против собственности и семейно-бытовых конфликтов. - Проведение профилактической работы среди населения, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией, популяризация здорового образа жизни. - Обеспечение народных дружинников удостоверениями народных дружинников. |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности программы | - Удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя), охваченного агитационной информацией по вопросам противодействия экстремизму, терроризму, преступлениям против собственности, семейно-бытовых конфликтов, действиям при угрозе террористических актов в местах массового пребывания людей, антитеррористической направленности, к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп». - Удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя), охваченного агитационной информацией по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп». - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), посетивших занятия по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), высших учебных заведениях, посетивших занятия по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом. - Процент обеспеченности народных дружинников удостоверениями народных дружинников к общей их численности. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2023 годы, в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объём финансирования программы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» составляет 315,0 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 55,0 тыс. рублей; в 2019 году – 40,0 тыс. рублей; в 2020 году – 55,0 тыс. рублей; в 2021 году – 55,0 тыс. рублей; в 2022 году - 55,0 тыс. рублей; в 2023 году – 55,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан и минимизации их последствий, по противодействию экстремизму, а также преступлениям против собственности и семейно-бытовых конфликтов. - Формирование негативного общественного мнения к асоциальным проявлениям, снижение количества правонарушений. - Участие народных дружинников в охране общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования «Город Майкоп». |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных ее проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

- В современных условиях приоритетными направлениями при реализации мероприятий по снижению уровня правонарушений и обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения являются:

- - совершенствование системы социальной профилактики правонарушений;

- - проведение разъяснительной работы среди населения о негативных последствиях при совершении правонарушений террористической направленности, против собственности;

- - незамедлительное обеспечение реагирование на сообщения по фактам семейно-бытовых конфликтов и домашнего насилия;

- - пропаганда здорового образа жизни, реализация дополнительных мер профилактического характера.

- Проведенный анализ показывает, что для эффективного решения задач по снижению преступности и противоправных проступков, требуются совместные усилия правоохранительных органов и других субъектов профилактики правонарушений, в том числе Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

- При решении задач существует ряд проблем, которые необходимо предотвратить, среди них:

- толерантное (терпимое) отношение общества в целом к противоправным проявлениям. Преступность стала распространенным явлением в общественной жизни, к которому большинство членов общества относится как к негативному, но привычному;

- способность противоправных проявлений к стремительному преобразованию и приспосабливанию к меняющимся условиям;

- низкое антипреступное сознание среди населения.

Решение возникающих проблем в сфере профилактики правонарушений требует программного подхода.

В перспективе за период реализации муниципальной программы предположительно увеличится количество населения, охваченного агитационной информацией профилактического характера от различного рода правонарушений, здоровый образ жизни станет нормой для населения.

При условии улучшения социально-экономической ситуации, активизации правоохранительной деятельности, проведения органами местного самоуправления эффективной политики, направленной на предупреждение правонарушений, с привлечением к ее реализации общественности, предположительно будет повышаться уровень защищённости населения и инфраструктуры города от противоправных проявлений.

- Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» (далее-Программа) разработана в соответствии с п.5 и п.7.1 ч.1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью Программы является повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы предупреждения и профилактики правонарушений.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- проведение разъяснительной работы среди населения муниципального образования «Город Майкоп» о мерах по противодействию экстремизму, терроризму в местах массового пребывания людей, а также преступлений против собственности и семейно-бытовых конфликтов;

- проведение профилактической работы среди населения, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией, популяризация здорового образа жизни;

- обеспечение народных дружинников удостоверениями народных дружинников.

Таблица № 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Едица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя), охваченного агитационной информацией по вопросам противодействия экстремизму, терроризму, преступлениям против собственности, семейно-бытовых конфликтов, действиям при угрозе террористических актов в местах массового пребывания людей, антитеррористической направленности, к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | Информация Отдела по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями, официальные данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | % | 7,8 | 7,8 | 9,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 |
| 2 | Удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя), охваченного агитационной информацией по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | Информация Отдела по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями, официальные данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), посетивших занятия по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Информация Комитета по образованию и подведомственных ему учреждений, Отдела по делам молодёжи | % | 93,5 | 96,0 | 96,7 | 97,5 | 98,4 | 99,5 | 99,5 |
| 4 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), высших учебных заведениях, посетивших занятия о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом | Информация Комитета по образованию и подведомственных ему учреждений, Отдела по делам молодёжи | % | 65,7 | 68,6 | 70,9 | 73,3 | 75 | 77,2 | 77,5 |
| 5 | Процент обеспеченности народных дружинников удостоверениями народных дружинников к общей их численности | Информация Отдела по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Настоящая Программа содержит основные мероприятия, которые должны быть реализованы в течение 2018 – 2023 г.г., в один этап.

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан и минимизации их последствий, по противодействию экстремизму, а также преступлениям против собственности и семейно-бытовых конфликтов;

- формирование негативного общественного мнения к асоциальным проявлениям, снижение количества правонарушений;

- участие народных дружинников в охране общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования «Город Майкоп».

# 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

# Для достижения целей и решения задач Программы планируется проведение следующих основных мероприятий, указанных в таблице № 2.

Таблица № 2

- Перечень

- основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок выполнения | Задачи | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Профилактика экстремизма и терроризма и преступлений против собственности | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 2018-2023 | Проведение разъяснительной работы среди населения муниципального образования «Город Майкоп» о мерах по противодействию экстремизму, терроризму в местах массового пребывания людей, а также преступлений против собственности и семейно-бытовых конфликтов. | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан и минимизации их последствий, по противодействию экстремизму, а также преступлениям против собственности и семейно-бытовых конфликтов | Целевой показатель № 1 |
| 2 | Профилактика наркомании, алкоголизма, безнадзорности и других правонарушений | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями; Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Отдел по делам молодежи | 2018-2023 | Проведение профилактической работы среди населения, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией, популяризация здорового образа жизни | Формирование негативного общественного мнения к асоциальным проявлениям, снижение количества правонарушений | Целевой показатель № 2; целевой показатель № 3; целевой показатель № 4 |
| 3 | Создание условий для деятельности народных дружин | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 2018-2023 | Обеспечение народных дружинников удостоверениями народных дружинников. | Участие народных дружинников в охране общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Целевой показатель № 5 |

- 4. Основные меры правового регулирования в сфере

- реализации муниципальной программы

- Разработка нормативных правовых актов для реализации мероприятий Программы не требуется.

- 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объём финансирования программы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» составляет 315,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 55,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 40,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 55,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 55,0 тыс. рублей;

в 2022 году -  55,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 55,0 тыс. рублей.

Таблица №3

План реализации основных мероприятий муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, (направления расходов) | Ответственный исполнитель, соисполнитель (участник) | Всего за весь период реализации Программы |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ИТОГО | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ИТОГО | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ИТОГО | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ИТОГО | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ИТОГО | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ИТОГО | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Отдел городской инфраструктуры; Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями; Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Отдел по делам молодёжи | 315,0 |  |  | 315,0 |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  |
| 1. | Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма и преступлений против собственности и семейно-бытовых конфликтов | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 247,0 |  |  | 247,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 29,1 |  |  | 29,1 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |
| 1.1 | Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения муниципального образования «Город Майкоп» о мерах по противодействию экстремизму, терроризму, а также, преступлений против собственности и семейно-бытовых конфликтов | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 197,0 |  |  | 197,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 22,0 |  |  | 22,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 1.2 | Изготовление наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 7,1 |  |  | 7,1 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Профилактика наркомании, алкоголизма, безнадзорности и других правонарушений» | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями, Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Отдел по делам молодёжи | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.1 | Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.2 | Проведение занятий по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классов) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Отдел по делам молодёжи | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение занятий по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом для обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классов), высших учебных заведениях | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Отдел по делам молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 3.1 | Изготовление удостоверений народного дружинника | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |

6. Перечень контрольных событий

- Таблица № 4

- Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | - Реализация контрольных событий (в количественном выражении) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 - год |
| «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма и преступлений против собственности» | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения муниципального образования «Город Майкоп» о мерах по противодействию экстремизму и терроризму преступлениям против собственности и семейно-бытовых конфликтов | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество изготовленной наглядной агитации о мерах по противодействию экстремизму и терроризму, преступлений против собственности, (количество экземпляров) | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | - 10000 | - 10000 | - 10000 | - 10000 | - 10000 | - 10000 |
| 1.1.2 | Количество изготовленной наглядной агитации о мерах по профилактике семейно-бытовых конфликтов (количество экземпляров). | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | - - | - 3000 | - - | - - | - - | - - |
| 1.2 | Изготовление наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество изготовленной наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности (количество экземпляров) | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | - 3000 | - 3000 | - 3000 | - 3000 | - 3000 | - 3000 |
| 2 | Основное мероприятие «Профилактика наркомании, алкоголизма, безнадзорности и других правонарушений» | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями; - Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; - Отдел по делам молодёжи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество изготовленной наглядной агитации по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений (количество экземпляров) | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | - 3000 | - 3000 | - 3000 | - 3000 | - 3000 | - 3000 |
| 2.2 | Проведение занятий по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классов) | - Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения - Отдел по делам молодёжи |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Число обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), посетивших занятие по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | - Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения - Отдел по делам молодёжи | - 7350 | - 7650 | - 7720 | - 7800 | - 7890 | - 7960 |
| 2.3 | Проведение занятий по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом для обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классов), высших учебных заведениях | - Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения - Отдел по делам молодёжи |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Число обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), в высших учебных заведениях, посетивших занятия о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом | - Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения - Отдел по делам молодёжи | - 14755 | - 11241 | - 11336 | - 11441 | - 11616 | - 11779 |
| 3 | Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление удостоверений народного дружинника | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество изготовленных удостоверений народного дружинника (штук) | - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |

- 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

При реализации настоящей Программы могут возникнуть следующие внешние риски:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном уровне, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям;

- бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий программы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем.

Мерами по управлению внешними рисками реализации Программы, а также их минимизации являются:

- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, а также Республики Адыгея;

- уточнение и своевременная корректировка объёмов финансирования основных мероприятий Программы.

При реализации настоящей Программы могут возникнуть следующие внутренние риски:

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы и т.д.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации Программы, а также их минимизации являются:

- анализ выполнения Программы;

- мониторинг целевых показателей Программы, своевременная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от их достигнутого состояния и объёмов финансирования.

# 8. Сведения об участии Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в реализации государственных программ

На момент утверждения Программы привлечение средств из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию мероприятий Программы не предполагается.

9. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Расчёт целевых показателей, предусмотренных Программой определяется следующим образом:

- Таблица № 5

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчёта целевого показателя (индикатора) | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя), охваченного агитационной информацией по вопросам противодействия экстремизму, терроризму, преступлениям против собственности, семейно-бытовых конфликтов, действиям при угрозе террористических актов в местах массового пребывания людей, антитеррористической направленности, к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп». | Увт = Кат/Чн х 100%, где: Увт – удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя) охваченного агитационной информацией; Кат – количество изготовленной агитационной продукции по противодействию терроризму экстремизму, и семейно-бытовых конфликтов; Чн – численность населения муниципального образования «Город Майкоп» | Информация Отдела по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями, официальные данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея |
| 2 | Удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя), охваченного агитационной информацией по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | Увн = Кан/Чн х 100%, где: Увн – удельный вес населения (из расчёта на 1 жителя) охваченного агитационной информацией; Кан – количество изготовленной агитационной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений; Чн – численность населения муниципального образования «Город Майкоп» | Информация Отдела по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями, официальные данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея |
| 3 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), посетивших занятия по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Добп = Чпб/Чо х 100%, где: Добп – доля обучающихся в общеобразовательных организациях, посетивших занятие; Чпб – число обучающихся в 6-11 классах; посетивших занятие; Чо – общее число обучающихся в 6-11 классах | Информация Комитета по образованию и подведомственных ему учреждений, Отдела по делам молодёжи |
| 4 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), высших учебных заведениях, посетивших занятий (лекции) по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом | Дон = Чон/Чо х 100%, где: Дон – доля обучающихся в общеобразовательных организациях, высших учебных заведений, посетивших занятие (лекцию); Чон – число обучающихся в общеобразовательных организациях, высших учебных заведений, посетивших занятие (лекцию); Чо – общее число обучающихся в общеобразовательных организациях (6-11 классы), в высших учебных заведениях | Информация Комитета по образованию и подведомственных ему учреждений, Отдела по делам молодёжи |
| 5 | Процент обеспеченности народных дружинников удостоверениями народных дружинников к общей их численности | Осу= Ксу/Чнд x 100%, где: Осу – процент обеспеченности народных дружинников удостоверениями народных дружинников к общей их численности; Ксу – количество выданных удостоверений народного дружинника; Чнд – общая численность народных дружинников | Информация Отдела по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |

______________________