# Годовой отчёт

**о ходе реализации муниципальной программы «Молодёжь столицы Адыгеи», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 за 2024 год**

Ответственный исполнитель: Отдел молодёжной политики Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Отдел молодёжной политики)

Отчетный год: 2024.

Дата составления отчета: 04 февраля 2025 года.

Муниципальная программа «Молодёжь столицы Адыгеи» (далее – муниципальная программа), является инструментом реализации государственной молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

1. «Майкоп молодёжный»;
2. «Обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Молодёжный координационный центр»»;
3. «Город без наркотиков».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению стратегических целей муниципальной программы:

1. Город с развитой инновационной инфраструктурой, реализующий научный потенциал, обеспечивающий технологическое развитие приоритетных направлений экономики. Стимулирование развития умной экономики.
2. Город с развитой системой здравоохранения и мотивацией к здоровому образу жизни, обеспечивающей активное долголетие жителей.
3. Город с доступной и качественной системой образования.
4. Город, как единое культурное пространство, обеспечивающий высокое качество досуга и творческой самореализации жителей с сохранением культурного наследия и поддержкой ценностей национальной культуры адыгейского народа.
5. Город безопасный и комфортный для проживания граждан.

Выполнение стратегических задач муниципальной программы:

1. Привлечение, удержание, развитие и реализация потенциала талантливой молодёжи.
2. Пропаганда здорового образа жизни и создание условий для развития массового спорта (рост ценности здоровья).
3. Создание образовательных центров, ориентированных на поддержку одаренных детей. Достижение высоких образовательных результатов, раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся.
4. Сохранение и развитие многообразия и жанров традиционной народной культуры (народных художественных промыслов и ремесел).
5. Формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации, повышение роли национальных общественных объединений.
6. Формирование активной гражданской позиции по противодействию преступным проявлениям, содействие добровольному участию граждан в охране общественного порядка.
7. Развитие и реализация системы предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

Наиболее значимые массовые мероприятия, проведенные в течение года:

* по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;
* по выявлению и поддержке одаренных детей и молодёжи;
* по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодёжной политики;
* по проведению мероприятий с детьми и молодёжью по месту жительства;
* по проведению мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодёжной среде.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Молодёжь столицы Адыгеи» за 2024 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2024 года |
| 2023 год | 2024 год |
| План | Факт |
| Муниципальная программа «Молодёжь столицы Адыгеи» |
| 11. | Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодёжной политики | % | 51,7 | 48,3 | 51,7 | 107,0 |
| Подпрограмма «Майкоп молодёжный» |
| 11. | Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан | % | 27,3 | 26,1 | 27,2 | 104,2 |
| 12. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодёжи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей | % | 14,3 | 13,6 | 15,0 | 110,3 |
| 13. | Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, проводимых в рамках субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» | % | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 112,1 |
| 14. | Доля молодых людей, участвующих в реализации общественно значимых мероприятий, проводимых в рамках муниципального гранта | % | 1,3 | 1,2 | 0 | 0в связи с организационно-штатными изменениями, введением новой структурной единицы, курирующей молодёжную политику в муниципальном образовании «Город Майкоп», и в связи со сжатыми сроками подготовки необходимой документации для запуска конкурса на предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере молодёжной политики не представилось возможности завершить все этапы электронного бюджетирования в установленные сроки |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодёжный координационный центр»» |
| 21. | Доля детей, подростков и молодёжи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодёжи, привитие навыков здорового образа жизни | % | 4,6 | 3,4 | 3,8 | 111,8 |
| Подпрограмма «Город без наркотиков» |
| 31. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде | % | 5,5 | 5,2 | 5,7 | 109,6 |

**Расчёт фактических значений целевых показателей муниципальной программы**

**(подпрограмм):**

**Муниципальная программа «Молодёжь столицы Адыгеи»**

# Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодёжной политики, %

Численность молодёжи от 14 до 35 лет на 01.01.2024 составляет 43770

Фактическое значение:

Дпу=Чпу / Чох100% = **22645/43770х100%=51,7%**

где:

$Дпу– $доля молодых людей от 14 до 35 лет, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодёжной политики;

Чпу – численность молодых людей от 14 до 35 лет, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодёжной политики;

Чо – общая численность молодёжи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп»

**Подпрограмма «Майкоп молодёжный»**

1. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан, %

Численность молодёжи от 14 до 35 лет на 01.01.2024 составляет 43770

Фактическое значение:

Дпвг=Дпв/Чох100% = **11900/43770х100%= 27,2%**

где:

$Дпвг – $доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан;

Дпв – численность молодёжи, принимающей участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан;

Чо – общая численность молодёжи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

2. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодёжи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей, %

Численность молодёжи от 14 до 35 лет на 01.01.2024 составляет 43770

Фактическое значение:

Дтм=Чтм/Чо х100% = **6580/43770х100%= 15%**

где:

Дтм – доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;

Чтм – численность молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

# 3. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, проводимых в рамках субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп», %

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2024 составляет 43770

Фактическое значение:

Дсонко=Чсонко/Чо х100% =**1600/43770х100%=3,7%**

где:

# Дсонко– доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, проводимых в рамках субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп»;

Чсонко – численность молодежи, принимающей участие в реализации мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, проводимых в рамках субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп»;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

4. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта %.

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2024 составляет 43770

Фактическое значение:

Дпр=Чпр/Чо х100% = **0/43770х100%= 0%**

где:

Дпр – доля молодых людей, участвующих в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта;

Чпр – численность молодежи, принимающей участие в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

**Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр»**

Целевой показатель (индикатор) – Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни, %

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2024 составляет 43770

Фактическое значение:

Дпкм=Чпкм / Чох100% = **1650/43770х100%=3,8%**

где:

Дпкм – доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни;

Чпкм – численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни;

Чо – общая численность молодежи, проживающих на территории муниципального образования «Город Майкоп»

**Подпрограмма «Город без наркотиков»**

Целевой показатель (индикатор) – Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, %

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2024 составляет 43770

Фактическое значение:

Дум=Чум / Чо х100% = **2515/43770х100%=5,7%**

где:

Дум – доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;

Чум – численность молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи», подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) за 2022 год приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2024 год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи» |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный» |
| 1.1. | Основное мероприятие«Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | - | - | - |
| 1.1.1. | Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | - | - | - |
| 1.1.1.1. | Количество мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | 5 | 5 | 100,0 |
| 1.1.1.2. | Число участников в гражданско-патриотических мероприятиях | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | 7050 | 7070 | 100,3 |
| 1.1.2. | Развитие волонтерского движения | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | - | - | - |
| 1.1.2.1. | Количество мероприятий с участием волонтеров | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | 5 | 5 | 100,0 |
| 1.1.2.2. | Число участников в мероприятиях, направленных на развитие добровольческого (волонтерского) движения в молодежной среде | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | 4210 | 4230 | 100,5 |
| 1.1.3. | Профилактика этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | - | - | - |
| 1.1.3.1. | Количество мероприятий по профилактике этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде | Отдел молодежной политики;МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО. | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.1.3.2. | Число участников в мероприятиях по профилактике этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде | Отдел молодежной политики;МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | 600 | 600 | 100,0 |
| 1.1.4. | Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Количество дипломов с символикой г. Майкопа (шт.) | Отдел молодежной политики | 50 | 50 | 100,0 |
| 1.1.4.2. | Количество грамот с символикой г. Майкопа (шт.) | Отдел молодежной политики | 100 | 100 | 100,0 |
| 1.1.4.3. | Количество благодарственных писем с символикой г. Майкопа (шт.) | Отдел молодежной политики | 200 | 200 | 100,0 |
| 1.1.4.4. | Количество баннеров 3х6 м (шт.) | Отдел молодежной политики | 2 | 2 | 100,0 |
| 1.1.4.5. | Количество буклетов (шт.) | Отдел молодежной политики | 150 | 150 | 100,0 |
| 1.1.4.6. | Количество перекидных календарей (шт.) | Отдел молодежной политики | 27 | 27 | 100,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие«Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | - | - | - |
| 1.2.1. | Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных нравственных и духовных ценностей | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | - | - | - |
| 1.2.1.1. | Количество мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных нравственных и духовных ценностей | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | 11 | 11 | 100,0 |
| 1.2.1.2. | Число участников в мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных нравственных и духовных ценностей | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО | 6552 | 6580 | 100,4 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | Отдел молодежной политики; СОНКО; НКО | - | - | - |
| 1.3.1. | Предоставление субсидии социально -ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде | Отдел молодежной политики; СОНКО; НКО | - | - | - |
| 1.3.1.1. | Количество мероприятий по реализации программы и повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, реализуемых в рамках представленной субсидии | Отдел молодежной политики; СОНКО; НКО | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.3.2. | Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере молодежной политики | Отдел молодежной политики; СОНКО; НКО | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;КДНиЗП;СПО, ВПО | - | - | - |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;КДНиЗП;СПО, ВПО | - | - | - |
| 1.1.1.1. | Количество военно-патриотических и культурно-просветительских мероприятий | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СПО, ВПО | 27 | 27 | 100,0 |
| 1.1.1.2 | Число участников в военно-патриотических и культурно-просветительских мероприятиях | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СПО, ВПО | 595 | 600 | 100,8 |
| 1.1.1.3. | Количество мероприятий по профилактической работе с несовершеннолетними и молодежью | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;КДНиЗП;СПО, ВПО | 29 | 29 | 100,0 |
| 1.1.1.4. | Число участников в мероприятиях по профилактической работе с несовершеннолетними и молодежью | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;КДНиЗП;СПО, ВПО | 560 | 570 | 101,8 |
| 1.1.1.5. | Количество мероприятий по пропаганде спорта и здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;КДНиЗП;СПО, ВПО | 12 | 12 | 100,0 |
| 1.1.1.6. | Число участников в мероприятиях по пропаганде спорта и здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;КДНиЗП;СПО, ВПО | 310 | 310 | 100,0 |
| 1.1.1.7. | Количество мероприятий по развитию добровольческого движения, вовлечение подростков и молодежи в общественно-полезную деятельность | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СПО, ВПО | 11 | 11 | 100,0 |
| 1.1.1.8. | Число участников в мероприятиях по добровольческому движению, вовлечению подростков и молодежь в общественно-полезную деятельность | Отдел молодежной политики; Комитет по образованию и подведомственные ему ОО; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СПО, ВПО | 165 | 170 | 103,0 |
| Подпрограмма «Город без наркотиков» |
| 1.1. | Основное мероприятие«Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | Отдел молодежной политики;Комитет по образованию и подведомственные ему ОО;МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;КДНиЗП;ВПО, СПО | - | - | - |
| 1.1.1. | Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде | Отдел молодежной политики;Комитет по образованию и подведомственные ему ОО;МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;КДНиЗП;ВПО, СПО | - | - | - |
| 1.1.1.1. | Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Отдел молодежной политики;Комитет по образованию и подведомственные ему ОО;МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;КДНиЗП;ВПО, СПО | 3 | 3 | 100,0 |
| 1.1.1.2. | Число участников мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Отдел молодежной политики;Комитет по образованию и подведомственные ему ОО;МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;КДНиЗП;ВПО, СПО | 2511 | 2515 | 100,2 |

4) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2024 год, оказали воздействие следующие факторы:

- создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа

- реализация инициатив, направленных на сохранение у подростков и молодежи патриотизма, долга и милосердия, экологического сознания, творчества, толерантности.

- значительный опыт работы с детьми и молодежью по месту жительства: в подростково-молодежных клубах МКУ «МКЦ».

- первичная профилактика наркозависимых среди подростков и молодежи: классные часы, беседы, тренинги и т.д.;

- создание благоприятных условий и возможностей для развития добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

- в связи с организационно-штатными изменениями муниципальная программа перешла в другое структурное подразделение Администрации муниципального образования «Город Майкоп», что привело к невозможности выполнения мероприятий и связанных с ними целевых показателей.

5) Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» за 2024 год приведен в Таблице № 3.

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,подпрограммы, основногомероприятия | Расходы за счет средств бюджета муниципального образования«Город Майкоп» | Расходы за счет средстввнебюджетных источников | Итого расходы на реализациюмуниципальной программы |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | %исполнения\* | Уточненный план | Кассовое исполнение | % исполнения\* | Уточненный план на 31декабряотчетного года | Кассовоеисполнение | %исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Молодежь столицы Адыгеи» | 10178,6 | 10139,9 | 99,6 | - | - | - | 10178,6 | 10139,9 | 99,6 |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный» | 2978,1 | 2978,0 | 100,0 | - | - | - | 2978,1 | 2978,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | 371,8 | 371,7 | 100,0 | - | - | - | 371,8 | 371,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | 386,3 | 386,3 | 100,0 | - | - | - | 386,3 | 386,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | 2220,0 | 2220,0 | 100,0 | - | - | - | 2220,0 | 2220,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр»» | 7047,3 | 7008,7 | 99,5 | - | - | - | 7047,3 | 7008,7 | 99,5 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | 7047,3 | 7008,7 | 99,5 | - | - | - | 7047,3 | 7008,7 | 99,5 |
| Подпрограмма «Город без наркотиков» | 153,2 | 153,2 | 100,0 | - | - | - | 153,2 | 153,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие«Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | 153,2 | 153,2 | 100,0 | - | - | - | 153,2 | 153,2 | 100,0 |

6) В муниципальную программу «Молодежь столицы Адыгеи», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 г. № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» в 2024, 2025 годах были внесены следующие изменения:

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 77 от 31.01.2024 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» | Приведение муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2023 |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 879 от 21.10.2024 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» | Внесение изменений в муниципальную программу «Молодежь столицы Адыгеи» в целях формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый и на плановый периоды  |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 1064 от 13.12.2024 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» | Приведение муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» в соответствие в связи с организационно-штатными изменениями |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_