**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» за 2017 год**

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.11.2015 № 845 принята муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы».

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

- организованы и проведены 3 праздничные ярмарки (на День Города, на День Республики и на Новый год);

- проведен Конкурс на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в канун 2018 года и Рождества Христова. В конкурсе приняло участие 60 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП). При комиссионном обследовании предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и ярмарок, подавших заявки на участие в Конкурсе, с учетом основных критериев и показателей оценки Конкурса, были определены 15 призеров: 5 первых, вторых и третьих мест. Победители Конкурса награждены дипломами трех степеней «Победитель конкурса на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в канун 2018 года и Рождества Христова».

Для реализации муниципальной программы было запланировано достижение 3 целевых показателей.

По целевому показателю «Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп» значение достигнуто на уровне 99,5%. При этом наблюдается рост количества СМСП по сравнению с 2016 годом на +107 ед. (в 2016 году наблюдалась обратная динамика -75 ед. к факту 2015 года).

По целевому показателю «Темп роста выручки от реализации продукции, работ и услуг» значение достигнуто на уровне 92,9%.

Размер выручки от реализации продукции, работ и услуг у СМСП уменьшился в т.ч. за счет увеличения доли присутствия на территории муниципального образования «Город Майкоп» крупных сетевых магазинов («Пятерочка», «Агрокомплекс», «Алкотека» и т.д.)

По целевому показателю «Темп роста числа СМСП, относящихся к категории «молодежь до 30 лет (включительно)», получивших финансовую поддержку» было пересмотрено значение целевого показателя в связи с отсутствием финансирования в 2017 году на предоставление грантов начинающим предпринимателям для открытия собственного дела, а также для предоставления грантов на реализацию молодежных проектов. Плановое и фактическое значение данного показателя равно 0.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в Таблице №1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

На начало 2017 года муниципальная программа предусматривала реализацию 4 основных мероприятий, однако в конце года в программу были внесены изменения и количество основных мероприятий сократилось до 3-х, т.к. по основному мероприятию «Содействие развитию и стимулированию молодежного и инновационного предпринимательства» финансирование на конец 2017 года не предусматривалось.

По основному мероприятию «Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» финансирование не осуществлялось, однако были организованы и проведены 3 праздничные ярмарки. Кроме того, за счет Управления культуры был проведен Конкурс на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в канун 2018 года и Рождества Христова. Мероприятие выполнено на 100%. (за счет средств муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»).

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведена в Таблице № 3.

В течение 2017 финансового года в муниципальную программу внесено одно изменение:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1601 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп», проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года, а также внесены изменения в основные мероприятия и значения целевых показателей.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016\* | 2017 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»** | | | | | | |
| 1. | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп» | в процентах | 99,18  (9112  СМСП) | 101,7  (9267 СМСП) | 101,2  (9219 СМСП) | 99,5%  (существует целесообразность пересмотра целевых индикаторов программы, в связи с тем, что суммы, предусмотренные на поддержку предпринимателей согласно данной программы не играют существенной роли в данном индикаторе) |
| 2. | Темп роста выручки от реализации продукции, работ и услуг | в процентах | 84,4  (16330,6  тыс.руб.) | 105,0  (17147,1  тыс.руб.) | 92,9  (15923,7  тыс.руб.) | 92,9%  (существует целесообразность пересмотра целевых индикаторов программы, в связи с тем, что суммы, предусмотренные на поддержку предпринимателей согласно данной программы не играют существенной роли в данном индикаторе) |
| 3. | Темп роста числа СМСП, относящихся к категории «молодежь до 30 лет (включительно)», получивших финансовую поддержку | в процентах | 100,0  (1 СМСП) | 0 | 0 | - |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  1 | Наименование основного  мероприятия  (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»** | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие** **«Стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения»** | Управление | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 |  | **Финансирование по основному мероприятию в 2017 году не осуществлялось** |
| 1.1 | Предоставление грантов начинающим предпринимателям для открытия собственного дела | Управление | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 | - | финансирование в 2017 году не осуществлялось |
| 1.2 | Организация разработки и издания информационных и методических материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 | - | финансирование в 2017 году не осуществлялось - |
| 1.3 | Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат по оплате арендных платежей | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 | - | финансирование в 2017 году не осуществлялось **-** |
| 1.4 | Организация и участие СМСП и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 | - | финансирование в 2017 году не осуществлялось **-** |
| 1.5 | Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 |  | финансирование в 2017 году не осуществлялось |
| 2 | **Основное мероприятие** **«Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Управление | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 |  | **Финансирование по основному мероприятию в 2017 году не осуществлялось** |
| 2.1 | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 | - | финансирование в 2017 году не осуществлялось |
| 3 | **Основное мероприятие «Содействие развитию и стимулированию молодежного и инновационного предпринимательства»** | Управление | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 |  | **Финансирование по основному мероприятию в 2017 году не осуществлялось** |
| 3.1 | Предоставление грантов на реализацию молодежных и инновационных идей и проектов (на конкурсной основе) | Управление | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 |  | финансирование в 2017 году не осуществлялось |
| 4 | **Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Управление | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 |  | **Мероприятие не финансировалось в 2017 году, но выполнялось в достаточном объеме** |
| 4.1 | Организация и проведение выставок товаропроизводителей, праздничных ярмарок, конкурсов на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в период Новогодних праздников | Управление | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 | 3 праздничные ярмарки;  1 конкурс | 3 праздничные ярмарки;  1 конкурс |
| 4.2 | Проведение социологических опросов среди населения и предпринимателей, маркетинговых исследований | 01.01.  2017 | 31.12  2017 | 01.01  2017 | 31.12.  2017 | - | финансирование в 2017 году не осуществлялось |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий программы | Финансирование в 2017 году не осуществлялось | | | | | | |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | 1.1. Финансирование в 2017 году не осуществлялось.  1.2. Финансирование в 2017 году не осуществлялось.  1.3. Финансирование в 2017 году не осуществлялось.  1.4. Финансирование в 2017 году не осуществлялось.  1.5. Финансирование в 2017 году не осуществлялось.  2.1. Финансирование в 2017 году не осуществлялось.  3.1. Мероприятие исключено из программы (29.12.2017 г.)  4.1. Финансирование в 2017 году не осуществлялось.  4.2. Финансирование в 2017 году не осуществлялось. | | | | | | |

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

**1. Средний % выполнения основного мероприятия 1 –0 %**

* 1. Мероприятие в 2017 году не финансируется.
  2. Мероприятие в 2017 году не финансируется.
  3. Мероприятие в 2017 году не финансируется.
  4. Мероприятие в 2017 году не финансируется.
  5. Мероприятие в 2017 году не финансируется.

**2. Средний % выполнения основного мероприятия 2 – 0 %**

2.1. Мероприятие в 2017 году не финансируется.

**3. Средний % выполнения основного мероприятия 3 –** мероприятие исключено из программы (29.12.2017 г.)

3.1. Мероприятие в 2017 году не финансируется.

**4.** **Средний % выполнения основного мероприятия 4 – 100%**

4.1. Мероприятие проведено в 2017 году (плата произведена за счет Управления культуры в 2018 г.)

4.2. Мероприятие в 2017 году не финансируется.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»** | Управление,  Участник Программы | 1040,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие** **«Стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения»** | 740,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление грантов начинающим предпринимателям для открытия собственного дела | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация разработки и издания информационных и методических материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат по оплате арендных платежей | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и участие СМСП и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие** **«Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие «Содействие развитию и стимулированию молодежного и инновационного предпринимательства»** | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление грантов на реализацию молодежных и инновационных идей и проектов (на конкурсной основе) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие** **«Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»** |  |  |  |
| Организация и проведение выставок товаропроизводителей, праздничных ярмарок, конкурсов на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в период Новогодних праздников | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение социологических опросов среди населения и предпринимателей, маркетинговых исследований | 20,0 | 0,0 | 0,0 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм =

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз =

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис =

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/ппз =

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Майкоп»:

СД п/ппз =

Темп роста выручки от реализации продукции, работ и услуг:

СД п/ппз =

Темп роста числа СМСП, относящихся к категории «молодежь до 30 лет (включительно)», получивших финансовую поддержку не оценивается, т.к., плановое и фактическое значение = 0

Степень реализации программы:

СРп/п =

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 0,94 \* 0 = 0

Эффективность программы признается неудовлетворительность, т.к. в 2017 году муниципальную программу не финансировали. Однако, при отсутствии финансирования было выполнено 1 основное мероприятие на 100%.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп»» муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1362 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

В связи с имеющимися потребностями в развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп» необходимо значительное увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2020 годы.

Руководитель

Управления развития

предпринимательства

и потребительского рынка А. К. Паранук