|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации муниципального образования  «Город Майкоп»  от*19.11.2013 № 862* |

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы»**

1. **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» Управление развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка (далее - Управление) |
| Участники программы | Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы).  Исполнителями отдельных программных мероприятий могут выступать юридические и физические лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |
| Цели программы | Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп» |
| Задачи программы | 1)стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения;  2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  3) содействие развитию и стимулирование молодежного и инновационного предпринимательства;  4) создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) |
| Целевые показатели эффективности программы | 1) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках Программы;  2) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную, информационную и методологическую поддержку;  3) Рост числа СМСП, относящихся к категории молодежь до 35 лет, получивших поддержку |
| Этапы и сроки реализации программы | Реализацию Программы предполагается осуществить в период с 2014 по 2017 год в четыре этапа, обеспечивающих непрерывность решения проблемы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 годы составляет 39 500, 0 тыс. руб., в том числе:  1) в 2014 году – 500,0 тыс. руб.;  2) в 2015 году – 11 000,0 тыс. руб.;  3) в 2016 году – 13 000,0 тыс. руб.;  4) в 2017 году – 15 000,0 тыс. руб.  Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» путем предоставления субсидий Участнику Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках Программы за весь период реализации Программы - 77;  2) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную, информационную и методологическую поддержку за весь период реализации Программы - 4200;  3) Рост числа СМСП, относящихся к категории молодежь до 35 лет, получивших поддержку за весь период реализации Программы - 60 |

1. **Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы», в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса. Достигнуты определенные успехи в развитии предприятий малого и среднего бизнеса, субъекты малого и среднего предпринимательства оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие города. Малый и средний бизнес является одним из источников формирования доходной части городского бюджета.

На протяжении последних лет Администрация муниципального образования «Город Майкоп» осуществляет работу по созданию благоприятных условий для ведения частного бизнеса, а соответственно и привлечения инвестиций в экономику города.

Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» ведется целенаправленная работа по формированию благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании «Город Майкоп» и созданию положительного образа предпринимателя.

За 2009 - 2012 годы количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось до отметки 11 272 ед. В малом бизнесе занято 21 тыс. чел. По сравнению с 2009 г. выручка от реализации продукции, работ и услуг малых предприятий г.Майкопа в 2012 г. увеличилась на 6,3 млрд.руб.

За период с 2009 по 2012 годы на реализацию «Муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2009 - 2013 годы» было направлено 70 839 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», республиканского бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников. Финансовая поддержка была оказана 192 субъектам малого и среднего предпринимательства (из них 143 получили микрозаймы, 48 – гранты, 1 - лизинг). На 2013 г. в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» предусмотрены 5 000 тыс.руб. на реализацию мероприятий «Муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2009 - 2013 годы».

Основными проблемами развития малого и среднего предпринимательства являются:

1) недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых субъектов малого предпринимательства;

2) недостаток квалифицированных кадров;

3) недостаток собственных помещений для ведения бизнеса, высокая арендная плата.

Принятие Программы позволит эффективно решать задачи, направленные на устранение проблем развития малого и среднего предпринимательства.

Дальнейшая реализация государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, основанная на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для последующего, более динамичного развития этого сектора экономики.

Комплексное решение задач развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансовое обеспечение и полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и требуемый результат.

1. **Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание конечных результатов, сроки и этапы ее реализации**

В соответствии с п.33 ст.16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится в том числе «…содействие развитию малого и среднего предпринимательства…».

Основополагающим документом при реализации политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства является Федеральный закон от 24.07.2007 г. №209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В соответствии со ст.11 вышеуказанного закона к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально – экономических, экологических, культурных и других особенностей, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности.

В Республике Адыгея принята и действует долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2012 - 2014 годы», в соответствии с которой предприниматели города Майкопа могут получить поддержку.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках «Муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2009 - 2013 годы». Принятие муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы» (далее - Программа) обеспечит преемственность в сфере развития малого и среднего предпринимательства с использованием предусмотренных законодательством механизмов и форм поддержки, поддержку и развитие предпринимательской инициативы.

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения;

2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) содействие развитию и стимулирование инновационного предпринимательства;

4) формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.

При успешной реализации Программы до 2017 года ожидаются следующие результаты:

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Источник получения информации | Единица измерения | 2012  год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017  год | За  2014-2017 гг. |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку в рамках Программы | Отчет  Участника  Программы | ед. | 10 | 7 | - | 23 | 26 | 28 | 77 |
| 2 | Количество СМСП, получивших консультационную, информационную и методологическую поддержку | Отчет  Участника  Программы | ед. | 1002 | 1010 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 4200 |
| 3 | Рост числа СМСП, относящихся к категории молодежь до 35 лет, получивших поддержку | Отчет  Участника  Программы | ед. | 7 | 7 | - | 15 | 20 | 25 | 60 |

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются получение финансовой поддержки в рамках Программы 77 СМСП; получение консультационной, информационной и методологической поддержки в рамках Программы 4200 СМСП; рост числа СМСП, относящихся к категории молодежь до 35 лет, получивших поддержку в рамках Программы до 60.

**4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Мероприятия Программы объединены в 4 раздела:

1. *Стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения*:

- микрозаймы СМСП (на конкурсной основе);

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитным договорам на пополнение оборотных средств (на конкурсной основе);

- организация разработки и издания информационных и методических материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства;

- развитие и обеспечение деятельности специализированного сайта для предпринимателей [www.bizmaykop.ru](http://www.bizmaykop.ru);

- организация и участие СМСП и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. *Развитие инфраструктуры поддержки СМСП*:

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. *Содействие развитию и стимулирование молодежного и инновационного предпринимательства*:

- предоставление грантов на реализацию молодежных и инновационных идей и проектов (на конкурсной основе).

4. *Создание благоприятных условий для развития СМСП*:

- организация и проведение выставок товаропроизводителей, праздничных ярмарок, конкурсов на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в период Новогодних праздников;

- проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства Участников Программы.

1. **Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид  правового  акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных программ, ведомственных целевых программ | Ответственный  исполнитель  и участник | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| 1 | Постановление Администрации МО «Город Майкоп» | О формировании инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление;  Участник Программы | 2013 год |
| 2 | Распоряжение Администрации МО «Город Майкоп» | О финансировании Участника Программы с целью реализации мероприятий | Управление;  Участник Программы | ежегодно |

Механизм реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы» (далее – Программа) предусматривает взаимодействие Управления развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление) с Участником (участниками) Программы.

Основным механизмом реализации Программы является заключение Соглашения между Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» и Участником Программы. Данным Соглашением устанавливаются права и обязанности сторон при реализации программных мероприятий.

По отдельным мероприятиям Программы Участник Программы организует проведение конкурсных отборов и оформляет всю необходимую документацию, предусмотренную конкурсными отборами.

На основании результатов конкурсного отбора Участник Программы заключает договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Исполнителями отдельных программных мероприятий могут выступать юридические и физические лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Управлением, совместно с Участником Программы.

В процессе реализации Программы Управление по согласованию с Участником Программы принимает решения о внесении изменений в Программу в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию Программы в целом.

Данное решение принимается Управлением при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей эффективности реализации Программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий Программы.

Управление ежегодно представляет бюджетную заявку в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на финансирование программных мероприятий в течение года.

Субсидии Участнику Программы предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Программы.

Управлением ежеквартально осуществляется мониторинг за реализацией Программы, по формам установленным Соглашениями, заключаемыми между Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» и Участником Программы.

Участник Программы представляет информацию о ходе ее реализации в соответствии с Соглашениями, заключаемыми между Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» и Участником Программы.

Участник Программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет Управлению годовой отчет о выполнении мероприятий Программы.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы формируется Управлением с учетом информации, полученной от Участника Программы и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в Комитет по экономике Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд при реализации федеральных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и оказания им поддержки (ч.1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры, промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий, центры кластерного развития, государственные фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, микрофинансовые организации и иные организации (ч.2 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются в федеральных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства (ч.3 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Требованиями для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» являются:

- учредителем организации должна являться Администрация муниципального образования «Город Майкоп»;

- деятельность организации должна быть отражена в уставе организации и направлена на содействие развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация должна осуществлять свою деятельность не менее пяти лет;

- организация не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства;

- у организации должна отсутствовать задолженность по страховым взносам, налогам и сборам в бюджеты всех уровней;

- у организации должна отсутствовать задолженность по заработной плате перед работниками;

- организация должна осуществлять свою деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп» и состоять на налоговом учете в установленном порядке.

**6.Ресурсное обеспечение Программы**

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального образования

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы,  мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Объем финансирования из бюджета муниципального образования  «Город Майкоп»  (в тыс.руб.) | | | | |
|  | 2014  год | 2015 год | 2016 год | 2017  год | Итого  за 2014 – 2017 годы |
| Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы | Управление;  Участник Программы | 500,0 | 11000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 39500,0 |
| **I. Стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения** | | | | | | |
| 1. Микрозаймы СМСП (на конкурсной основе) | Управление;  Участник Программы | - | 8770,0 | 10530,0 | 12360,0 | 31660,0 |
| 2. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитным договорам на пополнение оборотных средств (на конкурсной основе) | Управление;  Участник Программы | - | 320,0 | 340,0 | 360,0 | 1020,0 |
| 3. Организация разработки и издания информационных и методических материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | Управление;  Участник Программы | 50,0 | - | 60,0 | - | 110,0 |
| 4. Развитие и обеспечение деятельности [специализированного сайта](garantF1://32399271.133) для предпринимателей www.bizmaykop.ru | Управление;  Участник Программы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 450,0 |
| 5. Организация и участие СМСП и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Управление;  Участник Программы | 100,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 310,0 |
| 6. Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление;  Участник Программы | 100,0 | 320,0 | 340,0 | 360,0 | 1120,0 |
| **II. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | |
| 7. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление;  Участник Программы | - | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 1350,0 |
| **III. Содействие развитию и стимулирование молодежного и инновационного предпринимательства** | | | | | | |
| 8. Предоставление грантов на реализацию молодежных и инновационных идей и проектов (на конкурсной основе) | Управление;  Участник Программы | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
| **IV. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | |
| 9. Организация и проведение выставок товаропроизводителей, праздничных ярмарок, конкурсов на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в период Новогодних праздников | Управление;  Участник Программы | 100,0 | 260,0 | 320,0 | 380,0 | 1060,0 |
| 10. Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства | Управление;  Участник Программы | 50,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 620,0 |

Анализ реализации «Муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2009 – 2013» годы в частности показал, что наиболее востребованным мероприятием является «Реализация программ микрокредитования субъектов предпринимательской деятельности». Исходя из направления расходования бюджетных средств, а также сумм финансового обеспечения мероприятий из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» за все годы реализации «Муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2009 – 2013» был определен список мероприятий Программы и объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» данных мероприятий.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники   финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого за 2014 – 2017 годы |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы» | всего | 500,0 | 11000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 39500,0 |
| федеральный бюджет | см.ниже | | | | |
| республиканский бюджет | см.ниже | | | | |
| местный бюджет | 500,0 | 11000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 39500,0 |
| внебюджетные источники | см.ниже | | | | |

Размер субсидии из федерального бюджета на очередной год определяется в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 года №178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

Размер субсидии из республиканского бюджета на очередной год определяется в соответствии с Государственной программой Республики Адыгея «Развитие экономики».

Размер финансирования за счет внебюджетных источников на очередной год определяется решением высшего органа управления Участника(-ов) Программы.

**7.Анализ рисков реализации Программы**

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации Программы приведен в таблице.

Таблица №5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование рисков** | **Вероятность** | **Сила влияния** | **Способ преодоления риска** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Риски, связанные с не предоставлением субсидий на реализацию Программы | | | |
| Не предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства  за счет средств бюджета республики Адыгея в рамках Государственной программы Республики Адыгея «Развитие экономики» | высокая | высокая | своевременное предоставление полного пакета документов для участия в конкурсном отборе муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства |
| Не предоставление субсидий на реализацию региональных программ развития малого и среднего предпринимательства  за счет средств федерального бюджета | высокая | высокая | определение приоритетов для первоочередного финансирования; анализ эффективности бюджетных вложений |
| Риски, связанные с изменением внешней среды | | | |
| Снижение конкурентоспособности и, как следствие, уход в "тень" или закрытие предприятий СМСП города в связи с вступлением России в ВТО | высокая | высокая | проведение информационно-методической, образовательной работы с предприятиями города по подготовке к работе в новых условиях; выработка скоординированных действий органов власти Республики Адыгея, Администрации МО «Город Майкоп», общественных объединений и организаций предпринимателей по реализации адаптационных мер к условиям ВТО |
| Значительные изменения налогового законодательства, влияющие на дальнейшую реализацию программы | средняя | высокая | разработка предложений по внесению изменений в законодательство при взаимодействии с общественными и  профессиональными  объединениями  предпринимателей |
| Кризисные явления в экономике | средняя | высокая | разработка и внедрение предложений по усилению мер государственной поддержки СМСП на всех уровнях во взаимодействии с общественными и профессиональными объединениями предпринимателей |
| Изменения федерального и республиканского законодательства в сфере государственной поддержки СМСП | средняя | высокая | разработка и внедрение предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки СМСП при взаимодействии с общественными и профессиональными объединениями предпринимателей |
| Снижение актуальности мероприятий Программы | средняя | высокая | ежегодный анализ эффективности мероприятий Программы; перераспределение средств между мероприятиями Программы |
| Риски, связанные с человеческим фактором | | | |
| Недоверие со стороны предпринимателей в части доступности мероприятий Программы | средняя | средняя | повышение открытости за счет информирования предпринимательской среды об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проектов, реализованных с помощью мер муниципальной поддержки |
| Недостаточная активность СМСП | средняя | средняя | корректировка мероприятий Программы |
| Риски, связанные с недостоверностью информации  (статистической, налоговой и т.д.) | | | |
| Некорректнаяоценка перспектив развития предпринимательства и эффективности реализации мероприятий Программы из-за получения недостоверной информации | средняя | высокая | заключение соглашений с налоговой инспекцией и органом статистики о взаимодействии и информационном обмене по показателям СМСП; проведение исследований предпринимательской среды; возможность корректировки программных мероприятий |
| Риски, связанные с негативными природными явлениями | | | |
| Форс-мажорные обстоятельства – стихийные бедствия (наводнения, засухи, землетрясения) | низкая | средняя | выработка скоординированных действий органов власти Республики Адыгея, Администрации МО «Город Майкоп» по преодолению последствий |

**8.Участие муниципального образования «Город Майкоп» в формировании федеральных и республиканских государственных программах поддержки предпринимательства**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» предусматривается распределение и предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. В связи с этим наличие программы Республики Адыгея и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства позволит Республике Адыгея принимать участие в ежегодном конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. По итогам указанного конкурсного отбора возможно получение финансовых средств из федерального бюджета на цели, предусмотренные Программой.

В соответствие с мероприятием Государственной программы Республики Адыгея «Развитие экономики» Администрация муниципального образования «Город Майкоп» может получить субсидию из бюджета Республики Адыгея на реализацию муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Размер субсидии из республиканского бюджета на очередной год определяется в соответствии с Государственной программой Республики Адыгея «Развитие экономики».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_