|  | # Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея 385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская. 21 тел. 52-25-91, 57-05-09. |  | Адыгэ РеспубликэмкIэ Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» ифизическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ икомитет 385000, къ. Мыекъуапэ, ур. Краснооктябрьскэр, 21 тел. 52-25-91, 57-05-09. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

от ______________ №_______ Руководителю Комитета по экономике Галда Н.Н.

Уважаемый Николай Николаевич!

В соответствии с письмом от 17.12.2018 №295 Комитет по физической культуре и спорту направляет Вам отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2018 году муниципальной программы «Майкоп - спортивный город» на 2018-2020 годы» (прилагается).

Руководитель комитета                                                                          Д.А.Щербанев

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2018 году

муниципальной программы «Майкоп - спортивный город» на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Майкоп - спортивный город» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1300 «Об утверждении Муниципальной программы «Майкоп – спортивный город» на 2018-2020 годы», является инструментом реализации государственной политики в области физической культуры и спорта.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, которые способствовали достижению следующих основных результатов:

1)Увеличению количества проведенных физкультурно-спортивных мероприятий.

2) Формированию эффективной системы подготовки спортивного резерва.

3) Ежегодному приросту количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

4) Повышению качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Майкоп - спортивный город» на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности населения муниципального образования «Город Майкоп» спортивными сооружениями | % | 15 | 20 | 12,8 | 64% |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 77,3 | 78,2 | 79,3 | 101,4% |
| 3. | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 5-18 лет | % | 15 | 17 | 27,9 | 164,1% |
| 4. | Доля населения муниципального образования «Город Майкоп», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | % | 36,1 | 37,4 | 39,6 | 105,9% |
| 5. | Доля горожан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 20 | 30 | 57,5 | 191,7% |
| 6. | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта | % | 50 | 55 | 56,9 | 103,5% |

1.По показателю «Уровень обеспеченности населения муниципального образования «Город Майкоп» спортивными сооружениями» в 2018 году нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений составляет 8409 человек, необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений 65527 человек.

8409/65527*100 % = 12,8 %

Данный целевой показатель уменьшился по сравнению с 2017 годом на 2,2 %. Увеличилась нагрузка на имеющиеся спортивные сооружения. Пропускная способность имеющихся спортивных сооружений не изменилась, а число граждан занимающихся физической культурой и спортом увеличилось.

2.По показателю «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» было запланировано 78,2 %. Общая численность обучающихся, по данным Федеральной службы статистики составила 29461 человек, число обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом по данным статистической отчетности 1-ФК составило 23350 человек.

23350/29461*100%= 79,2 %

Данный целевой показатель увеличился по сравнению с 2017 годом на 2 %.

3.По показателю «Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 5-18 лет» в 2018 году было запланировано 17 %. Численность детей 5-18 лет, по данным Федеральной службы статистики составила 25355 человек. Численность детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, по данным статистической отчетности 1-ФК составила 7065 человек. В 2018 году открыто: 3 дополнительных группы художественной гимнастики; новое отделение синхронного плавания. Кроме того, планируемый показатель на 2018 год занижен.

7065/25355*100%=27,9 %

Данный целевой показатель увеличился по сравнению с 2017 годом на 12,9 %

4.По показателю «Доля населения муниципального образования «Город Майкоп», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» в 2018 году было запланировано привлечение к занятиям физической культурой и спорту 37,4% населения муниципального образования «Город Майкоп». Общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», по данным Федеральной службы статистики составила 165279 человек. Численность населения муниципального образования «Город Майкоп», систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным статистической отчетности 1-ФК составила 65527 человек.

65527/165279*100%=39,6 %

Данный целевой показатель увеличился по сравнению с 2017 годом на 3,5 %

5.По показателю «Доля горожан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2018 году было запланировано выполнение нормативов 30 % горожан, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По данным статистической отчетности 2-ГТО, в сдаче нормативов приняло участие 1303 человека, выполнили нормативы 749 человек.

749/1303*100%=57,5 %

Данный целевой показатель увеличился по сравнению с 2017 годом на 37,5 %.  К сдаче норм ГТО привлекалось большее число горожан.

6.По показателю «Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта» в 2018 году было запланировано

По данным Комитета по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» численность населения, удовлетворенного качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, составило 94000 человек. Общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», по данным Федеральной службы статистики составила 165279 человек.

94000/165279*100%= 56,9 %

Данный целевой показатель увеличился по сравнению с 2017 годом на 6,9 %.

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы

| № п/п 1 | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Майкоп - спортивный город» на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы | Комитет по физической культуре и спорту |  |  | 126 % |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 1.1.1 | Численность участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства, чел. | Комитет по физической культуре и спорту | 17500 | 17500 | 100 % |
| 1.1.2 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства, ед. | Комитет по физической культуре и спорту | 65 | 85 | 130,8 % |
| 1.1.3 | Количество выездных соревнований, ед. | Комитет по физической культуре и спорту | 15 | 15 | 100 % |
| 1.1.4 | Приобретение наградной продукции, шт. | Комитет по физической культуре и спорту | 350 | 350 | 100 % |
| 1.1.5 | Число жителей города, выполнивших нормы ГТО, чел. | Комитет по физической культуре и спорту | 300 | 749 | 249,7 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  |  |  |
| 1.2 | Укрепление материально-спортивной базы | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 1.2.1. | Приобретение спортивного инвентаря, шт. |  | 10 | 10 | 100 % |
| 1.2.2. | Приобретение мягкого инвентаря, шт. |  | 15 | 15 | 100 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  |  |  |
| 2. | Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва | Комитет по физической культуре и спорту; МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» |  |  | 100% |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» |  |  |  |
| 2.1.1. | Численность спортсменов, чел. | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | 731 | 731 | 100 % |
| 2.1.2. | Численность спортсменов, чел./час | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | 870168 | 870168 | 100 % |
| 2.1.3. | Численность спортсменов, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального, чел. | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | 20 | 20 | 100 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  |  |  |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных)учреждений | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» |  |  |  |
| 2.2.1. | Приобретение шкафа, шт. | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | - 2 | - 2 | 100 % |
| 2.2.2. | Приобретение автобуса, шт. | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | - 1 | - 1 | 100 % |
| 2.2.3. | Приобретение холодильника, шт. | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | - 1 | - 1 | 100 % |
| 2.2.4. | Приобретение стиральной машины, шт. | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | - 1 | - 1 | 100% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  |  |  |
| 2.3. | Расходы местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова С.М.» |  |  |  |
| 2.4. | Расходы местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе | Комитет по физической культуре и спорту; МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  | 100% |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |
| 3.1.1. | Численность посещающих плавательный бассейн, чел/час. | МАУ «СОЦ «Майкоп» | - 23179 | - 23179 | 100 % |
| 3.1.2. | Численность посещающих спортивный комплекс, чел/час. | МАУ «СОЦ «Майкоп» | - 14452 | - 14452 | 100 % |
| 3.1.3. | Количество занятий, проводимых на футбольном поле, ед. | МАУ «СОЦ «Майкоп» | - 1094 | - 1094 | 100 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  |  |  |
| 3.2. | Расходы местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |
| 3.3. | Расходы местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |
| 4. | Обеспечение условий реализации муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту; МКУ «ЦБУ ФК и спорта» |  |  | 100% |
| 4.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 4.1.1 | Методическое обеспечение развития физической культуры и спорта (семинары, рабочие совещания), ед. | Комитет по физической культуре и спорту | - 12 | - 12 | 100 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  |  |  |
| 4.2 | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | МКУ «ЦБУ ФК и спорта» |  |  |  |
| 4.2.1. | Количество обслуживаемых учреждений, ед. | МКУ «ЦБУ ФК и спорта» | - 4 | - 4 | 100 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  |  |  |

Таблица №3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Майкоп - спортивный город» на 2018-2020 годы» | Всего: | 38724,7 | 47196,8 | 47196,8 | 100 % |
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Участники - Комитет по физической культуре и спорту; МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова»; МАУ «СОЦ «Майкоп»; МКУ «ЦБУ ФК и спорта» |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы | Всего: | 2120,0 | 2381,6 | 2381,6 | 100 % |
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Участник - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |
| 2. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва | Всего: | 25577,5 | 32123,5 | 32123,5 | 100 % |
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Участник – МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе | Всего: | 6726,1 | 8265,5 | 8265,5 | 100 % |
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Участник МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы | Всего: | 4301,1 | 4426,2 | 4426,2 | 100 % |
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту; МКУ «ЦБУ ФК и спорта» |  |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Участник - Комитет по физической культуре и спорту; МКУ «ЦБУ ФК и спорта» |  |  |  |  |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

– постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.04.2018 № 555 «О внесении изменений в муниципальную программу «Майкоп - спортивный город» на 2018-2020» были внесены изменения в объемы финансирования на 2018-2020 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2018 года;

– постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2018 № 1646 «О внесении изменений в муниципальную программу «Майкоп - спортивный город» на 2018-2020» были внесены изменения: в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствия с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2018; в перечень контрольных событий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы

ЗПп/пф1= 12,8

ЗПп/пф2= 79,3

ЗПп/пф3= 27,9

ЗПп/пф4= 39,6

ЗПп/пф5= 57,5

ЗПп/пф6= 56,9

ЗПп/пп1= 20

ЗПп/пп2= 78,2

ЗПп/пп3= 17

ЗПп/пп4= 37,4

ЗПп/пп5= 30

ЗПп/пп6= 55

СДп/ппз1= 12,8/20 = 0,64

СДп/ппз2= 79,3/78,2 = 1,01

СДп/ппз3= 27,9/17 = 1,64

СДп/ппз4= 39,6/37,4 = 1,06

СДп/ппз5= 57,5/30 = 1,92

СДп/ппз6= 56,9/55 = 1,03

Степень реализации муниципальной программы:

СРм/п = ∑СДп/ппз/М, где

Срм/п – степень реализации целевых показателей;

СДп/ппз– степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы.

СРм/п= (0,64+1+1+1+1+1)/6 = 0,94

2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:

ОДкс=КСф   / КСп, где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события

КСп – плановое значение контрольного события

ОДкс1.1.1= 17500/17500 = 1

ОДкс1.1.2= 85/65 = 1,31

ОДкс1.1.3= 15/15 = 1

ОДкс1.1.4= 350/350 = 1

ОДкс1.1.5= 749/300 = 2,5

ОДкс1.2.1= 10/10 = 1

ОДкс1.2.2= 15/15 = 1

ОДкс2.1.1= 731/731 = 1

ОДкс2.1.2= 870168/870168 = 1

ОДкс2.1.3= 20/20 = 1

ОДкс2.2.1= 2/2 = 1

ОДкс2.2.2= 1/1 = 1

ОДкс2.2.3= 1/1 = 1

ОДкс2.2.4= 1/1 = 1

ОДкс3.1.1= 23179/23179 = 1

ОДкс3.1.2= 14452/14452 = 1

ОДкс3.1.3= 1094/1094 = 1

ОДкс4.1.1= 12/12 = 1

ОДкс4.2.1= 4/4= 1

3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия:

СРм = ∑ОДкс/N, где

СРм – степень реализации основного мероприятия программы

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

N – число контрольных событий

СРм1= (1+1,31+1+1+2,5+1+1)/7 = 1,26 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм2 = (1+1+1+1+1+1+1)/7 = 1 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм3 = (1+1+1)/3 = 1 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм4 = (1+1)/2 =1 (>95 % мероприятие выполняется)

4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе:

СРом=Ммв/М, где:

СРом – степень реализации основных мероприятий

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом = 4/4 = 1

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз = 47196,8/47196,8 = 1

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эифр = СРом/ССуз, где

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

ЭРифр = 1/1= 1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРмп = СРмп*Эифр, где

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы

СРмп – степень реализации муниципальной программы

ЭРмп – эффективность использования финансовых ресурсов

ЭРмп= 0,94*1 = 0,94

Эффективность реализации муниципальной программы признается высоко эффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.11.2018 № 1486 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1300 «Об утверждении муниципальной программы «Майкоп - спортивный город» на 2018-2020 годы» был продлен срок реализации до 2021 года.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы «Майкоп - спортивный город» на 2018-2021 годы» необходимо значительное увеличение объемов финансирования.

Руководитель комитета                                                            Д.А.Щербанев