Приложение 2

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Город Майкоп»

от \_\_*25.07.2014 г. № 1746-р \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**П л а н**

**мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса**

 **«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Город Майкоп»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение мероприятия органы (организации)  | Срок исполнения |
| **I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса****«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций**  |
|  |  |  |  |
| 1. При формировании проекта бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год и плановый период предусмотреть финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Финансовое управление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | до 15 ноября2014 года |
| 2. Подготовка информации для исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, осуществляющих мониторинг внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Комитет по образованию МО «Город Майкоп» | ежегодно, до 15 марта, начиная с 2015 года |
| 3. Включение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в календарь физкультурных и спортивных мероприятий общероссийского движения «Спорт для всех» муниципального уровня  | Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Комитет по образованию МО «Город Майкоп» | до 1сентября 2014 года |
| 4. Участие в проведении тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  | Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Комитет по образованию МО «Город Майкоп» | начинаяс 2015 года |
| 5. Реализация мер по повышению квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Комитет по образованию МО «Город Майкоп», Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», отдел по делам молодежи | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 6. Подготовка информации в рамках проведения федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  | Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Комитет по образованию МО «Город Майкоп» | ежегодно,начинаяс 2015 года |
| 7. Участие в мероприятиях, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Комитет по образованию МО «Город Майкоп», отдел МВД России по г. Майкопу, управление средствами массовой информации | до 1 декабря2014 года |
| 8. Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на подготовку граждан различных возрастных групп населения к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  |  МБУ «Майкопское телевидение»;«Редакция городской газеты «Майкопские новости»;Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Комитет по образованию МО «Город Майкоп» | ежегодно,начиная с2015 года |
| 9. Организация и проведение муниципальных этапов зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Комитет по образованию МО «Город Майкоп» | ежегодно,начиная с 2015 года |
| 10. Разработка комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Комитет по образованию МО «Город Майкоп» | до 01.03. 2015 года |
| 11.Участие в организации торжественного награждения граждан знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов | Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Комитет по образованию МО «Город Майкоп» | с 1 апреля2015 года |
| **II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)****среди обучающихся образовательных организаций**  |
| 1. Реализация мер поощрения обучающихся в муниципальных образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Комитет по образованию МО «Город Майкоп» | начиная с 2016 года |
| **III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса****«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения муниципального образования**  |
| 1. Организация и проведение муниципальных этапов зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Комитет по образованию МО «Город Майкоп» | ежегодно,начиная с 2017 года |
| 2. Организация и проведение муниципальных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди образовательных учреждений, организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», Комитет по образованию МО «Город Майкоп» | ежегодно,начиная с 2017 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_