Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1355 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» (с изменениями и дополнениями), является инструментом реализации государственной политики в области физической культуры и спорта.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, которые способствовали достижению стратегических целей:

1.	город с развитой системой здравоохранения и мотивацией к здоровому образу жизни, обеспечивающей долголетие жителей,

2.	город безопасный и комфортный для проживания граждан.

и стратегических задач:

- пропаганда здорового образа жизни и создание условий для развития массового спорта (рост ценности здоровья).

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, а также повышение доступности спортивных объектов.

- повышение степени доступности занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья.

4. 	развитие и реализация системы предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

Муниципальная программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на:

1)Увеличению количества проведенных физкультурно-спортивных мероприятий.

2) Формированию эффективной системы подготовки спортивного резерва.

3) Ежегодному приросту количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

4) Повышению качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице№1

Таблица №1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 |  | Отчетный год 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения муниципального образования «Город Майкоп», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | % | 59.3 |  | 55.0 |  | 60.4 | 109.8 |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. | % | 83.3 |  | 82.0 |  | 86.1 | 105.0 |
| 3. | Доля горожан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | % | 58.2 |  | 60.0 |  | 60.4 | 100.7 |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 89.2 | 87.0 |  | 93.7 |  | 107.7 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 57.4 | 52.0 |  | 58.9 |  | 113.3 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 20.5 | 22.0 |  | 20.9 |  | 95.0 |
| 4. | Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (нарастающим итогом). | Чел. | 105 | 270 |  | 160 |  | 59.3 |

1. Целевой показатель «Доля населения муниципального образования «Город Майкоп», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

Дз=Чз/Чн*100, где

Дз - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %;

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (сумма значений граф 5, 6, 7, 8, 9 строки 20 раздела II), чел.;

Чн - численность населения городского округа или муниципального образования в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года, чел.

Фактический расчет: 90257/149499*100=60,4 %

Данный целевой показатель был достигнут благодаря обширной пропаганде по привлечению к физкультурно-массовым занятиям всех возрастных категорий населения, а также активной работе в социальных сетях на официальных страницах Комитета по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп».

2. Целевой показатель «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

До=Чо/Чн*100, где

До - доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %;

Чо - численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (сумма значений граф 5 и 6 строки 20 раздела II), чел;

Чн - численность населения городского округа или муниципального образования в возрасте до 17 лет по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года, чел.

Фактический расчет: 26572/30868*100=86,1 %

3. Целевой показатель «Доля горожан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

Двн=Чвн/Чуч х 100, где

Двн - доля горожан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», %;

Чвн - численность выполнивших нормативы ГТО согласно данным федерального статистического наблюдения, чел.;

Чуч - численность населения, принявшее участие в сдачи ГТО, чел.

Фактический расчет: 2053/3400*100=60,4 %

__________________________________________________________________

4. Целевой показатель «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

Дзфдм= Чзфдм / ОЧдм x 100, где:

Дзфдм – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %;

Чзфдм – численность детей  и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.;

ОЧдм – общая численность населения в возрасте 3 - 29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года, чел.

*-  показатель сформирован на основе государственной программы Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта»

Фактический расчет: 48024/51271*100=93,7 %

5. Целевой показатель «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

Дзфсред = Чзфсред / ОЧсред x 100, где:

Дзфсред – доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %;

Чзфсред – численность граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.;

ОЧсред – общая численность населения возраста: женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года, чел.

Фактический расчет: 34865/59211*100=58,9%

В 2024 году была проведена массовая пропаганда по физкультурно-массовым мероприятиям, а также увеличения количества систематически проводимых физкультурно-массовых мероприятий таких как фоновая ходьба, саночный биатлон, велобиатлон среди разных возрастных категорий и проведения спортивных мероприятий среди участников СВО и их семей, что послужило динамике увеличения данного показателя.

6. Целевой показатель «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

Дзфстар = Чзфстар / ОЧстар x 100, где:

Дзфстар – доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %;

Чзфстар – численность граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.;

ОЧстар – общая численность населения возраста: женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года, чел.

Фактический расчет: 8158/39017*100=20,9%

С конца 2022 года на территории муниципального образования «Город Майкоп» начало стабильно функционировать АНО «Центр содействия развития физической культуры и спорта» в рамках реализации социального проекта «Активные люди 2» с «Союзом пенсионеров России».

7. По целевому показателю «Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (нарастающим итогом)» расчет не производится, фактическое значение показателя составило – 160 чел., фактическое исполнение показателя составило 59,3%.

Показатель не исполнен по причине некорректного планирования показателя муниципальной программы.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п 1 | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы | - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства | - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество выездных соревнований, ед. | - Комитет по физической культуре и спорту | - 15 | - 15 | - 100.0 |
| 1.1.2. | Приобретение наградной продукции, шт. | - Комитет по физической культуре и спорту | - 1200 | - 1200 | - 100.0 |
| 1.2. | Укрепление материально-спортивной базы | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 1.2.1. | Приобретение оргтехники, ед. | Комитет по физической культуре и спорту | - 1 | - 1 | - 100.0 |
| 1.2.2. | Приобретение мячей для проведения соревнований, шт. | Комитет по физической культуре и спорту | - 50 | - 50 | - 100.0 |
| 1.2.3. | Спортивный инвентарь | Комитет по физической культуре и спорту | - 15 | - 15 | - 100.0 |
| 1.2.4. | Туристический инвентарь | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 2. | Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва | Комитет по физической культуре и спорту; - МБУ ДО «СШ №1 им. С.М. Джанчатова»; - МБУ ДО «СШ № 2 им. В.С. Максимова» |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | - МБУ ДО «СШ №1 им. С.М. Джанчатова»; - МБУ ДО «СШ № 2 им. В.С. Максимова» |  |  |  |
| 2.1.1. | Численность спортсменов, чел. | - МБУ ДО «СШ №1 им. С.М. Джанчатова»; - МБУ ДО «СШ № 2 им. В.С. Максимова» | - 1400 | 1400 | 100.0 |
| 2.1.2. | Численность спортсменов, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального, чел. | - МБУ ДО «СШ №1 им. С.М. Джанчатова»; - МБУ ДО «СШ № 2 им. В.С. Максимова» | - 140 | 140 | 100.0 |
| 2.2. | Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на компенсационные выплаты на оплату командировочных расходов | - МБУ ДО «СШ №1 им. С.М. Джанчатова»; - МБУ ДО «СШ №1 им. С.М. Джанчатова»; - МБУ ДО «СШ № 2 им. В.С. Максимова» |  |  |  |
| 2.2.1 | Выездные соревнования сборных команд города Майкопа по видам спорта, ед. | - МБУ ДО «СШ №1 им. С.М. Джанчатова»; - МБУ ДО «СШ № 2 им. В.С. Максимова» | - 50 | 50 | 100.0 |
| 2.3. | Укрепление материально-технической базы | - МБУ ДО «СШ №1 им. С.М. Джанчатова»; - МБУ ДО «СШ № 2 им. В.С. Максимова» |  |  |  |
| 2.3.1. | Приобретение мячей, шт. | - МБУ ДО «СШ №1 им. С.М. Джанчатова»; - МБУ ДО «СШ № 2 им. В.С. Максимова» | - 25 | - 25 | 100.0 |
| 2.3.2. | Приобретение лент и булав для художественной гимнастики, шт. | - МБУ ДО «СШ № 2 им. В.С. Максимова» |  |  |  |
| 2.3.3. | Приобретение оргтехники, ед. | - МБУ ДО «СШ №1 им. С.М. Джанчатова»; - МБУ ДО «СШ № 2 им. В.С. Максимова» | - 3 | - 3 | 100.0 |
| 3. | Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе | Комитет по физической культуре и спорту; МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | - МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |
| 3.1.1. | Численность посещающих плавательный бассейн, чел/час. | - МАУ «СОЦ «Майкоп» | - 22326 | - 24958 | 111.8 |
| 3.1.2. | Численность посещающих спортивный комплекс, чел/час. | - МАУ «СОЦ «Майкоп» | - 7478 | - 8492 | 113.6 |
| 3.1.3. | Количество занятий, проводимых на футбольном поле, ед. | - МАУ «СОЦ «Майкоп» | - 1357 | - 969 | 71.4 |
|  | В 2024 показатель «количество занятий, проводимых на футбольном поле, ед. понизился до 71,4%, а показатели «Численность посещающих спортивный комплекс, чел/час.» и «Численность посещающих плавательный бассейн, чел/час.» выросли до 113,5% и 111,8%, в связи с износом футбольного покрытия полей предпочтение занимающихся было отдано спортивному комплексу и бассейну МАУ «СОЦ «Майкоп». |  |  |  |  |
| 4. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | - Комиссия по делам несовершеннолетних - МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | - МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |
| 4.1.1. | Плавание - общая оздоровительная группа детей и подростков, чел./час | - МАУ «СОЦ «Майкоп» | - 383 | - 383 | 100.0 |
| 4.1.2. | Занятия в спортивном комплексе, чел./час | - МАУ «СОЦ «Майкоп» | - 163 | - 163 | 100.0 |
| 4.1.3. | Занятия мини-футболом, количество занятий | - МАУ «СОЦ «Майкоп» | - 103 | - 103 | 100.0 |
| 5. | Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 5.1. | Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок | - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 5.1.1. | Приобретение комплекта оборудования для создания «умной» спортивной площадки в МБОУ «Майкопская гимназия № 22», ед. | - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| Подпрограмма « Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий реализации муниципальной программы | - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 1.1.1. | Координация деятельности и методическая помощь подведомственным организациям (совещания, круглые столы и т.д.), ед. | - Комитет по физической культуре и спорту | - 20 | - 20 | 100.0 |

В 2024 году на базе МБУ СШОР №2 имени В.С. Максимова  продолжает процветать открытое в 2023 году отделение стрельбы из лука которое продолжает приносить значимые результаты на уровне России, а также люди с ограниченным здоровьем имеют шанс реализовать свои возможности. Также приоритетной задачей является популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Комитетом по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» создаются условия для формирования спортивно-воспитательного процесса: организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Таблица №3

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» |  |  | Расходы за счёт средств внебюджетных источников |  |  | Итого расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | % исполне-ния* | Уточнен-ный план | Кассовое исполне-ние | % исполне- ния* | Уточненный план на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне- ние | % исполнения* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | 94 896.2 | 94 896.2 | 100.0 |  |  |  | 94 896.2 | 94 896.2 | 100.0 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 88 925.2 | 88 925.2 | 100.0 |  |  |  | 88 925.2 | 88 925.2 | 100.0 |
| 1.Основное мероприятие: Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы | 2821.5 | 2821.5 | 100.0 |  |  |  | 2821.5 | 2821.5 | 100.0 |
| 2.Основное мероприятие: Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва | 69 199.1 | 69 199.1 | 100.0 |  |  |  | 69 199.1 | 69 199.1 | 100.0 |
| 3.Основное мероприятие: Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе | 16 454.6 | 16 454.6 | 100.0 |  |  |  | 16 454.6 | 16 454.6 | 100.0 |
| 4.Основное мероприятие: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 450.0 | 450.0 | 100.0 |  |  |  | 450.0 | 450.0 | 100.0 |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта» | 5 971.0 | 5 971.0 | 100.0 |  |  |  | 5 971.0 | 5 971.0 | 100.0 |
| 1.Основное мероприятие: Обеспечение условий реализации муниципальной программы | 5 971.0 | 5 971.0 | 100.0 |  |  |  | 5 971.0 | 5 971.0 | 100.0 |

В течение 2024 года в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» вносились изменения:

– постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024 № 76 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1355 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.

– постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2024 № 924 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1355 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» были внесены в части ресурсного обеспечения по потребности на очередной финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности

Председателя Комитета

по физической культуре и спорту

МО «Город Майкоп»                                                                 И.Б. Бандуркин