**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» за 2019 год**

Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1362 утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» (с учетом внесенных изменений).

В рамках реализации муниципальной программы предполагалось проведение мероприятий, которые должны были способствовать достижению следующих основных результатов:

1. Повышение уровня доступности финансовых ресурсов в секторе малого и среднего предпринимательства.

2. Повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

3. Создание положительного образа предпринимателя, популяризация предпринимательской деятельности.

В связи с отсутствием финансирования мероприятий муниципальной программы в течение отчетного года, задачи муниципальной программы не выполнены, а ожидаемые результаты не достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018\* | 2019 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального образования «Город Майкоп» | единиц | 555,4 | 572,7 | 487,8 | 85,2% |
| 2. | Количество организованных и проведенных мероприятий для СМСП | единиц | 3 | 3 | 3 | 100,0 % |
| 3. | Количество СМСП, получивших имущественную поддержку | единиц | 61 | 62 | 43 | 69,4 % |
| 4 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом) |  | - | - | - | - |
| 5 | Количество физических лиц, которым обеспечено участие в региональном проекте «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) |  | - | 20 | 36 | 180,0 % |
| 6 | Количество вновь созданных СМСП (нарастающим итогом) |  | - | 8 | 12 | 150,0 % |
| 7 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом) |  | - | 87 | 461 | 529,9% |
| 8 | Количество физических лиц, которым обеспечено участие в региональном проекте «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом) |  | - | 510 | 609 | 119,4% |
| 9 | Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших информационную поддержку (нарастающим итогом) |  | - | 222 | 311 | 140,1% |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Для реализации муниципальной программы было запланировано достижение 8 целевых показателей.

1) По целевому показателю «Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального образования «Город Майкоп»» фактическое значение показателя составляет 487,8; плановое – 572,7.

По состоянию на 01.01.2020 года:

- количество СМСП на территории муниципального образования «Город Майкоп» составляет 7987 ед. (в т.ч. 1915 малых и микропредприятий, 14 средних предприятий и 6058 индивидуальных предпринимателей).

По состоянию на 01.01.2019 года:

- численность населения – 163 748 чел.

Чсмсп/10.000 = 7987/163 748\*10 000=487,8.

487,8/572,7х100=85,2%.

Произошедшие изменения в законодательстве, касающиеся деятельности СМСП: ЕГАИС, онлайн-касса, изменение размера НДС, предстоящая обязательная маркировка непродовольственных товаров, перерегистрация ИП в категорию самозанятых, привели в целом к уменьшению числа ИП.

2) По целевому показателю «Количество организованных и проведенных мероприятий для СМСП» фактическое значение показателя составляет 3, плановое – 3.

Проведено 3 мероприятия: конкурс на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в канун Рождества Христова; конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Майкоп»; праздничная торговля – ярмарка в канун Нового 2020 года.

3/3х100=100%.

3) По целевому показателю «Количество СМСП, получивших имущественную поддержку», фактическое значение показателя составляет 43, плановое – 62.

В течение 2019 года СМСП предоставлено в аренду 40 объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности, продано 3 объекта имущества.

43/62х100=69,4%.

По информации представленной комитетом по управлению имуществом, в целом уменьшилось количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, для возможного предоставления СМСП.

4) По целевому показателю «Количество физических лиц, которым обеспечено участие в региональном проекте «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом)» фактическое значение показателя составляет 36, плановое – 20.

36/20х100=180,0 %.

Открывшийся в 2019 году на территории муниципального образования «Город Майкоп» центр «Мой бизнес» поспособствовал увеличению количества физических лиц, которым обеспечено участие в региональных проектах. Был организован ряд встреч, обучающих семинаров, направленных на поддержку СМСП.

5) По целевому показателю «Количество вновь созданных СМСП (нарастающим итогом)» фактическое значение показателя составляет 12, плановое – 8.

12/8х100=150,0 %.

Работа, направленная на популяризацию предпринимательства в рамках региональных и федеральных проектов, мощная информационная поддержка за счет, в т.ч. центра «Мой бизнес», обеспечила выполнение данного показателя.

6) По целевому показателю «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом)» фактическое значение показателя составляет 461, плановое – 87.

461/87х100=529,9 %.

Открывшийся в 2019 году на территории муниципального образования «Город Майкоп» центр «Мой бизнес» поспособствовал перевыполнению данного показателя. Был организован ряд встреч, обучающих семинаров, направленных на поддержку СМСП.

7) По целевому показателю «Количество физических лиц, которым обеспечено участие в региональном проекте «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом)» фактическое значение показателя составляет 609, плановое – 510.

609/510х100=119,4 %.

Открывшийся в 2019 году на территории муниципального образования «Город Майкоп» центр «Мой бизнес» поспособствовал перевыполнению данного показателя. Был организован ряд встреч, обучающих семинаров, направленных на поддержку СМСП.

8) По целевому показателю «Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших информационную поддержку (нарастающим итогом)» фактическое значение показателя составляет 311, плановое – 222.

311/222х100=140,1 %.

Открывшийся в 2019 году на территории муниципального образования «Город Майкоп» центр «Мой бизнес» поспособствовал перевыполнению данного показателя. Был организован ряд встреч, обучающих семинаров, направленных на поддержку СМСП.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного  мероприятия,  мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования**  **«Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы»** | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по стимулированию и поддержке малого и среднего предпринимательства» | Управление;  Участник Программы;  Участники отдельных  мероприятий |  |  | 0 |
| 1.1. | Мероприятие (направление расходов)  Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1.1 | *Контрольное событие:*  Количество СМСП, которым оказана услуга в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства» | Управление; Участник Программы;  Участники отдельных мероприятий |  |  | 0 |
| 2.1. | Мероприятие (направление расходов)  Предоставление субсидий социально ориентированной некоммерческой организации, работающей в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг |  |  |  |
| 2.1.1 | *Контрольное событие:*  Количество проведенных мероприятий, шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Управление;  Участник Программы;  Участники отдельных мероприятий |  |  | 0 |
| 3.1. | Мероприятие (направление расходов)  Организация и проведение работы с самозанятыми на территории муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |
| 3.1.1 | *Контрольное событие:*  Количество самозанятых граждан, получивших информацию о центре «Мой бизнес» для консультационных и образовательных мер поддержки, чел. | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие «Популяризация предпринимательства» | Управление;  Участник Программы;  Участники отдельных мероприятий |  |  | 100,0 |
| 4.1. | Мероприятие (направление расходов)  Организация и проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства |  |  |  |
| 4.1.1 | *Контрольное событие:*  Количество проведенных мероприятий (рабочих встреч, совещаний, круглых столов) направленных на формирование положительного образа предпринимательства и проведение обучения по основным вопросам предпринимательства, шт. | 8 | 8 | 100,0 |
| 5. | Основное мероприятие «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Управление;  Участник Программы;  Участники отдельных мероприятий |  |  | 633,3 |
| 5.1. | Мероприятие (направление расходов)  Повышение уровня информативности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер поддержки для предпринимателей |  |  |  |
| 5.1.1 | *Контрольное событие:*  Количество предоставленной информационно – консультационной поддержки, ед. | 15 | 95 | 633,3 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Финансирование в 2019 году не осуществлялось, что послужило причиной невыполнения контрольных событий № 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1. | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | Требуется финансирование на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2024 годы | | | |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы, стало открытие в 2019 году на территории муниципального образования «Город Майкоп» центра «Мой бизнес», что способствовало перевыполнению данных показателей.

Фактором, негативно повлиявшим на ход реализации Программы, стало отсутствие финансирования, что привело к невыполнению контрольных событий и основных мероприятий.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы»** |  | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие «Предоставление субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по стимулированию и поддержке малого и среднего предпринимательства»** | Управление; Участник Программы;  Участники отдельных мероприятий | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства»** | Управление; Участник Программы;  Участники отдельных мероприятий | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** | Управление; Участник Программы;  Участники отдельных мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие «Популяризация предпринимательства»** | Управление; Участник Программы;  Участники отдельных мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Управление; Участник Программы;  Участники отдельных мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В течение 2019 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.05.2019 № 635 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1362 Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2019 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.12.2019 № 1517 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1362 Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» были внесены изменения в целях реализации мероприятий национальных проектов, федеральных проектов и государственных программ;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2019 № 1640 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2019 г.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы»**

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы.**

**- степень достижения планового значения показателя (индикатора)**

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп, где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

ЗПмпф – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение показателя.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗПм/пф1=483,2  ЗПм/пф2=3  ЗПм/пф3=43  ЗПм/пф4=36  ЗПм/пф5=12  ЗПм/пф6=461  ЗПм/пф7=609  ЗПм/пф8=311 | ЗПм/пп1=572,7  ЗПм/пп2=3  ЗПм/пп3=62  ЗПм/пп4=20  ЗПм/пп5=8  ЗПм/пп6=87  ЗПм/пп7=510  ЗПм/пп8=222 |

СДм/ппз1=483,2/572,7=0,84

СДм/ппз2=3/3=1=1

СДм/ппз3=43/62=0,69

СДм/ппз4=36/20=1,8=1

СДм/ппз5=12/8=1,5=1

СДм/ппз6=461/87=5,3=1

СДм/ппз7=609/510=1,2=1

СДм/ппз8=311/222=1,4=1

**- степень реализации муниципальной программы**

СРмп = ∑ СДмппз / М, где:

СРмп – степень реализации целевых показателей;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы.

СРм/п= (0,84+1+0,69+1+1+1+1+1)/8=0,94

**2**. **Оценка фактического достижения значения контрольного события:**

ОДкс = КСф / КСп, где:

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события;

КСп – плановое значение контрольного события.

4 мероприятие:

ОДкс4=8/8=1

5 мероприятие:

ОДкс5=95/15=6,3

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия (направления расходов) и мероприятий (направлений расходов) по каждому основному мероприятию) по следующей формуле.**

СРм = ∑ ОДкс / N,где:

СРм – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

N – число контрольных событий.

СРм4= 1/1 =1 (больше 95%, показатель выполняется)

СРм5 =6,3/1= 6,3 (больше 95%, показатель выполняется)

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе.**

СРом = Ммв/М, где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом= (1+1)/2 = 1

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

ССуз = Зф /Зп, где:

ССуз – оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

ССуз=0/0=0

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.**

Эифр = СРом / ССуз, где:

Эифр – оценка эффективности использования финансовых ресурсов;

СРом – степень реализации основных мероприятий;

ССуз – оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Эифр=1/0= 0

**7**. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

ЭРмп = СРмп \*Эифр, где:

ЭРмп – оценка эффективности реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации целевых показателей;

Эифр – оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

ЭРмп=0,94\*0=0

Реализация программы признается неэффективной, т.к. в 2019 году муниципальная программа не финансировалась. Кроме того, на реализацию мероприятий муниципальной программы неблагоприятно повлияло фактическое отсутствие функционирования Майкопского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, который ранее являлся участником муниципальной программы.

Однако, при отсутствии финансирования, были выполнены 6 целевых показателей, по реализации национального проекта, федеральных и региональных проектов.

Несмотря на то, что по итогам 2019 года программа признана неэффективной её дальнейшая реализация целесообразна.

В связи с имеющимися потребностями на развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп» необходимо финансирование запланированных мероприятий муниципальной программы.