# Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2017 № 1255

Ответственный исполнитель: Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление ЧС г. Майкопа).

Отчетный год: 2021.

Дата составления отчета: 15 февраля 2021 года.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» (далее – муниципальная программа), является инструментом реализации приоритетов государственной политики в области защиты населения и территорий.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

1. «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2023 годы»;

2. «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2023 годы».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

1. Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике муниципального образования «Город Майкоп» от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах;

2. Повышение эффективности работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с применением технических средств системы уличного видеонаблюдения и системы автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Из 9 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано в 2021 году 8 показателей достигнуты в полном объёме (100%).

Целевой показатель «Доля установленных камер уличного видеонаблюдения за перекрестками к общему количеству установленных камер уличного видеонаблюдения» достигнут на 95,7 %, ввиду подключения партнерских камер для повышения эффективности работы правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на территории городского округа.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» за 2021 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

# Сведения 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень защищенности населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций и террористических проявлений, общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | 95,6 | 90,9 | 90,9 | 100% |
| 2. | Количество обслуженных средств видеонаблюдения и видеофиксации правонарушений, ситуаций чрезвычайного характера и нарушений правил дорожного движения | ед. | 87 | 66 | 66 | 100% |
| # Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обученных работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» от общей численности работников | % | 78 | 94 | 94 | 100% |
| 1.2. | Процент охвата населения изготовленными памятками по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | % | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 100% |
| 1.3. | Процент охвата населения путем оповещения и информирования об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | % | 88,6 | 85,8 | 85,8 | 100% |
| # Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля установленных камер уличного видеонаблюдения за перекрестками к общему количеству установленных камер уличного видеонаблюдения | % | 30,7 | 39,3 | 37,6 | 95,7% Подключение партнерских камер для повышения эффективности работы правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на территории городского округа |
| 2.2. | Доля ММПЛ, оборудованных камерами уличного видеонаблюдения, к общему количеству ММПЛ на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 2.3. | Доля установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения от их потребности | % | 44 | 44 | 44 | 100% |
| 2.4. | Доля обслуженных камер видеонаблюдения и видеофиксации от общего числа установленных камер видеонаблюдения и видеофиксации на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | 100 | 100 | 100 | 100% |

Расчет выполнения по мероприятиям муниципальной программы

(подпрограмм муниципальной программы):

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования  «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы»

# 1.  Целевой показатель (индикатор) - уровень защищенности населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций и террористических проявлений, общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования «Город Майкоп»:

У = Чпр.н. / Чобщ.  х 100 % =147300/1618921х100% = 90,9%,

где:

У – уровень защищенности населения и территорий.

Чпр.н - численность населения, подготовленного к действиям в  чрезвычайных ситуациях, в том числе с использованием памяток – 100000 чел., социальных сетей – 33000 чел, сайта Администрации МО «Город Майкоп» - 3000 чел, газета «Майкопские новости» -3000 чел., звуковещательное оборудование МУП «Городской парк культуры и отдыха МО «Город Майкоп» – 8300 чел, всего 147300 чел.;

Чобщ.  - общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», составляет 1616892 чел. (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2021 год).

2.  Целевой показатель (индикатор) - количество обслуживаемых средств видеонаблюдения и видеофиксации правонарушений, ситуаций чрезвычайного характера и нарушений правил дорожного движения:

Расчет показателей не требуется. Подлежит обслуживанию в 2021 году 66 камер уличного видеонаблюдения.

Полномочия по оперативному управлению систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с 01.01.2021 г. переданы в вновь образованное Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Центр безопасности дорожного движения Республики Адыгея» (Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 23.04.2020 № 74 о создании государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Центр безопасности дорожного движения Республики Адыгея»). Передан 21 комплекс фотовидефиксации нарушения правил дорожного движения.

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2023 годы»:

1. Целевой показатель (индикатор) - Доля обученных работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» от общей численности работников, где:

Доб. = Чпр.об. / Чобщ.р.  х 100 % = 47/50*100% = 94%, где:

Доб. - доля обученных работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа»;

Чпр.об. – численность работников, прошедших обучение 47 чел., в том числе в 2021 году в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» обучено 15 чел., из них: из Управления ЧС г.Майкопа – 3 чел., МКУ «ЕДДС г.Майкопа» -12 чел.;

Чобщ.р. – общая численность работников Управления ЧС г.Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа», 50 чел.

2. Целевой показатель (индикатор) - процент охвата населения изготовленными памятками по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»:

По = Чн. / Чобщ. х100 % = 100000/161892х100% = 61,7%,

где:

По – процент охвата населения Памятками;

Чн. – численность населения муниципального образования «Город Майкоп», охваченного изготовленными Памятками, 100000 чел.;

Чобщ. – общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», 161892 чел. (численность населения по данным Управления федеральной службы статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по состоянию на 01.01.2021).

3. Целевой показатель (индикатор) - процент охвата населения путем оповещения и информирования об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»:

Пон. = Чон. / Чобщ. х 100 % = 139000/161892х100% = 85,8%,

где:

Пон. – процент охвата населения муниципального образования «Город Майкоп» путем оповещения и информирования;

Чон. – численность оповещенного населения муниципального образования «Город Майкоп» с использованием памяток – 100000 чел., социальных сетей – 33000 чел. сайта Администрации МО «Город Майкоп» - 3000 чел. газета «Майкопские новости» -3000 чел. Всего – 139000 чел.;

Чобщ. – общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», 161892 чел. (численность населения по данным Управления федеральной службы статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по состоянию на 01.01.2021).

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы»:

1. Целевой показатель (индикатор) - доля установленных камер уличного видеонаблюдения за перекрестками к общему количеству установленных камер уличного видеонаблюдения:

1.1. Расчет планового значения показателя:

Доб. = Кпр.об. / Кобщ.с.  х 100 % = 35/89*100=39,3%, где:

Доб. - доля установленных камер уличного видеонаблюдения за перекрестками;

Кпр.об. – количество камер уличного видеонаблюдения за перекрестками, 35 камер;

Кобщ.с. – общее количество установленных камер уличного видеонаблюдения – 89 камер (66 муниципальных и 23 партнерских);

1.2. Расчет фактического значения показателя:

Доб. = Кпр.об. / Кобщ.с.  х 100 % = 35/93*100=37,6%, где:

Доб. - доля установленных камер уличного видеонаблюдения за перекрестками;

Кпр.об. – количество камер уличного видеонаблюдения за перекрестками, 35 камер;

Кобщ.с. – общее количество установленных камер уличного видеонаблюдения – 93 камер (66 муниципальных и 27 партнерских).

2. Целевой показатель (индикатор) - доля ММПЛ, оборудованных камерами уличного видеонаблюдения, к общему количеству ММПЛ на территории муниципального образования «Город Майкоп»:

До = Км / Кмобщ. х 100 % =9/9*100%=100%,

где:

До – доля ММПЛ, оборудованных камерами уличного видеонаблюдения;

Км – количество ММПЛ оборудованных камерами уличного видеонаблюдения – 9;

Кмобщ. – количество ММПЛ на территории муниципального образования «Город Майкоп». Постановлением Администрации МО «Город Майкоп» от 09.04.2018 № 442 определены 9 мест с массовым пребыванием людей (ММПЛ).

3. Доля установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения от их потребности

Дмк = Чуст./Чпотр.*100% = 66/150*100% = 44%,

где:

Дмк – доля установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения от их потребности;

Чуст. – число установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения – 66 камер;

Чпотр. – потребность в муниципальных камерах уличного видеонаблюдения – 150 камер.

4. Доля обслуженных камер видеонаблюдения и видеофиксации от общего числа установленных камер видеонаблюдения и видеофиксации на территории муниципального образования «Город Майкоп»

Добсл = Чобсл./Чобщ.*100% = 66/66*100% = 100%,

где:

Чобсл. – число обслуженных муниципальных камер уличного видеонаблюдения - 66 КУВН;

Чобщ. – общее число установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения – 66 КУВН.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» за 2021 год приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

# Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2023 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы» | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Число работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа», прошедших обучение в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности», (чел.) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 15 | 15 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Число проведенных заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования (далее – КЧС г. Майкопа), (чел.) | Управление ЧС г. Майкопа | 4 | 4 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Количество проведенных учений и тренировок оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и КЧС г. Майкопа (ед.) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 14 | 14 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Количество публикаций статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (ед.) | Управление ЧС г. Майкопа | 26 | 26 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Количество выездов оперативной группы на угрозы возникновения ЧС (ед.) | Управление ЧС г. Майкопа; МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 20 | 20 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Количество комплексных проверок городской системы оповещения населения об опасности и объектов гражданской обороны (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 2 | 2 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Количество звонков в оперативно-дежурную смену МКУ «ЕДДС г. Майкопа» (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 43200 | 43220 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.1.2.3. | Количество проверок оповещения работников Управления ЧС г.Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа» с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП» (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 52 | 52 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.1.2.4. | Количество проверок оповещения членов КЧС и ОПБ муниципального образования с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП» (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 12 | 12 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.1.2.5. | Количество проведенных технических осмотров электросирен и пусковых устройств (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 134 | 134 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.1.2.6. | Численность подключенных абонентов к системе оповещения «Градиент 128-ОП», чел. | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 177 | 177 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
| 2.1.1. | Местный резерв финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Количество изготовленных памяток по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и пожаров (шт.) | Управление ЧС г.Майкопа | 100000 | 100000 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Количество изготовленных информационных стендов по вопросам гражданской защиты населения (шт.) | Управление ЧС г.Майкопа | 12 | 12 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 2.1.1.3. | Количество установленной наглядной агитации по предупреждению гибели людей на воде (шт.) | Управление ЧС г.Майкопа | 53 | 53 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 2.1.1.4. | Количество совершенных рейсов по подвозу питьевой воды (рейс). | Управление ЧС г.Майкопа | 52 | 52 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Построение и развитие комплекса АПК «Безопасный город» | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |
| 1.1.1. | Обустройство системы уличного видеонаблюдения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Приобретение оборудования для обработки видеопотоков и увеличения сроков хранения информации до 30 суток | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | - | - | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Приобретение муниципальных камер уличного видеонаблюдения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | - | - | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Обустройство системы уличного видеонаблюдения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | - | - | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Содержание комплекса АПК «Безопасный город» | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |
| 1.2.1. | Эксплуатация технических средств | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Расходы электрической энергии на эксплуатацию камер уличного видеонаблюдения и комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД (количество кВт/ч) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 7000 | 6571 | 93,9 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Выход из строя оборудования системы уличного видеонаблюдения |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | Проведение ремонта и ввод в эксплуатацию в наиболее короткие сроки оборудования системы уличного видеонаблюдения |  |  |  |
| 1.2.2. | Эксплуатация технических средств (обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Количество отправленных почтовых уведомлений о нарушении ПДД | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | - | - | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.2.3. | Эксплуатация технических средств (обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) (ЦАФАП за счет средств республиканского бюджета) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Приобретение канц. товаров (пачек бумаги) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | - | - | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Приобретение канц. товаров (картриджи для принтеров) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | - | - | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |
| 1.2.4. | Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа»» |  |  |  |
| 1.2.4.1. | Количество обслуживаемых камер видеонаблюдения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 66 | 66 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |

4). Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, спланированных в муниципальной программе на 2021 год, оказали воздействие следующие факторы:

- четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы;

- выход из строя камер системы уличного видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;

- увеличение количества подключенных к АПК «Безопасный город» партнерских камер уличного видеонаблюдения по заявке правоохранительных органов;

- снижения численности населения муниципального образования «Город Майкоп» (по данным Управления федеральной службы статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по состоянию на 01.01.2021.

В целом реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и внешними. В 2021 году данные факторы частично оказали влияние на ход реализации муниципальной программы.

5). Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» за 2021 год приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года | Кассо-вое испол-нение | % испол-нения |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» | Всего: | 33462,6 | 37523,5 | 37397,5 | 99,7 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | 10408,7 | 11843,7 | 11817,7 |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 23053,9 | 25679,8 | 25579,8 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2023 годы» | Всего: | 23653,6 | 27768,1 | 27653,0 | 99,6 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | 10408,7 | 11843,6 | 11817,7 |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 13244,9 | 15924,4 | 15835,3 |  |
| Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы» | Всего: | 23153,6 | 27423,0 | 27307,9 | 99,6 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | 9908,7 | 11498,6 | 11472,6 |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 13244,9 | 15924,4 | 15835,3 |  |
| Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего: | 500,0 | 345,1 | 345,1 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | 500,0 | 345,1 | 345,1 |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – отсутствует | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» | Всего: | 9809,0 | 9755,4 | 9744,5 | 99,9 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | - | - | - |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 9809,0 | 9755,4 | 9744,5 |  |
| Основное мероприятие «Построение и развитие комплекса АПК «Безопасный город» | Всего: | 270,0 | - | - | - |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | - | - | - |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 270,0 | - | - |  |
| Основное мероприятие «Содержание комплекса АПК «Безопасный город» | Всего: | 9539,0 | 9755,4 | 9744,5 | 99,9 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | - | - | - |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 9539,0 | 9755,4 | 9744,5 |  |

6) В муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27 октября 2017 г. № 1255 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» в 2021 году были внесены следующие изменения:

| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.03.2021 № 280 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» | Корректировка объемов бюджетных ассигнований программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» в целях приведения в соответствие с бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2021 года. |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.20210 № 1458 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» | Корректировка объемов бюджетных ассигнований и основных показателей муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» в целях приведения в соответствие с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021 года. |

7) Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» проводится в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

# Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2023 годы».

1.Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора):

СДп.ппз = ЗПп.пф / ЗПп.пп;

где:

СДп.ппз – степень достижения планового значения показателя;

ЗПп.пф – значение показателя, фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗПп.пп – плановое значение показателя

п. 1.1.   СДп.ппз1= 94/94=1;

п. 1.2.   СДп.ппз2= 61,7/61,7=1;

п. 1.3.   СДп.ппз3= 85,8/85,8=1.

- степень реализации подпрограммы:

СРпп1 = ∑ СДп.ппз / М = (1+1+1)/3=1,

где:

СРпп1 - степень реализации подпрограммы;

М – число показателей подпрограммы.

2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:

Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы»:

Оценка фактического достижения контрольного события:

п. 1.1.1.1.  Число работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа», прошедших обучение в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»,

ОД кс1 = КСф / КСп = 15/15=1;

где:

ОД кс –  оценка фактического достижения контрольного события;

КСф  –   фактически  достигнутое значение контрольного события;

КСп  –    плановое значение контрольного события,

п. 1.1.1.2.   Число проведенных заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования (далее  –   КЧС г. Майкопа),

ОД кс2 = 4/4=1;

п. 1.1.1.3.   Количество проведенных учений и тренировок оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и КЧС г. Майкопа,

ОД кс3 = 14/14=1;

п. 1.1.1.4.   Количество публикаций статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

ОД кс4 = 26/26=1;

п. 1.1.1.5.   Количество выездов оперативной группы на угрозы возникновения ЧС,

ОД кс5 = 20/20=1;

п. 1.1.2.1   Количество комплексных проверок городской системы оповещения населения об опасности и объектов гражданской обороны,

ОД кс6 = 2/2 = 1;

п. 1.1.2.2.    Количество звонков в оперативно-дежурную смену МКУ «ЕДДС г. Майкопа»,

ОД кс7 = 43220/43200=1;

п. 1.1.2.3.    Количество проверок оповещения работников Управления ЧС г.Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа» с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП»,

ОД кс8 = 52/52 = 1;

п. 1.1.2.4.   Количество проверок оповещения членов КЧС и ОПБ муниципального образования с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП»,

ОД кс9 = 12/12=1;

п. 1.1.2.5. Количество проведенных технических осмотров электросирен и пусковых устройств,

ОД кс10 = 134/134=1;

п. 1.1.2.6.    Численность подключенных абонентов к системе оповещения «Градиент 128-ОП»,

ОД кс11 = 177/177=1.

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

п. 2.1.1.1. Количество изготовленных памяток по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и пожаров,

ОД кс2.1 = 100000/100000=1;

п. 2.1.1.2. Количество изготовленных информационных стендов по вопросам гражданской защиты населения (шт.)

ОД кс2.2 = 12/12 = 1;

п. 2.1.1.3. Количество установленной наглядной агитации по предупреждению гибели людей на воде,

ОД кс2.3 = 53/53=1;

п. 2.1.1.4. Количество совершенных рейсов по подвозу питьевой воды,

ОД кс2.4  =  52/52=1.

3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия по подпрограмме.

Оценка степени реализации основного мероприятия «Создание условий для выполнения муниципальной программы»,

СРм1пп= ∑ ОД кс/N=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11 = 1,

где:

N – число контрольных событий.

Оценка степени реализации основного мероприятия «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

СРм2пп= ∑ ОД кс/N=(1+1+1+1)/4 = 1.

4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по подпрограмме.

СРом1= Ммв1 / М1 = 2/2=1,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из общего числа  основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году.

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз1 = Зф1 / Зп1 = 27653,0/27768,1 = 0,99,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эифр1 = СРом1 / ССуз1 =1/0,99 =1,01=1,

где:

Эифр - эффективность использования средств на реализацию подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРпп1 = СРпп1 х Эифр1 =1х1 = 1,

где:

ЭРпп - эффективность реализации подпрограммы.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования

«Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы».

1.Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора),

СДп.ппз = ЗПп.пф / ЗП п.пп.

п. 2.1.  СДп.ппз1  = 37,6/39,3=0,96;

п. 2.2.   СДп.ппз2 = 100/100 =1;

п. 2.3.   СДп.ппз3 = 44/44=1;

п. 2.4.   СДп.ппз4 = 100/100=1.

- степень реализации подпрограммы,

СРпп2 = ∑ СДп.ппз /М2 = (0,96+1+1+1)/4 = 0,99,

где:

СРпп - степень реализации подпрограммы,

М2 – число показателей подпрограммы

2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:

Основное мероприятие «Построение и развитие комплекса АПК «Безопасный город».

ОД кс=КСф/Ксп, где:

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

Ксф –фактически достигнутое значение контрольного события;

КСп – плановое значение контрольного события.

п. 1.1.1.1.  в 2021 году приобретение оборудования для обработки видеопотоков и увеличения сроков хранения информации до 30 суток не планировалось. Для расчета не используется.

п. 1.1.1.2.  Приобретение и установка муниципальных камер уличного видеонаблюдения. Финансирование в 2021 году не выделялось. Для расчета не используется.

п. 1.1.1.3.  Обустройство системы уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей. Финансирование в 2021 году не выделялось. Для расчета не используется.

Основное мероприятие «Содержание комплекса АПК «Безопасный город».

п. 1.2.1.1.  Расходы электрической энергии на эксплуатацию камер уличного видеонаблюдения и комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД,

ОД кс =6571/7000=0,94;

п. 1.2.2.1. Количество отправленных почтовых уведомлений о нарушении ПДД (желаемая тенденция развития снижение значения), Финансирование в 2021 году не планировалось. Для расчета не используется.

п. 1.2.3.1.  Приобретение канц. товаров (пачек бумаги). Финансирование в 2021 году не планировалось. Для расчета не используется.

п. 1.2.3.2.  Приобретение канц. товаров (картриджи для принтеров). Финансирование в 2021 году не планировалось. Для расчета не используется.

п. 1.2.4.1.  Количество обслуживаемых камер видеонаблюдения,

ОД кс = 66/66 = 1.

3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия по подпрограмме.

Степень реализации основного мероприятия «Построение и развитие комплекса АПК «Безопасный город» для расчета не используется ввиду отсутствия финансирования в 2021 году на реализацию основного мероприятия

Степень реализации основного мероприятия «Содержание комплекса АПК «Безопасный город»,

СРм = ∑ ОД кс/N=(0,94+1)/2 = 0,97 ˃ 95% = 1.

4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по подпрограмме.

СРом2 = Ммв / М = 1/1=1,

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз2 = Зф2 / Зп2 = 9744,5 /9755,4 = 0,99.

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эифр2 = СРом2 / ССуз2 = 1/0,99 = 1.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРпп2 = СРпп2 х Эифр2 = 0,99х1= 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы».

1. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы:

СДмппз = ЗПп.пф / ЗП п.пп,

где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя;

ЗПп.пф  – значение показателя, фактически достигнутое на конец 2020 года,

ЗП п.пп –  плановое значение показателя.

п. 1.  СДмппз  = 90,9/90,9=1;

п. 2.   СДмппз = 66/66 =1.

- степень  реализации муниципальной программы:

СР мп = ∑ СДмппз /N (1+1)/2=1,

где:

СР мп - степень реализации программы.

2. Оценка соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф/Зп = 37397,5/37523,5 = 0,99,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = СРмп х ССуз = 1х0,99 = 0,99,

где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы (без подпрограмм).

4. Оценка эффективности муниципальной программы с подпрограммами.

ЭРмп+пп = 0,5хЭРмп +0,5х ∑ЭРп/п,

где:

ЭРмп+пп  - эффективность реализации муниципальной программы (с подпрограммами);

∑ЭРп/п = ЭРпп1*k1 + ЭРпп2*k2,

где:

kj – коэффициент значимости подпрограммы, определяется по формуле:

kj = Фj /Ф;

где:

Фj – объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1= 27653,0 /37397,5 = 0,74;

k2 = 9744,5/37397,5 = 0,26.

ЭРмп+пп = 0,5х0,99 +0,5х (1х0,74+1х0,26) = 1.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» признаётся высоко эффективной и требует дальнейшей реализации.

8) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

В целях качественного и эффективного выполнения спланированных мероприятий необходимо до 2026 года увеличить объемы финансирования для реализации целей и задач муниципальной программы, а именно:

- Закупка материальных средств на создание резерва материальных средств на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.

- Доведение числа муниципальных камер уличного видеонаблюдения до 150 единиц. Развитие автоматического анализа изображений, в частности, распознание объектов, государственных номеров на транспортных средствах, поиск оставленных в зоне наблюдения подозрительных предметов.

- Развитие видеоаналитики (анализ поведения человека с помощью искусственного интеллекта), в том числе расширение сети камер уличного видеонаблюдения в местах рекреация и массового пребывания людей с функцией распознавания лиц и поведения людей.

- Интеграция камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории городского парка, скверов, площадей, центральных улиц города Майкопа в АПК «Безопасный город».

- Приобретение 100 (ста) лицензий на обработку видеопотоков с IP-камер.

- Приобретение и установка дополнительного сервера для подключения камер видеонаблюдения.

- Расширение сети партнерских камер уличного видеонаблюдения.

- Развитие сети звукового и речевого оповещения, информирования населения по сигналам гражданской обороны, угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и порядку действия населения по сигналам гражданской обороны.

- Получение технических условий на подключение по 1 категории МКУ «ЕДДС г. Майкопа».

- Обеспечение бесперебойного снабжения водой питьевого качества граждан, проживающих в местах, где отсутствует централизованное водоснабжение.

- Повышение эффективности реализаций мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и обеспече6нию безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп».

_________________________________