# Отчет

# о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2014 году муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы», утвержденной  Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 4 октября 2013 г. № 730

Ответственный исполнитель:  Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление ЧС).

Отчетный год:  2014

Дата составления отчета: февраль 2015 г.

# Реализация мероприятий по созданию условий, эффективно удовлетворяющих потребности населения в защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, снижение экономического ущерба и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Город Майкоп" в 2014 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы», утвержденной  Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 4 октября 2013 г. № 730 (далее – Программа).

1) Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

- четкая конкретизация основных планируемых положений Программы, позволившая сформировать и реализовать мероприятия, включенные Программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий Программы, позволило перераспределить ресурсы и своевременно скорректировать планы реализации мероприятий Программе.

В целом реализация мероприятий Программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и внешними. В 2014 году данные факторы не оказали существенного влияния на ход реализации Программы.

2)  В отчетном финансовом году  все запланированные основные мероприятия, утвержденные в Перечне муниципальной программы, выполнены в полном объеме и своевременно.

3) Реализация Программы в отчетный период позволила обеспечить:

- повышение качества выполнения полномочий  муниципального образования по вопросам снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Программой в 2014 году было выделено 300 000 рублей, потрачено 297 604 рубля (99,2%), а именно:

- приобретение электросирен С-40, выделено 100 000 рублей, потрачено 99 250 рублей;

- приобретение блоков «Ответ», выделено 100 000 рублей, потрачено 98 980 рублей;

-   выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (приобретение имущества и оборудования для обеспечения безопасности людей на водных объектах), выделено 100.000 рублей, потрачено 99 374 рублей.

Таким образом, сложилась экономия выделенных средств в размере 2 306 (две тысячи триста шесть) рублей, что составило – 0,8%.

4) В отчетном году запланировано 3 показателя эффективности реализации Программы. Исходя из данных приведенных в Таблице №2 к Программе, были успешно выполнены 3 показателя, что составило 100% .

5) На реализацию программы на 2014 – 2017 год за счет средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп" предусмотрено 51 127,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 г. - 300 тыс. рублей;

в 2015 г. – 17 301,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 16 546,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 16 980,0 тыс. рублей.

6) В ходе реализации Программы в целях корректировки состава  исполнения мероприятий, ее финансового обеспечения, Постановлениями Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 24 марта 2014 г. N 178, от 29 октября 2014 г. N 749, в отчетном периоде в Программу внесены изменения с целью уменьшения финансирования.

7) Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с Методикой оценки представлена в Таблице к настоящему Отчету.

8) Принимая во внимание, что основные мероприятия программы выполнены, значения целевых показателей в целом достигнуты и в соответствии с Методикой оценки эффективности интегральная оценка  составляет «95». Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп» считает целесообразным, продолжение реализации Программы.

Таблица

к Отчету о ходе реализации и оценке

эффективности  реализации в 2014г.

муниципальной программы «Снижение

рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на территории

муниципального образования «Город

Майкоп» на 2014 - 2017 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования

«Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы»

за 2014 год

| Наименования критерия | Варианты оценки | Значение оценки критерия в балах (Z) | Весовой коэффициент критерия (N) | Численное значение показателя оценки Программы в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы социально-экономического развития МО «Город Майкоп» на 2014 год | соответствует | 5 | 1,0 | 5 |
| 2. Наличие федеральной и (или) республиканской государственной программы аналогичной направленности, которые содержат рекомендации о разработке соответствующих муниципальных программ | программа соответствует критерию | 5 | 1,0 | 5 |
| 3. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (реализованное частично мероприятие признается не выполненным) | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0х2 | 20 |
| 4. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году | для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному ремонту | 5 | 1,0х2 | 10 |
| 5. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | - | - | - |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | - | - | - |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | - | - | - |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | - | - | - |
| 6. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации | для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному ремонту | - | - | - |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% | - | - | - |
|  | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 50% | - | - | - |
| 7. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | финансовое обеспечение из всех источников свыше 80% от запланированного объема | - | - | - |
|  | финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80% от запланированного объема | - | - | - |
|  | финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50% от запланированного объема | - | - | - |
|  | финансовое обеспечение из всех источников менее 20% от запланированного объема | - | - | - |
| 8. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | финансовое обеспечение из всех источников свыше 80% от запланированного объема | 10 | 1,0х2 | 20 |
| 9. Доля фактического объема финансирования Программы из муниципального бюджета от запланированного объема финансирования в отчетном финансовом году | свыше 80% | 10 | 1,0 | 10 |
| 10. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников | нет | 0 | 1,0 | 0 |
| 11. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | Изменения не вносились, или внесено одно изменение | 10 | 0,5 | 5 |
| 12. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении программы за отчетный период | информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 | 0,5 | 5 |
| 13. Динамика целевых показателей и индикаторов | Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе | 10 | 1,5 | 15 |
| ИТОГО: |  |  |  | 95 |

Интегральная оценка действующей целевой программы определяется по формуле:

,

где

-интегральная (итоговая) оценка Программы;

Z - значение оценки критерия (в баллах);

- весовой коэффициент (вес критерия).

95=5х1+5х1+10х2+5х2+10х2+10х1+0х1+10х0,5+10х0,5+10х1,5

Рейтинговая оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Программа может быть признана высокоэффективной.