# Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2019 году муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2017 № 1255

Ответственный исполнитель: Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление ЧС г. Майкопа).

Отчетный год: 2019.

Дата составления отчета: 29 января 2020 года.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» (далее – муниципальная программа), является инструментом реализации приоритетов государственной политики в области защиты населения и территорий.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

1. «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2021 годы»;

2. «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

1. Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике муниципального образования «Город Майкоп» от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах;

2. Повышена эффективность работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с применением технических средств системы уличного видеонаблюдения и системы автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Из 9 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано в 2019 году 9 показателей достигнуты.  Рост целевого показателя «Доля обученных работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» от общей численности работников» в 2,1 раза по сравнению с 2018 годом произошел в связи с подготовкой в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования  (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» муниципальных служащих и работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа», принятых на работу в 2018 году.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» за 2019 год приведены в Таблице № 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» за 2019 год приведены в Таблице № 2.

Таблица № 1

# Сведения 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень защищенности населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций и террористических проявлений, общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | 92 | 92,3 | 94,7 |  |
| 2. | Количество обслуженных средств видеонаблюдения и видеофиксации правонарушений, ситуаций чрезвычайного характера и нарушений правил дорожного движения | ед. | 53 | 80 | 80 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обученных работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» от общей численности работников | % | 34 | 72 | 72 |  |
| 1.2. | Процент охвата населения изготовленными памятками по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | % | 60,9 | 61,4 | 61,1 |  |
| 1.3. | Процент охвата населения путем оповещения и информирования об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | % | 92 | 92 | 94,7 |  |
| # Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля установленных камер уличного видеонаблюдения за перекрестками к общему количеству установленных камер уличного видеонаблюдения | % | 24 | 30,7 | 30,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Доля ММПЛ, оборудованных камерами уличного видеонаблюдения, к общему количеству ММПЛ на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | 76,9 | 100 | 100 |  |
| 2.3. | Доля установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения от их потребности | % | - | 42,7 | 42,7 |  |
| 2.4. | Доля обслуженных камер видеонаблюдения и видеофиксации от общего числа установленных камер видеонаблюдения и видеофиксации на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | - | 92 | 92 |  |

Расчет выполнения по мероприятиям муниципальной программы

(подпрограмм муниципальной программы):

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования  «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы»

# 1.  Целевой показатель (индикатор) - уровень защищенности населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций и террористических проявлений, общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования «Город Майкоп»:

1.1. Расчет планового значения показателя:

Уплан = Чпр.н. / Чобщ.  х 100 % =150,4/162,8х100% = 92,3%,

где:

Уплан – уровень защищенности населения и территорий;

Чпр.н. – численность населения, проинформированного об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, 150,4 тыс. чел. (соц.сети 19700 чел. +  памятки 100000 чел. + образовательные организации 30700 чел.);

Чобщ. – общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», 162,8 тыс. чел. (численность населения по прогнозируемым данным Министерства труда и социального развития Республики Адыгея на 2019 год);

1.2. Расчет фактического значения показателя:

У = Чпр.н. / Чобщ.  х 100 % =155,0/163,7х100% = 94,7%,

где:

У – уровень защищенности населения и территорий;

Чпр.н. – численность населения, проинформированного об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, 155,0 тыс. чел. (по сравнению с плановыми показателями увеличилось на 4,6 тыс. человек - число проинформированного населения с помощью точек звукового вещания ООО «СтойТелеком Юг»);

Чобщ. – общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», 163,7 тыс. чел. (численность населения по данным Управления федеральной службы статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея);

2.  Целевой показатель (индикатор) - количество обслуженных средств видеонаблюдения и видеофиксации правонарушений, ситуаций чрезвычайного характера и нарушений правил дорожного движения:

# - расчет показателей не требуется, обслужено 80 камер уличного видеонаблюдения.

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2021 годы»:

1. Целевой показатель (индикатор) - доля обученных работников Управления ЧС г.Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» от общей численности работников:

Доб. = Чпр.об. / Чобщ.р.  х 100 % = 36/50х100% = 72 %,

где:

Доб. - доля обученных работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа»;

Чпр.об. – численность работников, прошедших обучение, 36 чел.;

Чобщ.р. – общая  численность  работников Управления  ЧС  г. Майкопа  и  МКУ «ЕДДС г. Майкопа», 50 чел.;

2. Целевой показатель (индикатор) - процент охвата населения изготовленными памятками по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»:

2.1. Расчет планового значения показателя:

Поплан = Чн. / Чобщ. х 100 % = 100,0/162,8х100% = 61,4%,

где:

Поплан – процент охвата населения Памятками;

Чн. – численность населения муниципального образования «Город Майкоп», охваченного изготовленными Памятками, 100,0 тыс. чел.;

Чобщ. – общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», 162,8 чел. (численность населения по прогнозируемым данным Министерства труда и социального развития Республики Адыгея на 2019 год);

2.1. Расчет фактического значения показателя:

По = Чн. / Чобщ. х100 % = 100,0/163,7х100% = 61,1%,

где:

По – процент охвата населения Памятками;

Чн. – численность населения муниципального образования «Город Майкоп», охваченного изготовленными Памятками, 100,0 тыс. чел.;

Чобщ. – общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», 163,7 тыс. чел. (численность населения по данным Управления федеральной службы статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея);

3. Целевой показатель (индикатор) - процент охвата населения путем оповещения и информирования об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»:

3.1. Расчет планового значения показателя:

Пон план. = Чон. / Чобщ. х 100 % = 149,8/162,8х100% = 92%,

где:

Пон план. – процент охвата населения муниципального образования «Город Майкоп» путем оповещения и информирования;

Чон. – численность оповещенного населения муниципального образования «Город Майкоп», 149,9 тыс. чел. (прогнозируемая численность оповещенного населения с использованием средств массовой информации, социальных сетей);

Чобщ. – общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», 162,8 тыс. чел. (численность населения по прогнозируемым данным Министерства труда и социального развития Республики Адыгея на 2019 год);

3.2. Расчет фактического значения показателя:

Пон. = Чон. / Чобщ. х 100 % = 155,0/163,7х100% = 94,7%,

где:

Пон. – процент охвата населения муниципального образования «Город Майкоп» путем оповещения и информирования;

Чон. – численность оповещенного населения муниципального образования «Город Майкоп», 155,0 тыс. чел. (увеличение числа пользователей соц.сетями и заключение соглашений с  организациями, имеющими звуковые вещатели);

Чобщ. – общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», 163,7 тыс. чел. (численность населения по данным Управления федеральной службы статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея).

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы»:

1. Доля установленных камер уличного видеонаблюдения за перекрестками к общему количеству установленных камер уличного видеонаблюдения:

Доб. = Кпр.об. / Кобщ.с.  х 100 % =  35/114х100% = 30,7%,

где:

Доб. - доля установленных камер уличного видеонаблюдения за перекрестками;

Кпр.об. – количество камер уличного видеонаблюдения за перекрестками, 35 камер;

Кобщ.с. – общее количество установленных камер уличного видеонаблюдения, 114 камеры.

2. Доля ММПЛ, оборудованных камерами уличного видеонаблюдения, к общему количеству ММПЛ на территории муниципального образования «Город Майкоп»:

До = Км / Кмобщ. х 100 % =  13/13х100% = 100%,

где:

До – доля ММПЛ, оборудованных камерами уличного видеонаблюдения;

Км – количество ММПЛ оборудованных камерами уличного видеонаблюдения, 13 мест;

Кмобщ. – количество ММПЛ на территории муниципального образования «Город Майкоп», 13 мест.

3. Доля установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения от их потребности

Дмк = Чуст. / Чпотр. х 100%= 64/150х100% = 42,7%,

где:

Дмк - доля установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения от их потребности;

Чуст. - число установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения, 64 ед.;

Чпотр. - потребность в муниципальных камерах уличного видеонаблюдения, 150 ед.

4. Доля обслуженных камер видеонаблюдения и видеофиксации от общего числа установленных камер видеонаблюдения и видеофиксации на территории муниципального образования «Город Майкоп»

Добсл = Чобсл. / Чобщ. х 100% = 59/64х100% = 92%,

где:

Чобсл. - число обслуженных камер уличного видеонаблюдения, 59 ед.;

Чобщ. - общее число установленных камер уличного видеонаблюдения, 64 ед.

Таблица № 2

# Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы» | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Число работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа», прошедших обучение в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности», (чел.) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 17 |  | 17 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Число проведенных заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования (далее – КЧС г. Майкопа), (чел.) | Управление ЧС г. Майкопа |  | 4 |  | 4 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Количество проведенных учений и тренировок оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и КЧС г. Майкопа (ед.) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 14 |  | 14 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1.1.4 | Количество публикаций статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (ед.) | Управление ЧС г. Майкопа |  | 30 |  | 30 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Количество выездов оперативной группы на угрозы возникновения ЧС (ед.) | Управление ЧС г. Майкопа; МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 20 |  | 20 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Количество комплексных проверок городской системы оповещения населения об опасности и объектов гражданской обороны (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 3 |  | 3 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Количество звонков в оперативно-дежурную смену МКУ «ЕДДС г. Майкопа» (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 36900 |  | 37114 |  | 100,6 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3. | Количество проверок оповещения работников Управления ЧС г.Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа» с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП» (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 52 |  | 52 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4. | Количество проверок оповещения членов КЧС и ОПБ муниципального образования с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП» (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 12 |  | 12 |  | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5. | Количество проведенных технических осмотров электросирен и пусковых устройств (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 134 |  | 134 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6. | Численность подключенных абонентов к системе оповещения «Градиент 128-ОП», чел. | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 175 |  | 175 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Местный резерв финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Количество изготовленных памяток по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и пожаров (шт.) | Управление ЧС г.Майкопа |  | 100000 |  | 100000 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Количество установленной наглядной агитации по предупреждению гибели людей на воде (шт.) | Управление ЧС г.Майкопа |  | 50 |  | 50 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. | Количество совершенных рейсов по подвозу питьевой воды (рейс). | Управление ЧС г.Майкопа |  | 52 |  | 52 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Построение и развитие комплекса АПК «Безопасный город» | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обустройство системы уличного видеонаблюдения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1.1.1. | Приобретение оборудования для обработки видеопотоков и увеличения сроков хранения информации до 30 суток | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 1 |  | 1 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Приобретение и установка муниципальных камер уличного видеонаблюдения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 9 |  | 9 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Обустройство системы уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 9 |  | 9 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Содержание комплекса АПК «Безопасный город» | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Эксплуатация технических средств | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.2.1.1. | Расходы электрической энергии на эксплуатацию камер уличного видеонаблюдения и комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД (количество кВт/ч) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 21850 |  | 21876 |  | 100,1 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Эксплуатация технических средств (обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Количество отправленных почтовых уведомлений о нарушении ПДД | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 20250 |  | 22741 |  | 112,3 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Не соблюдение водителями скоростного режима на дорогах города Майкопа |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | Продолжить фото и видео фиксацию нарушений правил дорожного движения, что принудит водителей соблюдать скоростной режим. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Эксплуатация технических средств (обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) (ЦАФАП за счет средств республиканского бюджета) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Приобретение канц. товаров (пачек бумаги) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 235 |  | 235 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.2.3.2 | Приобретение канц. товаров (картриджи для принтеров) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 33 |  | 33 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа»» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. | Количество обслуживаемых камер видеонаблюдения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 59 |  | 59 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |

4). Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, спланированных в муниципальной программе на 2019 год, оказали воздействие следующие факторы:

- четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы;

- увеличение числа нарушений водителями скоростного режима на дорогах города Майкопа;

- установка приборов контроля расхода электрической энергии камерами уличного видеонаблюдения и комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Количество нарушений скоростного режима водителями на дорогах города Майкопа увеличилось на 12,3%. Изменение маршрута движения транспортных средств при проведении ремонта проезжих частей на территории города Майкопа  привело к изменению числа транспортных средств, проезжающих по улицам, оборудованным комплексами фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения и, как следствие увеличение числа зафиксированных нарушений. Продолжение ведения фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения принудит водителей транспортных средств соблюдать скоростной режим.

В целом реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и внешними. В 2019 году данные факторы частично оказали влияние на ход реализации муниципальной программы.

5). Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» за 2019 год приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | Кассо-вое испол-нение | % испол-нения |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» | Всего: | 45861,5 | 45526,6 | 42090,3 | 92,5 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | 11449,3 | 11518,7 | 11431,5 |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 34412,2 | 34007,9 | 30658,8 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2021 годы» | Всего: | 25188,8 | 25853,8 | 25499,9 | 98,6 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | 11449,3 | 11518,6 | 11431,5 |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 13739,5 | 14335,2 | 14068,4 |  |
| Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы» | Всего: | 24688,8 | 25548,1 | 25194,2 | 98,6 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | 10949,3 | 11212,9 | 11125,8 |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 13739,5 | 14335,2 | 14068,4 |  |
| Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего: | 500,0 | 305,7 | 305,7 | 100,0 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | 500,0 | 305,7 | 305,7 |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – отсутствует | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» | Всего: | 20672,7 | 19672,7 | 16590,4 | 84,3 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | - | - | - |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 20672,7 | 19672,7 | 16590,4 |  |
| Основное мероприятие «Построение и развитие комплекса АПК «Безопасный город» | Всего: | 2522,0 | 1872,0 | 1785,1 | 95,4 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | - | - | - |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 25220,0 | 18720,0 | 17850,7 |  |
| Основное мероприятие «Содержание комплекса АПК «Безопасный город» | Всего: | 18150,7 | 17800,7 | 14805,3 | 83,2 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | - | - | - |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 18150,7 | 17800,7 | 14805,3 |  |

6) В муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27 октября 2017 г. № 1255 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» в 2019 году были внесены следующие изменения:

| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 14.03.2019 № 302 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» | Корректировка объемов бюджетных ассигнований программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» в целях приведения в соответствие с бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2019 года. |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2019 № 1651 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» | Корректировка объемов бюджетных ассигнований и основных показателей муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» в целях приведения в соответствие с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2019 года. |

7) Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» проводится в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

# Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2021 годы».

1.Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора):

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗП п/пп;

где:

СДп/пз – степень достижения планового значения показателя;

п. 1.1.   СДп/пз= 72/72=1;

п. 1.2.   СДп/пз= 61,1/61,4=1;

п. 1.3.   СДп/пз= 94,7/92=1.

- степень реализации подпрограммы:

СРп/п1 = ∑ СДп/пз / М = (1+1+1)/3=1,

где:

СРп/п1 - степень реализации подпрограммы;

М – число показателей подпрограммы.

2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:

Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы»:

Оценка фактического достижения контрольного события:

п. 1.1.1.1.  Число работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа», прошедших обучение в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»,

ОД кс = КСф / КСп = 17/17=1;

где:

ОД кс –  оценка фактического достижения контрольного события;

КСф  –   фактически  достигнутое значение контрольного события;

КСп  –    плановое значение контрольного события;

п. 1.1.1.2.   Число проведенных заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования (далее  –   КЧС г. Майкопа),

ОД кс = 4/4=1;

п. 1.1.1.3.   Количество проведенных учений и тренировок оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и КЧС г. Майкопа,

ОД кс = 14/14=1;

п. 1.1.1.4.   Количество публикаций статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

ОД кс = 30/30=1;

п. 1.1.1.5.   Количество выездов оперативной группы на угрозы возникновения ЧС,

ОД кс = 20/20=1;

п. 1.1.2.1   Количество комплексных проверок городской системы оповещения населения об опасности и объектов гражданской обороны,

ОД кс = 3/3 = 1;

п. 1.1.2.2.    Количество звонков в оперативно-дежурную смену МКУ «ЕДДС г. Майкопа»,

ОД кс = 37114/36900=1;

п. 1.1.2.3.    Количество проверок оповещения работников Управления ЧС г.Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа» с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП»,

ОД кс = 52/52 = 1;

п. 1.1.2.4.   Количество проверок оповещения членов КЧС и ОПБ муниципального образования с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП»,

ОД кс = 12/12=1;

п. 1.1.2.5. Количество проведенных технических осмотров электросирен и пусковых устройств,

ОД кс = 134/134=1;

п. 1.1.2.6.    Численность подключенных абонентов к системе оповещения «Градиент 128-ОП»,

ОД кс = 175/175=1.

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

п. 2.1.1.1. Количество изготовленных памяток по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и пожаров,

ОД кс = 100000/100000=1;

п. 2.1.1.2. Количество установленной наглядной агитации по предупреждению гибели людей на воде,

ОД кс = 50/50=1;

п. 2.1.1.3. Количество совершенных рейсов по подвозу питьевой воды,

ОД кс  =  52/52=1.

3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия по подпрограмме.

Оценка степени реализации основного мероприятия «Создание условий для выполнения муниципальной программы»,

СРм1= ∑ ОД кс/N=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11 = 1,

где:

N – число контрольных событий.

Оценка степени реализации основного мероприятия «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

СРм2= ∑ ОД кс/N=(1+1+1)/3 = 1.

4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по подпрограмме.

СРом = Ммв / М = 2/2=1,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году.

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз1 = Зф1 / Зп1 = 25499,9/25853,8 = 0,99,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эифр1 = СРом1 / ССуз1 =1/0,99 =1,01,

где:

Эифр - эффективность использования средств на реализацию подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п1 = СРп/п1 х Эифр1 =1х1,01 = 1,01=>1,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования

«Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы».

1.Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора),

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗП п/пп.

п. 2.1.  СДп/пз  = 30,7/30,7=1;

п. 2.2.   СДп/пз = 100/100 =1;

п. 2.3.   СДп/пз = 42,7/42,7=1;

п. 2.4.   СДп/пз = 92/92=1.

- степень реализации подпрограммы,

СР п/п = (1+1+1+1)/4=1,

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы.

2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:

Основное мероприятие «Построение и развитие комплекса АПК «Безопасный город».

п. 1.1.1.1.  Приобретение оборудования для обработки видеопотоков и увеличения сроков хранения информации до 30 суток,

ОД кс =1/1 = 1;

п. 1.1.1.2.  Приобретение и установка муниципальных камер уличного видеонаблюдения,

ОД кс =9/9 = 1;

п. 1.1.1.3.  Обустройство системы уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей,

ОД кс =9/9 = 1.

Основное мероприятие «Содержание комплекса АПК «Безопасный город».

п. 1.2.1.1.  Расходы электрической энергии на эксплуатацию камер уличного видеонаблюдения и комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД,

ОД кс =21876/21850=1;

п. 1.2.2.1. Количество отправленных почтовых уведомлений о нарушении ПДД (желаемая тенденция развития снижение значения),

ОД кс = 20250/22741=0,9;

п. 1.2.3.1.  Приобретение канц. товаров (пачек бумаги),

ОД кс = 235/235 =1;

п. 1.2.3.2.  Приобретение канц. товаров (картриджи для принтеров),

ОД кс = 33/33 =1;

п. 1.2.4.1.  Количество обслуживаемых камер видеонаблюдения,

ОД кс = 59/59 = 1.

3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия по подпрограмме.

Степень реализации основного мероприятия «Построение и развитие комплекса АПК «Безопасный город»,

СРм = ∑ ОД кс/N=(1+1+1)/3 = 1.

Степень реализации основного мероприятия «Содержание комплекса АПК «Безопасный город»,

СРм = ∑ ОД кс/N=(1+0,9+1+1+1)/5=0,98 > 95% = 1 .

4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по подпрограмме.

СРом2 = Ммв / М = 2/2=1,

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню зарплат.

ССуз2 = Зф2 / Зп2 = 16590,4 /19672,7 = 0,84.

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эифр2 = СРом2 / ССуз2 = 1/0,84 = 1,2=>1.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п2 = СРп/п2 х Эифр2 = 1х1= 1.

Эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы».

1. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы:

СДмппз = ЗПп.пф / ЗП п.пп,

где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя;

ЗПп.пф  – значение показателя, фактически достигнутое на конец 2019 года,

ЗП п.пп –  плановое значение показателя.

п. 1.  СДмппз  = 94,7/92,3=1;

п. 2.   СДмппз = 80/80 =1.

- степень  реализации муниципальной программы:

СР мп = ∑ СДмппз /N (1+1)/2=1,

где:

СР мп - степень реализации программы.

2. Оценка соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф/Зп = 42090,3/45526,6 = 0,92,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = СРмп х ССуз = 1х0,92 = 0,92,

где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы (без подпрограмм).

4. Оценка эффективности муниципальной программы с подпрограммами.

ЭРмп+пп = 0,5хЭРмп +0,5х ∑ЭРп/п,

где:

ЭРмп+пп  - эффективность реализации муниципальной программы (с подпрограммами);

∑ЭРп/п = ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2,

где:

kj – коэффициент значимости подпрограммы, определяется по формуле:

kj = Фj /Ф;

где:

Фj – объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1= 25194,2 /42090,3 = 0,6;

k2 = 16590,4/42060,3 = 0,4.

ЭРмп+пп = 0,5х0,92 +0,5х (1х0,6+1х0,4) = 0,96.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» признаётся высокоэффективной и требует дальнейшей реализации.

8) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

В целях качественного и эффективного выполнения спланированных мероприятий необходимо в 2020-2022 годах увеличить объемы финансирования для реализации целей и задач муниципальной программы, а именно:

- Закупка материальных средств на создание резерва материальных средств на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.

- Установка камер уличного видеонаблюдения в местах, подверженных воздействию негативных природных и техногенных факторов.

- Закупка и установка комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения и камер уличного видеонаблюдения в местах наибольших нарушений правил дорожного движения и организация наблюдения за перекрестками, на которых происходит наибольшее количество ДТП, в том числе и с участием пешеходов.

- Доведение числа муниципальных камер уличного видеонаблюдения до 150 единиц. Развитие автоматического анализа изображений, в частности, распознание государственных номеров на транспортных средствах, лиц и прочих объектов, обеспечивающееся за счет использования муниципальных камер уличного видеонаблюдения.

- Расширение сети партнерских камер уличного видеонаблюдения.

- Закупка и установка камер уличного видеонаблюдения на территории плавательного бассейна в городском парке, на всех выездах из города Майкопа.