ВЫПИСКА

из Плана основных мероприятий муниципального образования «Город Майкоп»

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2025 год

г. Майкоп

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оглавление   |  | | --- | | I. Мероприятия, проводимые Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, федеральными органами исполнительной власти, в части касающейся МО «Город Майкоп»: | | 1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | | 2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | | 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | | 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  5. Развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | | Раздел II. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Ростовской области в части касающейся муниципального образования «Город Майкоп»:  3.2. Мероприятия по повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия (сборы, семинары, занятия, учения, тренировки, стажировки, аттестации, испытания, оказание методической помощи). Раздел III. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, в части касающейся МО «Город Майкоп». 1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  2. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  3. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по РА, в части касающейся МО «Город Майкоп»:  1. Практические мероприятия по реагированию на чрезвычайные ситуации, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (экстренное реагирование, проведение работ по предупреждению ЧС, оказание методической помощи при организации экстренного реагирования) и обеспечению деятельности Главного управления.  2. Практические мероприятия по организации проведения и участию в проведении сборовых мероприятий (сборы, совещания, заседания, заслушивания) и рабочих встреч.  3. Практические мероприятия по организации проведения и участию в проведении учений и тренировок.  4. Практические мероприятия по организации проведения и участию в проведении подготовки должностных лиц (обучение, подготовка и переподготовка, экзамены и аттестация, занятия и стажировки).  5. Практические мероприятия по организации проведения и участию в проведении конкурсов и смотров-конкурсов.  6. Организация проведения и участие в проведении мероприятий для детей, подростков и молодежи с целью пропаганды безопасности жизнедеятельности и популяризации МЧС России, а также работа с подрастающим поколением и молодежью, а также проведение мероприятий, посвященные памятным датам и праздникам, культурно-массовых и иных мероприятий.  V. Мероприятия, проводимые Администрацией муниципального образования «Город Майкоп», Управлением ЧС г. Майкопа:  1. Разработка основных нормативных, распорядительных, планирующих и отчётных документов.  2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения.  4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и территориального звена РСЧС в муниципальном образовании «Город Майкоп» к действиям по предназначению.  VI. Мероприятия, проводимые в организациях:  1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц организаций и населения. | | стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |
| стр. \_\_\_\_ |

Принятые сокращения

**Республика Адыгея**

|  |  |
| --- | --- |
| Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Адыгея. | КЧС и ПБ РА |
| Управление специальных программ Главы Республики Адыгея. | УСП РА |
| Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея. | Минстрой РА |
| Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. | КГО ЧС РА |
| Отдел водных ресурсов Кубанского бассейнового водного управления по РА. | ОВР КБВУ |
| Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти на территории Республики Адыгея. | ТО ФОИВ |
| Исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея. | ОИВ РА |
| ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности». | ЦГО, ЧС и ПБ |
| Органы управления муниципальных образований, уполномоченные на решение задач в области ГО, ПЧС и ПБ. | ОУ ГО ЧС МО |
| **Главное управление МЧС России по РА** | ГУ МЧС России РА |
| **Командование.**  Начальник Главного управления. | НГУ |
| Первый заместитель начальника Главного управления. | 1 ЗНГУ |
| Заместитель начальника Главного управления (по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности). | ЗНГУ АКУ АД |
| Заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты. | ЗНГУ НУГЗ |
| Заместитель начальника Главного управления по ГПС. | ЗНГУ ГПС |
| Заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы. | ЗНГУ – НУ НДПР |
| **Управления.**  Управление надзорной деятельности и профилактической работы. | УНД ПР ГУ |
| Управление гражданской защиты. | УГЗ ГУ |
| **Отделы, отделения.**  Отдел организации пожаротушения и проведения аварийно – спасательных работ. | ООПТ и ПАСР ГУ |
| Отдел материально – технического обеспечения. | ОМТО ГУ |
| Отдел оперативного планирования. | ООП ГУ |
| Отдел кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения. | ОК ГУ |
| Отдел безопасности на водных объектах. | ОБВО ГУ |
| Отдел по защите государственной тайны. | ОЗГТ ГУ |
| Канцелярия. | К ГУ |
| Отделение информационных технологий, АСУ и связи. | ОИТ, АСУ ОС ГУ |
| **Отдельные специалисты.** |  |
| Главный специалист по организационно-мобилизационной работе. | ГС ОМР |
| Главный специалист по информации, пропаганде и связи с общественностью. | ГС И, П и СО |
| Главный специалист-эксперт (по правовой работе). | ГС ПР ГУ |
| **Нештатные формирования Главного управления.** |  |
| Межведомственный оперативный штаб ликвидации ЧС Главного управления. | МОШ ЛЧС ГУ |
| Подвижный пункт управления Главного управления. | ППУ ГУ |
| Оперативная дежурная смена ЦУКС. | ОДС ЦУКС |
| Оперативная группа ЦУКС. | ОГ ЦУКС |
| **Подразделения подчиненные Главному управлению.** |  |
| ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РА». | ЦУКС |
| ФГКУ «1 Отряд ФПС по РА». | 1 ОФПС |
| Адыгейский поисково-спасательный отряд МЧС России, филиал ЮРПСО. | АПСО МЧС |
| Адыгейский поисково-спасательный отряд Республики Адыгея. | АПСО РА |
| **Вышестоящие органы управления.** |  |
| Главное управление МЧС России по Ростовской области. | ГУ МЧС РО |
| **Взаимодействующие органы управления.** |  |
| Южный военный округ. | ЮВО |
| Оперативный штаб в РА. | ОШ в РА |
| Подразделения объединенных сил и средств оперативного штаба в РА. | ОСС ОШ в РА |

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальное образование «Город Майкоп»** | МО «Город Майкоп» |
| Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Майкоп». | КЧС и ОПБ МО «Город Майкоп» |
| Территориальная подсистема звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Майкоп». | ТП РСЧС в МО «Город Майкоп» |
| Эвакуационная комиссия муниципального образования «Город Майкоп». | ЭК МО «Город Майкоп» |
| Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп». | Управление ЧС г. Майкопа |
| Отдел защиты Управления по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп». | Отдел защиты |
| Отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций Управления по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп». | Отдел предупреждения ЧС |
| Оперативный отдел Управления по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп». | Оперативный отдел |
| Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Майкоп». | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |
| Дежурная смена. | ДС |
| Автономное учреждение дополнительного образования. | АУ ДО |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Соисполнители | | Примечание,  ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел V. Мероприятия, проводимые Администрацией муниципального образования «Город Майкоп», Управлением ЧС г. Майкопа** | | | | | | |
| **1. Разработка основных нормативных, распорядительных, планирующих и отчётных документов** | | | | | | |
|  | Разработка (актуализация) проектов нормативных правовых актов и распорядительных документов по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | по особому распоряжению | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа | Начальник, специалисты МКУ «ЕДДС  г. Майкопа» |  | |
|  | Разработка, согласование и утверждение Плана основных мероприятий МО «Город Майкоп» по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год. | к 30 декабря | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа | - |  | |
|  | Подготовка и издание приказа начальника Управления ЧС г. Майкопа «Об организации повседневной деятельности в Управлении ЧС г. Майкопа в 2026 году». | к 26 декабря | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа |  |  | |
|  | Уточнение приказа начальника Управления ЧС г. Майкопа «Об организации оперативного реагирования». | к 26 декабря | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа |  |  | |
|  | Подготовка и издание приказа начальника Управления ЧС г. Майкопа «Об итогах обучения в 2025 году и организации профессиональной подготовки служащих Управления ЧС г. Майкопа в 2026 году». | к 26 декабря | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа |  |  | |
|  | Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны. | до 20 января  (*по состоянию на 1 января текущего года*)  до 20 июня  (*по состоянию на 1 июня текущего года*) | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа |  |  | |
| **2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | |
| **а) в области гражданской обороны** | | | | | | |
|  | Реализация положений Плана мероприятий муниципального образования «Город Майкоп» по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года. | январь-декабрь | Должностные лица МО «Город Майкоп» и Администрации МО «Город Майкоп» | Финансовое Управление, Комитет по управлению имущество МО «Город Майкоп», МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | В соответствии  с бюджетом  МО «Город Майкоп» на  2025 год | |
|  | Реализация положений Плана мероприятий муниципального образования «Город Майкоп» по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года. | январь-декабрь | Должностные лица МО «Город Майкоп» и Администрации МО «Город Майкоп» | Финансовое Управление, Комитет по управлению имущество МО «Город Майкоп», МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | В соответствии  с бюджетом  МО «Город Майкоп» на  2025 год | |
|  | Участие в мероприятиях (в части касающейся) по разработке мобилизационного плана экономики МО «Город Майкоп». | январь - декабрь | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа | Управление специальных программ, Комитет по экономике МО «Город Майкоп» |  | |
|  | Уточнение Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «Город Майкоп». | до 25 января  (*по состоянию на 1 января текущего года*) | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа |  |  | |
|  | Уточнение Базы ЧС муниципального образования «Город Майкоп» | май  ноябрь | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа |  |  | |
|  | Уточнение Паспорта территории муниципального образования «Город Майкоп» | март  июнь  август  декабрь | Начальник МКУ  «ЕДДС г. Майкопа», отдел по системам оповещения, видеонаблюдения и телекоммуникациям |  |  | |
|  | Заседания эвакуационной комиссии муниципального образования «Город Майкоп». | март, июнь  август, сентябрь,  ноябрь | Председатель, члены, секретарь ЭК МО  «Город Майкоп» | Отдел инфраструктуры, Управление развития предпринимательства и потребительского рынка МО «Город Майкоп», ГКУ РА «Центр труда и соиальной защиты населения» |  | |
|  | Уточнение плана световой маскировки МО «Город Майкоп». | март | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел гражданской защиты | - |  | |
|  | Участие в мероприятиях по проведению смотра-конкурса защитных сооружений ГО. | по отдельному плану | ТУ ФА по управлению гос. имуществом в РА, ГУ МЧС России по РА, отдел гражданской защиты, организации | - |  | |
|  | Уточнение перечня объектов для проведения специальной обработки техники, санитарной обработки людей и обеззараживания одежды. | май | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел гражданской защиты, организации | - |  | |
|  | Проведение инвентаризации средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, комплектов специальной обработки, медицинского имущества в организациях города. | июнь | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел гражданской защиты, организации | - |  | |
|  | Уточнение плана получения, распределения и выдачи имущества гражданской обороны второй группы. | июнь | Начальник  Управления ЧС г. Майкопа, отдел гражданской защиты, Комитет по делам  ГО и ЧС РА | - |  | |
|  | Уточнение Плана укрытия населения МО «Город Майкоп» в особый период. | январь | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел гражданской защиты | - |  | |
|  | Уточнение поставок техники для вывоза имущества гражданской обороны второй группы со склада мобрезерва. | октябрь | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел гражданской защиты, организации | - |  | |
|  | Уточнение перечня организаций СНЛК и их возможностей по проведению РХБ анализов, а так же перечня организаций, разворачивающих посты РХБН. | сентябрь | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел гражданской защиты, организации | - |  | |
|  | Разработка сводного плана повышения устойчивости функционирования объектов организаций, находящихся на территории МО «Город Майкоп» на 2026 год. | декабрь | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел гражданской защиты | - |  | |
| **б) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | |
|  | Заседания Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности: |  | Председатель КЧС и ОПБ МО «Город Майкоп», начальник Управления ЧС  г. Майкопа, члены, секретарь комиссии |  |  | |
|  | 1. О прогнозе гидрологической обстановки и пожарной опасности на территории муниципального образования «Город Майкоп» в первом полугодии 2025 года  2. Об итогах прохождения паводкоопасного периода в 2024 году, выполненных мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводков в 2025 году.  3. О готовности к пожароопасному сезону 2025 года и принимаемых мерах по предотвращению ландшафтных пожаров на территории муниципального образования «Город Майкоп». | март | Заместитель руководителя Адыгейского ЦГМС  Управление ЧС  г. Майкопа  МКУ «Благоустройство»  Управление ЧС  г. Майкопа  Управление с/х;  Отдел ТПНДиПР ГУ МЧС России;  МУП «Майкоп-водоканал | 1. Состав КЧС и ОПБ МО «Город Майкоп»;  2. Приглашенные;  - зам. начальника Управления по работе с территориями;  - Руководители:  - МКУ «Благоустройство»;  - Майкопской ГЭС ООО «Лукойл - ЭКОЭНЕРГО».  - Председатель Ассоциаций ТОС;  - Заместитель руководителя Адыгейского ЦГМС |  | |
| 1. Об итогах прохождения отопительного периода 2024-2025 годов и подготовке объектов ЖКХ к функционированию в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов.  2. О подготовке образовательных организаций к организованному отдыху детей в летний период 2025 года в части обеспечения пожарной безопасности и безопасности детей в чрезвычайных ситуациях.  3. Об организации обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2025 году.  4. О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования. | май | Управление  ЖКХ и благоустройства  Комитет по образованию;  Управление ЧС  г. Майкопа  Управление ЧС  г. Майкопа;  МУП Городской парк культуры и отдыха, Начальник пожарного –спасательного гарнизона; Директор МУП «Майкоп-водоканал» | 1. Состав КЧС и ОПБ МО «Город Майкоп»;  2. Приглашенные:  - Руководители:  - Комитета по образованию;  - МУП «Городской парк культуры и отдыха»;  - ООО «Майкопская ТЭЦ»;  - филиала АТЭК «Майкопские тепловые сети»;  - АО «Газпром газораспределение Майкоп»;  - Председатель Ассоциаций ТОС |  | |
|  | 1. О прогнозе гидрологической обстановки и пожарной опасности на территории муниципального образования «Город Майкоп» во втором полугодии 2025 года.  2. О готовности образовательных образований муниципального образования «Город Майкоп» к новому 2025-2026 учебному году в противопожарном отношении.  3. О ходе подготовки объектов ЖКХ и дорожного хозяйства к функционированию в осенне-зимних условиях 2025 - 2026 годов. | август | Заместитель руководителя Адыгейского ЦГМС  Комитет по образованию;  Отдел ТПНДиПР МЧС России  Управление  ЖКХ и благоустройства;  ООО «Майкопская ТЭЦ»;  филиал АТЭК «Майкопские тепловые сети»;  АО «Газпром газораспределение Майкоп» | 1. Состав КЧС и ОПБ МО «Город Майкоп»;  2. Приглашенные;  - Руководители:  Комитета по образованию;  - ООО «Майкопская ТЭЦ»;  - филиала АТЭК «Майкопские тепловые сети»;  - АО «Газпром газораспределение Майкоп»;  - Председатель Ассоциаций ТОС. |  | |
| 1. Об итогах прохождения пожароопасного сезона 2025 года и обеспечении пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.  2. О готовности системы водоотведения, мостов, гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод в 2026 году и состоянии работы по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп».  3. О выполненных мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2025 году и спланированным мероприятиям на зимний период 2025 – 2026 годов.  4. Об итогах реализации и эффективности решений, принятых на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Майкоп» в 2025 году и утверждении Плана заседаний Комиссии на 2026 год. | декабрь | Управление ЧС  г. Майкопа  Отдел ТПНДиПР ГУ МЧС России  1 ОПСО ФПС ГПС  ГУ МЧС России по РА  МКУ «Благоустройство»;  Управление ЧС  г. Майкопа.  Управление ЧС  г. Майкопа.  Секретарь КЧС и ОПБ | 1. Состав КЧС и ОПБ МО «Город Майкоп»;  2. Приглашенные;  - Председатель Ассоциаций ТОС  - Директор МУП «Городской парк культуры и отдыха»;  - Директор МКУ «Благоустройство» |  | |
|  | Внеплановые заседания. | по мере необходимости, в течение года | Председатель КЧС и ОПБ МО «Город Майкоп» | Состав КЧС и ОПБ МО «Город Майкоп». |  | |
|  | Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «Город Майкоп». | До 1 февраля  *(по состоянию на 1 января текущего года)* | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа | - |  | |
|  | Корректировка Паспортов муниципального образования «Город Майкоп», сельских населённых пунктов, потенциально-опасных объектов. | при изменениях  сведений | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа | - |  | |
|  | Уточнение Паспорта безопасности муниципального образования «Город Майкоп». | февраль | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа | - |  | |
|  | Уточнение плана ликвидации разливов нефтепродуктов на территории муниципального образования «Город Майкоп». | июнь | Начальник, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа | - |  | |
|  | Уточнение поставок инженерной и снегоуборочной техники для проведения АСДНР. | январь | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС | - |  | |
|  | Уточнение характеристик объектов газо-, тепло-, водо- и электроснабжения. | март | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел защиты | - |  | |
|  | Подготовка проектов распоряжений Главы муниципального образования «Город Майкоп»:  «О выделении бюджетных средств на изготовление наглядных агитационных материалов по вопросам гражданской защиты населения муниципального образования «Город Майкоп» в 2025 году». | по отдельному плану | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, специалисты отдела защиты, актив КТОС | - |  | |
|  | Подготовка нормативно-правовых документов «Об организации предупреждения и ликвидации ландшафтных и других природных пожаров в 2025 году». | март | Начальники Управления сельского хозяйства, Управления по работе с территориями, специалисты отдел защиты Управления ЧС |  |  | |
|  | Участие в проведении конференций, совещаний, бесед с активами КТОС, по вопросам пожарной безопасности. | по отдельному плану | Начальники Управления по работе с территориями, специалисты отдела защиты Управления ЧС г. Майкопа,  активы КТОС |  |  | |
|  | Участие в мероприятиях по профилактике пожаров на территориях ТОС, сельских населённых пунктов, СДНТ. | по отдельному плану | Начальники Управления сельского хозяйства, Управления по работе с территориями, Председатели Ассоциаций ТОС, ТСЖ и СДНТ |  |  | |
|  | Проверка водоисточников противопожарного водоснабжения. | апрель-май  сентябрь-октябрь | Начальники  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел защиты, ПЧ, МУП «Майкопводоканал» |  |  | |
|  | Разработка, изготовление и распространение среди населения МО «Город Майкоп» памяток по пожарной безопасности, по вопросам предупреждения и защиты от ЧС. | по отдельному плану  (1 раз в квартал) | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел защиты, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Подготовка и размещение статей, материалов информационного характера и выступлений по противопожарной тематике, по вопросам предупреждения и защиты от ЧС в газетах, на радио, телевидении, на официальном сайте Администрации МО «Город Майкоп». | по отдельному плану  (ежемесячно) | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел защиты, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Проведение мероприятий по муниципальному контролю за недопущением сжигания промышленных отходов, мусора, сухой растительности с составлением протоколов об административных правонарушениях. Организация взаимодействия с Административной комиссией МО «Город Майкоп» по предоставлению протоколов об административных правонарушениях в Комитет РА по делам ГО и ЧС. | постоянно | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел защиты, Отдел контроля за состоянием санитарного содержания территорий |  |  | |
|  | Организация и проведение рейдов по предупреждению происшествий, связанных с купанием граждан в необорудованных для этих целей водоёмах, а также выявлению несанкционированных палаточных лагерей и баз отдыха детей. | май - сентябрь | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС, Отдел МВД России по  г. Майкопу, Комитет по образованию |  |  | |
|  | Подготовка проекта распоряжения Главы муниципального образования «Город Майкоп» «О мерах по подготовке к открытию купального сезона в открытых водоемах городского бассейна в 2025 году». | май | Директор МУП «Городской парк культуры и отдыха», отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Разработка и утверждение Плана мероприятий по предпаводковому обследованию водных объектов, находящихся на территории муниципального образования «Город Майкоп» в 2026 году. | декабрь | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Разработка и утверждение Комплексного Плана мероприятий по подготовке к паводковому периоду и пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Город Майкоп» в 2026 году. | декабрь | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Разработка и утверждение Плана выставления постов наблюдения за водной обстановкой на р. Белая в границах муниципального образования «Город Майкоп» в 2026 году. | декабрь | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Город Майкоп» в 2026 году. | декабрь | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Разработка и утверждение Плана взаимодействия по предотвращению гибели людей на водных объектах, находящихся в границах муниципального образования «Город Майкоп», в купальный сезон 2025 года. | апрель | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Подготовка проекта Распоряжения Главы муниципального образования «Город Майкоп» «Об обеспечении населения города Майкопа водой питьевого качества». | июнь,  декабрь | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Осуществление контроля за подвозом воды питьевого качества населению, проживающему в восточной части г. Майкопа. | еженедельно,  по средам | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Контроль наличия и состояния предупреждающих и запрещающих знаков, установленных на водных объектах муниципального образования «Город Майкоп». | ежемесячно, первый четверг месяца | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Подготовка сведений в ГУ МЧС России по РА о выполнении мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | при поступлении запросов от ГУ МЧС России по РА | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Контроль выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах и гидротехнических сооружениях, находящихся в ведении Администрации муниципального образования. | постоянно | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Контроль выполнения мероприятий по повышению защищенности критически важных объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Майкоп». | постоянно | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Проведение сверки в Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Майкопа и анализ гибели людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Город Майкоп». | ежемесячно, в первый четверг месяца | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Представление информации в ГУ МЧС России по РА о состоянии гидротехнических сооружений на территории муниципального образования «Город Майкоп». | ежемесячно, первый вторник месяца | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Представление информации в ГУ МЧС России по РА о выполнении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Город Майкоп». | ежемесячно, третья среда месяца | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Контроль за организацией и проведением сборов в АУ ДО РА «Учебно-методический центр по ГО, защите от ЧС и пожарной безопасности» с личным составом спасательной станции комплекса открытых плавательных бассейнов муниципального образования «Город Майкоп». | май | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Подготовка и размещение статей, материалов информационного характера и выступлений по предупреждению гибели людей на водных объектах в средствах массовой информации. | май,  декабрь | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Разработка, изготовление и распространение среди населения МО «Город Майкоп» памяток по предупреждению гибели людей на водных объектах, находящихся на территории муниципального образования «Город Майкоп». | ежеквартально | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел защиты отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате паводка на территории муниципального образования «Город Майкоп». | до 28 февраля  и далее ежеквартально  апрель,  август,  ноябрь | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел защиты отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Уточнение Плана повышения защищённости критически важных объектов муниципального образования «Город Майкоп». | 21 марта,  19 сентября | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел защиты отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Уточнение Плана взаимодействия сил и средств для поиска и спасания людей, терпящих бедствия на водных бассейнах муниципального образования «Город Майкоп». | по отдельному плану | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел защиты отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Организация и проведение противопаводковых мероприятий в соответствии с решением комиссии по ЧС и ОПБ муниципального образования «Город Майкоп». | 1 февраля –  31 марта,  1 сентября - 31 октября | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел защиты отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Подготовка и отправка информации по запросам организаций, учреждений и обращений граждан по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций. | по мере поступления запросов и обращений | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел защиты отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Выезды на обследование объектов, ГТС, территорий, домовладений в границах МО «Город Майкоп» по указанию руководителя Управления ЧС г. Майкопа. | ежемесячно, первая среда месяца и по мере поступления запросов и обращений | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, отдел защиты отдел предупреждения ЧС |  |  | |
|  | Сбор и анализ прогнозной и текущей информации о возможных чрезвычайных ситуациях, доведение ее до руководства города и заинтересованных организаций. | постоянно, круглосуточно | Начальник МКУ  «ЕДДС г. Майкопа», дежурная смена  МКУ «ЕДДС  г. Майкопа» |  |  | |
| **3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | | |
| 1. | Участие в штабных тренировках с органами управления, силами и средствами ТП РА РСЧС по теме: |  | ГУ МЧС России по РА |  |  | |
| «Организация прогнозирования и выполнения мероприятий по защите населения и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными природными явлениями» | 29 января | КГО ЧС РА, ТО ФОИВ, ОИВ РА, ОМСУ |  | |
| «Организация прогнозирования и выполнения мероприятий по защите населения и территорий при возникновении и ликвидации ЧС, вызванных паводками» | 19 июня | КГО ЧС РА, ТО ФОИВ, ОИВ РА, ОМСУ |  | |
| «Организация прогнозирования и выполнения мероприятий по защите населения и территорий при возникновении природных пожаров» | 20 августа | КГО ЧС РА, ТО ФОИВ, ОИВ РА, ОМСУ |  | |
| «Организация прогнозирования и выполнения мероприятий по защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ» | 17 декабря | КГО ЧС РА, ТО ФОИВ, ОИВ РА, ОМСУ |  | |
| 2. | Участие в штабной тренировке под руководством ГУ МЧС России по РО по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья | февраль | ГУ МЧС России по РА | ТО ФОИВ, ОИВ РА, ОМСУ, организации |  | |
|  | Участие в штабной тренировке под руководством ГУ МЧС России по РО по отработке вопросов по подготовке к защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров | март | ГУ МЧС России по РА | ТО ФОИВ, ОИВ РА, ОМСУ, организации |  | |
|  | Участие в командно-штабном учении:  Тема: Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на гидротехнических сооружениях | I квартал | ОШ в РА | ГУ МЧС России по РА  Администрация МО «Город Майкоп» |  | |
|  | Участие в командно-штабном учении под руководством ГУ МЧС России по РО по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса | апрель | ГУ МЧС России по РА | ТО ФОИВ, ОИВ РА, ОМСУ, организации |  | |
| 3. | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами ГО и территориального звена РСЧС муниципального образования «Город Майкоп» по теме: «Организация и проведение мероприятий по защите населения и территории при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Организация выполнения мероприятий плана гражданской обороны и защиты населения» | 21 – 22 мая | ГУ МЧС России по РА | КГО ЧС РА, администрация МО «Город Майкоп» |  | |
|  | Участие в штабной тренировке под руководством ГУ МЧС России по РО по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства | сентябрь | МЧС России | ТО ФОИВ, ОИВ РА, ОМСУ, организации |  | |
| 3. | Участие во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой руководством Правительства Российской Федерации, с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, органами местного самоуправления и организациями: | октябрь | МЧС России | ТО ФОИВ, ОИВ РА, ОМСУ, организации |  | |
|  | - информирование населения через СМИ о планируемом проведении тренировки по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти РА, органами местного самоуправления и организациями; | за 2 недели до тренировки | КГО ЧС РА | Отдел пресс-службы и связям со СМИ МО «Город Майкоп», МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | |
|  | - выполнение мероприятий по практическому оповещению всех категорий населения с включением сирен, передачей сигнала «Внимание всем!», перехватом телерадиоканалов и передачей информационных сообщений | в ходе тренировки | КГО ЧС РА | Отдел пресс-службы и связям со СМИ МО «Город Майкоп», МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | |
|  | Участие в комплексном пожарно – тактическом учении по защите населенного пункта от ландшафтных (природных) пожаров на территории Южного ФО | октябрь - ноябрь | ГУ МЧС России по РА | КГО ЧС РА, ОМСУ |  | |
| 4. | Участие в тактико-специальном учении по отработке решения задач ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автодорогах | ноябрь | ГУ МЧС России по РА | КГО ЧС РА, ТО ФОИВ, ОИВ РА, ОМСУ |  | |
| 5. | Тренировки Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности МО «Город Майкоп» по ликвидации чрезвычайных ситуаций по тематике прогнозируемых сезонных ЧС: |  | Заместитель председателя КЧС и ОПБ МО «Город Майкоп», члены комиссии, Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | - |  | |
|  | весенние и дождевые паводки; | 20 марта | - |  | |
|  | природные пожары; | 19 июня | - |  | |
|  | комплекс неблагоприятных природных явлений, террористические акты; | 18 сентября | - |  | |
|  | аварии на коммунально-энергетических сетях, опасных объектах. | 18 декабря | - |  | |
| 6. | Тренировки оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Майкоп». | 27 февраля  27 марта  24 апреля  29 мая  26 июня  24 июля  28 августа  25 сентября  30 октября  27 ноября | Начальник Управления ЧС  г. Майкопа, оперативный штаб ЛЧС, оперативная группа | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | |
| 1. | Организация работы по вопросам планирования основных мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2025 год в организациях, проведение консультаций и оказание методической помощи руководителям организаций. | 09-31 января | Начальник Управления ЧС г. Майкопа, оперативный отдел, работники организаций, уполномоченные на решение задач в области ГО | - |  | |
| 2. | Подготовка руководящего состава и должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в АУ ДО РА «Учебно-методический центр по ГО, защите от ЧС и ПБ». | В соответствии с планом комплектования | Руководитель АУ  ДО РА «Учебно-методический центр по ГО, защите от ЧС и ПБ», руководитель Управления  ЧС г. Майкопа |  |  | |
| 3. | Оказание методической помощи руководителям организаций (работникам, специально уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций) в выполнении законодательства в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | постоянно,  по мере поступления запросов и обращений | Начальник, сотрудники Управления ЧС  г. Майкопа,  работники организаций, уполномоченные на решение задач в области ГО | - |  | |
| 4. | Занятия по профессиональной подготовке служащих Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и муниципальных организаций. | в соответствии  с расписаниями занятий на год | Руководители структурных подразделений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и муниципальных организаций | - |  | |
| 5. | Проведение смотра конкурса на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди предприятий, организаций и учреждений города. | 11-26 ноября | Начальник, сотрудники Управления ЧС  г. Майкопа,  работники организаций, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС | - |  | |
| 6. | Оказание методической помощи руководителям организаций в подготовке и проведении учений и тренировок по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. | постоянно,  по мере поступления запросов и обращений | Начальник Управления ЧС г. Майкопа,  Руководители организации | - |  | |
| **4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и территориального звена РСЧС в муниципальном образовании «Город Майкоп» к действиям по предназначению** | | | | | | |
|  | Участие в работе межведомственной комиссии по проверке вопросов пожарной безопасности образовательных организаций перед началом 2025-2026 учебного года. | август | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, отдел гражданской защиты, образовательные организации | - |  | |
|  | Проведение комплексной проверки РАСЦО населения Республики Адыгея с включением электросирен и передачей сигналов и информации по сетям теле-, радиовещания | март,  октябрь | Начальник  Управления ЧС  г. Майкопа, руководитель МКУ «ЕДДС г. Майкопа», городской узел электросвязи, организации | - |  | |
|  | Техническая проверка системы оповещения членов КЧС и ОПБ, Председателя Ассоциации ТОС, Председателей КТОС, Председателя Ассоциации С и ДНТ. | 15 января  05 февраля  05 марта  02 апреля  07 мая  04 июня  02 июля  06 августа  03 сентября  01 октября  05 ноября  03 декабря | Руководитель МКУ «ЕДДС г. Майкопа», указанная категория | - |  | |
|  | Подведение итогов деятельности Управления ЧС г. Майкопа в выполнении Администрацией МО «Город Майкоп» мероприятий ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за месяц. | 31 января  28 февраля  28 марта  25 апреля  30 мая  27 июня  25 июля  29 августа  26 сентября  31 октября  28 ноября  26 декабря | Руководитель, специалисты Управления ЧС  г. Майкопа | - |  | |
| **VI. Мероприятия, проводимые в организациях.** | | | | | | |
| **1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц организаций и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС.** | | | | | | |
| 1. | Командно-штабные, штабные учения (тренировки) в организациях:  всего – 9. | Один раз в год по плану руководителей организаций: | Руководители, персонал  организаций: | По решению руководителей организаций |  | |
| февраль | ООО  «Питейный дом» |  |  | |
| 06 марта  03 октября | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РА |  |  | |
| 27 мая | ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» |  |  | |
| 24 апреля | ООО «Майкопская ТЭЦ» |  |  | |
| 20 июня | Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» |  |  | |
| 15 сентября | ПАО «ЗАРЕМ» |  |  | |
| 24 октября | МУП «Майкопское троллейбусное управление» |  |  | |
| 17- 19 ноября | ОАО Комбинат  «Майкоп  хлебопродукт» |  |  | |
| 2. | Тренировки в организациях:  Всего – 172.  В том числе: а) в организациях – 34. | По плану руководителей организаций: | Руководители организаций: | По решению руководителей организаций |  | |
| 20 февраля | МАУ «Редакция газеты «Майкопские новости» |  |  | |
| 19 февраля | АО «Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе» |  |  | |
| 3 февраля | АО СЗ  «Адыгпромстрой» |  |  | |
| 06 марта  03 октября | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РА |  |  | |
| 10 марта | АО «ДСУ №3» |  |  | |
| 27 марта | ЖД станция Майкоп |  |  | |
| 11 марта | ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» |  |  | |
| 12 марта | ООО «ЖЭУ -5» |  |  | |
| 18 марта | ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский |  |  | |
| 27 марта | АО «Городской оптовый рынок» |  |  | |
| 29-31 марта | АО «Майкопнормаль» |  |  | |
| февраль  март  май  июнь  октябрь  ноябрь | АО «Газпром  газораспределение Майкоп» |  |  | |
|  | 10 апреля | ОАО ОРР  «Казачий» |  |  | |
|  | 10 апреля | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  | |
|  | апрель  сентябрь | ООО «Картонтара» |  |  | |
|  | 17 апреля | ООО «Комплекс – Агро» |  |  | |
|  | 19 апреля | Управление Федерального казначейства по РА |  |  | |
|  | 23 апреля | МКУ  «Благоустройство» |  |  | |
|  | 24 апреля | МУП «Банный комплекс» |  |  | |
|  | 16 июля | ОАО «Объединение автовокзалов и пассажирских автостанций» |  |  | |
| 18 июля | МУП «Майкопводоканал» |  |  | |
| 9 июля | ЗАО «Шпагатная фабрика» |  |  | |
| 17 июня | ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» |  |  | |
| 16 сентября | ГБУК РА «Кора» |  |  | |
| 29 сентября | ООО «Майкопский машзавод» |  |  | |
| сентябрь | АО «Газпром  межрегионгаз Майкоп» |  |  | |
| 11 ноября | ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» |  |  | |
|  | б) в образовательных организациях «День защиты детей» - 138. | по плану руководителей образовательных организаций,  2025 г. | Общеобразовательные учреждения города (школы, лицеи, гимназии) |  |  | |
| 3. | Тактико-специальные учения:  Всего - 2. | Один раз в 3  года по плану руководителей организаций (с участием формирований постоянной готовности - 1 раз в год): | Руководители организаций: | По решению руководителей организаций |  | |
| 25 июля | ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» |  |  | |
| декабрь | Майкопская нефтебаза ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» |  |  | |
| 4. | Комплексные учения:  Всего: - 1. | Один раз в 3 года  В организациях, имеющих опасные производствен-ные объекты | Руководители организаций: |  |  | |
| 20 октября | ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» |  |  | |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | |
| 1. | Подготовка населения, занятого в сфере производства и обслуживания, не входящих в состав сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в группах по месту работы без отрыва от производства по «Программе курсового обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС» в объеме 16 часов. | в соответствии с расписанием занятий организаций | Руководители организаций, указанная категория | По решению руководителей организаций |  | |
| 2. | Подготовка работников предприятий, организаций, учреждений входящих в состав сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в группах по месту работы без отрыва от производства по «Программе курсового обучения личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО», в объеме 15 часов. | в соответствии с расписанием занятий организаций | Руководители организаций, указанная категория | По решению руководителей организаций |  | |
| 3. | Подготовка учащихся образовательных организаций по ведомственным программам безопасности жизнедеятельности. | в соответствии с расписанием занятий образовательных организаций | Руководители образовательных организаций,  учащиеся | По решению руководителей организаций |  | |

Начальник

Управления ЧС г. Майкопа К.З. Абрегов

Согласовано:

Председатель Комитета Республики Адыгея

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям В.В. Лотаков

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.