# Оценка эффективности реализации

# муниципальной программы «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы»

в 2019 году

Реализация мероприятий, направленных на создание системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений на территории муниципального образования "Город Майкоп" в 2019 году, осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 31.10.2017 № 1302 «Об утверждении муниципальной программы «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы». В рамках её реализации в 2019 году проводились мероприятия, способствующие созданию системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений:

- обеспечение подготовки кадров;

- проведение независимого опроса и публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования;

- создание условий, исключающих возможность коррупционного поведения.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» |
| 1. | Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит работа по противодействию коррупции, прошедших обучение по противодействию коррупции. | % | 93 | 100 | 110 | Превышения значения показателя обусловлено увеличением численности муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит работа по противодействию коррупции. Исполнение 110 % |
| 2. | Доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень, прошедших обучение по противодействию коррупции. | % | - | 31 | 47 | Превышения значения показателя обусловлено увеличением численности муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень. Исполнение 152 % |
| 3. | Степень информированности и удовлетворенности населения антикоррупционной политикой, проводимой органами местного самоуправления. | % | 48 | 50 | 78 | Превышения значения показателя обусловлено увеличением числа положительно настроенного населения к деятельности органов местного самоуправления. Исполнение 156 % |

- доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит работа по противодействию коррупции, прошедших обучение по противодействию коррупции. Показатель рассчитан путём подсчёта количества муниципальных служащих, прошедших обучение по противодействию коррупции к общему количеству муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит работа по противодействию коррупции:

ДМСпо = КМСпо / КМСпк * 100%, где

ДМСпо – доля муниципальных служащих, прошедших обучение по противодействию коррупции;

КМСпо – количество муниципальных служащих, прошедших обучение по противодействию коррупции;

КМСпк -  общее количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит работа по противодействию коррупции.

110% = 11 / 10 * 100%;

Значение целевого показателя 100% планировался из расчёта количества 10 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит работа по противодействию коррупции, прошедших обучение по противодействию коррупции:

100% = 10 / 10 * 100%;

- доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень, прошедших обучение по противодействию коррупции. Показатель рассчитан путём подсчёта количества муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень, прошедших обучение по противодействию коррупции к общему количеству муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень:

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень, прошедших обучение по противодействию коррупции в 2018 году не планировалось, на средства выделенные на повышение квалификации муниципальных служащих в 2019 году прошли повышение квалификации 24 муниципальных служащих из 51 (в соответствии с пунктом 30 раздела V Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»).

ДВПпо = КВПпо / КВПвп * 100%, где

ДВПпо – доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень, прошедших обучение по противодействию коррупции;

КВПпо – количество муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень, прошедших обучение по противодействию коррупции;

КВПвп – общее количество муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень.

47% = 24 / 51 * 100%;

Значение целевого показателя 31% планировался из расчёта количества принятых 50 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень и прошедших обучение по противодействию коррупции 15-16 человек:

31% = 15 / 50 * 100%;

- степень информированности и удовлетворенности населения антикоррупционной политикой, проводимой органами местного самоуправления. Показатель рассчитан путём подсчёта численности опрошенного населения, положительно настроенного к деятельности органов местного самоуправления к общей численность опрошенного населения муниципального образования:

Опрос в 2019 году проводился Комитетом Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления в том числе и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп», средства из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» не выделялись.

СТиу = ЧНоп/ЧНмо*100%, где

СТиу - степень информированности и удовлетворенности населения антикоррупционной политикой, проводимой органами местного самоуправления;

ЧНоп – численность опрошенного населения, положительно настроенного к деятельности органов местного самоуправления;

ЧНмо – общая численность опрошенного населения муниципального образования.

Общая выборка включила 1582 человека.

Сумма ответов «положительно» составляет 78% от общего числа опрошенных. Соответственно, при опрошенных 500 чел. сумма ответов «положительно» также 78% (390 человек).

78% = 390 / 500 * 100;

Значение целевого показателя 50% планировался из расчёта опрошенных 500 человек, из них положительно настроенных 250 человек:

50% = 250 / 500 * 100%.

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчётный 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» |
| 1.1. | «Обеспечение подготовки кадров» | Управление делами |  |  |  |
| 1.1.1. | Работа с кадровыми подразделениями в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции (проведение семинаров, тренингов) | Управление делами |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Количество семинаров, тренингов на конец года | Управление делами | 2 | 2 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения - нет |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы - нет |
| 1.1.2. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит работа по противодействию коррупции, а также впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень | Управление делами |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Число муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит работа по противодействию коррупции, прошедших обучение на конец года | Управление делами | 10 | 11 | 110 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения - причина превышения показателя контрольного события обусловлена увеличением численности муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит работа по противодействию коррупции |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы - нет |
| 1.1.2.2. | Число муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень, прошедших обучение на конец года | Управление делами | 10 | 24 | 240 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения - причина превышения показателя контрольного события обусловлена увеличением численности муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в соответствующий Перечень |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы - нет |
| 2.1. | «Мероприятия антикоррупционного направления» | Управление делами Отдел пресс- службы |  |  |  |
| 2.1.1. | Публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения | Отдел пресс- службы |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Количество публикаций на конец года | Отдел пресс- службы | 14 | 74 | 529 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения – причина превышения показателя контрольного события обусловлена необходимостью более частого освещения мероприятий по противодействию коррупции |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы - нет |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2019 года | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» | Ответственный исполнитель - Управление делами. Соисполнитель – отсутствует. Участник –Отдел пресс-службы | 350,0 | 215,0 | 214,93 | 100 |
| 1.Основное мероприятие «Обеспечение подготовки кадров» | Ответственный исполнитель - Управление делами, Соисполнитель – отсутствует. Участник –Отдел пресс-службы | 100,0 | 65,0 | 65,0 | 100 |
| 2.Основное мероприятие «Мероприятия антикоррупционного направления» | Ответственный исполнитель - Управление делами Соисполнитель - отсутствует Участник - Отдел пресс- службы | 250,0 | 150,0 | 149,93 | 100 |

В муниципальную программу «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 31.10.2017 № 1302 «Об утверждении муниципальной программы «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» в 2019 году внесены следующие изменения:

| Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 30.12.2019 № 1654 «О внесении изменений в муниципальную программу «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы». | Проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2019. |
| --- | --- |

# Оценка эффективности реализации программы

1.Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп.ппз1 = 110 / 100 = 1,1 > 1 = 1

СДп.ппз2 = 47 / 31 = 1,52 > 1 = 1

СДп.ппз3 = 78 / 50 = 1,56 > 1 = 1

Степень реализации муниципальной программы

СРпп = (1 + 1 + 1) / 3 = 1

2.Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события.

ОДкс1 = 2 / 2 = 1

ОДкс2 = 11 / 10 = 1,1

ОДкс3 = 24 / 10 = 2,4

ОДкс4 = 74 / 14 = 5,29

3.Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия.

СРм1 = (1 + 1,1 + 2,4) / 3 = 1,5 > 0,95 = 1

СРм2 = 5,29 / 1 = 5,29 > 0,95 = 1

4.Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе.

СРом = 2 / 2 = 1

5.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = 214,93 / 215,0 = 1

6.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эифр = 1 / 1 = 1

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРмп = 1 * 1 = 1

Реализация в 2019 году муниципальной программы «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» признаётся высоко эффективной, её финансирование целесообразно, т.к. мероприятия, проводимые в рамках реализации программы способствуют созданию системы предупреждения и профилактики коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп».

Начальник отдела кадров Управления

делами Администрации                                                                Н.Н. Польщик