**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие средств массовой информации**

**в муниципальном образовании**

**«Город Майкоп» на 2018-2021 годы»**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел пресс-службы Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Отчетный год: 2019

Дата составления: Январь 2020 года.

Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» является инструментом реализации конституционного права жителей на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Адыгея.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

1. «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Майкоп» (2018-2021 гг.)»;

2. «Говорит и показывает Майкоп» (2018-2021 гг.)»

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- всестороннее информирование граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп», о процессах, происходящих в политической, социально-экономической жизни в муниципальном образовании «Город Майкоп»;

- формирование у жителей муниципального образования активной жизненной позиции;

- оказание информационных услуг в сфере печати и телевидения (собственное производство);

- создание условий для стабильной работы муниципальных СМИ

Из трех целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано в 2019 году, достигнуты все 3.

Таблица № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2019 года |
|  |  | 2018 год | Отчетный год 2019 | |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018-2021 годы" | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством информации, получаемой в средствах массовой информации | % | 72 | 74 | 75 | 101,4%  Увеличение показателя обусловлено увеличением числа граждан, положительно оценивающих качество информации, распространяемой в муниципальных СМИ |
| 1. 2. Подпрограмма   "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2018-2021 гг.)" | | | | | | |
| 2.1 | Уровень удовлетворенности населения качеством информации, публикуемой в газете «Майкопские новости» | % | 65 | 69 | 72 | 104,3%  Увеличение показателя обусловлено увеличением числа граждан, положительно оценивающих качество информации, опубликованной в газете «Майкопские новости» |
| 1. 3. Подпрограмма муниципальной программы "Говорит и показывает Майкоп" (2018-2021гг.)" | | | | | | |
| 3.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством информации, вышедшей в эфир Майкопского телевидения | % | 72 | 74 | 78 | 105,4%  Увеличение показателя обусловлено увеличением числа граждан, положительно оценивающих качество информации, вышедшей в эфире Майкопского телевидения |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Расчет выполнения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2018-2021 гг.)":

У уд. г.= Ч п.г./ Ч оп. Х 100%, где

У уд. г. - уровень удовлетворенности населения качеством информации, публикуемой в газете «Майкопские новости»

Ч п.г. – численность жителей, положительно оценивающих качество получаемой информации в газете «Майкопские новости».

Ч оп.– численность опрошенных жителей.

У уд. г. = 69/100 Х 100%

У уд. г. = 69%.

У уд. г. = 72/100 Х 100%

У уд. г. = 72%.

Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2018-2021 гг.)":

У уд. т.= Ч п.т./ Ч оп. Х 100%, где

У уд. т - уровень удовлетворенности населения качеством информации, вышедшей в эфир Майкопского телевидения.

Ч п.т. – численность жителей, положительно оценивающих работу городского телевидения.

Ч оп. – численность опрошенных жителей.

У уд. т.= 74/100 Х 100%

У уд. т.= 74%

У уд. т.= 78/100 Х 100%

У уд. т.= 78%.

**Расчет выполнения целевых показателей муниципальной программы:**

Расчет целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, определяется в результате соцопросов, проводимых среди жителей муниципального образования «Город Майкоп».   
Информация о процентном соотношении жителей муниципального образования, удовлетворенных качеством получаемой информации из муниципальных СМИ, рассчитывается путем проведения анкетирования по следующей формуле:

У уд. = Ч п. /Ч оп. Х100%, где

Ууд. - уровень удовлетворенности населения качеством информации, получаемой в средствах массовой информации.

Ч п. – численность жителей, положительно оценивающих работу муниципальных СМИ.

Ч оп. – численность опрошенных жителей.

У уд. = 74/100 Х 100%

У уд. = 74%

У уд. = 75/100 Х 100%

У уд. = 75%

Таблица № 2

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2019 год | | |
| План | Факт | % исполнения  допустимые отклонения\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2021 годы" | | | | | |
| Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2018-2021гг.)" | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | МАУ "Редакция Майкопские новости" |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Количество номеров газеты | МАУ "Редакция Майкопские новости" | 800 | 865 | 108,1 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Перевыполнение планового показателя по количеству выпущенных номеров произошло в связи с большим количеством нормативно-правовых документов, предоставленных администрацией для обязательной публикации. | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет | | | |
| 1.1.1.2 | Анкетирование граждан на территории МО «Город Майкоп» | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" | 110 | 110 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет | | | |
| 1.1.1.3 | Количество проведенных опросов | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" | 1 | 1 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет | | | |
| Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2018-2021 гг.)" | | | | | |
| 2.1. | "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет" | Отдел пресс-службы и связей  со СМИ  МБУ "Майкопское телевидение" |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | МБУ "Майкопское телевидение" |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Количество времени выхода в эфир Майкопского городского телевидения (час) | МБУ "Майкопское телевидение" | 460 | 478,8 | 104,1 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Перевыполнение планового показателя по времени выхода в эфир произошло из-за увеличения количества тематических передач, а также в связи с переходом на цифровой формат вещания. | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет | | | |
| 2.1.1.2 | Анкетирование граждан на территории МО «Город Майкоп» | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" | 110 | 110 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет | | | |
| 2.1.1.3 | Количество проведенных опросов | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" | 1 | 1 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет | | | |

\*\* Допустимые отклонения +/-12% для п. 1.1.1.1 и +/-10% для п. 2.1.1.1 – утверждены муниципальными заданиями

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало увеличение числа вышедших номеров МАУ «Редакция газеты «Майкопские новости».

В связи с большим количеством нормативно-правовых документов, предоставленных администрацией для обязательной публикации, было выпущено дополнительное количество номеров приложения «Майкоп Официальный», что также отразилось на сумме средств, полученных из внебюджетных источников.

Кроме того, произошло перевыполнение планового показателя по времени выхода в эфир Майкопского городского телевидения, на который повлияло увеличение количества тематических передач, а также переход на цифровой формат вещания.

**Таблица № 3**

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | | |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на  01 января 2019 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | Кассовое испол-нение | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2021 годы" | Всего: | 24770,9 | 26747,0 | 26747,0 | 100 |
| Ответственный исполнитель:  Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |  |
| Соисполнитель: отсутствует |  |  |  |  |
| Участник: МАУ "Редакция Майкопские новости"  МБУ "Майкопское телевидение" | 24770,9 | 26747,0 | 26747,0 | 100 |
| Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2018-2021гг.)" | Всего: | 8254,1 | 9091,5 | 9091,5 | 100 |
| Ответственный исполнитель:  Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |  |
| Соисполнитель: отсутствует |  |  |  |  |
| Участник: МАУ "Редакция Майкопские новости" | 8254,1 | 9091,5 | 9091,5 | 100 |
| Основное мероприятие «Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ» | Всего: | 8254,1 | 9091,5 | 9091,5 | 100 |
| Ответственный исполнитель  Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |  |
| Соисполнитель:  отсутствует |  |  |  |  |
| Участник: МАУ "Редакция Майкопские новости" | 8254,1 | 9091,5 | 9091,5 | 100 |
| Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2018-2021гг.)" | Всего: | 16516,8 | 17655,5 | 17655,5 | 100 |
| Ответственный исполнитель Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |  |
| Соисполнитель: отсутствует |  |  |  |  |
| Участник: МБУ "Майкопское телевидение" | 16516,8 | 17655,5 | 17655,5 | 100 |
| Основное мероприятие "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет" | Всего: | 16516,8 | 17655,5 | 17655,5 | 100 |
| Ответственный исполнитель:  Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |  |
| Соисполнитель: отсутствует |  |  |  |  |
| Участник: МБУ "Майкопское телевидение" | 16516,8 | 17655,5 | 17655,5 | 100 |

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В муниципальную программу «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 в 2019 году были внесены следующие изменения:

1. Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.03.2019 №251 – приведение в соответствие бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2019 года.
2. Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2019 №1644 – приведение в соответствие бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2019 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

1. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы

СД п/пз = ЗП п/пф / ЗП п/пп

СД п/пз1 = 72 / 69 = 1,04 = 1

СД п/пз2 = 78/74 = 1,05 = 1

1. 2. Степень реализации подпрограмм муниципальной программы

СРп/п = **∑ СД п/пз/ М**

СРп/п1 = 1/1=1

СРп/п2 = 1/1 = 1

3. Оценка фактического достижения каждого контрольного события

Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2018-2021 гг.)"

ОДкс = КСф/КСп

ОДкс1.1.1.1 = 865/800 = 1,08 = 1

ОДкс1.1.1.2 = 110/110 = 1

ОДкс1.1.1.3 = 1/1 = 1

Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2018-2021 гг.)"

ОДкс1.1.1.1 = 478,8/460 = 1,04 = 1

ОДкс1.1.1.2 = 110/110 = 1

ОДкс1.1.1.3 = 1/1 = 1

4. Оценка степени реализации каждого основного мероприятий по подпрограммам муниципальной программы.

**СРм = ∑ ОДкс / N,**

**СРм1 = (1,08+1+1)/3 = 1,03 > 0,95% = 1**

**СРм2 = (1,04+1+1)/3 = 1,01 > 0,95% = 1**

5. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по подпрограммам

СРом = Ммв/М

СРом1 = 1/1 = 1

СРом2 = 1/1 = 1

6. Оценка степени запланированному уровню затрат

ССуз = Зф/Зп

ССуз1 = 9091,5/9091,5 = 1

ССуз2 – 17655,5/17655,5 = 1

7. Оценка эффективности финансовых ресурсов

Эпфр = СРом/ССуз

Эпфр1 = 1/1 = 1

Эпфр2 = 1/1 = 1

8. Оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы

ЭРп/п = СРп/п \* Эпфр

ЭРп/п1 = 1\*1 = 1

ЭРп/п2 = 1\*1 = 1

**Эффективность реализации программы**

* + - 1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы

СДмппз = ЗПппф/ЗПппп

СДмппз = 75/74 = 1,01 = 1

1. Степень реализации муниципальной программы

СРмп – 1/1 = 1

1. Оценка соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = Зф/Зп

ССуз = 26747,0/26747,0 = 1

1. Оценка эффективности исполнения финасовых ресурсов

ЭРмп = СРмп \* ССуз

ЭРмп = 1\*1 = 1

5. Оценка эффективности реализации с программы с подпрограммами

**ЭРмп+пп = 0,5\* ЭРмп + 0,5\*∑ЭРп/п,** где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы с подпрограммами;

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

**∑ЭРп/п = ЭРп/п1\*К1 + ЭРп/п2\*К2**

**9091,5/26747,0 = 0,34**

**17655,5/26747,0 = 0,66**

**ЭРмп+пп = 0,5\*1 + 0,5 (1\*0,34 + 1\*0,66) = 1**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» признается высокоэффективной и требует дальнейшей реализации.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Сегодня для более успешного выполнения муниципального задания, качественно нового уровня выпуска информационных материалов необходима серьезная и полноценная модернизация работы редакции и техническое переоснащение.

**Газета «Майкопские новости»:**

1. создание сетевого средства массовой информации на базе нового информационного сайта газеты, ежедневно наполняемого качественной новостной лентой по событиям города;
2. перевод публикаций нормативно-правовой документации из приложения «Майкоп Официальный» на интернет-версию газеты;
3. создание отдела по работе с сайтом из существующего штата сотрудников для наполнения новостной ленты, а также нормативно-правовой базы (новостник, администратор сайта).

**Майкопское телевидение:**

- обновление материально-технической базы (видеокамеры в количестве четырех штук уже выработали свой ресурс и нуждаются в замене) и программного обеспечения;

- рассмотреть возможность создания интернет-версии телевидения путем разработки нового сайта или модернизации существующего.

Решение указанных проблем требует комплексного подхода и муниципальной поддержки на основе программно-целевых методов.

Руководитель Отдела пресс-службы Н.Н. Гусева